## DASH BOARD
BÁO CÁO NGẮN TIẾN ĐỘ BDTT 2025 TỔ TB ĐO LƯỜNG & ĐIỀU KHIỂN NGÀY 22/08/2025 TỔ TRƯỞNG: QUÁCH KÍA
TỔNG HẠNG MỤC THEO KẾ HOẠCH: 2119
TỔNG HỢP TIẾN ĐỘ NHÓM VOTTING | [5 empty] | TỔNG HỢP TIẾN HẠNG MỤC VOTTING 2oo4 CỦA 9 THIẾT BỊ ĐỘNG
Phần hiện trường |  | Đã thực hiện | Tổng số (tín hiệu) | % Hoàn thành | Ghi chú | Stt | Tên thiết bị | Nội dung thực hiện | Tiến độ
1 | Thực hiện lắp đặt, đấu dây transmitter | 92 | 95 | 96.84% |  | 1 | P04301A | Thay đổi từ 2oo2 (H&HH) và 2oo2 (HH&HH) thành 2oo4 (H&HH) | 100%
2 | Đấu nối dây tín hiệu tại box | 95 | 95 | 100% |  | 2 | P04301B
3 | Uống ống impluse line: | 33 | 87 | 37.93% |  | 3 | P06101A
4 | Các đường ống dạng hàn đã thực hiện | 8 | 12 | 66.67% |  | 4 | P06101B
5 | Cấu hình transmitter mới | 95 | 95 | 100% |  | 5 | P06102A
6 | Thực hiện loop test tín hiệu về hệ thống 0%. | 14 | 151 | 9.27% | Loop test lại thiết bị A | 6 | P06102B
Phần hệ thống | [5 empty] | 7 | P29201A | Thay đổi từ 2oo2 (H&HH) thành 2oo4 (H&HH | 100%
1 | Đấu nối | 91 | 95 | 95.79% |  | 8 | K04421 | thay đổi từ 1oo1 (HH) thành 2oo4 (H&HH) | 100%
2 | Cấu hình trên DCS | 85 | 95 | 89.47% |  | 9 | K04431
3 | Cấu hình trên ESD | 1 | 1 | 100%
4 | Thiết kế tận dụng | 5 | 29 | 17.24%
This shape represents a slicer. Slicers are supported in Excel 2010 or later. If the shape was modified in an earlier version of Excel, or if the workbook was saved in Excel 2003 or earlier, the slicer cannot be used.
This shape represents a slicer. Slicers are supported in Excel 2010 or later. If the shape was modified in an earlier version of Excel, or if the workbook was saved in Excel 2003 or earlier, the slicer cannot be used.
THỐNG KÊ TIẾN ĐỘ THEO ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN VÀ THEO CỤM
TIẾN ĐỘ BDTT 2025 TỔ TB ĐL&ĐK
THỐNG KÊ TIẾN ĐỘ THEO ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN
THỐNG KÊ TIẾN ĐỘ THEO CÁC NHÓM
NHÓM THIẾT BỊ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN
NHÓM THIẾT BỊ CHẤP HÀNH
NHÓM TB ĐO - ÁP, MỨC, LƯU LƯỢNG
NHÓM TB ĐO - BENTLY
NHÓM TB ĐO - PI
NHÓM TB ĐO - NHIỆT ĐỘ
NHÓM THÁO LẮP TBĐK
BIỂU ĐỒ THỐNG KÊ PHÂN NHÓM BDSC CÙNG CƠ KHÍ VÀ PHÂN NHÓM GIÁM SÁT VAN
BIỂU ĐỒ THỐNG KÊ NHÓM MÁY ĐỘNG
BIỂU ĐỒ THỐNG KÊ PHÂN NHÓM BDSC VAN ĐK CÙNG CƠ KHÍ

## Nhóm VOTTING Thiết kế lắp mới
THIẾT KẾ LẮP MỚI | [13 empty] | Tiến độ thực hiện |  |  | =countifs(C4:C500;P4:P500;"100%") | Phân chia công việc trong Hệ thống
Điểm đo |  | Stt | Tag name | Đon vị chủ quản | Hệ thống | Chức năng | Số lượng Transmitter lắp thêm | Modify điểm đo |  | Thiết kế hệ thống điều khiển |  | Tủ Mar DCS | Đấu nối hệ thống | Cấu hình hệ thống 90%: Đã cấu hình nhưng chưa loop test từ Mar về HT 100%: Hoàn thành | Lắp đặt/đấu nối thiết bị ngoài hiện trường: | Loop test hiện trường với hệ thống | % Tổng (Avg) | Thay tagname cho tín hiệu hiện hữu (Thêm ký tự A) | Lắp đặt thiết bị, đấu nối | Cấu hình trên hệ thống | Loop test và hoàn thiện report | Kế hoạch thực hiện |  | Kế hoạch thực hiện từ vận hành
[8 empty] | Cơ khí | Điều khiển | Logic thiết kế | Cần lắp thiết bị voting ngoài (SLA) | [10 empty] | Bắt đầu | Hoàn thiện | Start | Finish | Barrier KFD2-STC5-EX1 | Barrier MTL5544D
1 | 06PT-0251 | 1 | 06PT-0251A | Urea | PLC-SIL K06101 | Interlock (Trip OIL) | 0 |  | PA 1 | Middle of Three | 1 | #N/A | 100% | 0% | 0% | 33.3% | 33.33% | Nguyễn Hữu Tiến Bùi Đức Hợp | Nguyễn Hữu Tiến Bùi Đức Hợp | Phạm Thanh Quyền | Nguyễn Hữu Tiến Phạm Thanh Quyền | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-08-18 | 2025-08-25 | 0
|  | 2 | 06PT-0251B | Urea |  |  | 1 | [5 empty] | 100% | 0% | 0% | 33.3% | 33.33% | [8 empty] | 1
|  | 3 | 06PT-0251C | Urea |  |  | 1 | [5 empty] | 100% | 0% | 0% | 33.3% | 33.33% | [8 empty] | 1
2 | 04PT-4264 | 4 | 04PT-4264A | Ammonia | PLC K04421 | Interlock (Trip OIL) | 0 |  | PA 1 | Middle of Three | 1 | #N/A | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Nguyễn Hữu Tiến Bùi Đức Hợp | Nguyễn Hữu Tiến Bùi Đức Hợp | Phạm Thanh Quyền | Nguyễn Hữu Tiến Phạm Thanh Quyền | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-08-18 | 2025-08-27 | 0
|  | 5 | 04PT-4264B | Ammonia |  |  | 1 | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | 1
|  | 6 | 04PT-4264C | Ammonia |  |  | 1 | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | 1
3 | 04PDT-4304 | 7 | 04PDT-4304A | Ammonia | PLC K04431 | Control | 0 |  | PA 8 | Middle of Three | 1 | #N/A | 100% | 100% | 0% | 66.7% | 66.67% | Nguyễn Hữu Tiến Bùi Đức Hợp | Nguyễn Hữu Tiến Bùi Đức Hợp | Phạm Thanh Quyền | Nguyễn Hữu Tiến Phạm Thanh Quyền | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-08-18 | 2025-08-28 | 0
|  | 8 | 04PDT-4304B | Ammonia |  |  | 1 | [5 empty] | 100% | 100% | 0% | 66.7% | 66.67% | [8 empty] | 1
|  | 9 | 04PDT-4304C | Ammonia |  |  | 1 | [5 empty] | 100% | 100% | 0% | 66.7% | 66.67% | [8 empty] | 1
4 | 04PDT-4306 | 10 | 04PDT-4306A | Ammonia | PLC K04431 | Control | 0 |  | PA 8 | Middle of Three | 1 | #N/A | 100% | 100% | 0% | 66.7% | 66.67% | Nguyễn Hữu Tiến Bùi Đức Hợp | Nguyễn Hữu Tiến Bùi Đức Hợp | Phạm Thanh Quyền | Nguyễn Hữu Tiến Phạm Thanh Quyền | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-08-18 | 2025-08-28 | 0
|  | 11 | 04PDT-4306B | Ammonia |  |  | 1 | [5 empty] | 100% | 100% | 0% | 66.7% | 66.67% | [8 empty] | 1
|  | 12 | 04PDT-4306C | Ammonia |  |  | 1 | [5 empty] | 100% | 100% | 0% | 66.7% | 66.67% | [8 empty] | 1
5 | 04PT-4012 | 13 | 04PT-4012A | Ammonia | PLC K04431 | Control | 0 |  | PA 1 | Middle of Three | 1 | #N/A | 100% | 100% | 0% | 66.7% | 66.67% | Nguyễn Hữu Tiến Bùi Đức Hợp | Nguyễn Hữu Tiến Bùi Đức Hợp | Phạm Thanh Quyền | Nguyễn Hữu Tiến Phạm Thanh Quyền | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-08-18 | 2025-08-28 | 0
|  | 14 | 04PT-4012B | Ammonia |  |  | 1 | [5 empty] | 100% | 100% | 0% | 66.7% | 66.67% | [8 empty] | 1
|  | 15 | 04PT-4012C | Ammonia |  |  | 1 | [5 empty] | 100% | 100% | 0% | 66.7% | 66.67% | [8 empty] | 1
6 | 04PDT-4405 | 16 | 04PDT-4405A | Ammonia | PLC-SIL K04441 | Control | 0 |  | PA 8 | Middle of Three | 1 | #N/A | 100% | 0% | 0% | 33.3% | 33.33% | Nguyễn Hữu Tiến Bùi Đức Hợp | Nguyễn Hữu Tiến Bùi Đức Hợp | Phạm Thanh Quyền | Nguyễn Hữu Tiến Phạm Thanh Quyền | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-08-18 | 2025-08-28 | 0
|  | 17 | 04PDT-4405B | Ammonia |  |  | 1 | [5 empty] | 100% | 0% | 0% | 33.3% | 33.33% | [8 empty] | 1
|  | 18 | 04PDT-4405C | Ammonia |  |  | 1 | [5 empty] | 100% | 0% | 0% | 33.3% | 33.33% | [8 empty] | 1
7 | 04PT-4450 | 19 | 04PT-4450A | Ammonia | PLC-SIL K04441 | Interlock (Trip OIL) | 0 |  | PA 1 | Middle of Three | 1 | #N/A | 100% | 0% | 0% | 33.3% | 33.33% | Nguyễn Hữu Tiến Bùi Đức Hợp | Nguyễn Hữu Tiến Bùi Đức Hợp | Phạm Thanh Quyền | Nguyễn Hữu Tiến Phạm Thanh Quyền | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-08-18 | 2025-08-28 | 0
|  | 20 | 04PT-4450B | Ammonia |  |  | 1 | [5 empty] | 100% | 0% | 0% | 33.3% | 33.33% | [8 empty] | 1
|  | 21 | 04PT-4450C | Ammonia |  |  | 1 | [5 empty] | 100% | 0% | 0% | 33.3% | 33.33% | [8 empty] | 1
8 | 06FT-1006 | 22 | 06FT-1006A | Urea | DCS | Control | 0 | PA 5 |  | Middle of Three | 0 | DCS-MAR-08UR | 100% | 0% | 0% | 33.3% | 33.33% | Nguyễn Hữu Tiến Bùi Đức Hợp | Done | Phạm Thanh Quyền | Nguyễn Hữu Tiến Phạm Thanh Quyền | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-08-18 | 2025-08-25 | 0
|  | 23 | 06FT-1006B | Urea |  |  | 1 |  |  |  | 0 | DCS-MAR-08UR | 100% | 0% | 0% | 33.3% | 33.33% | [8 empty] | 0
|  | 24 | 06FT-1006C | Urea |  |  | 1 |  |  |  | 0 | DCS-MAR-08UR | 100% | 0% | 0% | 33.3% | 33.33% | [8 empty] | 0
9 | 29PT-3005 | 25 | 29PT-3005A | Ammonia | DCS | Control | 0 |  | PA 1 | Middle of Three | 0 | DCS-MAR-08UR | 100% | 90% | 0% | 63.3% | 63.33% | Nguyễn Hữu Tiến Bùi Đức Hợp | Done | Phạm Thanh Quyền | Nguyễn Hữu Tiến Phạm Thanh Quyền | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-08-18 | 2025-08-27 | 0
|  | 26 | 29PT-3005B | Ammonia |  |  | 1 |  |  |  | 0 | DCS-MAR-08UR | 100% | 90% | 0% | 63.3% | 63.33% | [8 empty] | 0
|  | 27 | 29PT-3005C | Ammonia |  |  | 1 |  |  |  | 0 | DCS-MAR-08UR | 100% | 90% | 0% | 63.3% | 63.33% | [8 empty] | 0
10 | 29PT-2001 | 28 | 29PT-2001A | Utility | DCS | Control | 0 |  | PA 1 | Middle of Three | 0 | DCS-MAR-03OR | 100% | 90% | 0% | 63.3% | 63.33% | Nguyễn Hữu Tiến Bùi Đức Hợp | Phạm Thanh Quyền Nguyễn Đức Trọng | Phạm Thanh Quyền | Nguyễn Hữu Tiến Phạm Thanh Quyền | 2025-08-20 | 2025-08-22 | 19/8/2025 | 27/8/2025 | 0
|  | 29 | 29PT-2001B | Utility |  |  | 1 |  |  |  | 0 | DCS-MAR-03OR | 100% | 100% | 0% | 66.7% | 66.67% | [8 empty] | 1
|  | 30 | 29PT-2001C | Utility |  |  | 1 |  |  |  | 0 | DCS-MAR-03OR | 100% | 100% | 0% | 66.7% | 66.67% | [8 empty] | 1
11 | 29FT-1004 | 31 | 29FT-1004A | Utility | DCS | Control | 0 |  | PA 7 | Middle of Three | 0 | DCS-MAR-03OR | 100% | 90% | 0% | 63.3% | 63.33% | Nguyễn Hữu Tiến Bùi Đức Hợp | Phạm Thanh Quyền Nguyễn Đức Trọng | Phạm Thanh Quyền | Nguyễn Hữu Tiến Phạm Thanh Quyền | 2025-08-20 | 2025-08-22 | 19/8/2025 | 27/8/2025 | 0
|  | 32 | 29FT-1004B | Utility |  |  | 1 |  |  |  | 0 | DCS-MAR-03OR | 100% | 100% | 0% | 66.7% | 66.67% | [8 empty] | 1
|  | 33 | 29FT-1004C | Utility |  |  | 1 |  |  |  | 0 | DCS-MAR-03OR | 100% | 100% | 0% | 66.7% | 66.67% | [8 empty] | 1
12 | 29PT-2004 | 34 | 29PT-2004A | Ammonia | DCS | Interlock và Control | 0 |  | PA 1 | Interlock: 2oo2 Control: Average of Two | 0 | DCS-MAR-03OR | 100% | 90% | 0% | 63.3% | 63.33% | Nguyễn Hữu Tiến Bùi Đức Hợp | Phạm Thanh Quyền Nguyễn Đức Trọng | Phạm Thanh Quyền | Nguyễn Hữu Tiến Phạm Thanh Quyền | 2025-08-23 | 2025-08-24 | 2025-08-18 | 2025-08-27 | 0
|  | 35 | 29PT-2004B | Ammonia |  |  | 1 |  |  |  | 0 | DCS-MAR-03OR | 100% | 90% | 0% | 63.3% | 63.33% | [8 empty] | 1
13 | 29FT-1002 | 36 | 29FT-1002A | Utility | DCS | Control | 0 |  | PA 6 | Middle of Three | 0 | DCS-MAR-03OR | 100% | 90% | 0% | 63.3% | 63.33% | Nguyễn Hữu Tiến Bùi Đức Hợp | Phạm Thanh Quyền Nguyễn Đức Trọng | Phạm Thanh Quyền | Nguyễn Hữu Tiến Phạm Thanh Quyền | 2025-08-20 | 2025-08-22 | 19/8/2025 | 27/8/2025 | 0
|  | 37 | 29FT-1002B | Utility |  |  | 1 |  |  |  | 0 | DCS-MAR-03OR | 100% | 100% | 0% | 66.7% | 66.67% | [8 empty] | 1
|  | 38 | 29FT-1002C | Utility |  |  | 1 |  |  |  | 0 | DCS-MAR-03OR | 100% | 100% | 0% | 66.7% | 66.67% | [8 empty] | 1
14 | 29PT-1011 | 39 | 29PT-1011A | Utility | DCS | Control | 0 |  | PA 1 | Middle of Three | 0 | DCS-MAR-03OR | 100% | 90% | 0% | 63.3% | 63.33% | Nguyễn Hữu Tiến Bùi Đức Hợp | Phạm Thanh Quyền Nguyễn Đức Trọng | Phạm Thanh Quyền | Nguyễn Hữu Tiến Phạm Thanh Quyền | 2025-08-20 | 2025-08-22 | 19/8/2025 | 27/8/2025 | 0
|  | 40 | 29PT-1011B | Utility |  |  | 1 |  |  |  | 0 | DCS-MAR-03OR | 100% | 100% | 0% | 66.7% | 66.67% | [8 empty] | 1
|  | 41 | 29PT-1011C | Utility |  |  | 1 |  |  |  | 0 | DCS-MAR-03OR | 100% | 100% | 0% | 66.7% | 66.67% | [8 empty] | 1
15 | 41PT-1005 | 42 | 41PT-1005A | Utility | DCS | Control | 0 |  | PA 1 | Middle of Three | 0 | DCS-FF-01OR | 100% | 90% | 0% | 63.3% | 63.33% | Nguyễn Hữu Tiến Bùi Đức Hợp | Phạm Thanh Quyền Nguyễn Đức Trọng | Phạm Thanh Quyền | Nguyễn Hữu Tiến Phạm Thanh Quyền | 2025-08-20 | 2025-08-22 | 19/8/2025 | 27/8/2025 | 0
|  | 43 | 41PT-1005B | Utility |  |  | 1 |  |  |  | 0 | DCS-FF-01OR | 100% | 100% | 0% | 66.7% | 66.67% | [8 empty] | 1
|  | 44 | 41PT-1005C | Utility |  |  | 1 |  |  |  | 0 | DCS-FF-01OR | 100% | 100% | 0% | 66.7% | 66.67% | [8 empty] | 1
16 | 29PT-3001 | 45 | 29PT-3001A | Ammonia | DCS | Control | 0 | PA 2 |  | Middle of Three | 0 | DCS-FF-01OR | 100% | 90% | 0% | 63.3% | 63.33% | Nguyễn Hữu Tiến Bùi Đức Hợp | Phạm Thanh Quyền Nguyễn Đức Trọng | Phạm Thanh Quyền | Nguyễn Hữu Tiến Phạm Thanh Quyền | 2025-08-20 | 2025-08-22 | 2025-08-18 | 2025-08-27 | 0
|  | 46 | 29PT-3001B | Ammonia |  |  | 1 |  |  |  | 0 | DCS-FF-01OR | 100% | 100% | 0% | 66.7% | 66.67% | [8 empty] | 1
|  | 47 | 29PT-3001C | Ammonia |  |  | 1 |  |  |  | 0 | DCS-FF-01OR | 100% | 100% | 0% | 66.7% | 66.67% | [8 empty] | 1
17 | 29PT-3004 | 48 | 29PT-3004A | Ammonia | DCS | Control | 0 |  | PA 1 | Middle of Three | 0 | DCS-FF-01OR | 100% | 90% | 0% | 63.3% | 63.33% | Nguyễn Hữu Tiến Bùi Đức Hợp | Phạm Thanh Quyền Nguyễn Đức Trọng | Phạm Thanh Quyền | Nguyễn Hữu Tiến Phạm Thanh Quyền | 2025-08-20 | 2025-08-22 | 2025-08-18 | 2025-08-27 | 0
|  | 49 | 29PT-3004B | Ammonia |  |  | 1 |  |  |  | 0 | DCS-FF-01OR | 100% | 100% | 0% | 66.7% | 66.67% | [8 empty] | 1
|  | 50 | 29PT-3004C | Ammonia |  |  | 1 |  |  |  | 0 | DCS-FF-01OR | 100% | 100% | 0% | 66.7% | 66.67% | [8 empty] | 1
18 | 04PT-2076 | 51 | 04PT-2076A | Ammonia | DCS | Control | 0 |  | PA 1 | Middle of Three | 0 | DCS-MAR-02AF | 100% | 90% | 0% | 63.3% | 63.33% | Nguyễn Hữu Tiến Bùi Đức Hợp | Phạm Thanh Quyền Nguyễn Đức Trọng | Phạm Thanh Quyền | Nguyễn Hữu Tiến Phạm Thanh Quyền | 2025-08-20 | 2025-08-22 | 2025-08-18 | 2025-08-27 | 0
|  | 52 | 04PT-2076B | Ammonia |  |  | 1 |  |  |  | 0 | DCS-MAR-02AF | 100% | 90% | 0% | 63.3% | 63.33% | [8 empty] | 1
|  | 53 | 04PT-2076C | Ammonia |  |  | 1 |  |  |  | 0 | DCS-MAR-02AF | 100% | 90% | 0% | 63.3% | 63.33% | [8 empty] | 1
19 | 29PT-3010 | 54 | 29PT-3010A | Ammonia | DCS | Control | 0 |  | PA 1 | Middle of Three | 0 | DCS-MAR-7AR | 100% | 90% | 0% | 63.3% | 63.33% | Nguyễn Hữu Tiến Bùi Đức Hợp | Done | Phạm Thanh Quyền | Nguyễn Hữu Tiến Phạm Thanh Quyền | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-08-18 | 2025-08-27 | 0
|  | 55 | 29PT-3010B | Ammonia |  |  | 1 |  |  |  | 0 | DCS-MAR-7AR | 100% | 90% | 0% | 63.3% | 63.33% | [8 empty] | 0
|  | 56 | 29PT-3010C | Ammonia |  |  | 1 |  |  |  | 0 | DCS-MAR-7AR | 100% | 90% | 0% | 63.3% | 63.33% | [8 empty] | 0
20 | 04PDT-6101 | 57 | 04PDT-6101A | Ammonia | DCS | Interlock | 0 | x | PA 8 | 2oo2 | 0 | DCS-MAR-7AR | 100% | 100% | 100% | 66.7% | 100% | Nguyễn Hữu Tiến Bùi Đức Hợp | Done | Phạm Thanh Quyền | Nguyễn Hữu Tiến Phạm Thanh Quyền | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2025-08-18 | 2025-08-28 | 0
|  | 58 | 04PDT-6101B | Ammonia |  |  | 1 |  |  |  | 0 | DCS-MAR-7AR | 100% | 100% | 100% | 66.7% | 100% | [8 empty] | 0
21 | 04PT-3015 | 59 | 04PT-3015A | Ammonia | DCS | Control | 0 |  | PA 1 | Middle of Three | 0 | DCS-MAR-7AR | 100% | 100% | 0% | 66.7% | 66.67% | Nguyễn Hữu Tiến Bùi Đức Hợp | Done | Phạm Thanh Quyền | Nguyễn Hữu Tiến Phạm Thanh Quyền | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-08-18 | 2025-08-28 | 0
|  | 60 | 04PT-3015B | Ammonia |  |  | 1 |  |  |  | 0 | DCS-MAR-7AR | 100% | 100% | 100% | 66.7% | 100% | [8 empty] | 0
|  | 61 | 04PT-3015C | Ammonia |  |  | 1 |  |  |  | 0 | DCS-MAR-7AR | 100% | 100% | 100% | 66.7% | 100% | [8 empty] | 0
22 | 04PT-6102 | 62 | 04PT-6102A | Ammonia | DCS | Control | 0 |  | PA 1 | Middle of Three | 0 | DCS-MAR-7AR | 100% | 100% | 0% | 66.7% | 66.67% | Nguyễn Hữu Tiến Bùi Đức Hợp | Done | Phạm Thanh Quyền | Nguyễn Hữu Tiến Phạm Thanh Quyền | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-08-18 | 2025-08-28 | 0
|  | 63 | 04PT-6102B | Ammonia |  |  | 1 |  |  |  | 0 | DCS-MAR-7AR | 100% | 100% | 100% | 66.7% | 100% | [8 empty] | 0
|  | 64 | 04PT-6102C | Ammonia |  |  | 1 |  |  |  | 0 | DCS-MAR-7AR | 100% | 100% | 100% | 66.7% | 100% | [8 empty] | 0
23 | 04FT-2028 | 65 | 04FT-2028A | Ammonia | DCS | Control | 0 |  | PA 6 | Average of Two | 0 | DCS-MAR-7AR | 100% | 100% | 0% | 66.7% | 66.67% | Nguyễn Hữu Tiến Bùi Đức Hợp | Done | Phạm Thanh Quyền | Nguyễn Hữu Tiến Phạm Thanh Quyền | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2025-08-18 | 2025-08-27 | 0
|  | 66 | 04FT-2028B | Ammonia |  |  | 1 |  |  |  | 0 | DCS-MAR-7AR | 100% | 100% | 100% | 66.7% | 100% | [8 empty] | 0
24 | 04FT-2046 | 67 | 04FT-2046A | Ammonia | DCS | Control | 0 |  | PA 6 | Middle of Three | 0 | DCS-MAR-7AR | 100% | 100% | 0% | 66.7% | 66.67% | Nguyễn Hữu Tiến Bùi Đức Hợp | Done | Phạm Thanh Quyền | Nguyễn Hữu Tiến Phạm Thanh Quyền | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-08-18 | 2025-08-27 | 0
|  | 68 | 04FT-2046B | Ammonia |  |  | 1 |  |  |  | 0 | DCS-MAR-7AR | 100% | 100% | 100% | 66.7% | 100% | [8 empty] | 0
|  | 69 | 04FT-2046C | Ammonia |  |  | 1 |  |  |  | 0 | DCS-MAR-7AR | 100% | 100% | 100% | 66.7% | 100% | [8 empty] | 0
25 | 04FT-2048 | 70 | 04FT-2048A | Ammonia | DCS | Control | 0 |  | PA 6 | Middle of Three | 0 | DCS-MAR-7AR | 100% | 100% | 0% | 66.7% | 66.67% | Nguyễn Hữu Tiến Bùi Đức Hợp | Done | Phạm Thanh Quyền | Nguyễn Hữu Tiến Phạm Thanh Quyền | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-08-18 | 2025-08-27 | 0
|  | 71 | 04FT-2048B | Ammonia |  |  | 1 |  |  |  | 0 | DCS-MAR-7AR | 100% | 100% | 100% | 66.7% | 100% | [8 empty] | 0
|  | 72 | 04FT-2048C | Ammonia |  |  | 1 |  |  |  | 0 | DCS-MAR-7AR | 100% | 100% | 100% | 66.7% | 100% | [8 empty] | 0
26 | 04FT-2056 | 73 | 04FT-2056A | Ammonia | DCS | Control | 0 | PA 5 |  | Middle of Three | 0 | DCS-MAR-7AR | 100% | 90% | 0% | 63.3% | 63.33% | Nguyễn Hữu Tiến Bùi Đức Hợp | Done | Phạm Thanh Quyền | Nguyễn Hữu Tiến Phạm Thanh Quyền | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-08-18 | 2025-08-27 | 0
|  | 74 | 04FT-2056B | Ammonia |  |  | 1 |  |  |  | 0 | DCS-MAR-7AR | 100% | 90% | 0% | 63.3% | 63.33% | [8 empty] | 0
|  | 75 | 04FT-2056C | Ammonia |  |  | 1 |  |  |  | 0 | DCS-MAR-7AR | 100% | 90% | 0% | 63.3% | 63.33% | [8 empty] | 0
27 | 04FT-7010 | 76 | 04FT-7010A | Ammonia | DCS | Control | 0 |  | PA 7 | Average of Two | 0 | DCS-MAR-02AF | 100% | 90% | 0% | 63.3% | 63.33% | Nguyễn Hữu Tiến Bùi Đức Hợp | Phạm Thanh Quyền Nguyễn Đức Trọng | Phạm Thanh Quyền | Nguyễn Hữu Tiến Phạm Thanh Quyền | 2025-08-23 | 2025-08-24 | 2025-08-18 | 2025-08-27 | 0
|  | 77 | 04FT-7010B | Ammonia |  |  | 1 |  |  |  | 0 | DCS-MAR-02AF | 100% | 90% | 0% | 63.3% | 63.33% | [8 empty] | 1
28 | 04FT-2046 | 78 | 04PT-2046A | Ammonia | DCS | Control | 0 |  | PA 1 | Middle of Three | 0 | DCS-MAR-7AR | 100% | 90% | 0% | 63.3% | 63.33% | Nguyễn Hữu Tiến Bùi Đức Hợp | Done | Phạm Thanh Quyền | Nguyễn Hữu Tiến Phạm Thanh Quyền | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-08-18 | 2025-08-27 | 0
|  | 79 | 04PT-2046B | Ammonia |  |  | 1 |  |  |  | 0 | DCS-MAR-7AR | 100% | 90% | 0% | 63.3% | 63.33% | [8 empty] | 0
|  | 80 | 04PT-2046B | Ammonia |  |  | 1 |  |  |  | 0 | DCS-MAR-7AR | 100% | 90% | 0% | 63.3% | 63.33% | [8 empty] | 0
29 | 04FT-2059 | 81 | 04FT-2059A | Ammonia | DCS | Control | 0 | PA 5 |  | Middle of Three | 0 | DCS-MAR-03AF | 100% | 90% | 0% | 63.3% | 63.33% | Nguyễn Hữu Tiến Bùi Đức Hợp | Phạm Thanh Quyền Nguyễn Đức Trọng | Phạm Thanh Quyền | Nguyễn Hữu Tiến Phạm Thanh Quyền | 2025-08-23 | 2025-08-24 | 2025-08-18 | 2025-08-27 | 0
|  | 82 | 04FT-2059B | Ammonia |  |  | 1 |  |  |  | 0 | DCS-MAR-03AF | 100% | 90% | 0% | 63.3% | 63.33% | [8 empty] | 1
|  | 83 | 04FT-2059C | Ammonia |  |  | 1 |  |  |  | 0 | DCS-MAR-03AF | 100% | 90% | 0% | 63.3% | 63.33% | [8 empty] | 1
30 | 04FT-3002 | 84 | 04FT-3002A | Ammonia | DCS | Control | 0 |  | PA 6 | Middle of Three | 0 | DCS-MAR-03AF | 100% | 90% | 0% | 63.3% | 63.33% | Nguyễn Hữu Tiến Bùi Đức Hợp | Phạm Thanh Quyền Nguyễn Đức Trọng | Phạm Thanh Quyền | Nguyễn Hữu Tiến Phạm Thanh Quyền | 2025-08-23 | 2025-08-24 | 2025-08-18 | 2025-08-27 | 0
|  | 85 | 04FT-3002B | Ammonia |  |  | 1 |  |  |  | 0 | DCS-MAR-03AF | 100% | 90% | 0% | 63.3% | 63.33% | [8 empty] | 1
|  | 86 | 04FT-3002C | Ammonia |  |  | 1 |  |  |  | 0 | DCS-MAR-03AF | 100% | 90% | 0% | 63.3% | 63.33% | [8 empty] | 1
31 | 04PT-3014 | 87 | 04PT-3014A | Ammonia | DCS | Control | 0 |  | PA 1 | Middle of Three | 0 | DCS-MAR-04AF | 100% | 90% | 0% | 63.3% | 63.33% | Nguyễn Hữu Tiến Bùi Đức Hợp | Phạm Thanh Quyền Nguyễn Đức Trọng | Phạm Thanh Quyền | Nguyễn Hữu Tiến Phạm Thanh Quyền | 2025-08-23 | 2025-08-24 | 2025-08-18 | 2025-08-28 | 0
|  | 88 | 04PT-3014B | Ammonia |  |  | 1 |  |  |  | 0 | DCS-MAR-04AF | 100% | 90% | 0% | 63.3% | 63.33% | [8 empty] | 1
|  | 89 | 04PT-3014C | Ammonia |  |  | 1 |  |  |  | 0 | DCS-MAR-04AF | 100% | 90% | 0% | 63.3% | 63.33% | [8 empty] | 1
32 | 04FT-5011 | 90 | 04FT-5011A | Ammonia | DCS | Control | 0 | PA 5 |  | Middle of Three | 0 | DCS-MAR-7AR | 100% | 100% | 0% | 66.7% | 66.67% | Nguyễn Hữu Tiến Bùi Đức Hợp | Done | Phạm Thanh Quyền | Nguyễn Hữu Tiến Phạm Thanh Quyền | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-08-18 | 2025-08-28 | 0
|  | 91 | 04FT-5011B | Ammonia |  |  | 1 |  |  |  | 0 | DCS-MAR-7AR | 100% | 100% | 100% | 66.7% | 100% | [8 empty] | 0
|  | 92 | 04FT-5011C | Ammonia |  |  | 1 |  |  |  | 0 | DCS-MAR-7AR | 100% | 100% | 100% | 66.7% | 100% | [8 empty] | 0
33 | 04LT-5015 | 93 | 04LT-5015A | Ammonia | DCS | Control | 0 | PA 3 |  | Average of Two | 0 | DCS-MAR-7AR | 100% | 100% | 0% | 66.7% | 66.67% | Nguyễn Hữu Tiến Bùi Đức Hợp | Done | Phạm Thanh Quyền | Nguyễn Hữu Tiến Phạm Thanh Quyền | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2025-08-18 | 2025-08-28 | 0
|  | 94 | 04LT-5015B | Ammonia |  |  | 1 |  |  |  | 0 | DCS-MAR-7AR | 100% | 100% | 100% | 66.7% | 100% | [8 empty] | 0
34 | 04PT-5014 | 95 | 04PT-5014A | Ammonia | DCS | Control | 0 |  | PA 1 | Middle of Three | 0 | DCS-MAR-7AR | 100% | 100% | 0% | 66.7% | 66.67% | Nguyễn Hữu Tiến Bùi Đức Hợp | Done | Phạm Thanh Quyền | Nguyễn Hữu Tiến Phạm Thanh Quyền | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-08-18 | 2025-08-28 | 0
|  | 96 | 04PT-5014B | Ammonia |  |  | 1 |  |  |  | 0 | DCS-MAR-7AR | 100% | 100% | 100% | 66.7% | 100% | [8 empty] | 0
|  | 97 | 04PT-5014C | Ammonia |  |  | 1 |  |  |  | 0 | DCS-MAR-7AR | 100% | 100% | 100% | 66.7% | 100% | [8 empty] | 0
35 | 04PT-5042 | 98 | 04PT-5042A | Ammonia | DCS | Control | 0 |  | PA 1 | Middle of Three | 0 | DCS-MAR-7AR | 100% | 100% | 0% | 66.7% | 66.67% | Nguyễn Hữu Tiến Bùi Đức Hợp | Done | Phạm Thanh Quyền | Nguyễn Hữu Tiến Phạm Thanh Quyền | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-08-18 | 2025-08-28 | 0
|  | 99 | 04PT-5042B | Ammonia |  |  | 1 |  |  |  | 0 | DCS-MAR-7AR | 100% | 100% | 100% | 66.7% | 100% | [8 empty] | 0
|  | 100 | 04PT-5042C | Ammonia |  |  | 1 |  |  |  | 0 | DCS-MAR-7AR | 100% | 100% | 100% | 66.7% | 100% | [8 empty] | 0
36 | 04LT-2091 | 101 | 04LT-2091A | Ammonia | DCS | Interlock | 0 | PA 4 |  | 2oo2 | 0 | DCS-MAR-7AR | 100% | 90% | 0% | 63.3% | 63.33% | Nguyễn Hữu Tiến Bùi Đức Hợp | Done | Phạm Thanh Quyền | Nguyễn Hữu Tiến Phạm Thanh Quyền | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2025-08-18 | 2025-08-27 | 0
|  | 102 | 04LT-2091B | Ammonia |  |  | 1 |  |  |  | 0 | DCS-MAR-7AR | 100% | 90% | 0% | 63.3% | 63.33% | [8 empty] | 0
37 | 04LT-2101 | 103 | 04LT-2101A | Ammonia | DCS | Interlock | 0 | PA 4 |  | 2oo2 | 0 | DCS-MAR-7AR | 100% | 90% | 0% | 63.3% | 63.33% | Nguyễn Hữu Tiến Bùi Đức Hợp | Done | Phạm Thanh Quyền | Nguyễn Hữu Tiến Phạm Thanh Quyền | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2025-08-18 | 2025-08-27 | 0
|  | 104 | 04LT-2101B | Ammonia |  |  | 1 |  |  |  | 0 | DCS-MAR-7AR | 100% | 90% | 0% | 63.3% | 63.33% | [8 empty] | 0
38 | 04PDT-2092 | 105 | 04PDT-2092A | Ammonia | DCS | Interlock | 0 |  | PA 8 | 2oo2 | 0 | DCS-MAR-7AR | 100% | 90% | 0% | 63.3% | 63.33% | Nguyễn Hữu Tiến Bùi Đức Hợp | Done | Phạm Thanh Quyền | Nguyễn Hữu Tiến Phạm Thanh Quyền | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2025-08-18 | 2025-08-27 | 0
|  | 106 | 04PDT-2092B | Ammonia |  |  | 1 |  |  |  | 0 | DCS-MAR-7AR | 100% | 90% | 0% | 63.3% | 63.33% | [8 empty] | 0
39 | 04PT-2104 | 107 | 04PT-2104A | Ammonia | DCS | Control | 0 |  | PA 1 | Middle of Three | 0 | DCS-MAR-7AR | 100% | 90% | 0% | 63.3% | 63.33% | Nguyễn Hữu Tiến Bùi Đức Hợp | Done | Phạm Thanh Quyền | Nguyễn Hữu Tiến Phạm Thanh Quyền | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-08-18 | 2025-08-27 | 0
|  | 108 | 04PT-2104B | Ammonia |  |  | 1 |  |  |  | 0 | DCS-MAR-7AR | 100% | 90% | 0% | 63.3% | 63.33% | [8 empty] | 0
|  | 109 | 04PT-2104C | Ammonia |  |  | 1 |  |  |  | 0 | DCS-MAR-7AR | 100% | 90% | 0% | 63.3% | 63.33% | [8 empty] | 0
40 | 04PT-3036 | 110 | 04PT-3036A | Ammonia | DCS | Control | 0 |  | PA 1 | Middle of Three | 0 | DCS-MAR-7AR | 100% | 90% | 0% | 63.3% | 63.33% | Nguyễn Hữu Tiến Bùi Đức Hợp | Done | Phạm Thanh Quyền | Nguyễn Hữu Tiến Phạm Thanh Quyền | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-08-18 | 2025-08-28 | 0
|  | 111 | 04PT-3036B | Ammonia |  |  | 1 |  |  |  | 0 | DCS-MAR-7AR | 100% | 90% | 0% | 63.3% | 63.33% | [8 empty] | 0
|  | 112 | 04PT-3036C | Ammonia |  |  | 1 |  |  |  | 0 | DCS-MAR-7AR | 100% | 90% | 0% | 63.3% | 63.33% | [8 empty] | 0
41 | 04LT-5013 | 113 | 04LT-5013A | Ammonia | DCS | Control | 0 | PA 3 |  | Average of Two | 0 | DCS-MAR-03AF | 100% | 90% | 0% | 63.3% | 63.33% | Nguyễn Hữu Tiến Bùi Đức Hợp | Phạm Thanh Quyền Nguyễn Đức Trọng | Phạm Thanh Quyền | Nguyễn Hữu Tiến Phạm Thanh Quyền | 2025-08-23 | 2025-08-24 | 2025-08-18 | 2025-08-28 | 0
|  | 114 | 04LT-5013B | Ammonia |  |  | 1 |  |  |  | 0 | DCS-MAR-03AF | 100% | 90% | 0% | 63.3% | 63.33% | [8 empty] | 1
42 | 04LT-5014 | 115 | 04LT-5014A | Ammonia | DCS | Control | 0 | PA 3 |  | Average of Two | 0 | DCS-MAR-02AF | 100% | 90% | 0% | 63.3% | 63.33% | Nguyễn Hữu Tiến Bùi Đức Hợp | Phạm Thanh Quyền Nguyễn Đức Trọng | Phạm Thanh Quyền | Nguyễn Hữu Tiến Phạm Thanh Quyền | 2025-08-23 | 2025-08-24 | 2025-08-18 | 2025-08-28 | 0
|  | 116 | 04LT-5014B | Ammonia |  |  | 1 |  |  |  | 0 | DCS-MAR-02AF | 100% | 90% | 0% | 63.3% | 63.33% | [8 empty] | 1
43 | 04PT-2027 | 117 | 04PT-2027A | Ammonia | DCS | Control | 0 |  | PA 1 | Middle of Three | 0 | DCS-MAR-7AR | 100% | 90% | 0% | 63.3% | 63.33% | Nguyễn Hữu Tiến Bùi Đức Hợp | Done | Phạm Thanh Quyền | Nguyễn Hữu Tiến Phạm Thanh Quyền | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-08-18 | 2025-08-27 | 0
|  | 118 | 04PT-2027B | Ammonia |  |  | 1 |  |  |  | 0 | DCS-MAR-7AR | 100% | 90% | 0% | 63.3% | 63.33% | [8 empty] | 0
|  | 119 | 04PT-2027C | Ammonia |  |  | 1 |  |  |  | 0 | DCS-MAR-7AR | 100% | 90% | 0% | 63.3% | 63.33% | [8 empty] | 0
44 | 04PT-2028 | 120 | 04PT-2028A | Ammonia | DCS | Control | 0 |  | PA 1 | Middle of Three | 0 | DCS-MAR-7AR | 100% | 90% | 0% | 63.3% | 63.33% | Nguyễn Hữu Tiến Bùi Đức Hợp | Done | Phạm Thanh Quyền | Nguyễn Hữu Tiến Phạm Thanh Quyền | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-08-18 | 2025-08-27 | 0
|  | 121 | 04PT-2028B | Ammonia |  |  | 1 |  |  |  | 0 | DCS-MAR-7AR | 100% | 90% | 0% | 63.3% | 63.33% | [8 empty] | 0
|  | 122 | 04PT-2028C | Ammonia |  |  | 1 |  |  |  | 0 | DCS-MAR-7AR | 100% | 90% | 0% | 63.3% | 63.33% | [8 empty] | 0
45 | 04PT-2029 | 123 | 04PT-2029A | Ammonia | DCS | Control | 0 | PA 2 |  | Middle of Three | 0 | DCS-MAR-7AR | 100% | 90% | 0% | 63.3% | 63.33% | Nguyễn Hữu Tiến Bùi Đức Hợp | Done | Phạm Thanh Quyền | Nguyễn Hữu Tiến Phạm Thanh Quyền | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-08-18 | 2025-08-27 | 0
|  | 124 | 04PT-2029B | Ammonia |  |  | 1 |  |  |  | 0 | DCS-MAR-7AR | 100% | 90% | 0% | 63.3% | 63.33% | [8 empty] | 0
|  | 125 | 04PT-2029C | Ammonia |  |  | 1 |  |  |  | 0 | DCS-MAR-7AR | 100% | 90% | 0% | 63.3% | 63.33% | [8 empty] | 0
46 | 04PT-3037 | 126 | 04PT-3037A | Ammonia | DCS | Control | 0 |  | PA 1 | Middle of Three | 0 | DCS-MAR-03AF | 100% | 90% | 0% | 63.3% | 63.33% | Nguyễn Hữu Tiến Bùi Đức Hợp | Phạm Thanh Quyền Nguyễn Đức Trọng | Phạm Thanh Quyền | Nguyễn Hữu Tiến Phạm Thanh Quyền | 2025-08-20 | 2025-08-22 | 2025-08-18 | 2025-08-28 | 0
|  | 127 | 04PT-3037B | Ammonia |  |  | 1 |  |  |  | 0 | DCS-MAR-03AF | 100% | 90% | 0% | 63.3% | 63.33% | [8 empty] | 1
|  | 128 | 04PT-3037C | Ammonia |  |  | 1 |  |  |  | 0 | DCS-MAR-03AF | 100% | 90% | 0% | 63.3% | 63.33% | [8 empty] | 1
47 | 04PT-2406 | 129 | 04PT-2406A | Ammonia | DCS | Interlock | 0 |  | PA 1 | 2oo2 | 0 | DCS-MAR-03AF | 100% | 90% | 0% | 63.3% | 63.33% | Nguyễn Hữu Tiến Bùi Đức Hợp | Phạm Thanh Quyền Nguyễn Đức Trọng | Phạm Thanh Quyền | Nguyễn Hữu Tiến Phạm Thanh Quyền | 2025-08-23 | 2025-08-24 | 2025-08-18 | 2025-08-27 | 0
|  | 130 | 04PT-2406B | Ammonia |  |  | 1 |  |  |  | 0 | DCS-MAR-03AF | 100% | 90% | 0% | 63.3% | 63.33% | [8 empty] | 1
48 | 04PT-2410 | 131 | 04PT-2410A | Ammonia | DCS | Interlock và Control | 0 |  | PA 1 | Interlock: 2oo2 Control: Average of Two | 0 | DCS-MAR-03AF | 100% | 90% | 0% | 63.3% | 63.33% | Nguyễn Hữu Tiến Bùi Đức Hợp | Phạm Thanh Quyền Nguyễn Đức Trọng | Phạm Thanh Quyền | Nguyễn Hữu Tiến Phạm Thanh Quyền | 2025-08-23 | 2025-08-24 | 2025-08-18 | 2025-08-27 | 0
|  | 132 | 04PT-2410B | Ammonia |  |  | 1 |  |  |  | 0 | DCS-MAR-03AF | 100% | 90% | 0% | 63.3% | 63.33% | [8 empty] | 1
49 | 04PT-3050 | 133 | 04PT-3050A | Ammonia | DCS | Interlock | 0 |  | PA 1 | 2oo2 | 0 | DCS-MAR-04AF | 100% | 90% | 0% | 63.3% | 63.33% | Nguyễn Hữu Tiến Bùi Đức Hợp | Phạm Thanh Quyền Nguyễn Đức Trọng | Phạm Thanh Quyền | Nguyễn Hữu Tiến Phạm Thanh Quyền | 2025-08-23 | 2025-08-24 | 2025-08-18 | 2025-08-28 | 0
|  | 134 | 04PT-3050B | Ammonia |  |  | 1 |  |  |  | 0 | DCS-MAR-04AF | 100% | 90% | 0% | 63.3% | 63.33% | [8 empty] | 1
50 | 04PT-3051 | 135 | 04PT-3051A | Ammonia | DCS | Interlock | 0 |  | PA 1 | 2oo2 | 0 | DCS-MAR-04AF | 100% | 90% | 0% | 63.3% | 63.33% | Nguyễn Hữu Tiến Bùi Đức Hợp | Phạm Thanh Quyền Nguyễn Đức Trọng | Phạm Thanh Quyền | Nguyễn Hữu Tiến Phạm Thanh Quyền | 2025-08-23 | 2025-08-24 | 2025-08-18 | 2025-08-28 | 0
|  | 136 | 04PT-3051B | Ammonia |  |  | 1 |  |  |  | 0 | DCS-MAR-04AF | 100% | 90% | 0% | 63.3% | 63.33% | [8 empty] | 1
51 | 31PT-0006 | 137 | 31PT-0006A | Utility | ES8 | Control | 0 |  | PA 1 | Middle of Three | 1 | #N/A | 0% | N/A | 0% | 0% | 0% | Nguyễn Hữu Tiến Bùi Đức Hợp | Nguyễn Hữu Tiến Bùi Đức Hợp | Không có | Nguyễn Hữu Tiến Phạm Thanh Quyền | 2025-08-20 | 2025-08-22 | 19/8/2025 | 27/8/2025 | 0
|  | 138 | 31PT-0006B | Utility |  |  | 1 | [5 empty] | 0% | N/A | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | 1
|  | 139 | 31PT-0006C | Utility |  |  | 1 | [5 empty] | 0% | N/A | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | 1
52 | 04TT-2039 | 140 | 04TT-2039A | Ammonia | DCS | Control | 0 |  |  | Middle of Three | 0 | DCS-MAR-02AF | 100% | 90% | 0% | 63.3% | 63.33% | Nguyễn Hữu Tiến Bùi Đức Hợp | Phạm Thanh Quyền Nguyễn Đức Trọng | Phạm Thanh Quyền | Nguyễn Hữu Tiến Phạm Thanh Quyền | 2025-08-20 | 2025-08-22 | 2025-08-18 | 2025-08-27 | 0
|  | 141 | 04TT-2039B | Ammonia |  |  | 1 |  |  |  | 0 | DCS-MAR-02AF | 100% | 90% | 0% | 63.3% | 63.33% | [8 empty] | 1
|  | 142 | 04TT-2039C | Ammonia |  |  | 1 |  |  |  | 0 | DCS-MAR-02AF | 100% | 90% | 0% | 63.3% | 63.33% | [8 empty] | 1
53 | 04TT-2043 | 143 | 04TT-2043A | Ammonia | DCS | Interlock | 0 |  |  | 2oo2 | 0 | DCS-MAR-02AF | 100% | 90% | 0% | 63.3% | 63.33% | Nguyễn Hữu Tiến Bùi Đức Hợp | Phạm Thanh Quyền Nguyễn Đức Trọng | Phạm Thanh Quyền | Nguyễn Hữu Tiến Phạm Thanh Quyền | 2025-08-23 | 2025-08-24 | 2025-08-18 | 2025-08-27 | 0
|  | 144 | 04TT-2043B | Ammonia |  |  | 1 |  |  |  | 0 | DCS-MAR-02AF | 100% | 90% | 0% | 63.3% | 63.33% | [8 empty] | 1
54 | 04TT-2045 | 145 | 04TT-2045A | Ammonia | DCS | Control | 0 |  |  | Middle of Three | 0 | DCS-MAR-02AF | 100% | 90% | 0% | 63.3% | 63.33% | Nguyễn Hữu Tiến Bùi Đức Hợp | Phạm Thanh Quyền Nguyễn Đức Trọng | Phạm Thanh Quyền | Nguyễn Hữu Tiến Phạm Thanh Quyền | 2025-08-20 | 2025-08-22 | 2025-08-18 | 2025-08-27 | 0
|  | 146 | 04TT-2045B | Ammonia |  |  | 1 |  |  |  | 0 | DCS-MAR-02AF | 100% | 90% | 0% | 63.3% | 63.33% | [8 empty] | 1
|  | 147 | 04TT-2045C | Ammonia |  |  | 1 |  |  |  | 0 | DCS-MAR-02AF | 100% | 90% | 0% | 63.3% | 63.33% | [8 empty] | 1
55 | 29LT-1002 | 148 | 29LT-1002A | Utility | DCS | Control | 0 |  |  | Middle of Three | 0 | DCS-MAR-03OR | 50% | 90% | 0% | 46.7% | 46.67% | [8 empty] | 0
|  | 149 | 29LT-1002B | Utility |  |  | 1 |  |  |  | 0 | DCS-MAR-03OR | 100% | 100% | 0% | 66.7% | 66.67% | [8 empty] | 1
|  | 150 | 29LT-1002C | Utility |  |  | 1 |  |  |  | 0 | DCS-MAR-03OR | 100% | 100% | 0% | 66.7% | 66.67% | [8 empty] | 1
[11 empty] | 8 |  | 95.7% | 84.4% | 12% | 59.4% | 63.44% | [8 empty] | 55
TỔNG HỢP
Phần hiện trường | [9 empty] | Đã thực hiện | Tổng số (tín hiệu) | % Hoàn thành | Ghi chú
1 | Thực hiện lắp đặt, đấu dây transmitter | [8 empty] | 92 | 95 | 96.84%
2 | Đấu nối dây tín hiệu tại box | [8 empty] | 95 | 95 | 100%
3 | Uống ống impluse line: | [8 empty] | 33 | 87 | 37.93%
4 | Các đường ống dạng hàn đã thực hiện | [8 empty] | 8 | 12 | 66.67%
5 | Cấu hình transmitter mới | [8 empty] | 95 | 95 | 100%
6 | Thực hiện loop test tín hiệu về hệ thống 0%. | [8 empty] | 14 | 151 | 9.27% | Loop test lại thiết bị A
Phần hệ thống
1 | Đấu nối | [8 empty] | 91 | 95 | 95.79%
2 | Cấu hình trên DCS | [8 empty] | 85 | 95 | 89.47%
3 | Cấu hình trên ESD | [8 empty] | 1 | 1 | 100%
4 | Thiết kế tận dụng | [8 empty] | 5 | 29 | 17.24%
Note on D116: Đã trao đổi với a Chương chọn 2oo2
Note on D118: Đã trao đổi với a Chương chọn 2oo2
Note on D143: TIENNH: Chuyển sang 4-20mA
Note on D146: TIENNH: Dùng thêm cáp remote sensor

## Nhóm VOTTING thiết kế tận dụng
THIẾT KẾ TẬN DỤNG (PHẦN VIỆC CHỈ TRONG HỆ THỐNG)
Stt | Tag name | Đon vị chủ quản | Hệ thống | Chức năng | Tín hiệu tận dụng | Logic thiết kế | Giải pháp thiết kế | Đấu nối | Cấu hình | % Tổng | Cần lắp thiết bị voting ngoài (SLA)
1 | 06LT-0251 | Urea | DCS K06101 | Control | 06LT-0250 từ PLC SIL K06101 | Average of Two | - Chia tín hiệu 06LT-0250 (dây cứng) từ PLC SIL K06101 về DCS | 0% | 0% | 0% | 0
- Cấu hình khối Average (tín hiệu hiện hữu và tận dụng) trên DCS, đầu ra khối average vào 06LIC0251
2 | 06PXT-1016A | Urea | DCS | Control | 06PXT-1016B và 06PXT-1016C từ ESD | Middle of Three | - Chia tín hiệu 06PXT-1016B và 06PXT-1016C (dây cứng) từ ESD Urea về DCS | 0.00% | 0% | 0% | 0
- Cấu hình khối Middle of Three (tín hiệu hiện hữu và tận dụng) trên DCS, đầu ra khối Middle thực hiện chức năng giống như tín hiệu hiện hữu
3 | 29LT-2001 | Utility | DCS Boiler/Steam network | Control | 29LXT-2007A và 29LXT-2007B từ DCS | Middle of Three | Cấu hình khối Middle of Three (tín hiệu hiện hữu và tận dụng) trên DCS, đầu ra khối Middle thực hiện chức năng giống như tín hiệu hiện hữu | N/A | 100% | 100% | 0
4 | 29PT-1002 | Utility | DCS Boiler/Steam network | Control | 29PXT-1001A và 29PXT-1001B từ BMS | Middle of Three | - Chia tín hiệu 29PXT-1001A và 29PXT-1001B (dây cứng) từ BMS về DCS | 50.00% | 100% | 75% | 0
- Cấu hình khối Middle of Three (tín hiệu hiện hữu và tận dụng) trên DCS, đầu ra khối Middle thực hiện chức năng giống như tín hiệu hiện hữu
5 | 04FT-5040 | Ammonia | DCS | Interlock | 04FT5041 từ DCS | 2oo2 | Cấu hình Interlock 2oo2 (Tín hiệu hiện hữu và tận dụng) trong 04I558 trên DCS | N/A | 100% | 100% | 0
6 | 04FXT-2019 | Ammonia | ESD | Interlock 04IS01 | 04FT-2017 từ DCS | 2oo2 | - Chuyển 04FT-2017 từ FF sang 4-20mA | 0.00% | 90% | 45% | 0
- Cấu hình Interlock 2oo2 (Tín hiệu hiện hữu và tận dụng) trong 04IS01 trên ESD, đầu ra 2oo2 thực hiện chức năng giống như tín hiệu hiện hữu
- Range 04FT2017 trên ESD chuyển đổi giống với 04FXT2019
- Range 04FT2017 trên DCS giữ như hiện hữu
7 | 04LT-3002 | Ammonia | DCS | Interlock | 04LT-3001 từ DCS | 2oo2 | Cấu hình Interlock 2oo2 (Tín hiệu hiện hữu và tận dụng) trong 04I315 trên DCS | N/A | 0% | 0% | 0
8 | 04LT-3001 | Ammonia | DCS | Control và Interlock | 04LT-3002 từ DCS | Control: Average of Two | Cấu hình khối Average (tín hiệu hiện hữu và tận dụng) trên DCS, đầu ra khối average vào 04LIC3001 | N/A | 0% | 0% | 0
Interlock: Không thay đổi
9 | 04LT-3019 | Ammonia | DCS | Control và Interlock | 04LT-3020 từ DCS | Control: Average of Two | Cấu hình khối Average (tín hiệu hiện hữu và tận dụng) trên DCS, đầu ra khối average vào 04LIC3019 | N/A | 0% | 0% | 0
Interlock: Không thay đổi
10 | 04LT-3020 | Ammonia | DCS | Interlock | 04LT-3019 từ DCS | 2oo2 | Cấu hình Interlock 2oo2 (Tín hiệu hiện hữu và tận dụng) trong: 04I310 trên DCS | N/A | 0% | 0% | 0
11 | 04LT-4008 | Ammonia | PLC K04431 | Control | 04LXT-4009A và 04LXT-4009B từ PLC SIL K04431 | Middle of Three | - Chia tín hiệu 04LXT-4009A và 04LXT-4009B (dây cứng) từ PLC SIL K04431 về PLC NS K04431 | 50% | 0% | 25% | 1
- Lắp đặt thiết bị voting ngoài (SLA) với cấu hình Middle of Three, đầu ra SLA thay thế và thực hiện chức năng giống như tín hiệu hiện hữu
12 | 04LT-4011 | Ammonia | PLC K04431 | Control | 04LXT-4010A và 04LXT-4010B từ PLC SIL K04431 | Middle of Three | - Chia tín hiệu 04LXT-4010A và 04LXT-4010B (dây cứng) từ PLC SIL K04431 về PLC NS K04431 | 50% | 0% | 25% | 1
- Lắp đặt thiết bị voting ngoài (SLA) với cấu hình Middle of Three, đầu ra SLA thay thế và thực hiện chức năng giống như tín hiệu hiện hữu
13 | 04LT-4012 | Ammonia | PLC K04431 | Control | 04LXT-4013A và 04LXT-4013B từ PLC SIL K04431 | Middle of Three | - Chia tín hiệu 04LXT-4013A và 04LXT-4013B (dây cứng) từ PLC SIL K04431 về PLC NS K04431 | 50% | 0% | 25% | 1
- Lắp đặt thiết bị voting ngoài (SLA) với cấu hình Middle of Three, đầu ra SLA thay thế và thực hiện chức năng giống như tín hiệu hiện hữu
14 | 04LT-5024 | Ammonia | DCS | Interlock | 04LT-5023 từ DCS | 2oo2 | Cấu hình Interlock 2oo2 (Tín hiệu hiện hữu và tận dụng) trong: 04I503 và 04I504 trên DCS | N/A | 0% | 0% | 0
15 | 04LT-5041 | Ammonia | DCS | Control | 04LT-5042 từ DCS | Average of Two | Cấu hình khối Average (tín hiệu hiện hữu và tận dụng) trên DCS, đầu ra khối average vào 04LIC5041 | N/A | 0% | 0% | 0
16 | 04LT-5042 | Ammonia | DCS | Interlock | 04LT-5041 từ DCS | 2oo2 | Cấu hình Interlock 2oo2 (Tín hiệu hiện hữu và tận dụng) trong: 04I551 và 04I554 trên DCS | N/A | 0% | 0% | 0
17 | 04LT-5045 | Ammonia | DCS | Interlock | 04LT-5044 từ DCS | 2oo2 | Cấu hình Interlock 2oo2 (Tín hiệu hiện hữu và tận dụng) trong: 04I552 và 04I555 trên DCS | N/A | 0% | 0% | 0
18 | 04LT-5044 | Ammonia | DCS | Control | 04LT-5045 từ DCS | Average of Two | Cấu hình khối Average (tín hiệu hiện hữu và tận dụng) trên DCS, đầu ra khối average vào 04LIC5044 | N/A | 0% | 0% | 0
19 | 04LT-5052 | Ammonia | DCS | Interlock | 04LT-5051 từ DCS | 2oo2 | Cấu hình Interlock 2oo2 (Tín hiệu hiện hữu và tận dụng) trong: 04I556 và 04I557 trên DCS | N/A | 100% | 100% | 0
20 | 04LT-5054 | Ammonia | DCS | Interlock | 04LT-5053 | 2oo2 | Cấu hình Interlock 2oo2 (Tín hiệu hiện hữu và tận dụng) trong: 04I553 trên DCS | N/A | 100% | 100% | 0
21 | 04LT-6102 | Ammonia | DCS | Interlock | 04LT-6101 từ DCS | 2oo2 | Cấu hình Interlock 2oo2 (Tín hiệu hiện hữu và tận dụng) trong: 04I558 trên DCS | N/A | 100% | 100% | 0
22 | 04LT-7011 | Ammonia | DCS | Interlock | 04LT-7012 từ DCS | 2oo2 | Cấu hình Interlock 2oo2 (Tín hiệu hiện hữu và tận dụng) trong: 04I701 và 04I702 trên DCS | N/A | 0% | 0% | 0
23 | 04LT-7012 | Ammonia | DCS | Control | 04LT-7011 từ DCS | Average of Two | Cấu hình khối Average (tín hiệu hiện hữu và tận dụng) trên DCS, đầu ra khối average vào 04LIC7012 | N/A | 0% | 0% | 0
24 | 04PT-2208 | Ammonia | DCS BT04201 | Interlock | 04PXT-2207A từ ESD | 2oo2 | Cấu hình Interlock 2oo2 (Tín hiệu hiện hữu và tận dụng) trong: 04I221A và 04I221B trên DCS | 0% | 0% | 0% | 0
25 | 04PT-2382 | Ammonia | DCS K04203 | Interlock | 04PT-2383 từ DCS | 2oo2 | Cấu hình Interlock 2oo2 (Tín hiệu hiện hữu và tận dụng) trong: 04I207 trên DCS | N/A | 0% | 0% | 0
26 | 04PT-2383 | Ammonia | DCS K04203 | Interlock | 04PT2382 từ DCS | 2oo2 | Cấu hình Interlock 2oo2 (Tín hiệu hiện hữu và tận dụng) trong: 04I233 trên DCS | N/A | 0% | 0% | 0
27 | 04PT-2405 | Ammonia | DCS K04204 | Interlock | 04PT-2406A từ DCS | 2oo2 | Cấu hình Interlock 2oo2 (Tín hiệu hiện hữu và tận dụng) trong: 04I4243 trên DCS | N/A | 0% | 0% | 0
28 | 04PT-3131 | Ammonia | DCS P04312A | interlock | 04PXT-3130A từ DCS | 2oo2 | Cấu hình Interlock 2oo2 (Tín hiệu hiện hữu và tận dụng) trong: 04I330 trên DCS | N/A | 0% | 0% | 0
29 | 04PT-3135 | Ammonia | DCS P04312B | interlock | 04PXT-3134A từ DCS | 2oo2 | Cấu hình Interlock 2oo2 (Tín hiệu hiện hữu và tận dụng) trong: 04I332 trên DCS | N/A | 0% | 0% | 0
[8 empty] | 28.57% | 23.79% | 23.97%

## HMPS nhóm Tháo lắm TBĐK
DANH MỤC THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN CÁCH LY/THÁO/CÔ LẬP BẢO DƯỠNG TỔNG THỂ 2025 HẠNG MỤC PHÁT SINH
Hạng mục công việc |  |  |  |  | Tiến độ thực hiện
[5 empty] | Thông tin giai đoạn tháo/cách ly thiết bị | [5 empty] | Thông tin giai đoạn Lắp/Khôi phục lại thiết bị | [5 empty] | Ghi chú
STT | WO | Tagname | Khu vực | Thiết bị cha | % Hoàn thành (%) | Ngày Cách ly/Tháo /Cô lập thực tế | Nội dung thực hiện thực tế (chỉ ghi khi có sai khác nội dung ban đầu) | Nhóm/Người thực hiện | Số GPLV | Nơi lưu trữ | Ngày khôi phục/lắp lại | Nội dung khôi phục thực tế (chỉ ghi khi có sai khác nội dung ban đầu) | Nhóm/Người thực hiện | Số GPLV | Hạng mục cần xác nhận từ Tổ chuyên môn | Hậu kiểm tra
1 |  | 41FT-1016 | Uti |  | 60% | 2025-08-15 | Cô lập thiết bị tại valve Isolate cho VH điền nitơ purge đường ồng | A.Toản | n/a | Site
2 |  | 04PI-2604 | Amo |  | 60% | 2025-08-15 | Nhận lại PI theo yêu cầu | K1 | 9323/LVC | Tủ nhóm
3 |  | 04PI-2601 | Amo |  | 60% | 2025-08-15 | Nhận lại PI theo yêu cầu | K1 | 9323/LVC | Tủ nhóm
4 |  | 07ZSL-2601 | Ure |  | 60% | 2025-08-16 | Tháo thiết bị theo yêu cầu VH để thay đường ống vòi phun | Triển | 9567/LVC | Site
5 |  | 07ZSL-2604 | Ure |  | 60% | 2025-08-16 | Tháo thiết bị theo yêu cầu VH để thay đường ống vòi phun | Triển | 9567/LVC | Site
6 |  | 07ZSL-2605 | Ure |  | 60% | 2025-08-16 | Tháo thiết bị theo yêu cầu VH để thay đường ống vòi phun | Triển | 9567/LVC | Site
7 |  | 07ZSL-2606 | Ure |  | 60% | 2025-08-16 | Tháo thiết bị theo yêu cầu VH để thay đường ống vòi phun | Triển | 9567/LVC | Site
8 |  | 07ZSL-2607 | Ure |  | 60% | 2025-08-16 | Tháo thiết bị theo yêu cầu VH để thay đường ống vòi phun | Triển | 9567/LVC | Site
9 |  | 07ZSL-2608 | Ure |  | 60% | 2025-08-16 | Tháo thiết bị theo yêu cầu VH để thay đường ống vòi phun | Triển | 9567/LVC | Site
10 |  | 29FV-2201 | Uti | PT29201A | 60% | 2025-08-16 | Tháo tín hiệu điều khiển theo yêu cầu Cơ khí | Triển | 9338/LVC | P.TCĐK
11 |  | 29XV-2201 | Uti | PT29201A | 60% | 2025-08-16 | Tháo tín hiệu điều khiển theo yêu cầu Cơ khí | Triển | 9338/LVC | Site
12 |  | 04TI-4454 | Amo | K04441 | 60% | 2025-08-17 | Tháo tín hiệu điều khiển theo yêu cầu Cơ khí | Toản |  | Tủ nhóm
13 |  | 41PI-1101 | Uti |  | 60% | 2025-08-17 | Tháo tín hiệu điều khiển theo yêu cầu VH để purge | Triển | 9338/LVC | Tủ nhóm
14 |  | 06TT-1017 | Ure |  | 60% | 2025-08-17 | Tháo sensor cho CK tháo đáy bồn | Triển | 0181/LVC | Site
15 |  | 04PI-3520 | Amo | P04304A | 60% | 2025-08-17 | Tháo đồng hồtheo yêu cầu VH | Toản | 01230/LVC | Tủ nhóm
16 |  | 04PI-2504 | Amo |  | 60% | 2025-08-17 | Tháo đồng hồtheo yêu cầu VH | Toản | 01230/LVC | Tủ nhóm
17 |  | 06LXT-1807A | Ure | S06122 | 100% | 2025-08-17 | Cách ly nguồn cho CK hàn cắt | Chiến | 0181/LVC | Site | 2025-08-17 | Khôi phục lại nguồn sau khi Cơ khí hàn xong | Chiến | 0181/LVC
18 |  | 06LXT-1807B | Ure | S06122 | 100% | 2025-08-17 | Cách ly nguồn cho CK hàn cắt | Chiến | 0181/LVC | Site | 2025-08-17 | Khôi phục lại nguồn sau khi Cơ khí hàn xong | Chiến | 0181/LVC
19 |  | 06LXT-1807C | Ure | S06122 | 100% | 2025-08-17 | Cách ly nguồn cho CK hàn cắt | Chiến | 0181/LVC | Site | 2025-08-17 | Khôi phục lại nguồn sau khi Cơ khí hàn xong | Chiến | 0181/LVC
20 |  | 06LT-0212 | Ure | S06122 | 100% | 2025-08-17 | Cách ly nguồn cho CK hàn cắt | Chiến | 0181/LVC | Site | 2025-08-17 | Khôi phục lại nguồn sau khi Cơ khí hàn xong | Chiến | 0181/LVC
21 |  | 41PT-1002 | Uti |  | 60% | 2025-08-17 | Cách ly van Isolate , Tháo ống Impusle line cho VH purge đường ống | Triển | 2435/LVC | Site
22 |  | 04PI-5571 | Amo |  | 60% | 2025-08-17 | Tháo đồng hồtheo yêu cầu VH | Triển | 000901/LVC | Tủ nhóm
23 |  | XV-4201 | Amo | 04JBZ-1106ZC | 60% | 2025-08-17 | Cách ly nguồn tháo dây tín hiệu khỏi JB | Toản | 1466/LVC | Site
24 |  | XV-4202 | Amo | 04JBZ-1106ZC | 60% | 2025-08-17 | Cách ly nguồn tháo dây tín hiệu khỏi JB | Toản | 1466/LVC | Site
25 |  | XV-4203 | Amo | 04JBZ-1106ZC | 60% | 2025-08-17 | Cách ly nguồn tháo dây tín hiệu khỏi JB | Toản | 1466/LVC | Site
26 |  | XV-4204 | Amo | 04JBZ-1106ZC | 60% | 2025-08-17 | Cách ly nguồn tháo dây tín hiệu khỏi JB | Toản | 1466/LVC | Site
27 |  | XV-4205 | Amo | 04JBZ-1106ZC | 60% | 2025-08-17 | Cách ly nguồn tháo dây tín hiệu khỏi JB | Toản | 1466/LVC | Site
28 |  | XV-4206 | Amo | 04JBZ-1107ZC | 60% | 2025-08-17 | Cách ly nguồn tháo dây tín hiệu khỏi JB | Toản | 1466/LVC | Site
29 |  | XV-4207 | Amo | 04JBZ-1107ZC | 60% | 2025-08-17 | Cách ly nguồn tháo dây tín hiệu khỏi JB | Toản | 1466/LVC | Site
30 |  | XV-4208 | Amo | 04JBZ-1107ZC | 60% | 2025-08-17 | Cách ly nguồn tháo dây tín hiệu khỏi JB | Toản | 1466/LVC | Site
31 |  | XV-4209 | Amo | 04JBZ-1107ZC | 60% | 2025-08-17 | Cách ly nguồn tháo dây tín hiệu khỏi JB | Toản | 1466/LVC | Site
32 |  | XV-4210 | Amo | 04JBZ-1107ZC | 60% | 2025-08-17 | Cách ly nguồn tháo dây tín hiệu khỏi JB | Toản | 1466/LVC | Site
33 |  | XV-4211 | Amo | 04JBZ-1108ZC | 60% | 2025-08-17 | Cách ly nguồn tháo dây tín hiệu khỏi JB | Toản | 1466/LVC | Site
34 |  | XV-4212 | Amo | 04JBZ-1108ZC | 60% | 2025-08-17 | Cách ly nguồn tháo dây tín hiệu khỏi JB | Toản | 1466/LVC | Site
35 |  | XV-4213 | Amo | 04JBZ-1108ZC | 60% | 2025-08-17 | Cách ly nguồn tháo dây tín hiệu khỏi JB | Toản | 1466/LVC | Site
36 |  | XV-4214 | Amo | 04JBZ-1108ZC | 60% | 2025-08-17 | Cách ly nguồn tháo dây tín hiệu khỏi JB | Toản | 1466/LVC | Site
37 |  | XV-4215 | Amo | 04JBZ-1108ZC | 60% | 2025-08-17 | Cách ly nguồn tháo dây tín hiệu khỏi JB | Toản | 1466/LVC | Site
38 |  | XV-4216 | Amo | 04JBZ-1109ZC | 60% | 2025-08-17 | Cách ly nguồn tháo dây tín hiệu khỏi JB | Toản | 1466/LVC | Site
39 |  | XV-4217 | Amo | 04JBZ-1109ZC | 60% | 2025-08-17 | Cách ly nguồn tháo dây tín hiệu khỏi JB | Toản | 1466/LVC | Site
40 |  | XV-4218 | Amo | 04JBZ-1109ZC | 60% | 2025-08-17 | Cách ly nguồn tháo dây tín hiệu khỏi JB | Toản | 1466/LVC | Site
41 |  | XV-4219 | Amo | 04JBZ-1109ZC | 60% | 2025-08-17 | Cách ly nguồn tháo dây tín hiệu khỏi JB | Toản | 1466/LVC | Site
42 |  | XV-4220 | Amo | 04JBZ-1109ZC | 60% | 2025-08-17 | Cách ly nguồn tháo dây tín hiệu khỏi JB | Toản | 1466/LVC | Site
43 |  | 04TI-5558 | Amo | E04552 | 60% | 2025-08-18 | Tháo cho Cơ khí tháo trao đổi nhiệt | Chiến | 1466/LVC | Site
44 |  | 04PI-5561 | Amo | E04552 | 60% | 2025-08-18 | Tháo cho Cơ khí tháo trao đổi nhiệt | Chiến | 1466/LVC | Site
45 |  | 21LV-1001 | Uti | Cooling | 100% | 2025-08-18 | Tháo ống impusle line cho CK thay van block | Chiến | 9525/LVC | Site | 2025-08-21 | Khôi phục lại van0 | Triển | 9525/LVC |  |  | Report
46 |  | 04PDI-Bộ lọc K21 | Amo | K04421 | 60% | 2025-08-18 | Tháo ống impusle line cho nhà thầu cẩu lọc | Chiến | 1466/LVC | Site
47 |  | 04UV-2031 | Amo | 200 | 60% | 2025-08-18 | Tháo cách ly IA, tín hiệu 4-20mA | Toản | 01230/LVC | Site
48 |  | 21LT-1070B | Uti |  | 60% | 2025-08-18 | Tháo cách ly tín hiệu 4-20mA, tháo trans về tủ nhóm | Triển | 9525/LVC | Site
49 |  | 21LI-1071B | Uti |  | 60% | 2025-08-18 | Tháo cách ly tại site | Triển | 9525/LVC | Site
50 |  | 29PI-2102 | Uti |  | 60% | 2025-08-18 | Tháo đồng hồ về tủ | Triển | 9525/LVC | Tủ nhóm
51 |  | 29TI-1108 | Uti |  | 60% | 2025-08-18 | Tháo đồng hồ về tủ | Triển | 9525/LVC | Tủ nhóm
52 |  | 29TI-1107 | Uti |  | 60% | 2025-08-18 | Tháo đồng hồ về tủ | Triển | 9525/LVC | Tủ nhóm
53 |  | 29TI-2207B | Uti | P29101B | 60% | 2025-08-18 | Tháo đồng hồ về tủ | Chiến | 9525/LVC | Tủ nhóm
54 |  | 29TI-2201B | Uti | P29101B | 60% | 2025-08-18 | Tháo đồng hồ về tủ | Chiến | 9525/LVC | Tủ nhóm
55 |  | 29TI-2208B | Uti | P29101B | 60% | 2025-08-18 | Tháo đồng hồ về tủ | Chiến | 9525/LVC | Tủ nhóm
56 |  | 04LS-3066 | Amo | K04301 | 100% | 2025-08-18 | Tháo switch cho CK tháo bồn vệ hàn cắt. Để tại site | Toản | 01138/LVC | Tủ nhóm | 2025-08-18 | Khôi phục lại switch theo yêu cầu | Toản | 01138/LVC
57 |  | 21PV-2005B | Uti |  | 60% | 2025-08-18 | Tháo IA, tháo tín hiệu 4-20mA cho nhà thầu cắt hàn ống mới | Chiến | 9525/LVC | Site
58 |  | 04PT-5515 | Amo |  | 100% | 2025-08-18 | Tháo, dây tiếp địa, và cùm transmitte để CK đẩy ống, | Triển | 1466/LVC | Site | 2025-08-20 | Lắp lại thiết bị
59 |  | 04PI-2699 | Amo |  | 100% | 2025-08-18 | Tháo đồng hồ về tủ | Triển | 1466/LVC | Tủ nhóm | 2025-08-20 | Lắp lại PI theo yêu cầu | Triển | 1466/LVC
60 |  | 04TI-5531 | Amo | E04552 | 60% | 2025-08-18 | Tháo cho Cơ khí tháo trao đổi nhiệt | Toản | 1466/LVC | Site
61 |  | V48013C | SP/NPK |  | 100% | 2025-08-18 | VH báo tự động trip băng tải | Toản | 9426/LVC | Site | 2025-08-18 | Kiểm tr không có bất thường. Yêu cầu VH chạy kiểm tra băng tải hoạt động bình thường. | Toản | 9426/LVC
62 |  | 06FT-0260 | Ure |  | 60% | 2025-08-19 | Tháo ống impusle line cho CK hàn nhánh | Triển | 000901/LVC | Site
63 |  | 06TT-1083 | Ure |  | 100% | 2025-08-19 | Tháo thiết bị điều khiển phục vụ mối hàn nhánh | Triển | 0237/LVC | Site | 2025-08-22 | Lắp lại thiết bị theo yêu cầu VH | Triển |  |  |  | Report
64 |  | 06TT-1082 | Ure |  | 60% | 2025-08-19 | Tháo thiết bị điều khiển phục vụ mối hàn nhánh | Triển | 0237/LVC | Site
65 |  | 04TT-2016 | Amo |  | 60% | 2025-08-19 | Tháo thiết bị điều khiển phục vụ mối hàn nhánh | Toản | 1466/LVC | Site
66 |  | 04LV-3042 | Amo |  | 60% | 2025-08-19 | Tháo IA, Cach ly nguồn cho nhà thầu di dời van | Toản | 1466/LVC | Site
67 |  | 04PDT-5041 | Amo |  | 100% | 2025-08-20 | Tháo impusle line cho CK thay van block, Củ 3 ngả lưu trữ tại tủ | Chiến | 1466/LVC | Tủ nhóm | 2025-08-21 | Khôi phục lại đường ống | Triển | 1466/LVC |  |  | Report
68 |  | 06TI-1518 | Ure |  | 100% | 2025-08-20 | Gẫy sensor chưa vật tư thay | Chiến | 000901/LVC | Tủ nhóm | 2025-08-21 | 6084131653 Trao đổi palnnẻ nhận vật tư thay thế đưa vào hoạt động.
69 |  | V08102 | SP/NPK |  | 60% | 2025-08-20 | Tháo 2 loadcell cho nhà thầu bắn cát. Bulong hỏng đã cắt | Toản | 9426/LVC | P.TCĐK
70 |  | V08106 | SP/NPK |  | 60% | 2025-08-20 | Tháo 2 loadcell cho nhà thầu bắn cát. Bulong hỏng đã cắt | Toản | 9426/LVC | P.TCĐK
71 |  | K04431 | Amo |  | 100% | 2025-08-20 | Thu hồi Thùng lành lạnh khí nito, vận hành yêu cầu đấu nối lại đường ống trực tiếp không qua thùng làm lạnh | Toản | 1466/LVC | Site | 2025-08-21 | Đã đấu lại ống impusle line theo yêu cầu. Bàn giao VH thu hồi thùng chứa. | Toản | 1466/LVC
72 |  | 41PT-1007 | Uti |  | 100% | 2025-08-21 | Tháo ống impusline cho VH nâng đường ống | Toản | 9696/LVC | Site | 2025-08-21 | Đã đấu lại ống impusle line theo yêu cầu. Bàn giao VH thu hồi thùng chứa. | Toản | 9696/LVC |  |  | Report
73 |  | 41FT-1004 | Uti |  | 100% | 2025-08-21 | Tháo ống impusline cho VH nâng đường ống | Toản | 9696/LVC | Site | 2025-08-21 | Đã đấu lại ống impusle line theo yêu cầu. Bàn giao VH thu hồi thùng chứa. | Toản | 9696/LVC |  |  | Report
74 |  | 41TT-1005 | Uti |  | 100% | 2025-08-21 | Tháo sensor cho VH nâng đường ống | Toản | 9696/LVC | Site | 2025-08-21 | Đã đấu lại sensor theo yêu cầu. Bàn giao VH thu hồi thùng chứa. | Toản | 9696/LVC |  |  | Report
75 |  | EMS-WW | Uti |  | 100% | 2025-08-21 | VH báo thiết bị đo NH4 cao + mất đường internet | Chiến | 9696/LVC | Site | 2025-08-21 | Kiểm tra vệ sinh sensor. + phối hợp An toàn +IT thay dây mạng reset bộ switch enthernet đưa vào hoạt động | Chiến | 9696/LVC
76 |  | G3H | SP/NPK | G08101 | 60% | 2025-08-21 | Tháo đầu dò cho vận hành bắn cát | Triển | 9426/LVC | Tủ nhóm
77 |  | G4H | SP/NPK | G08101 | 60% | 2025-08-21 | Tháo đầu dò cho vận hành bắn cát | Triển | 9426/LVC | Tủ nhóm
78 |  | G10H | SP/NPK | G08101 | 60% | 2025-08-21 | Tháo đầu dò cho vận hành bắn cát | Triển | 9426/LVC | Tủ nhóm
79 |  | 20FT-2004C | Uti |  | 100% | 2025-08-21 | Tháo ống impusle line cho CK thay van block | Triển | 9426/LVC | Tủ nhóm | 2025-08-21 | Lắp lại đường Impusline sau khi CK hàn xong | Triển | 9426/LVC
80 |  | 04TI-4462 | Amo |  | 100% | 2025-08-21 | Tháo đồng hồ cho CK thực hiện thay gasket | Toản | 01466/LVC | Tủ nhóm | 2025-08-21 | Lắp lại đồng hồ sau khi CK thực hiện xong | Toản | 01466/LVC
81 |  | 04PI-2514 | Amo |  | 60% | 2025-08-22 | Tháo đồng hồ cho CK thực hiện thay gasket | Toản | 01466/LVC | Tủ nhóm

## Pivot Table
BẢNG THỐNG KÊ TIẾN ĐỘ BDTT 2025
1. Các hạng mục theo kế hoạch/các Nhóm & Phân nhóm
Row Labels | Hạng mục | 16/08/2025 | 17/08/2025 | 18/08/2025 | 19/08/2025 | 20/08/2025 | 21/08/2025 | 22/08/2025 | 23/08/2025 | 24/08/2025 | 25/08/2025 | 26/08/2025 | 27/08/2025 | 28/08/2025 | Đã thực hiện | Còn lại |  | HTĐK_VÕ QUANG MINH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN
HTĐK_VÕ QUANG MINH | 210 |  | 15 | 20 | 20 | 18 | 25 | 21 | [6 empty] | 119 | 91 | Hoàn thành | 119 | 340 | 237 | 17
HTĐK_LÊ BÁ TỨ | 64 |  | 3 | 6 | 8 | 4 | 10 | 8 | [6 empty] | 39 | 25 | Đang thực hiện | 0 | 274 | 120 | 176
HTĐK_NGUYỄN CAO MINH | 14 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 2 | 12 | Hủy | 0 | 0 | 0 | 82
HTĐK_NGUYỄN MẠNH QUỲNH | 54 |  | 6 | 8 | 9 | 10 | 3 | 4 | [6 empty] | 40 | 14 | Chưa thực hiện | 91 | 344 | 314 | 5
HTĐK_PHAN TRUNG KIÊN | 52 |  | 5 | 1 | 2 | 1 | 10 | 4 | [6 empty] | 23 | 29
HTĐK_TRỊNH VĂN KIỀU | 26 |  | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | [6 empty] | 15 | 11
TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | 958 |  | 96 | 142 | 157 | 179 | 169 | 215 | [6 empty] | 479.8 | 478.2
AMLL_CÙ MINH THÀNH | 46 |  | 1 |  | 8 | 4 | 6 | 6 | [6 empty] | 25 | 21
AMLL_TRẦN KHÁNH HÒA | 64 |  | 3 | 6 | 12 | 6 | 8 | 7 | [6 empty] | 42 | 22
AMLL_TRỊNH PHƯỚC TÙNG | 63 |  | 6 | 5 | 11 | 8 | 4 | 7 | [6 empty] | 39 | 24
AMLL_VÕ MINH HOÀNG | 32 | [5 empty] | 6 | 4 | [6 empty] | 10 | 22
BENT_DƯƠNG QUỐC THẠNH | 83 |  | 18 | 45 | 53 | 31 | 41 | 48 | [6 empty] | 34.5 | 48.5
BENT_HUỲNH CHÍ HIỀN | 58 |  | 27 |  |  |  | 25 | [7 empty] | 19.1 | 38.9
BENT_NGUYỄN VĂN NGÀ | 83 |  | 20 | 30 | 40 | 41 | 30 | 83 | [6 empty] | 41.3 | 41.7
BENT_TRẦN NHỰT QUANG | 142 |  | 11 | 7 | 13 | 15 | 15 | 20 | [6 empty] | 44.9 | 97.1
NHIỆT_ĐÀM TRUNG HIẾU | 72 |  | 5 | 10 | 8 |  |  | 5 | [6 empty] | 27 | 45
NHIỆT_NGUYỄN VĂN ĐÌNH | 90 |  | 5 | 12 | 12 | 8 | 13 | 5 | [6 empty] | 54 | 36
PI_LƯU QUANG LINH | 126 |  |  | 27 |  | 32 |  | 20 | [6 empty] | 79 | 47
PI_TRẦN CHÍ BẰNG | 99 |  |  |  |  | 34 | 21 | 10 | [6 empty] | 64 | 35
TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | 671 | 1 | 20 | 38 | 114 | 153 | 199 | 172 | [6 empty] | 283.2 | 387.8
TBCH_ĐÀO VĂN KHANH | 44 |  | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | [6 empty] | 20 | 24
TBCH_DƯƠNG VĂN HẰNG | 43 |  | 2 | 6 | 1 | 1 | 6 | 5 | [6 empty] | 21 | 22
TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | 160 |  | 1 | 4 | 6 | 5 | 6 | [7 empty] | 22 | 138
TBCH_HỮU VĂN CƯNG | 126 |  |  |  | 88 | 126 | 126 | 126 | [6 empty] | 55.8 | 70.2
TBCH_NGUYỄN NGỌC SƠN | 53 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 12 | 6 | [6 empty] | 36 | 17
TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | 149 |  | 4 | 11 | 1 | 8 | 33 | 27 | [6 empty] | 84 | 65
TBCH_NGUYỄN VĂN VŨ | 33 |  | 1 | 4 | 3 | 1 | [8 empty] | 9 | 24
TBCH_TRẦN TRUNG HIẾU | 57 |  | 3 | 7 | 4 | 3 | 13 | 4 | [6 empty] | 34 | 23
TBCH_TRỊNH TẤN HƯNG | 6 |  | 4 | 1 | [10 empty] | 1.4 | 4.6
TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | 280 | 54 | 66 | 36 | 18 | 28 | 269 | 14 | [6 empty] | 203.1 | 76.9
TLTBĐK_ĐINH VĂN TRIỂN | 140 | 28 | 36 | 14 | 11 | 15 | 132 | 4 | [6 empty] | 100.2 | 39.8
TLTBĐK_NGUYỄN QUỐC TOẢN | 140 | 26 | 30 | 22 | 7 | 13 | 137 | 10 | [6 empty] | 102.9 | 37.1
Grand Total | 2119 | 55 | 197 | 236 | 309 | 378 | 662 | 422 | [6 empty] | 1085.1 | 1033.9
2. Thống kê số lượng các hạng mục phát sinh
Số hạng mục phát sinh/ngày | 2025-08-16 | 2025-08-17 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-08-23 | 2025-08-24 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | Tổng
HTĐK_VÕ QUANG MINH | [13 empty] | 0
TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [13 empty] | 0
TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [13 empty] | 0
TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | 11 | 31 | 19 | 5 | 4 | [8 empty] | 70
3. Các hạng mục cần kiểm soát tiến trình
3.1 Phân nhóm giám sát Nhà thầu BDSC Van ĐK
| 0 | 10 | 20 | 30 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
Hữu Văn Cưng | 0 | 126 | 126 | 76 | 59 | 41 | 41 | 10 | 10 | 10
3.2 Phân nhóm BDSC Máy động
Count of WO | Column Labels
Row Labels | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 2 | 0.6 | 0.3 | 6 | Grand Total
BENT_DƯƠNG QUỐC THẠNH |  | 35 | 48 | [10 empty] | 83
BENT_HUỲNH CHÍ HIỀN | 31 | 2 | 10 | 15 | [9 empty] | 58
BENT_NGUYỄN VĂN NGÀ |  | 3 | 79 | 1 | [9 empty] | 83
BENT_TRẦN NHỰT QUANG | 61 |  | 70 | 11 | [9 empty] | 142
Grand Total | 92 | 40 | 207 | 27 | [9 empty] | 366
3.3 Nhóm Tháo lắp TB ĐK
Count of WO | Column Labels
Row Labels | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1 | 0.1 | 0.2 | 2 | 0.6 | 0.3 | 6 | Grand Total
TLTBĐK_ĐINH VĂN TRIỂN | 4 | 2 |  |  |  |  | 48 |  |  |  | 86 |  |  | 140
TLTBĐK_NGUYỄN QUỐC TOẢN | 1 | 3 |  |  |  |  | 51 |  |  |  | 85 |  |  | 140
Grand Total | 5 | 5 |  |  |  |  | 99 |  |  |  | 171 |  |  | 280
4. Thống kê hạng mục theo đơn vị chủ quản
Row Labels | Sum of Total | Sum of Còn lại
AMONIA | 511.7 | 607.3
ĐĐSX | 2 | 18
DIEN | 0 | 1
GIAO NHẬN | 3 | 0
HSE | 5 | 11
NPK | 8 | 2
SAN PHAM | 21 | 26
UREA | 340.4 | 274.6
UTILITY | 194 | 94
Grand Total | 1085.1 | 1033.9
5. Thống kê tiến độ theo cụm (Section)
Average of %Complete | Column Labels
Row Labels | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | Grand Total
NPK | 100% | 100%
Grand Total | 100% | 100%

## DATA
BẢNG DỮ LIỆU BÁO CÁO CHI TIẾT CHO CÁC HẠNG MỤC BDTT 2025 TỔNG HỢP: NGUYỄN MẠNH QUỲNH
Stt | Task Name | WO | Tagname | Nhóm | Đơn vị chủ quản | Section | Duration | Priority | Start | Finish | Resource Names | Nhóm trưởng | 2025-08-16 | 2025-08-17 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-08-23 | 2025-08-24 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | Total | %Complete | Còn lại | Cancel | Ghi chú
1 | Trung tu:36 months , PM for 04PDT-5041 | 100000131643 | 04PDT-5041 | DK- AMLL | AMONIA | 4500 | 10 hrs | 3 | Thu 21/08/25 7:00 am | Thu 21/08/25 7:00 pm | AMLL_TRỊNH PHƯỚC TÙNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
2 | Trung tu:36 months , PM for 04PDT-2063 | 100000131614 | 04PDT-2063 | DK- AMLL | AMONIA | 4200 | 10 hrs | 3 | Wed 20/08/25 7:00 am | Wed 20/08/25 7:00 pm | AMLL_TRẦN KHÁNH HÒA | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
3 | Trung tu:12 mths for 41PT-1007 | 100000164156 | 41PT-1007 | DK- AMLL | UTILITY | 41000 | 1.5 hrs | 1 | Fri 22/08/25 8:30 am | Fri 22/08/25 10:00 am | AMLL_CÙ MINH THÀNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 100% | 0
4 | Trung tu:12 mths for 41PT-1005 | 100000164154 | 41PT-1005 | DK- AMLL | UTILITY | 41000 | 1.5 hrs | 1 | Fri 22/08/25 8:30 am | Fri 22/08/25 10:00 am | AMLL_CÙ MINH THÀNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 100% | 0
5 | Trung tu:12 mths for 29PXT-1012B | 100000164072 | 29PXT-1012B | DK- AMLL | UTILITY | 29000 | 10 hrs | 1 | Fri 22/08/25 7:00 am | Fri 22/08/25 7:00 pm | AMLL_TRỊNH PHƯỚC TÙNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 100% | 0
6 | Trung tu:12 mths for 29PXT-1005C | 100000164069 | 29PXT-1005C | DK- AMLL | UTILITY | 29000 | 10 hrs | 1 | Fri 22/08/25 7:00 am | Fri 22/08/25 7:00 pm | AMLL_TRỊNH PHƯỚC TÙNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 100% | 0
7 | Trung tu:12 mths for 29PXT-1005A | 100000164066 | 29PXT-1005A | DK- AMLL | UTILITY | 29000 | 10 hrs | 1 | Sat 23/08/25 7:00 am | Sat 23/08/25 7:00 pm | AMLL_TRỊNH PHƯỚC TÙNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 100% | 0
8 | Trung tu:12 mths for 29PXT-1001B | 100000164063 | 29PXT-1001B | DK- AMLL | UTILITY | 29000 | 1.5 hrs | 1 | Fri 22/08/25 8:30 am | Fri 22/08/25 10:00 am | AMLL_CÙ MINH THÀNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 100% | 0
9 | Trung tu:12 mths for 29LT-1004 | 100000164060 | 29LT-1004 | DK- AMLL | UTILITY | 29000 | 12.5 hrs | 1 | Mon 25/08/25 9:30 am | Tue 26/08/25 2:00 pm | AMLL_VÕ MINH HOÀNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
10 | Trung tu:12 mths for 29PT-1023C | 100000164042 | 29PT-1023C | DK- AMLL | UTILITY | 29000 | 10 hrs | 1 | Sat 23/08/25 7:00 am | Sat 23/08/25 7:00 pm | AMLL_TRẦN KHÁNH HÒA | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 100% | 0
11 | Trung tu:12 mths for 29PT-1023A | 100000164039 | 29PT-1023A | DK- AMLL | UTILITY | 29000 | 10 hrs | 1 | Sat 23/08/25 7:00 am | Sat 23/08/25 7:00 pm | AMLL_TRẦN KHÁNH HÒA | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 100% | 0
12 | Trung tu:12 mths for 29PT-1004 | 100000164036 | 29PT-1004 | DK- AMLL | UTILITY | 29000 | 1.5 hrs | 1 | Fri 22/08/25 8:30 am | Fri 22/08/25 10:00 am | AMLL_CÙ MINH THÀNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 100% | 0
13 | Trung tu:12 mths for 29PT-1002 | 100000164033 | 29PT-1002 | DK- AMLL | UTILITY | 29000 | 1.5 hrs | 1 | Fri 22/08/25 8:30 am | Fri 22/08/25 10:00 am | AMLL_CÙ MINH THÀNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 100% | 0
14 | Trung tu:12 mths for 29FXT-1006B | 100000164022 | 29FXT-1006B | DK- AMLL | UTILITY | 29000 | 10 hrs | 1 | Sat 23/08/25 7:00 am | Sat 23/08/25 7:00 pm | AMLL_TRỊNH PHƯỚC TÙNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 100% | 0
15 | Trung tu:12 mths for 29FT-2001 | 100000164019 | 29FT-2001 | DK- AMLL | UTILITY | 29000 | 10 hrs | 1 | Sun 24/08/25 7:00 am | Sun 24/08/25 7:00 pm | AMLL_CÙ MINH THÀNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 100% | 0
16 | Trung tu:12 mths for 29FT-1001C | 100000164016 | 29FT-1001C | DK- AMLL | UTILITY | 29000 | 10 hrs | 1 | Sat 23/08/25 7:00 am | Sat 23/08/25 7:00 pm | AMLL_TRẦN KHÁNH HÒA | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 100% | 0
17 | Trung tu:12 mths for 29FT-1001A | 100000164013 | 29FT-1001A | DK- AMLL | UTILITY | 29000 | 10 hrs | 1 | Sat 23/08/25 7:00 am | Sat 23/08/25 7:00 pm | AMLL_TRẦN KHÁNH HÒA | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 100% | 0
18 | Trung tu:12 mths for 21LT-1104 | 100000163998 | 21LT-1104 | DK- AMLL | UTILITY | 21000 | 10 hrs | 1 | Sun 24/08/25 7:00 am | Sun 24/08/25 7:00 pm | AMLL_CÙ MINH THÀNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
19 | Trung tu:12 mths for 29PXT-1012C | 100000163833 | 29PXT-1012C | DK- AMLL | UTILITY | 29000 | 10 hrs | 1 | Fri 22/08/25 7:00 am | Fri 22/08/25 7:00 pm | AMLL_TRỊNH PHƯỚC TÙNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 100% | 0
20 | Trung tu:12 mths for 29PXT-1012A | 100000163830 | 29PXT-1012A | DK- AMLL | UTILITY | 29000 | 10 hrs | 1 | Fri 22/08/25 7:00 am | Fri 22/08/25 7:00 pm | AMLL_TRỊNH PHƯỚC TÙNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 100% | 0
21 | Trung tu:12 mths for 29PXT-1005B | 100000163827 | 29PXT-1005B | DK- AMLL | UTILITY | 29000 | 10 hrs | 1 | Fri 22/08/25 7:00 am | Fri 22/08/25 7:00 pm | AMLL_TRỊNH PHƯỚC TÙNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 100% | 0
22 | Trung tu:12 mths for 29PXT-1001C | 100000163824 | 29PXT-1001C | DK- AMLL | UTILITY | 29000 | 10 hrs | 1 | Sun 24/08/25 7:00 am | Sun 24/08/25 7:00 pm | AMLL_CÙ MINH THÀNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 100% | 0
23 | Trung tu:12 mths for 29PXT-1001A | 100000163821 | 29PXT-1001A | DK- AMLL | UTILITY | 29000 | 10 hrs | 1 | Sun 24/08/25 7:00 am | Sun 24/08/25 7:00 pm | AMLL_CÙ MINH THÀNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 100% | 0
24 | Trung tu:12 mths for 29PT-1023D | 100000163803 | 29PT-1023D | DK- AMLL | UTILITY | 29000 | 10 hrs | 1 | Sat 23/08/25 7:00 am | Sat 23/08/25 7:00 pm | AMLL_TRỊNH PHƯỚC TÙNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 100% | 0
25 | Trung tu:12 mths for 29PT-1023B | 100000163800 | 29PT-1023B | DK- AMLL | UTILITY | 29000 | 10 hrs | 1 | Sat 23/08/25 7:00 am | Sat 23/08/25 7:00 pm | AMLL_TRỊNH PHƯỚC TÙNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 100% | 0
26 | Trung tu:12 mths for 29PT-1011 | 100000163797 | 29PT-1011 | DK- AMLL | UTILITY | 29000 | 10 hrs | 1 | Fri 22/08/25 7:00 am | Fri 22/08/25 7:00 pm | AMLL_TRỊNH PHƯỚC TÙNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 100% | 0
27 | Trung tu:12 mths for 29PT-1003 | 100000163794 | 29PT-1003 | DK- AMLL | UTILITY | 29000 | 10 hrs | 1 | Sun 24/08/25 7:00 am | Sun 24/08/25 7:00 pm | AMLL_CÙ MINH THÀNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 100% | 0
28 | Trung tu:12 mths for 29FXT-1006C | 100000163782 | 29FXT-1006C | DK- AMLL | UTILITY | 29000 | 10 hrs | 1 | Sat 23/08/25 7:00 am | Sat 23/08/25 7:00 pm | AMLL_TRẦN KHÁNH HÒA | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 100% | 0
29 | Trung tu:12 mths for 29FXT-1006A | 100000163779 | 29FXT-1006A | DK- AMLL | UTILITY | 29000 | 10 hrs | 1 | Sat 23/08/25 7:00 am | Sat 23/08/25 7:00 pm | AMLL_TRỊNH PHƯỚC TÙNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 100% | 0
30 | Trung tu:12 mths for 29FT-1005 | 100000163776 | 29FT-1005 | DK- AMLL | UTILITY | 29000 | 10 hrs | 1 | Sun 24/08/25 7:00 am | Sun 24/08/25 7:00 pm | AMLL_CÙ MINH THÀNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 100% | 0
31 | Trung tu:12 mths for 29FT-1001B | 100000163773 | 29FT-1001B | DK- AMLL | UTILITY | 29000 | 10 hrs | 1 | Sat 23/08/25 7:00 am | Sat 23/08/25 7:00 pm | AMLL_TRẦN KHÁNH HÒA | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 100% | 0
32 | Trung tu:12 mths for 21LT-1102 | 100000163755 | 21LT-1102 | DK- AMLL | UTILITY | 21000 | 10 hrs | 1 | Sun 24/08/25 7:00 am | Sun 24/08/25 7:00 pm | AMLL_CÙ MINH THÀNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
33 | Thu hồi thiết bị cũ và lắp lại tb mới | 200000017215 | 06PXT-0250C | DK- AMLL | UREA | MN CO2 | 10 hrs | 3 | Tue 26/08/25 7:00 am | Tue 26/08/25 7:00 pm | AMLL_VÕ MINH HOÀNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
34 | Trung tu:12 months , PM for 06LT-1012 | 100000167422 | 06LT-1012 | DK- AMLL | UREA | UREA | 110 hrs | 1 | Fri 29/08/25 7:00 am | Mon 08/09/25 7:00 pm | AMLL_VÕ MINH HOÀNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
35 | Trung tu:12 months , PM for 06LT-1011 | 100000167421 | 06LT-1011 | DK- AMLL | UREA | UREA | 12 hrs | 1 | Wed 20/08/25 9:00 am | Thu 21/08/25 11:00 am | AMLL_VÕ MINH HOÀNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
36 | Trung tu:12 mths for 06PT-0256 | 100000167121 | 06PT-0256 | DK- AMLL | UREA | MN CO2 | 1.5 hrs | 1 | Mon 18/08/25 8:30 am | Mon 18/08/25 10:00 am | AMLL_TRẦN KHÁNH HÒA | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  | 1 | [12 empty] | 1 | 100% | 0
37 | Trung tu:12 mths for 06PT-0254 | 100000167118 | 06PT-0254 | DK- AMLL | UREA | MN CO2 | 10 hrs | 1 | Thu 28/08/25 7:00 am | Thu 28/08/25 7:00 pm | AMLL_TRẦN KHÁNH HÒA | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  | 1 | [12 empty] | 1 | 100% | 0
38 | Trung tu:12 mths for 06PT-0212 | 100000167115 | 06PT-0212 | DK- AMLL | UREA | MN CO2 | 10 hrs | 1 | Tue 19/08/25 7:00 am | Tue 19/08/25 7:00 pm | AMLL_TRỊNH PHƯỚC TÙNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
39 | Trung tu:12 mths for 06PT-0210 | 100000167112 | 06PT-0210 | DK- AMLL | UREA | MN CO2 | 1 hr | 1 | Mon 18/08/25 8:00 am | Mon 18/08/25 9:00 am | AMLL_TRỊNH PHƯỚC TÙNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  | 1 | 1 | [11 empty] | 1 | 100% | 0
40 | Trung tu:12 mths for 06PT-0206 | 100000167109 | 06PT-0206 | DK- AMLL | UREA | MN CO2 | 1.5 hrs | 1 | Mon 18/08/25 8:30 am | Mon 18/08/25 10:00 am | AMLL_CÙ MINH THÀNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  | 1 | [12 empty] | 1 | 100% | 0
41 | Trung tu:12 mths for 06PT-0204 | 100000167106 | 06PT-0204 | DK- AMLL | UREA | MN CO2 | 10 hrs | 1 | Tue 26/08/25 7:00 am | Tue 26/08/25 7:00 pm | AMLL_CÙ MINH THÀNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
42 | Trung tu:12 mths for 06PT-0201 | 100000167103 | 06PT-0201 | DK- AMLL | UREA | MN CO2 | 1 hr | 1 | Mon 18/08/25 8:00 am | Mon 18/08/25 9:00 am | AMLL_TRỊNH PHƯỚC TÙNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | 100% | 0
43 | Trung tu:12 mths for 06PDT-0206 | 100000167100 | 06PDT-0206 | DK- AMLL | UREA | MN CO2 | 2 hrs | 1 | Mon 18/08/25 9:00 am | Mon 18/08/25 11:00 am | AMLL_TRẦN KHÁNH HÒA | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | 100% | 0
44 | Trung tu:12 mths for 06PDT-0204 | 100000167097 | 06PDT-0204 | DK- AMLL | UREA | MN CO2 | 10 hrs | 1 | Thu 28/08/25 7:00 am | Thu 28/08/25 7:00 pm | AMLL_TRẦN KHÁNH HÒA | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
45 | Trung tu:12 mths for 06PDT-0202 | 100000167094 | 06PDT-0202 | DK- AMLL | UREA | MN CO2 | 2 hrs | 1 | Mon 18/08/25 9:00 am | Mon 18/08/25 11:00 am | AMLL_TRẦN KHÁNH HÒA | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | 100% | 0
46 | Trung tu:12 mths for 06LT-0250 | 100000167091 | 06LT-0250 | DK- AMLL | UREA | MN CO2 | 10 hrs | 1 | Tue 26/08/25 7:00 am | Tue 26/08/25 7:00 pm | AMLL_CÙ MINH THÀNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
47 | Trung tu:12 mths for 06FT-0202 | 100000167088 | 06FT-0202 | DK- AMLL | UREA | MN CO2 | 2 hrs | 1 | Mon 18/08/25 9:00 am | Mon 18/08/25 11:00 am | AMLL_CÙ MINH THÀNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
48 | Trung tu:12 mths for 06PT-0255 | 100000167039 | 06PT-0255 | DK- AMLL | UREA | MN CO2 | 1 hr | 1 | Mon 18/08/25 8:00 am | Mon 18/08/25 9:00 am | AMLL_TRỊNH PHƯỚC TÙNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  | 1 | [12 empty] | 1 | 100% | 0
49 | Trung tu:12 mths for 06PT-0213 | 100000167036 | 06PT-0213 | DK- AMLL | UREA | MN CO2 | 1.5 hrs | 1 | Mon 18/08/25 8:30 am | Mon 18/08/25 10:00 am | AMLL_TRẦN KHÁNH HÒA | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | 100% | 0
50 | Trung tu:12 mths for 06PT-0211 | 100000167033 | 06PT-0211 | DK- AMLL | UREA | MN CO2 | 1 hr | 1 | Mon 18/08/25 8:00 am | Mon 18/08/25 9:00 am | AMLL_TRỊNH PHƯỚC TÙNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  | 1 | [12 empty] | 1 | 100% | 0
51 | Trung tu:12 mths for 06PT-0207 | 100000167030 | 06PT-0207 | DK- AMLL | UREA | MN CO2 | 1.5 hrs | 1 | Mon 18/08/25 8:30 am | Mon 18/08/25 10:00 am | AMLL_TRẦN KHÁNH HÒA | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  | 1 | [12 empty] | 1 | 100% | 0
52 | Trung tu:12 mths for 06PT-0205 | 100000167027 | 06PT-0205 | DK- AMLL | UREA | MN CO2 | 10 hrs | 1 | Thu 28/08/25 7:00 am | Thu 28/08/25 7:00 pm | AMLL_TRẦN KHÁNH HÒA | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | 100% | 0
53 | Trung tu:12 mths for 06PT-0202 | 100000167024 | 06PT-0202 | DK- AMLL | UREA | MN CO2 | 10 hrs | 1 | Thu 28/08/25 7:00 am | Thu 28/08/25 7:00 pm | AMLL_TRẦN KHÁNH HÒA | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | 100% | 0
54 | Trung tu:12 mths for 06PDT-0207 | 100000167021 | 06PDT-0207 | DK- AMLL | UREA | MN CO2 | 2 hrs | 1 | Tue 19/08/25 9:00 am | Tue 19/08/25 11:00 am | AMLL_TRỊNH PHƯỚC TÙNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | 100% | 0
55 | Trung tu:12 mths for 06PDT-0205 | 100000167018 | 06PDT-0205 | DK- AMLL | UREA | MN CO2 | 2 hrs | 1 | Tue 19/08/25 9:00 am | Tue 19/08/25 11:00 am | AMLL_TRỊNH PHƯỚC TÙNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
56 | Trung tu:12 mths for 06PDT-0203 | 100000167015 | 06PDT-0203 | DK- AMLL | UREA | MN CO2 | 2 hrs | 1 | Tue 19/08/25 9:00 am | Tue 19/08/25 11:00 am | AMLL_TRỊNH PHƯỚC TÙNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  | 1 | [12 empty] | 1 | 100% | 0
57 | Trung tu:12 mths for 06PDT-0201 | 100000167012 | 06PDT-0201 | DK- AMLL | UREA | MN CO2 | 2 hrs | 1 | Mon 18/08/25 9:00 am | Mon 18/08/25 11:00 am | AMLL_TRỊNH PHƯỚC TÙNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | 100% | 0
58 | Trung tu:12 mths for 06LT-0251 | 100000167009 | 06LT-0251 | DK- AMLL | UREA | MN CO2 | 10 hrs | 1 | Tue 26/08/25 7:00 am | Tue 26/08/25 7:00 pm | AMLL_CÙ MINH THÀNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
59 | Trung tu:12 mths for 06FT-0201 | 100000167006 | 06FT-0201 | DK- AMLL | UREA | MN CO2 | 2 hrs | 1 | Mon 18/08/25 9:00 am | Mon 18/08/25 11:00 am | AMLL_TRẦN KHÁNH HÒA | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | 100% | 0
60 | Trung tu:12 mths for 07LT-2645 | 100000164358 | 07LT-2645 | DK- AMLL | UREA | TAO HAT | 10 hrs | 1 | Mon 25/08/25 7:00 am | Mon 25/08/25 7:00 pm | AMLL_CÙ MINH THÀNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
61 | Trung tu:12 mths for 07LT-2642 | 100000164355 | 07LT-2642 | DK- AMLL | UREA | TAO HAT | 10 hrs | 1 | Mon 25/08/25 7:00 am | Mon 25/08/25 7:00 pm | AMLL_CÙ MINH THÀNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
62 | Trung tu:12 mths for 07LT-2641B | 100000164352 | 07LT-2641B | DK- AMLL | UREA | TAO HAT | 10 hrs | 1 | Tue 26/08/25 7:00 am | Tue 26/08/25 7:00 pm | AMLL_CÙ MINH THÀNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
63 | Trung tu:12 mths for 07LT-2641A | 100000164349 | 07LT-2641A | DK- AMLL | UREA | TAO HAT | 10 hrs | 1 | Tue 26/08/25 7:00 am | Tue 26/08/25 7:00 pm | AMLL_CÙ MINH THÀNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
64 | Trung tu:12 mths for 06LXT-1115B | 100000164057 | 06LXT-1115B | DK- AMLL | UREA | UREA | 10 hrs | 1 | Thu 28/08/25 7:00 am | Thu 28/08/25 7:00 pm | AMLL_TRẦN KHÁNH HÒA | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
65 | Trung tu:12 mths for 06LXT-1010C | 100000164054 | 06LXT-1010C | DK- AMLL | UREA | UREA | 2.5 hrs | 1 | Tue 19/08/25 9:30 am | Tue 19/08/25 2:00 pm | AMLL_CÙ MINH THÀNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
66 | Trung tu:12 mths for 06LXT-1010A | 100000164051 | 06LXT-1010A | DK- AMLL | UREA | UREA | 2.5 hrs | 1 | Tue 19/08/25 9:30 am | Tue 19/08/25 2:00 pm | AMLL_CÙ MINH THÀNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
67 | Trung tu:12 mths for 06LT-1114 | 100000164048 | 06LT-1114 | DK- AMLL | UREA | UREA | 2.5 hrs | 1 | Tue 19/08/25 9:30 am | Tue 19/08/25 2:00 pm | AMLL_CÙ MINH THÀNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
68 | Trung tu:12 mths for 06LT-1049 | 100000164045 | 06LT-1049 | DK- AMLL | UREA | UREA | 10 hrs | 1 | Wed 27/08/25 7:00 am | Wed 27/08/25 7:00 pm | AMLL_CÙ MINH THÀNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
69 | Trung tu:12 mths for 06LT-1045 | 100000164031 | 06LT-1045 | DK- AMLL | UREA | UREA | 1 hr | 1 | Tue 19/08/25 8:00 am | Tue 19/08/25 9:00 am | AMLL_CÙ MINH THÀNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
70 | Trung tu:12 mths for 06LT-1023 | 100000164028 | 06LT-1023 | DK- AMLL | UREA | UREA | 1 hr | 1 | Tue 19/08/25 8:00 am | Tue 19/08/25 9:00 am | AMLL_CÙ MINH THÀNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
71 | Trung tu:12 mths for 06LT-1014 | 100000164025 | 06LT-1014 | DK- AMLL | UREA | UREA | 10 hrs | 1 | Thu 21/08/25 7:00 am | Thu 21/08/25 7:00 pm | AMLL_CÙ MINH THÀNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
72 | Trung tu:12 mths for 06LT-1042 | 100000164010 | 06LT-1042 | DK- AMLL | UREA | UREA | 10 hrs | 1 | Wed 27/08/25 7:00 am | Wed 27/08/25 7:00 pm | AMLL_CÙ MINH THÀNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
73 | Trung tu:12 mths for 06LT-1030 | 100000164007 | 06LT-1030 | DK- AMLL | UREA | UREA | 10 hrs | 1 | Wed 27/08/25 7:00 am | Wed 27/08/25 7:00 pm | AMLL_CÙ MINH THÀNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
74 | Trung tu:12 mths for 06LT-1019 | 100000164004 | 06LT-1019 | DK- AMLL | UREA | UREA | 2.5 hrs | 1 | Wed 20/08/25 9:30 am | Wed 20/08/25 2:00 pm | AMLL_CÙ MINH THÀNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
75 | Trung tu:12 mths for 06LT-1013 | 100000164001 | 06LT-1013 | DK- AMLL | UREA | UREA | 10 hrs | 1 | Wed 27/08/25 7:00 am | Wed 27/08/25 7:00 pm | AMLL_CÙ MINH THÀNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
76 | Trung tu:12 mths for 06FT-1006 | 100000163995 | 06FT-1006 | DK- AMLL | UREA | UREA | 10 hrs | 1 | Thu 28/08/25 7:00 am | Thu 28/08/25 7:00 pm | AMLL_VÕ MINH HOÀNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
77 | Trung tu:12 mths for 06FT-0260 | 100000163993 | 06FT-0260 | DK- AMLL | UREA | MN CO2 | 1 hr | 1 | Mon 18/08/25 8:00 am | Mon 18/08/25 9:00 am | AMLL_TRỊNH PHƯỚC TÙNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  | 1 | [12 empty] | 1 | 100% | 0
78 | Trung tu:12 mths for 06LXT-1115C | 100000163818 | 06LXT-1115C | DK- AMLL | UREA | UREA | 10 hrs | 1 | Thu 28/08/25 7:00 am | Thu 28/08/25 7:00 pm | AMLL_TRẦN KHÁNH HÒA | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
79 | Trung tu:12 mths for 06LXT-1115A | 100000163815 | 06LXT-1115A | DK- AMLL | UREA | UREA | 2 hrs | 1 | Wed 20/08/25 9:00 am | Wed 20/08/25 11:00 am | AMLL_CÙ MINH THÀNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
80 | Trung tu:12 mths for 06LXT-1010B | 100000163812 | 06LXT-1010B | DK- AMLL | UREA | UREA | 2.5 hrs | 1 | Wed 20/08/25 9:30 am | Wed 20/08/25 2:00 pm | AMLL_CÙ MINH THÀNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
81 | Trung tu:12 mths for 06LT-1126 | 100000163809 | 06LT-1126 | DK- AMLL | UREA | UREA | 2.5 hrs | 1 | Thu 21/08/25 9:30 am | Thu 21/08/25 2:00 pm | AMLL_CÙ MINH THÀNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
82 | Trung tu:12 mths for 06LT-1113 | 100000163806 | 06LT-1113 | DK- AMLL | UREA | UREA | 2.5 hrs | 1 | Thu 21/08/25 9:30 am | Thu 21/08/25 2:00 pm | AMLL_CÙ MINH THÀNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
83 | Trung tu:12 mths for 06LT-1046 | 100000163791 | 06LT-1046 | DK- AMLL | UREA | UREA | 1 hr | 1 | Thu 21/08/25 8:00 am | Thu 21/08/25 9:00 am | AMLL_CÙ MINH THÀNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
84 | Trung tu:12 mths for 06LT-1025 | 100000163788 | 06LT-1025 | DK- AMLL | UREA | UREA | 1 hr | 1 | Thu 21/08/25 8:00 am | Thu 21/08/25 9:00 am | AMLL_CÙ MINH THÀNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
85 | Trung tu:12 mths for 06LT-1022 | 100000163785 | 06LT-1022 | DK- AMLL | UREA | UREA | 10 hrs | 1 | Fri 22/08/25 7:00 am | Fri 22/08/25 7:00 pm | AMLL_CÙ MINH THÀNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
86 | Trung tu:12 mths for 06LT-1044 | 100000163770 | 06LT-1044 | DK- AMLL | UREA | UREA | 2.5 hrs | 1 | Fri 22/08/25 9:30 am | Fri 22/08/25 2:00 pm | AMLL_CÙ MINH THÀNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
87 | Trung tu:12 mths for 06LT-1034 | 100000163767 | 06LT-1034 | DK- AMLL | UREA | UREA | 10 hrs | 1 | Wed 27/08/25 7:00 am | Wed 27/08/25 7:00 pm | AMLL_CÙ MINH THÀNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
88 | Trung tu:12 mths for 06LT-1029 | 100000163764 | 06LT-1029 | DK- AMLL | UREA | UREA | 2.5 hrs | 1 | Fri 22/08/25 9:30 am | Fri 22/08/25 2:00 pm | AMLL_CÙ MINH THÀNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
89 | Trung tu:12 mths for 06LT-1018 | 100000163761 | 06LT-1018 | DK- AMLL | UREA | UREA | 2.5 hrs | 1 | Fri 22/08/25 9:30 am | Fri 22/08/25 2:00 pm | AMLL_CÙ MINH THÀNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
90 | Trung tu:12 mths for 06LT-1009 | 100000163758 | 06LT-1009 | DK- AMLL | UREA | UREA | 2.5 hrs | 1 | Fri 22/08/25 9:30 am | Fri 22/08/25 2:00 pm | AMLL_CÙ MINH THÀNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
91 | Trung tu:12 mths for 06FT-1003 | 100000163752 | 06FT-1003 | DK- AMLL | UREA | UREA | 2 hrs | 1 | Mon 18/08/25 9:00 am | Mon 18/08/25 11:00 am | AMLL_TRỊNH PHƯỚC TÙNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | 100% | 0
92 | DNTD AMO-2022-012-Lắp mới LT | 400000001134 | 04LT-3069 | DK- AMLL | AMONIA | 4300 | 10 hrs | 3 | Thu 21/08/25 7:00 am | Thu 21/08/25 7:00 pm | AMLL_VÕ MINH HOÀNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
93 | Thiết bị đo sai, kiểm tra lại | 200000017214 | 04FT-3031 | DK- AMLL | AMONIA | 4300 | 10 hrs | 3 | Mon 25/08/25 7:00 am | Mon 25/08/25 7:00 pm | AMLL_VÕ MINH HOÀNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
94 | Trung tu:12 mths for 04PT-4409 | 100000167937 | 04PT-4409 | DK- AMLL | AMONIA | 4400 | 1.5 hrs | 1 | Tue 19/08/25 8:30 am | Tue 19/08/25 10:00 am | AMLL_TRẦN KHÁNH HÒA | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
95 | Trung tu:12 months , PM for 04LXT-4010B | 100000167711 | 04LXT-4010B | DK- AMLL | AMONIA | 4400 | 1 hr | 3 | Tue 19/08/25 8:00 am | Tue 19/08/25 9:00 am | AMLL_TRẦN KHÁNH HÒA | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
96 | Trung tu:12 months , PM for 29BS-1008C | 100000167602 | 29BS-1008C | DK- AMLL | AMONIA | 29000 | 10 hrs | 1 | Sun 24/08/25 7:00 am | Sun 24/08/25 7:00 pm | AMLL_TRẦN KHÁNH HÒA | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 100% | 0
97 | Trung tu:12 months , PM for 29BS-1008B | 100000167601 | 29BS-1008B | DK- AMLL | AMONIA | 29000 | 10 hrs | 1 | Sat 23/08/25 7:00 am | Sat 23/08/25 7:00 pm | AMLL_TRẦN KHÁNH HÒA | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 100% | 0
98 | Trung tu:12 months , PM for 29BS-1008A | 100000167600 | 29BS-1008A | DK- AMLL | AMONIA | 29000 | 10 hrs | 1 | Sun 24/08/25 7:00 am | Sun 24/08/25 7:00 pm | AMLL_TRẦN KHÁNH HÒA | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 100% | 0
99 | Trung tu:12 months , PM for 29BS-1007C | 100000167599 | 29BS-1007C | DK- AMLL | AMONIA | 29000 | 10 hrs | 1 | Sun 24/08/25 7:00 am | Sun 24/08/25 7:00 pm | AMLL_TRẦN KHÁNH HÒA | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 100% | 0
100 | Trung tu:12 months , PM for 29BS-1007B | 100000167598 | 29BS-1007B | DK- AMLL | AMONIA | 29000 | 10 hrs | 1 | Sun 24/08/25 7:00 am | Sun 24/08/25 7:00 pm | AMLL_TRẦN KHÁNH HÒA | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 100% | 0
101 | Trung tu:12 months , PM for 29BS-1007A | 100000167597 | 29BS-1007A | DK- AMLL | AMONIA | 29000 | 10 hrs | 1 | Sun 24/08/25 7:00 am | Sun 24/08/25 7:00 pm | AMLL_TRẦN KHÁNH HÒA | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 100% | 0
102 | Trung tu:12 months , PM for 29BS-1006C | 100000167596 | 29BS-1006C | DK- AMLL | AMONIA | 29000 | 10 hrs | 1 | Sun 24/08/25 7:00 am | Sun 24/08/25 7:00 pm | AMLL_TRẦN KHÁNH HÒA | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 100% | 0
103 | Trung tu:12 months , PM for 29BS-1006B | 100000167595 | 29BS-1006B | DK- AMLL | AMONIA | 29000 | 10 hrs | 1 | Sun 24/08/25 7:00 am | Sun 24/08/25 7:00 pm | AMLL_TRẦN KHÁNH HÒA | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 100% | 0
104 | Trung tu:12 months , PM for 29BS-1006A | 100000167594 | 29BS-1006A | DK- AMLL | AMONIA | 29000 | 10 hrs | 1 | Sun 24/08/25 7:00 am | Sun 24/08/25 7:00 pm | AMLL_TRẦN KHÁNH HÒA | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 100% | 0
105 | Trung tu:12 months , PM for 29BS-1005C | 100000167593 | 29BS-1005C | DK- AMLL | AMONIA | 29000 | 10 hrs | 1 | Sun 24/08/25 7:00 am | Sun 24/08/25 7:00 pm | AMLL_TRẦN KHÁNH HÒA | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 100% | 0
106 | Trung tu:12 months , PM for 29BS-1005B | 100000167592 | 29BS-1005B | DK- AMLL | AMONIA | 29000 | 10 hrs | 1 | Sun 24/08/25 7:00 am | Sun 24/08/25 7:00 pm | AMLL_TRẦN KHÁNH HÒA | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 100% | 0
107 | Trung tu:12 months , PM for 29BS-1005A | 100000167591 | 29BS-1005A | DK- AMLL | AMONIA | 29000 | 10 hrs | 1 | Mon 25/08/25 7:00 am | Mon 25/08/25 7:00 pm | AMLL_TRẦN KHÁNH HÒA | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 100% | 0
108 | Trung tu:12 months , PM for 04LXT-4010C | 100000167575 | 04LXT-4010C | DK- AMLL | AMONIA | 4400 | 1 hr | 3 | Tue 19/08/25 8:00 am | Tue 19/08/25 9:00 am | AMLL_TRẦN KHÁNH HÒA | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
109 | Trung tu:12 months , PM for 04LXT-4010A | 100000167574 | 04LXT-4010A | DK- AMLL | AMONIA | 4400 | 1 hr | 3 | Tue 19/08/25 8:00 am | Tue 19/08/25 9:00 am | AMLL_TRẦN KHÁNH HÒA | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
110 | Trung tu:12 mths for 04PT-4453 | 100000167350 | 04PT-4453 | DK- AMLL | AMONIA | 4400 | 1.5 hrs | 3 | Tue 19/08/25 8:30 am | Tue 19/08/25 10:00 am | AMLL_TRẦN KHÁNH HÒA | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
111 | Trung tu:12 mths for 04PT-4321 | 100000166530 | 04PT-4321 | DK- AMLL | AMONIA | 4400 | 1.5 hrs | 1 | Tue 19/08/25 8:30 am | Tue 19/08/25 10:00 am | AMLL_TRẦN KHÁNH HÒA | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
112 | Trung tu:12 mths for 04PT-4319 | 100000166527 | 04PT-4319 | DK- AMLL | AMONIA | 4400 | 10 hrs | 1 | Thu 21/08/25 7:00 am | Thu 21/08/25 7:00 pm | AMLL_TRẦN KHÁNH HÒA | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
113 | Trung tu:12 mths for 04PT-4313 | 100000166524 | 04PT-4313 | DK- AMLL | AMONIA | 4400 | 10 hrs | 1 | Thu 21/08/25 7:00 am | Thu 21/08/25 7:00 pm | AMLL_TRẦN KHÁNH HÒA | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
114 | Trung tu:12 mths for 04PT-4038 | 100000166521 | 04PT-4038 | DK- AMLL | AMONIA | 4400 | 10 hrs | 1 | Thu 21/08/25 7:00 am | Thu 21/08/25 7:00 pm | AMLL_TRỊNH PHƯỚC TÙNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
115 | Trung tu:12 mths for 04PT-4035 | 100000166519 | 04PT-4035 | DK- AMLL | AMONIA | 4400 | 10 hrs | 1 | Thu 21/08/25 7:00 am | Thu 21/08/25 7:00 pm | AMLL_TRỊNH PHƯỚC TÙNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
116 | Trung tu:12 mths for 04PT-4012 | 100000166517 | 04PT-4012 | DK- AMLL | AMONIA | 4400 | 10 hrs | 1 | Thu 21/08/25 7:00 am | Thu 21/08/25 7:00 pm | AMLL_TRẦN KHÁNH HÒA | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
117 | Trung tu:12 mths for 04PT-4011A | 100000166514 | 04PT-4011A | DK- AMLL | AMONIA | 4400 | 10 hrs | 1 | Thu 21/08/25 7:00 am | Thu 21/08/25 7:00 pm | AMLL_TRẦN KHÁNH HÒA | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
118 | Trung tu:12 mths for 04PDXT-4015B | 100000166511 | 04PDXT-4015B | DK- AMLL | AMONIA | 4400 | 10 hrs | 1 | Thu 21/08/25 7:00 am | Thu 21/08/25 7:00 pm | AMLL_TRẦN KHÁNH HÒA | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
119 | Trung tu:12 mths for 04PDT-4308 | 100000166508 | 04PDT-4308 | DK- AMLL | AMONIA | 4400 | 10 hrs | 1 | Thu 21/08/25 7:00 am | Thu 21/08/25 7:00 pm | AMLL_TRỊNH PHƯỚC TÙNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
120 | Trung tu:12 mths for 04PDT-4306 | 100000166505 | 04PDT-4306 | DK- AMLL | AMONIA | 4400 | 10 hrs | 1 | Thu 21/08/25 7:00 am | Thu 21/08/25 7:00 pm | AMLL_TRẦN KHÁNH HÒA | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
121 | Trung tu:12 mths for 04PDT-4304 | 100000166502 | 04PDT-4304 | DK- AMLL | AMONIA | 4400 | 10 hrs | 1 | Thu 21/08/25 7:00 am | Thu 21/08/25 7:00 pm | AMLL_TRỊNH PHƯỚC TÙNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
122 | Trung tu:12 mths for 04FXT-4014B | 100000166499 | 04FXT-4014B | DK- AMLL | AMONIA | 4400 | 10 hrs | 1 | Sun 24/08/25 7:00 am | Sun 24/08/25 7:00 pm | AMLL_TRỊNH PHƯỚC TÙNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 100% | 0
123 | Trung tu:12 mths for 04FXT-4010B | 100000166497 | 04FXT-4010B | DK- AMLL | AMONIA | 4400 | 10 hrs | 1 | Fri 22/08/25 7:00 am | Fri 22/08/25 7:00 pm | AMLL_TRẦN KHÁNH HÒA | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
124 | Trung tu:12 mths for 04FT-4304 | 100000166495 | 04FT-4304 | DK- AMLL | AMONIA | 4400 | 10 hrs | 1 | Sun 24/08/25 7:00 am | Sun 24/08/25 7:00 pm | AMLL_TRỊNH PHƯỚC TÙNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
125 | Trung tu:12 mths for 04FT-4302 | 100000166449 | 04FT-4302 | DK- AMLL | AMONIA | 4400 | 10 hrs | 1 | Tue 26/08/25 7:00 am | Tue 26/08/25 7:00 pm | AMLL_TRỊNH PHƯỚC TÙNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
126 | Trung tu:12 mths for 04PT-4450 | 100000166375 | 04PT-4450 | DK- AMLL | AMONIA | 4400 | 10 hrs | 1 | Fri 22/08/25 7:00 am | Fri 22/08/25 7:00 pm | AMLL_TRẦN KHÁNH HÒA | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
127 | Trung tu:12 mths for 04PT-4411 | 100000166372 | 04PT-4411 | DK- AMLL | AMONIA | 4400 | 10 hrs | 1 | Sun 24/08/25 7:00 am | Sun 24/08/25 7:00 pm | AMLL_TRỊNH PHƯỚC TÙNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
128 | Trung tu:12 mths for 04PT-4401 | 100000166370 | 04PT-4401 | DK- AMLL | AMONIA | 4400 | 10 hrs | 1 | Fri 22/08/25 7:00 am | Fri 22/08/25 7:00 pm | AMLL_TRẦN KHÁNH HÒA | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
129 | Trung tu:12 mths for 04PDT-4404 | 100000166367 | 04PDT-4404 | DK- AMLL | AMONIA | 4400 | 10 hrs | 1 | Sun 24/08/25 7:00 am | Sun 24/08/25 7:00 pm | AMLL_TRỊNH PHƯỚC TÙNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
130 | Trung tu:12 mths for 04PDT-4402 | 100000166364 | 04PDT-4402 | DK- AMLL | AMONIA | 4400 | 10 hrs | 1 | Sun 24/08/25 7:00 am | Sun 24/08/25 7:00 pm | AMLL_TRỊNH PHƯỚC TÙNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 100% | 0
131 | Trung tu:12 mths for 04FT-4402 | 100000166361 | 04FT-4402 | DK- AMLL | AMONIA | 4400 | 10 hrs | 1 | Fri 22/08/25 7:00 am | Fri 22/08/25 7:00 pm | AMLL_TRẦN KHÁNH HÒA | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
132 | Trung tu:12 mths for 04PT-4322 | 100000166304 | 04PT-4322 | DK- AMLL | AMONIA | 4400 | 10 hrs | 1 | Mon 25/08/25 7:00 am | Mon 25/08/25 7:00 pm | AMLL_TRỊNH PHƯỚC TÙNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
133 | Trung tu:12 mths for 04PT-4320 | 100000166301 | 04PT-4320 | DK- AMLL | AMONIA | 4400 | 10 hrs | 1 | Mon 25/08/25 7:00 am | Mon 25/08/25 7:00 pm | AMLL_TRỊNH PHƯỚC TÙNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
134 | Trung tu:12 mths for 04PT-4316 | 100000166298 | 04PT-4316 | DK- AMLL | AMONIA | 4400 | 10 hrs | 1 | Mon 25/08/25 7:00 am | Mon 25/08/25 7:00 pm | AMLL_TRỊNH PHƯỚC TÙNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
135 | Trung tu:12 mths for 04PT-4304 | 100000166295 | 04PT-4304 | DK- AMLL | AMONIA | 4400 | 10 hrs | 1 | Fri 22/08/25 7:00 am | Fri 22/08/25 7:00 pm | AMLL_TRẦN KHÁNH HÒA | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
136 | Trung tu:12 mths for 04PT-4037 | 100000166292 | 04PT-4037 | DK- AMLL | AMONIA | 4400 | 10 hrs | 1 | Mon 25/08/25 7:00 am | Mon 25/08/25 7:00 pm | AMLL_TRỊNH PHƯỚC TÙNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
137 | Trung tu:12 mths for 04PT-4016 | 100000166290 | 04PT-4016 | DK- AMLL | AMONIA | 4400 | 10 hrs | 1 | Fri 22/08/25 7:00 am | Fri 22/08/25 7:00 pm | AMLL_TRẦN KHÁNH HÒA | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
138 | Trung tu:12 mths for 04PT-4011B | 100000166287 | 04PT-4011B | DK- AMLL | AMONIA | 4400 | 10 hrs | 1 | Wed 27/08/25 7:00 am | Wed 27/08/25 7:00 pm | AMLL_TRẦN KHÁNH HÒA | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
139 | Trung tu:12 mths for 04PDXT-4015C | 100000166284 | 04PDXT-4015C | DK- AMLL | AMONIA | 4400 | 10 hrs | 1 | Tue 26/08/25 7:00 am | Tue 26/08/25 7:00 pm | AMLL_TRẦN KHÁNH HÒA | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
140 | Trung tu:12 mths for 04PDXT-4015A | 100000166281 | 04PDXT-4015A | DK- AMLL | AMONIA | 4400 | 10 hrs | 1 | Tue 26/08/25 7:00 am | Tue 26/08/25 7:00 pm | AMLL_TRẦN KHÁNH HÒA | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
141 | Trung tu:12 mths for 04PDT-4307 | 100000166278 | 04PDT-4307 | DK- AMLL | AMONIA | 4400 | 10 hrs | 1 | Mon 25/08/25 7:00 am | Mon 25/08/25 7:00 pm | AMLL_TRỊNH PHƯỚC TÙNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
142 | Trung tu:12 mths for 04PDT-4305 | 100000166275 | 04PDT-4305 | DK- AMLL | AMONIA | 4400 | 10 hrs | 1 | Mon 25/08/25 7:00 am | Mon 25/08/25 7:00 pm | AMLL_TRỊNH PHƯỚC TÙNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
143 | Trung tu:12 mths for 04PDT-4303 | 100000166272 | 04PDT-4303 | DK- AMLL | AMONIA | 4400 | 2 hrs | 1 | Tue 19/08/25 9:00 am | Tue 19/08/25 11:00 am | AMLL_TRỊNH PHƯỚC TÙNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
144 | Trung tu:12 mths for 04FXT-4014A | 100000166269 | 04FXT-4014A | DK- AMLL | AMONIA | 4400 | 10 hrs | 1 | Tue 26/08/25 7:00 am | Tue 26/08/25 7:00 pm | AMLL_TRỊNH PHƯỚC TÙNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 100% | 0
145 | Trung tu:12 mths for 04FXT-4010A | 100000166267 | 04FXT-4010A | DK- AMLL | AMONIA | 4400 | 10 hrs | 1 | Tue 26/08/25 7:00 am | Tue 26/08/25 7:00 pm | AMLL_TRẦN KHÁNH HÒA | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
146 | Trung tu:12 mths for 04FT-4303 | 100000166265 | 04FT-4303 | DK- AMLL | AMONIA | 4400 | 10 hrs | 1 | Tue 26/08/25 7:00 am | Tue 26/08/25 7:00 pm | AMLL_TRỊNH PHƯỚC TÙNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
147 | Trung tu:12 mths for 04FT-4301 | 100000166262 | 04FT-4301 | DK- AMLL | AMONIA | 4400 | 10 hrs | 1 | Tue 26/08/25 7:00 am | Tue 26/08/25 7:00 pm | AMLL_TRỊNH PHƯỚC TÙNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
148 | Trung tu:12 mths for 04PT-4412 | 100000166228 | 04PT-4412 | DK- AMLL | AMONIA | 4400 | 10 hrs | 1 | Thu 28/08/25 7:00 am | Thu 28/08/25 7:00 pm | AMLL_TRỊNH PHƯỚC TÙNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
149 | Trung tu:12 mths for 04PT-4410 | 100000166225 | 04PT-4410 | DK- AMLL | AMONIA | 4400 | 10 hrs | 1 | Tue 26/08/25 7:00 am | Tue 26/08/25 7:00 pm | AMLL_TRỊNH PHƯỚC TÙNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
150 | Trung tu:12 mths for 04PT-4404 | 100000166222 | 04PT-4404 | DK- AMLL | AMONIA | 4400 | 10 hrs | 1 | Wed 27/08/25 7:00 am | Wed 27/08/25 7:00 pm | AMLL_TRỊNH PHƯỚC TÙNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
151 | Trung tu:12 mths for 04PDT-4405 | 100000166219 | 04PDT-4405 | DK- AMLL | AMONIA | 4400 | 2 hrs | 1 | Tue 19/08/25 9:00 am | Tue 19/08/25 11:00 am | AMLL_TRỊNH PHƯỚC TÙNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
152 | Trung tu:12 mths for 04PDT-4403 | 100000166216 | 04PDT-4403 | DK- AMLL | AMONIA | 4400 | 10 hrs | 1 | Wed 27/08/25 7:00 am | Wed 27/08/25 7:00 pm | AMLL_TRỊNH PHƯỚC TÙNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
153 | Trung tu:12 mths for 04PDT-4401 | 100000166213 | 04PDT-4401 | DK- AMLL | AMONIA | 4400 | 10 hrs | 1 | Wed 27/08/25 7:00 am | Wed 27/08/25 7:00 pm | AMLL_TRỊNH PHƯỚC TÙNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 100% | 0
154 | Trung tu:12 mths for 04FT-4401 | 100000166210 | 04FT-4401 | DK- AMLL | AMONIA | 4400 | 10 hrs | 1 | Wed 27/08/25 7:00 am | Wed 27/08/25 7:00 pm | AMLL_TRỊNH PHƯỚC TÙNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
155 | Trung tu:12 mths for 04PT-4264 | 100000165995 | 04PT-4264 | DK- AMLL | AMONIA | 4400 | 10 hrs | 1 | Sun 24/08/25 7:00 am | Sun 24/08/25 7:00 pm | AMLL_TRỊNH PHƯỚC TÙNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
156 | Trung tu:12 mths for 04PT-4221 | 100000165992 | 04PT-4221 | DK- AMLL | AMONIA | 4400 | 10 hrs | 1 | Tue 26/08/25 7:00 am | Tue 26/08/25 7:00 pm | AMLL_TRỊNH PHƯỚC TÙNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
157 | Trung tu:12 mths for 04PT-4218 | 100000165990 | 04PT-4218 | DK- AMLL | AMONIA | 4400 | 10 hrs | 1 | Wed 27/08/25 7:00 am | Wed 27/08/25 7:00 pm | AMLL_TRỊNH PHƯỚC TÙNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
158 | Trung tu:12 mths for 04PT-4210 | 100000165987 | 04PT-4210 | DK- AMLL | AMONIA | 4400 | 10 hrs | 1 | Sat 23/08/25 7:00 am | Sat 23/08/25 7:00 pm | AMLL_TRỊNH PHƯỚC TÙNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
159 | Trung tu:12 mths for 04PT-4208 | 100000165984 | 04PT-4208 | DK- AMLL | AMONIA | 4400 | 10 hrs | 1 | Sat 23/08/25 7:00 am | Sat 23/08/25 7:00 pm | AMLL_TRỊNH PHƯỚC TÙNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
160 | Trung tu:12 mths for 04PT-4203 | 100000165981 | 04PT-4203 | DK- AMLL | AMONIA | 4400 | 10 hrs | 1 | Mon 25/08/25 7:00 am | Mon 25/08/25 7:00 pm | AMLL_TRỊNH PHƯỚC TÙNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
161 | Trung tu:12 mths for 04PDT-4211 | 100000165978 | 04PDT-4211 | DK- AMLL | AMONIA | 4400 | 10 hrs | 1 | Fri 22/08/25 7:00 am | Fri 22/08/25 7:00 pm | AMLL_TRỊNH PHƯỚC TÙNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
162 | Trung tu:12 mths for 04PDT-4202 | 100000165975 | 04PDT-4202 | DK- AMLL | AMONIA | 4400 | 10 hrs | 1 | Tue 26/08/25 7:00 am | Tue 26/08/25 7:00 pm | AMLL_TRẦN KHÁNH HÒA | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
163 | Trung tu:12 mths for 04PDT-4201 | 100000165973 | 04PDT-4201 | DK- AMLL | AMONIA | 4400 | 10 hrs | 1 | Tue 26/08/25 7:00 am | Tue 26/08/25 7:00 pm | AMLL_TRỊNH PHƯỚC TÙNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
164 | Trung tu:12 mths for 04LT-4261B | 100000165970 | 04LT-4261B | DK- AMLL | AMONIA | 4400 | 10 hrs | 1 | Mon 25/08/25 7:00 am | Mon 25/08/25 7:00 pm | AMLL_CÙ MINH THÀNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 100% | 0
165 | Trung tu:12 mths for 04LT-4261A | 100000165967 | 04LT-4261A | DK- AMLL | AMONIA | 4400 | 10 hrs | 1 | Mon 25/08/25 7:00 am | Mon 25/08/25 7:00 pm | AMLL_CÙ MINH THÀNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 100% | 0
166 | Trung tu:12 mths for 04FT-4209 | 100000165964 | 04FT-4209 | DK- AMLL | AMONIA | 4400 | 10 hrs | 1 | Thu 28/08/25 7:00 am | Thu 28/08/25 7:00 pm | AMLL_TRỊNH PHƯỚC TÙNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 100% | 0
167 | Trung tu:12 mths for 04PXT-2032C | 100000163180 | 04PXT-2032C | DK- AMLL | AMONIA | 4200 | 10 hrs | 1 | Wed 27/08/25 7:00 am | Wed 27/08/25 7:00 pm | AMLL_TRẦN KHÁNH HÒA | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
168 | Trung tu:12 mths for 04PXT-2032B | 100000163177 | 04PXT-2032B | DK- AMLL | AMONIA | 4200 | 10 hrs | 1 | Wed 27/08/25 7:00 am | Wed 27/08/25 7:00 pm | AMLL_TRỊNH PHƯỚC TÙNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 100% | 0
169 | Trung tu:12 mths for 04PXT-2032A | 100000163174 | 04PXT-2032A | DK- AMLL | AMONIA | 4200 | 10 hrs | 1 | Wed 27/08/25 7:00 am | Wed 27/08/25 7:00 pm | AMLL_TRẦN KHÁNH HÒA | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
170 | Trung tu:12 mths for 04LT-2057 | 100000163171 | 04LT-2057 | DK- AMLL | AMONIA | 4200 | 11.5 hrs | 1 | Mon 25/08/25 8:30 am | Tue 26/08/25 10:00 am | AMLL_VÕ MINH HOÀNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
171 | Trung tu:12 mths for 04FXT-2030C | 100000163168 | 04FXT-2030C | DK- AMLL | AMONIA | 4200 | 10 hrs | 1 | Wed 27/08/25 7:00 am | Wed 27/08/25 7:00 pm | AMLL_TRẦN KHÁNH HÒA | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
172 | Trung tu:12 mths for 04FXT-2030B | 100000163165 | 04FXT-2030B | DK- AMLL | AMONIA | 4200 | 10 hrs | 1 | Thu 28/08/25 7:00 am | Thu 28/08/25 7:00 pm | AMLL_TRỊNH PHƯỚC TÙNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 100% | 0
173 | Trung tu:12 mths for 04FXT-2030A | 100000163162 | 04FXT-2030A | DK- AMLL | AMONIA | 4200 | 10 hrs | 1 | Tue 26/08/25 7:00 am | Tue 26/08/25 7:00 pm | AMLL_TRẦN KHÁNH HÒA | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
174 | Trung tu:12 mths for 04FXT-2026C | 100000163159 | 04FXT-2026C | DK- AMLL | AMONIA | 4200 | 10 hrs | 1 | Wed 27/08/25 7:00 am | Wed 27/08/25 7:00 pm | AMLL_TRẦN KHÁNH HÒA | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
175 | Trung tu:12 mths for 04FXT-2026B | 100000163156 | 04FXT-2026B | DK- AMLL | AMONIA | 4200 | 10 hrs | 1 | Wed 27/08/25 7:00 am | Wed 27/08/25 7:00 pm | AMLL_TRẦN KHÁNH HÒA | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
176 | Trung tu:12 mths for 04FXT-2026A | 100000163153 | 04FXT-2026A | DK- AMLL | AMONIA | 4200 | 10 hrs | 1 | Thu 28/08/25 7:00 am | Thu 28/08/25 7:00 pm | AMLL_TRỊNH PHƯỚC TÙNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 100% | 0
177 | Trung tu:12 mths for 04FT-4360 | 100000163146 | 04FT-4360 | DK- AMLL | AMONIA | 4400 | 10 hrs | 1 | Mon 25/08/25 7:00 am | Mon 25/08/25 7:00 pm | AMLL_TRẦN KHÁNH HÒA | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
178 | Trung tu:12 mths for 04FT-4210 | 100000163144 | 04FT-4210 | DK- AMLL | AMONIA | 4400 | 10 hrs | 1 | Thu 28/08/25 7:00 am | Thu 28/08/25 7:00 pm | AMLL_TRỊNH PHƯỚC TÙNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
179 | <New Task> | 100000163068 | 04FT-5001 | DK- AMLL | AMONIA | 4500 | 2 hrs |  | Mon 25/08/25 9:00 am | Mon 25/08/25 11:00 am | AMLL_TRẦN KHÁNH HÒA | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
180 | <New Task> | 100000163070 | 04FT-5011 | DK- AMLL | AMONIA | 4500 | 2 hrs |  | Mon 25/08/25 9:00 am | Mon 25/08/25 11:00 am | AMLL_TRẦN KHÁNH HÒA | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
181 | <New Task> | 100000163072 | 04FT-5012 | DK- AMLL | AMONIA | 4500 | 2 hrs |  | Mon 25/08/25 11:00 am | Mon 25/08/25 3:00 pm | AMLL_TRẦN KHÁNH HÒA | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
182 | <New Task> | 100000164450 | 06FT-1028 | DK- AMLL | UREA | UREA | 6 hrs |  | Tue 26/08/25 3:00 pm | Wed 27/08/25 9:00 am | AMLL_VÕ MINH HOÀNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
183 | <New Task> | 100000163280 | 21FT-1003 | DK- AMLL | UTILITY | 21000 | 12 hrs |  | Fri 22/08/25 2:00 pm | Sat 23/08/25 4:00 pm | AMLL_VÕ MINH HOÀNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
184 | <New Task> | 400000000979 | 04PT-2208 | DK- AMLL | AMONIA | 4200 | 2.5 hrs |  | Sat 23/08/25 10:30 am | Sat 23/08/25 3:00 pm | AMLL_VÕ MINH HOÀNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
185 | <New Task> | 400000000980 | 04PXT-2207A | DK- AMLL | AMONIA | 4200 | 2.5 hrs |  | Sat 23/08/25 3:00 pm | Sat 23/08/25 5:30 pm | AMLL_VÕ MINH HOÀNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
186 | <New Task> | 400000000981 | 04PXT-2207B | DK- AMLL | AMONIA | 4200 | 2.5 hrs |  | Sat 23/08/25 5:30 pm | Sun 24/08/25 8:00 am | AMLL_VÕ MINH HOÀNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
187 | <New Task> | 400000000983 | 04PXT-2207C | DK- AMLL | AMONIA | 4200 | 2.5 hrs |  | Sun 24/08/25 8:00 am | Sun 24/08/25 10:30 am | AMLL_VÕ MINH HOÀNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
188 | <New Task> | 200000012905 | 04LT-5016 | DK- AMLL | AMONIA | 4500 | 3 hrs |  | Thu 21/08/25 10:00 am | Thu 21/08/25 3:00 pm | AMLL_VÕ MINH HOÀNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
189 | <New Task> | 800000005973 | 29LI-1101A | DK- AMLL | UTILITY | 29000 | 3 hrs |  | Fri 22/08/25 5:00 pm | Sat 23/08/25 8:00 am | AMLL_VÕ MINH HOÀNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
190 | <New Task> | 800000005974 | 29LI-1101B | DK- AMLL | UTILITY | 29000 | 3 hrs |  | Sat 23/08/25 8:00 am | Sat 23/08/25 11:00 am | AMLL_VÕ MINH HOÀNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
191 | <New Task> | 100000163078 | 04FT-5031 | DK- AMLL | AMONIA | 4500 | 3 hrs |  | Tue 26/08/25 6:00 pm | Wed 27/08/25 9:00 am | AMLL_VÕ MINH HOÀNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
192 | <New Task> | 100000167852 | 04PT-3060 | DK- AMLL | AMONIA | 4300 | 2 hrs |  | Sun 24/08/25 10:00 am | Sun 24/08/25 2:00 pm | AMLL_VÕ MINH HOÀNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
193 | <New Task> | 100000163469 | 04LT-5042 | DK- AMLL | AMONIA | 4500 | 3 hrs |  | Wed 27/08/25 9:00 am | Wed 27/08/25 2:00 pm | AMLL_VÕ MINH HOÀNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
194 | <New Task> | 800000007602 | 07FT-2606 | DK- AMLL | UREA | TAO HAT | 4 hrs |  | Thu 28/08/25 11:00 am | Thu 28/08/25 5:00 pm | AMLL_VÕ MINH HOÀNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
195 | <New Task> | 800000007612 | 04LT-6101 | DK- AMLL | AMONIA | 4600 | 4 hrs |  | Sun 24/08/25 4:00 pm | Mon 25/08/25 8:00 am | AMLL_VÕ MINH HOÀNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
196 | <New Task> | 800000007613 | 04LT-6102 | DK- AMLL | AMONIA | 4600 | 4 hrs |  | Mon 25/08/25 8:00 am | Mon 25/08/25 2:00 pm | AMLL_VÕ MINH HOÀNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
197 | <New Task> | 100000188696 | 06ZNPT-100128 | DK- AMLL | UREA | UREA | 1.5 hrs |  | Mon 18/08/25 7:00 am | Mon 18/08/25 8:30 am | AMLL_VÕ MINH HOÀNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
198 | <New Task> | 100000188698 | 06ZNPT-100129 | DK- AMLL | UREA | UREA | 1.5 hrs |  | Mon 18/08/25 7:00 am | Mon 18/08/25 8:30 am | AMLL_VÕ MINH HOÀNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
199 | <New Task> | 400000001198 | 06PDT-0204 | DK- AMLL | AMONIA | UREA | 3 hrs |  | Mon 18/08/25 7:00 am | Mon 18/08/25 10:00 am | AMLL_VÕ MINH HOÀNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
200 | <New Task> | 400000001199 | 06PDT-0205 | DK- AMLL | AMONIA | UREA | 3 hrs |  | Mon 18/08/25 7:00 am | Mon 18/08/25 10:00 am | AMLL_VÕ MINH HOÀNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
201 | <New Task> | N/A | 06FT-1005A | DK- AMLL | UREA | UREA | 3 hrs |  | Mon 18/08/25 7:00 am | Mon 18/08/25 10:00 am | AMLL_VÕ MINH HOÀNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
202 | <New Task> | N/A | 06FT-1005B | DK- AMLL | UREA | UREA | 3 hrs |  | Tue 19/08/25 7:00 am | Tue 19/08/25 10:00 am | AMLL_VÕ MINH HOÀNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
203 | <New Task> | 100000163056 | 04FT-3002 | DK- AMLL | AMONIA | 4300 | 1.5 hrs |  | Tue 19/08/25 7:00 am | Tue 19/08/25 8:30 am | AMLL_VÕ MINH HOÀNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
204 | <New Task> | 100000131669 | 04PT-2046 | DK- AMLL | AMONIA | 4200 | 1.5 hrs |  | Tue 19/08/25 7:00 am | Tue 19/08/25 8:30 am | AMLL_VÕ MINH HOÀNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
205 | <New Task> | 100000131675 | 04PT-2076 | DK- AMLL | AMONIA | 4200 | 1.5 hrs |  | Tue 19/08/25 7:00 am | Tue 19/08/25 8:30 am | AMLL_VÕ MINH HOÀNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
206 | 29TE1022 và 29TE1021 của B29101 | 800000007049 | B29101 | DK-BENT | UTILITY | 29000 | 1 hr | 2 | Mon 25/08/25 9:45 am | Mon 25/08/25 10:45 am | BENT_TRẦN NHỰT QUANG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
207 | Trung tu:12 mths for 29VE-1004B | 100000167725 | 29VE-1004B | DK-BENT | UTILITY | 29000 | 1 hr | 1 | Mon 25/08/25 10:45 am | Mon 25/08/25 1:45 pm | BENT_TRẦN NHỰT QUANG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
208 | Trung tu:12 mths for 29VE-1004 | 100000167724 | 29VE-1004 | DK-BENT | UTILITY | 29000 | 1 hr | 1 | Mon 25/08/25 1:45 pm | Mon 25/08/25 2:45 pm | BENT_TRẦN NHỰT QUANG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
209 | Trung tu:12 mths for 29VE-1003B | 100000167628 | 29VE-1003B | DK-BENT | UTILITY | 29000 | 1 hr | 1 | Mon 25/08/25 2:45 pm | Mon 25/08/25 3:45 pm | BENT_TRẦN NHỰT QUANG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
210 | Trung tu:12 mths for 29VE-1005 | 100000166886 | 29VE-1005 | DK-BENT | UTILITY | 29000 | 2 hrs | 1 | Mon 25/08/25 4:45 pm | Mon 25/08/25 6:45 pm | BENT_TRẦN NHỰT QUANG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
211 | Trung tu:12 mths for 29VE-1002 | 100000166885 | 29VE-1002 | DK-BENT | UTILITY | 29000 | 2 hrs | 1 | Mon 25/08/25 6:45 pm | Tue 26/08/25 8:45 am | BENT_TRẦN NHỰT QUANG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
212 | Trung tu:12 mths for 29TE-1031 | 100000166884 | 29TE-1031 | DK-BENT | UTILITY | 29000 | 1 hr | 1 | Tue 26/08/25 7:45 am | Tue 26/08/25 8:45 am | BENT_TRẦN NHỰT QUANG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
213 | Trung tu:12 mths for 29TE-1029 | 100000166883 | 29TE-1029 | DK-BENT | UTILITY | 29000 | 1 hr | 1 | Tue 26/08/25 8:45 am | Tue 26/08/25 9:45 am | BENT_TRẦN NHỰT QUANG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
214 | Trung tu:12 mths for 29TE-1027 | 100000166882 | 29TE-1027 | DK-BENT | UTILITY | 29000 | 1 hr | 1 | Tue 26/08/25 9:45 am | Tue 26/08/25 10:45 am | BENT_TRẦN NHỰT QUANG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
215 | Trung tu:12 mths for 29TE-1021 | 100000166881 | 29TE-1021 | DK-BENT | UTILITY | 29000 | 3 hrs | 1 | Tue 26/08/25 2:45 pm | Tue 26/08/25 5:45 pm | BENT_TRẦN NHỰT QUANG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
216 | Trung tu:12 mths for 29VE-1006 | 100000166817 | 29VE-1006 | DK-BENT | UTILITY | 29000 | 2 hrs | 1 | Tue 26/08/25 4:45 pm | Tue 26/08/25 6:45 pm | BENT_TRẦN NHỰT QUANG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
217 | Trung tu:12 mths for 29VE-1003 | 100000166816 | 29VE-1003 | DK-BENT | UTILITY | 29000 | 1 hr | 1 | Tue 26/08/25 5:45 pm | Tue 26/08/25 6:45 pm | BENT_TRẦN NHỰT QUANG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
218 | Trung tu:12 mths for 29VE-1001 | 100000166815 | 29VE-1001 | DK-BENT | UTILITY | 29000 | 2 hrs | 1 | Wed 27/08/25 7:45 am | Wed 27/08/25 9:45 am | BENT_TRẦN NHỰT QUANG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
219 | Trung tu:12 mths for 29TE-1030 | 100000166814 | 29TE-1030 | DK-BENT | UTILITY | 29000 | 1 hr | 1 | Wed 27/08/25 8:45 am | Wed 27/08/25 9:45 am | BENT_TRẦN NHỰT QUANG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
220 | Trung tu:12 mths for 29TE-1028 | 100000166813 | 29TE-1028 | DK-BENT | UTILITY | 29000 | 1 hr | 1 | Wed 27/08/25 9:45 am | Wed 27/08/25 10:45 am | BENT_TRẦN NHỰT QUANG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
221 | Trung tu:12 mths for 29TE-1022 | 100000166812 | 29TE-1022 | DK-BENT | UTILITY | 29000 | 3 hrs | 1 | Wed 27/08/25 2:45 pm | Wed 27/08/25 5:45 pm | BENT_TRẦN NHỰT QUANG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
222 | Trung tu:12 mths for 07TE-2102 | 100000167316 | 07TE-2102 | DK-BENT | UREA | TAO HAT | 2 hrs | 1 | Wed 20/08/25 1:45 pm | Wed 20/08/25 3:45 pm | BENT_TRẦN NHỰT QUANG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  | 0.5 | [10 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
223 | Trung tu:12 mths for 07TE-2101 | 100000167315 | 07TE-2101 | DK-BENT | UREA | TAO HAT | 2 hrs | 1 | Wed 20/08/25 3:45 pm | Wed 20/08/25 5:45 pm | BENT_TRẦN NHỰT QUANG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  | 0.5 | [10 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
224 | Trung tu:12 mths for 07VE-2304 | 100000167266 | 07VE-2304 | DK-BENT | UREA | TAO HAT | 1 hr | 1 | Sat 23/08/25 2:45 pm | Sat 23/08/25 3:45 pm | BENT_TRẦN NHỰT QUANG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [5 empty] | 0.5 | [8 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
225 | Trung tu:12 mths for 07VE-2303 | 100000167265 | 07VE-2303 | DK-BENT | UREA | TAO HAT | 1 hr | 1 | Sat 23/08/25 3:45 pm | Sat 23/08/25 4:45 pm | BENT_TRẦN NHỰT QUANG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [5 empty] | 0.5 | [8 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
226 | Trung tu:12 mths for 07VE-2302 | 100000167264 | 07VE-2302 | DK-BENT | UREA | TAO HAT | 1 hr | 1 | Sat 23/08/25 4:45 pm | Sat 23/08/25 5:45 pm | BENT_TRẦN NHỰT QUANG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [5 empty] | 0.5 | [8 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
227 | Trung tu:12 mths for 07VE-2301 | 100000167263 | 07VE-2301 | DK-BENT | UREA | TAO HAT | 1 hr | 1 | Sat 23/08/25 5:45 pm | Sat 23/08/25 6:45 pm | BENT_TRẦN NHỰT QUANG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [5 empty] | 0.5 | [8 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
228 | Trung tu:12 mths for 07TE-2520 | 100000167262 | 07TE-2520 | DK-BENT | UREA | TAO HAT | 1 hr | 1 | Sat 23/08/25 6:45 pm | Sun 24/08/25 7:45 am | BENT_TRẦN NHỰT QUANG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [5 empty] | 0.5 | [8 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
229 | Trung tu:12 mths for 07TE-2518 | 100000167261 | 07TE-2518 | DK-BENT | UREA | TAO HAT | 1 hr | 1 | Sun 24/08/25 7:45 am | Sun 24/08/25 8:45 am | BENT_TRẦN NHỰT QUANG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [5 empty] | 0.5 | [8 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
230 | Trung tu:12 mths for 07TE-2516 | 100000167260 | 07TE-2516 | DK-BENT | UREA | TAO HAT | 2 hrs | 1 | Sun 24/08/25 9:45 am | Sun 24/08/25 1:45 pm | BENT_TRẦN NHỰT QUANG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [5 empty] | 0.5 | [8 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
231 | Trung tu:36 mths for 07XE-2501A | 100000167259 | 07XE-2501A | DK-BENT | UREA | TAO HAT | 2.5 hrs | 1 | Sun 17/08/25 9:30 am | Sun 17/08/25 2:00 pm | BENT_TRẦN NHỰT QUANG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [6 empty] | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
232 | Tieu tu:12 mths for 07XE-2501A | 100000167258 | 07XE-2501A | DK-BENT | UREA | TAO HAT | 2.5 hrs | 1 | Sun 17/08/25 2:00 pm | Sun 17/08/25 4:30 pm | BENT_TRẦN NHỰT QUANG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [6 empty] | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
233 | Trung tu:12 mths for 07VE-2504X | 100000167257 | 07VE-2504X | DK-BENT | UREA | TAO HAT | 0.75 hrs | 1 | Sun 17/08/25 2:45 pm | Sun 17/08/25 3:30 pm | BENT_TRẦN NHỰT QUANG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [6 empty] | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
234 | Trung tu:12 mths for 07VE-2503X | 100000167256 | 07VE-2503X | DK-BENT | UREA | TAO HAT | 0.75 hrs | 1 | Sun 17/08/25 3:30 pm | Sun 17/08/25 4:15 pm | BENT_TRẦN NHỰT QUANG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [6 empty] | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
235 | Trung tu:12 mths for 07VE-2502X | 100000167255 | 07VE-2502X | DK-BENT | UREA | TAO HAT | 2.5 hrs | 1 | Sun 17/08/25 6:00 pm | Mon 18/08/25 8:30 am | BENT_TRẦN NHỰT QUANG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [6 empty] | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
236 | Trung tu:12 mths for 07VE-2501X | 100000167254 | 07VE-2501X | DK-BENT | UREA | TAO HAT | 2.5 hrs | 1 | Mon 18/08/25 8:30 am | Mon 18/08/25 11:00 am | BENT_TRẦN NHỰT QUANG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [6 empty] | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
237 | Trung tu:12 mths for 07TE-2508 | 100000167253 | 07TE-2508 | DK-BENT | UREA | TAO HAT | 1 hr | 1 | Mon 18/08/25 9:30 am | Mon 18/08/25 10:30 am | BENT_TRẦN NHỰT QUANG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [6 empty] | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
238 | Trung tu:12 mths for 07TE-2506 | 100000167252 | 07TE-2506 | DK-BENT | UREA | TAO HAT | 1 hr | 1 | Mon 18/08/25 10:30 am | Mon 18/08/25 11:30 am | BENT_TRẦN NHỰT QUANG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [6 empty] | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
239 | Trung tu:12 mths for 07TE-2504 | 100000167251 | 07TE-2504 | DK-BENT | UREA | TAO HAT | 2 hrs | 1 | Mon 18/08/25 2:30 pm | Mon 18/08/25 4:30 pm | BENT_TRẦN NHỰT QUANG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [6 empty] | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
240 | Trung tu:12 mths for 07KE-2501 | 100000167250 | 07KE-2501 | DK-BENT | UREA | TAO HAT | 0.75 hrs | 1 | Mon 18/08/25 3:15 pm | Mon 18/08/25 4:00 pm | BENT_TRẦN NHỰT QUANG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [6 empty] | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
241 | Trung tu:12 mths for 07VE-2304B | 100000167233 | 07VE-2304B | DK-BENT | UREA | TAO HAT | 1 hr | 1 | Sun 24/08/25 10:45 am | Sun 24/08/25 1:45 pm | BENT_TRẦN NHỰT QUANG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [5 empty] | 0.5 | [8 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
242 | Trung tu:12 mths for 07VE-2303B | 100000167232 | 07VE-2303B | DK-BENT | UREA | TAO HAT | 1 hr | 1 | Sun 24/08/25 1:45 pm | Sun 24/08/25 2:45 pm | BENT_TRẦN NHỰT QUANG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [5 empty] | 0.5 | [8 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
243 | Trung tu:12 mths for 07VE-2302B | 100000167231 | 07VE-2302B | DK-BENT | UREA | TAO HAT | 1 hr | 1 | Sun 24/08/25 2:45 pm | Sun 24/08/25 3:45 pm | BENT_TRẦN NHỰT QUANG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [5 empty] | 0.5 | [8 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
244 | Trung tu:12 mths for 07VE-2301B | 100000167230 | 07VE-2301B | DK-BENT | UREA | TAO HAT | 1 hr | 1 | Sun 24/08/25 3:45 pm | Sun 24/08/25 4:45 pm | BENT_TRẦN NHỰT QUANG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [5 empty] | 0.5 | [8 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
245 | Trung tu:12 mths for 07TE-2521 | 100000167219 | 07TE-2521 | DK-BENT | UREA | TAO HAT | 1 hr | 1 | Sun 24/08/25 4:45 pm | Sun 24/08/25 5:45 pm | BENT_TRẦN NHỰT QUANG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [5 empty] | 0.5 | [8 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
246 | Trung tu:12 mths for 07TE-2519 | 100000167218 | 07TE-2519 | DK-BENT | UREA | TAO HAT | 1 hr | 1 | Sun 24/08/25 5:45 pm | Sun 24/08/25 6:45 pm | BENT_TRẦN NHỰT QUANG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [5 empty] | 0.5 | [8 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
247 | Trung tu:12 mths for 07TE-2517 | 100000167217 | 07TE-2517 | DK-BENT | UREA | TAO HAT | 1 hr | 1 | Sun 24/08/25 6:45 pm | Mon 25/08/25 7:45 am | BENT_TRẦN NHỰT QUANG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [5 empty] | 0.5 | [8 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
248 | Trung tu:12 mths for 07TE-2515 | 100000167216 | 07TE-2515 | DK-BENT | UREA | TAO HAT | 2 hrs | 1 | Mon 25/08/25 8:45 am | Mon 25/08/25 10:45 am | BENT_TRẦN NHỰT QUANG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [5 empty] | 0.5 | [8 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
249 | Trung tu:36 mths for 07XE-2501B | 100000167215 | 07XE-2501B | DK-BENT | UREA | TAO HAT | 2.5 hrs | 1 | Mon 18/08/25 5:45 pm | Tue 19/08/25 8:15 am | BENT_TRẦN NHỰT QUANG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [6 empty] | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
250 | Tieu tu:12 mths for 07XE-2501B | 100000167214 | 07XE-2501B | DK-BENT | UREA | TAO HAT | 2.5 hrs | 1 | Tue 19/08/25 8:15 am | Tue 19/08/25 10:45 am | BENT_TRẦN NHỰT QUANG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [6 empty] | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
251 | Trung tu:12 mths for 07VE-2504Y | 100000167213 | 07VE-2504Y | DK-BENT | UREA | TAO HAT | 0.75 hrs | 1 | Tue 19/08/25 9:00 am | Tue 19/08/25 9:45 am | BENT_TRẦN NHỰT QUANG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [6 empty] | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
252 | Trung tu:12 mths for 07VE-2503Y | 100000167212 | 07VE-2503Y | DK-BENT | UREA | TAO HAT | 0.75 hrs | 1 | Tue 19/08/25 9:45 am | Tue 19/08/25 10:30 am | BENT_TRẦN NHỰT QUANG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [6 empty] | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
253 | Trung tu:12 mths for 07VE-2502Y | 100000167211 | 07VE-2502Y | DK-BENT | UREA | TAO HAT | 2.5 hrs | 1 | Tue 19/08/25 2:15 pm | Tue 19/08/25 4:45 pm | BENT_TRẦN NHỰT QUANG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [6 empty] | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
254 | Trung tu:12 mths for 07VE-2501Y | 100000167210 | 07VE-2501Y | DK-BENT | UREA | TAO HAT | 2.5 hrs | 1 | Tue 19/08/25 4:45 pm | Wed 20/08/25 7:15 am | BENT_TRẦN NHỰT QUANG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [6 empty] | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
255 | Trung tu:12 mths for 07TE-2509 | 100000167209 | 07TE-2509 | DK-BENT | UREA | TAO HAT | 1 hr | 1 | Tue 19/08/25 5:45 pm | Tue 19/08/25 6:45 pm | BENT_TRẦN NHỰT QUANG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [6 empty] | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
256 | Trung tu:12 mths for 07TE-2507 | 100000167208 | 07TE-2507 | DK-BENT | UREA | TAO HAT | 1 hr | 1 | Tue 19/08/25 6:45 pm | Wed 20/08/25 7:45 am | BENT_TRẦN NHỰT QUANG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [6 empty] | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
257 | Trung tu:12 mths for 07TE-2505 | 100000167207 | 07TE-2505 | DK-BENT | UREA | TAO HAT | 1 hr | 1 | Wed 20/08/25 7:45 am | Wed 20/08/25 8:45 am | BENT_TRẦN NHỰT QUANG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [6 empty] | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
258 | Trung tu:12 mths for 07TE-2503 | 100000167206 | 07TE-2503 | DK-BENT | UREA | TAO HAT | 2 hrs | 1 | Wed 20/08/25 9:45 am | Wed 20/08/25 1:45 pm | BENT_TRẦN NHỰT QUANG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [6 empty] | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
259 | Trung tu:12 mths for 07VE-2204B | 100000167194 | 07VE-2204B | DK-BENT | UREA | TAO HAT | 1 hr | 1 | Thu 21/08/25 5:45 pm | Thu 21/08/25 6:45 pm | BENT_TRẦN NHỰT QUANG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  |  | 0.5 | [9 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
260 | Trung tu:12 mths for 07VE-2204 | 100000167193 | 07VE-2204 | DK-BENT | UREA | TAO HAT | 1 hr | 1 | Thu 21/08/25 6:45 pm | Fri 22/08/25 7:45 am | BENT_TRẦN NHỰT QUANG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  |  | 0.5 | [9 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
261 | Trung tu:12 mths for 07VE-2203B | 100000167192 | 07VE-2203B | DK-BENT | UREA | TAO HAT | 1 hr | 1 | Fri 22/08/25 7:45 am | Fri 22/08/25 8:45 am | BENT_TRẦN NHỰT QUANG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  |  | 0.5 | [9 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
262 | Trung tu:12 mths for 07VE-2203 | 100000167191 | 07VE-2203 | DK-BENT | UREA | TAO HAT | 1 hr | 1 | Fri 22/08/25 8:45 am | Fri 22/08/25 9:45 am | BENT_TRẦN NHỰT QUANG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  |  | 0.5 | [9 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
263 | Trung tu:12 mths for 07VE-2202B | 100000167190 | 07VE-2202B | DK-BENT | UREA | TAO HAT | 1 hr | 1 | Fri 22/08/25 9:45 am | Fri 22/08/25 10:45 am | BENT_TRẦN NHỰT QUANG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  |  | 0.5 | [9 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
264 | Trung tu:12 mths for 07VE-2202A | 100000167189 | 07VE-2202A | DK-BENT | UREA | TAO HAT | 1 hr | 1 | Fri 22/08/25 10:45 am | Fri 22/08/25 1:45 pm | BENT_TRẦN NHỰT QUANG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  |  | 0.5 | [9 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
265 | Trung tu:12 mths for 07VE-2201B | 100000167188 | 07VE-2201B | DK-BENT | UREA | TAO HAT | 1 hr | 1 | Fri 22/08/25 1:45 pm | Fri 22/08/25 2:45 pm | BENT_TRẦN NHỰT QUANG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  |  | 0.5 | [9 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
266 | Trung tu:12 mths for 07VE-2201A | 100000167187 | 07VE-2201A | DK-BENT | UREA | TAO HAT | 1 hr | 1 | Fri 22/08/25 2:45 pm | Fri 22/08/25 3:45 pm | BENT_TRẦN NHỰT QUANG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  |  | 0.5 | [9 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
267 | Trung tu:12 mths for 07TE-2210 | 100000167186 | 07TE-2210 | DK-BENT | UREA | TAO HAT | 1 hr | 1 | Fri 22/08/25 3:45 pm | Fri 22/08/25 4:45 pm | BENT_TRẦN NHỰT QUANG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  |  | 0.5 | [9 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
268 | Trung tu:12 mths for 07TE-2208 | 100000167185 | 07TE-2208 | DK-BENT | UREA | TAO HAT | 1 hr | 1 | Fri 22/08/25 4:45 pm | Fri 22/08/25 5:45 pm | BENT_TRẦN NHỰT QUANG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  |  | 0.5 | [9 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
269 | Trung tu:12 mths for 07TE-2206 | 100000167184 | 07TE-2206 | DK-BENT | UREA | TAO HAT | 1 hr | 1 | Fri 22/08/25 5:45 pm | Fri 22/08/25 6:45 pm | BENT_TRẦN NHỰT QUANG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  |  | 0.5 | [9 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
270 | Trung tu:12 mths for 07TE-2204 | 100000167183 | 07TE-2204 | DK-BENT | UREA | TAO HAT | 1 hr | 1 | Fri 22/08/25 6:45 pm | Sat 23/08/25 7:45 am | BENT_TRẦN NHỰT QUANG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  |  | 0.5 | [9 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
271 | Trung tu:12 mths for 07TE-2203 | 100000167182 | 07TE-2203 | DK-BENT | UREA | TAO HAT | 1 hr | 1 | Sat 23/08/25 7:45 am | Sat 23/08/25 8:45 am | BENT_TRẦN NHỰT QUANG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  |  | 0.5 | [9 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
272 | Trung tu:12 mths for 07TE-2202 | 100000167181 | 07TE-2202 | DK-BENT | UREA | TAO HAT | 2 hrs | 1 | Sat 23/08/25 9:45 am | Sat 23/08/25 1:45 pm | BENT_TRẦN NHỰT QUANG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  |  | 0.5 | [9 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
273 | Trung tu:12 mths for 07TE-2201 | 100000167180 | 07TE-2201 | DK-BENT | UREA | TAO HAT | 2 hrs | 1 | Sat 23/08/25 1:45 pm | Sat 23/08/25 3:45 pm | BENT_TRẦN NHỰT QUANG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  |  | 0.5 | [9 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
274 | Trung tu:12 mths for 07VE-2103B | 100000167179 | 07VE-2103B | DK-BENT | UREA | TAO HAT | 1 hr | 1 | Wed 20/08/25 4:45 pm | Wed 20/08/25 5:45 pm | BENT_TRẦN NHỰT QUANG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  | 0.5 | [10 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
275 | Trung tu:12 mths for 07VE-2103 | 100000167178 | 07VE-2103 | DK-BENT | UREA | TAO HAT | 1 hr | 1 | Wed 20/08/25 5:45 pm | Wed 20/08/25 6:45 pm | BENT_TRẦN NHỰT QUANG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  | 0.5 | [10 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
276 | Trung tu:12 mths for 07VE-2102B | 100000167177 | 07VE-2102B | DK-BENT | UREA | TAO HAT | 1 hr | 1 | Wed 20/08/25 6:45 pm | Thu 21/08/25 7:45 am | BENT_TRẦN NHỰT QUANG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  | 0.5 | [10 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
277 | Trung tu:12 mths for 07VE-2102 | 100000167176 | 07VE-2102 | DK-BENT | UREA | TAO HAT | 1 hr | 1 | Thu 21/08/25 7:45 am | Thu 21/08/25 8:45 am | BENT_TRẦN NHỰT QUANG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  | 0.5 | [10 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
278 | Trung tu:12 mths for 07VE-2101B | 100000167175 | 07VE-2101B | DK-BENT | UREA | TAO HAT | 1 hr | 1 | Thu 21/08/25 8:45 am | Thu 21/08/25 9:45 am | BENT_TRẦN NHỰT QUANG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  | 0.5 | [10 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
279 | Trung tu:12 mths for 07VE-2101 | 100000167174 | 07VE-2101 | DK-BENT | UREA | TAO HAT | 1 hr | 1 | Thu 21/08/25 9:45 am | Thu 21/08/25 10:45 am | BENT_TRẦN NHỰT QUANG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  | 0.5 | [10 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
280 | Trung tu:12 mths for 07TE-2110 | 100000167173 | 07TE-2110 | DK-BENT | UREA | TAO HAT | 1 hr | 1 | Thu 21/08/25 10:45 am | Thu 21/08/25 1:45 pm | BENT_TRẦN NHỰT QUANG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  | 0.5 | [10 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
281 | Trung tu:12 mths for 07TE-2108 | 100000167172 | 07TE-2108 | DK-BENT | UREA | TAO HAT | 1 hr | 1 | Thu 21/08/25 1:45 pm | Thu 21/08/25 2:45 pm | BENT_TRẦN NHỰT QUANG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  | 0.5 | [10 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
282 | Trung tu:12 mths for 07TE-2106 | 100000167171 | 07TE-2106 | DK-BENT | UREA | TAO HAT | 1 hr | 1 | Thu 21/08/25 2:45 pm | Thu 21/08/25 3:45 pm | BENT_TRẦN NHỰT QUANG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  | 0.5 | [10 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
283 | Trung tu:12 mths for 07TE-2104 | 100000167170 | 07TE-2104 | DK-BENT | UREA | TAO HAT | 1 hr | 1 | Thu 21/08/25 3:45 pm | Thu 21/08/25 4:45 pm | BENT_TRẦN NHỰT QUANG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  | 0.5 | [10 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
284 | Trung tu:12 mths for 07TE-2103 | 100000167169 | 07TE-2103 | DK-BENT | UREA | TAO HAT | 1 hr | 1 | Thu 21/08/25 4:45 pm | Thu 21/08/25 5:45 pm | BENT_TRẦN NHỰT QUANG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  | 0.5 | [10 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
285 | Trung tu:12 mths for 06XE-0250B | 100000167168 | 06XE-0250B | DK-BENT | UREA | MN CO2 | 0.75 hrs | 1 | Sun 24/08/25 5:45 pm | Sun 24/08/25 6:30 pm | BENT_HUỲNH CHÍ HIỀN | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
286 | Trung tu:12 mths for 06XE-0203B | 100000167167 | 06XE-0203B | DK-BENT | UREA | MN CO2 | 0.75 hrs | 1 | Sun 24/08/25 6:30 pm | Mon 25/08/25 7:15 am | BENT_HUỲNH CHÍ HIỀN | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  | 0.3 |  |  |  | 0.5 | [8 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
287 | Trung tu:12 mths for 06XE-0202B | 100000167166 | 06XE-0202B | DK-BENT | UREA | MN CO2 | 3 hrs | 1 | Sun 17/08/25 10:00 am | Sun 17/08/25 3:00 pm | BENT_HUỲNH CHÍ HIỀN | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
288 | Trung tu:12 mths for 06XE-0201B | 100000167165 | 06XE-0201B | DK-BENT | UREA | MN CO2 | 3 hrs | 1 | Sun 17/08/25 3:00 pm | Sun 17/08/25 6:00 pm | BENT_HUỲNH CHÍ HIỀN | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  | 0.3 | [12 empty] | 0.3 | 30% | 0.7
289 | Tieu tu:12 mths for 06VE-0251Y | 100000167164 | 06VE-0251Y | DK-BENT | UREA | MN CO2 | 0.75 hrs | 1 | Mon 25/08/25 7:15 am | Mon 25/08/25 8:00 am | BENT_HUỲNH CHÍ HIỀN | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
290 | Tieu tu:12 mths for 06VE-0250Y | 100000167163 | 06VE-0250Y | DK-BENT | UREA | MN CO2 | 0.75 hrs | 1 | Mon 25/08/25 8:00 am | Mon 25/08/25 8:45 am | BENT_HUỲNH CHÍ HIỀN | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
291 | Trung tu:12 mths for 06VE-0208Y | 100000167162 | 06VE-0208Y | DK-BENT | UREA | MN CO2 | 0.75 hrs | 1 | Mon 25/08/25 8:45 am | Mon 25/08/25 9:30 am | BENT_HUỲNH CHÍ HIỀN | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  | 0.3 |  |  |  | 0.9 | [8 empty] | 0.9 | 90% | 0.1
292 | Trung tu:12 mths for 06VE-0207Y | 100000167161 | 06VE-0207Y | DK-BENT | UREA | MN CO2 | 0.75 hrs | 1 | Mon 25/08/25 9:30 am | Mon 25/08/25 10:15 am | BENT_HUỲNH CHÍ HIỀN | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  | 0.3 |  |  |  | 0.9 | [8 empty] | 0.9 | 90% | 0.1
293 | Trung tu:12 mths for 06VE-0206Y | 100000167160 | 06VE-0206Y | DK-BENT | UREA | MN CO2 | 0.75 hrs | 1 | Mon 25/08/25 10:15 am | Mon 25/08/25 11:00 am | BENT_HUỲNH CHÍ HIỀN | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  | 0.3 |  |  |  | 0.9 | [8 empty] | 0.9 | 90% | 0.1
294 | Trung tu:12 mths for 06VE-0205Y | 100000167159 | 06VE-0205Y | DK-BENT | UREA | MN CO2 | 0.75 hrs | 1 | Mon 25/08/25 11:00 am | Mon 25/08/25 1:45 pm | BENT_HUỲNH CHÍ HIỀN | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  | 0.3 |  |  |  | 0.9 | [8 empty] | 0.9 | 90% | 0.1
295 | Trung tu:12 mths for 06VE-0204Y | 100000167158 | 06VE-0204Y | DK-BENT | UREA | MN CO2 | 3 hrs | 1 | Sun 17/08/25 6:00 pm | Mon 18/08/25 9:00 am | BENT_HUỲNH CHÍ HIỀN | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
296 | Trung tu:12 mths for 06VE-0203Y | 100000167157 | 06VE-0203Y | DK-BENT | UREA | MN CO2 | 3 hrs | 1 | Mon 18/08/25 9:00 am | Mon 18/08/25 2:00 pm | BENT_HUỲNH CHÍ HIỀN | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
297 | Trung tu:12 mths for 06VE-0202Y | 100000167156 | 06VE-0202Y | DK-BENT | UREA | MN CO2 | 3 hrs | 1 | Mon 18/08/25 2:00 pm | Mon 18/08/25 5:00 pm | BENT_HUỲNH CHÍ HIỀN | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  | 0.3 |  |  |  | 0.5 | [8 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
298 | Trung tu:12 mths for 06VE-0201Y | 100000167155 | 06VE-0201Y | DK-BENT | UREA | MN CO2 | 3 hrs | 1 | Mon 18/08/25 5:00 pm | Tue 19/08/25 8:00 am | BENT_HUỲNH CHÍ HIỀN | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  | 0.3 |  |  |  | 0.5 | [8 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
299 | Trung tu:12 mths for 06TE-0257 | 100000167136 | 06TE-0257 | DK-BENT | UREA | MN CO2 | 1 hr | 1 | Mon 25/08/25 2:00 pm | Mon 25/08/25 3:00 pm | BENT_HUỲNH CHÍ HIỀN | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
300 | Trung tu:12 mths for 06TE-0255 | 100000167135 | 06TE-0255 | DK-BENT | UREA | MN CO2 | 1 hr | 1 | Mon 25/08/25 3:00 pm | Mon 25/08/25 4:00 pm | BENT_HUỲNH CHÍ HIỀN | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
301 | Trung tu:12 mths for 06TE-0253 | 100000167134 | 06TE-0253 | DK-BENT | UREA | MN CO2 | 1 hr | 1 | Mon 25/08/25 4:00 pm | Mon 25/08/25 5:00 pm | BENT_HUỲNH CHÍ HIỀN | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
302 | Trung tu:12 mths for 06TE-0251 | 100000167133 | 06TE-0251 | DK-BENT | UREA | MN CO2 | 1 hr | 1 | Mon 25/08/25 5:00 pm | Mon 25/08/25 6:00 pm | BENT_HUỲNH CHÍ HIỀN | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
303 | Trung tu:12 mths for 06TE-0214 | 100000167132 | 06TE-0214 | DK-BENT | UREA | MN CO2 | 3 hrs | 1 | Sun 24/08/25 9:00 am | Sun 24/08/25 2:00 pm | BENT_HUỲNH CHÍ HIỀN | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  | 0.3 |  |  |  | 0.9 | [8 empty] | 0.9 | 90% | 0.1
304 | Trung tu:12 mths for 06TE-0212 | 100000167131 | 06TE-0212 | DK-BENT | UREA | MN CO2 | 3 hrs | 1 | Sun 24/08/25 2:00 pm | Sun 24/08/25 5:00 pm | BENT_HUỲNH CHÍ HIỀN | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  | 0.3 |  |  |  | 0.9 | [8 empty] | 0.9 | 90% | 0.1
305 | Trung tu:12 mths for 06TE-0210 | 100000167130 | 06TE-0210 | DK-BENT | UREA | MN CO2 | 3 hrs | 1 | Sun 24/08/25 5:00 pm | Mon 25/08/25 8:00 am | BENT_HUỲNH CHÍ HIỀN | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  | 0.3 |  |  |  | 0.9 | [8 empty] | 0.9 | 90% | 0.1
306 | Trung tu:12 mths for 06TE-0208 | 100000167129 | 06TE-0208 | DK-BENT | UREA | MN CO2 | 3 hrs | 1 | Tue 19/08/25 8:00 am | Tue 19/08/25 11:00 am | BENT_HUỲNH CHÍ HIỀN | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
307 | Trung tu:12 mths for 06TE-0206 | 100000167128 | 06TE-0206 | DK-BENT | UREA | MN CO2 | 3 hrs | 1 | Tue 19/08/25 11:00 am | Tue 19/08/25 4:00 pm | BENT_HUỲNH CHÍ HIỀN | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
308 | Trung tu:12 mths for 06TE-0204 | 100000167127 | 06TE-0204 | DK-BENT | UREA | MN CO2 | 3 hrs | 1 | Tue 19/08/25 4:00 pm | Tue 19/08/25 7:00 pm | BENT_HUỲNH CHÍ HIỀN | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  | 0.3 |  |  |  | 0.5 | [8 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
309 | Trung tu:12 mths for 06TE-0202 | 100000167126 | 06TE-0202 | DK-BENT | UREA | MN CO2 | 3 hrs | 1 | Wed 20/08/25 7:00 am | Wed 20/08/25 10:00 am | BENT_HUỲNH CHÍ HIỀN | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  | 0.3 |  |  |  | 0.5 | [8 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
310 | Tieu tu:12 mths for 06SE-0251E | 100000167125 | 06SE-0251E | DK-BENT | UREA | MN CO2 | 0.75 hrs | 1 | Mon 25/08/25 5:45 pm | Mon 25/08/25 6:30 pm | BENT_HUỲNH CHÍ HIỀN | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
311 | Trung tu:12 mths for 06SE-0251C | 100000167124 | 06SE-0251C | DK-BENT | UREA | MN CO2 | 0.75 hrs | 1 | Mon 25/08/25 6:30 pm | Tue 26/08/25 7:15 am | BENT_HUỲNH CHÍ HIỀN | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
312 | Tieu tu:12 mths for 06SE-0251A | 100000167123 | 06SE-0251A | DK-BENT | UREA | MN CO2 | 0.75 hrs | 1 | Tue 26/08/25 7:15 am | Tue 26/08/25 8:00 am | BENT_HUỲNH CHÍ HIỀN | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
313 | Tieu tu:12 mths for 06KE-0250 | 100000167122 | 06KE-0250 | DK-BENT | UREA | MN CO2 | 0.75 hrs | 1 | Tue 26/08/25 8:00 am | Tue 26/08/25 8:45 am | BENT_HUỲNH CHÍ HIỀN | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
314 | Trung tu:12 mths for 06XE-0250A | 100000167086 | 06XE-0250A | DK-BENT | UREA | MN CO2 | 0.75 hrs | 1 | Tue 26/08/25 8:45 am | Tue 26/08/25 9:30 am | BENT_HUỲNH CHÍ HIỀN | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
315 | Trung tu:12 mths for 06XE-0203A | 100000167085 | 06XE-0203A | DK-BENT | UREA | MN CO2 | 0.75 hrs | 1 | Tue 26/08/25 9:30 am | Tue 26/08/25 10:15 am | BENT_HUỲNH CHÍ HIỀN | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  | 0.3 |  |  |  | 0.5 | [8 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
316 | Trung tu:12 mths for 06XE-0202A | 100000167084 | 06XE-0202A | DK-BENT | UREA | MN CO2 | 3 hrs | 1 | Wed 20/08/25 10:00 am | Wed 20/08/25 3:00 pm | BENT_HUỲNH CHÍ HIỀN | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
317 | Trung tu:12 mths for 06XE-0201A | 100000167083 | 06XE-0201A | DK-BENT | UREA | MN CO2 | 3 hrs | 1 | Wed 20/08/25 3:00 pm | Wed 20/08/25 6:00 pm | BENT_HUỲNH CHÍ HIỀN | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  | 0.3 | [12 empty] | 0.3 | 30% | 0.7
318 | Tieu tu:12 mths for 06VE-0251X | 100000167082 | 06VE-0251X | DK-BENT | UREA | MN CO2 | 0.75 hrs | 1 | Tue 26/08/25 10:15 am | Tue 26/08/25 11:00 am | BENT_HUỲNH CHÍ HIỀN | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
319 | Tieu tu:12 mths for 06VE-0250X | 100000167081 | 06VE-0250X | DK-BENT | UREA | MN CO2 | 0.75 hrs | 1 | Tue 26/08/25 11:00 am | Tue 26/08/25 1:45 pm | BENT_HUỲNH CHÍ HIỀN | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
320 | Trung tu:12 mths for 06VE-0208X | 100000167080 | 06VE-0208X | DK-BENT | UREA | MN CO2 | 0.75 hrs | 1 | Tue 26/08/25 1:45 pm | Tue 26/08/25 2:30 pm | BENT_HUỲNH CHÍ HIỀN | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  | 0.3 |  |  |  | 0.9 | [8 empty] | 0.9 | 90% | 0.1
321 | Trung tu:12 mths for 06VE-0207X | 100000167079 | 06VE-0207X | DK-BENT | UREA | MN CO2 | 0.75 hrs | 1 | Tue 26/08/25 2:30 pm | Tue 26/08/25 3:15 pm | BENT_HUỲNH CHÍ HIỀN | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  | 0.3 |  |  |  | 0.9 | [8 empty] | 0.9 | 90% | 0.1
322 | Trung tu:12 mths for 06VE-0206X | 100000167078 | 06VE-0206X | DK-BENT | UREA | MN CO2 | 0.75 hrs | 1 | Tue 26/08/25 3:15 pm | Tue 26/08/25 4:00 pm | BENT_HUỲNH CHÍ HIỀN | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  | 0.3 |  |  |  | 0.9 | [8 empty] | 0.9 | 90% | 0.1
323 | Trung tu:12 mths for 06VE-0205X | 100000167077 | 06VE-0205X | DK-BENT | UREA | MN CO2 | 0.75 hrs | 1 | Tue 26/08/25 4:00 pm | Tue 26/08/25 4:45 pm | BENT_HUỲNH CHÍ HIỀN | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  | 0.3 |  |  |  | 0.9 | [8 empty] | 0.9 | 90% | 0.1
324 | Trung tu:12 mths for 06VE-0204X | 100000167076 | 06VE-0204X | DK-BENT | UREA | MN CO2 | 3 hrs | 1 | Wed 20/08/25 6:00 pm | Thu 21/08/25 9:00 am | BENT_HUỲNH CHÍ HIỀN | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
325 | Trung tu:12 mths for 06VE-0203X | 100000167075 | 06VE-0203X | DK-BENT | UREA | MN CO2 | 3 hrs | 1 | Thu 21/08/25 9:00 am | Thu 21/08/25 2:00 pm | BENT_HUỲNH CHÍ HIỀN | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
326 | Trung tu:12 mths for 06VE-0202X | 100000167074 | 06VE-0202X | DK-BENT | UREA | MN CO2 | 3 hrs | 1 | Thu 21/08/25 2:00 pm | Thu 21/08/25 5:00 pm | BENT_HUỲNH CHÍ HIỀN | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  | 0.3 |  |  |  | 0.5 | [8 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
327 | Trung tu:12 mths for 06VE-0201X | 100000167073 | 06VE-0201X | DK-BENT | UREA | MN CO2 | 3 hrs | 1 | Thu 21/08/25 5:00 pm | Fri 22/08/25 8:00 am | BENT_HUỲNH CHÍ HIỀN | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  | 0.3 |  |  |  | 0.5 | [8 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
328 | Trung tu:12 mths for 06TE-0256 | 100000167054 | 06TE-0256 | DK-BENT | UREA | MN CO2 | 1 hr | 1 | Tue 26/08/25 5:00 pm | Tue 26/08/25 6:00 pm | BENT_HUỲNH CHÍ HIỀN | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
329 | Trung tu:12 mths for 06TE-0254 | 100000167053 | 06TE-0254 | DK-BENT | UREA | MN CO2 | 1 hr | 1 | Tue 26/08/25 6:00 pm | Tue 26/08/25 7:00 pm | BENT_HUỲNH CHÍ HIỀN | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
330 | Trung tu:12 mths for 06TE-0252 | 100000167052 | 06TE-0252 | DK-BENT | UREA | MN CO2 | 1 hr | 1 | Wed 27/08/25 7:00 am | Wed 27/08/25 8:00 am | BENT_HUỲNH CHÍ HIỀN | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
331 | Trung tu:12 mths for 06TE-0250 | 100000167051 | 06TE-0250 | DK-BENT | UREA | MN CO2 | 1 hr | 1 | Wed 27/08/25 8:00 am | Wed 27/08/25 9:00 am | BENT_HUỲNH CHÍ HIỀN | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
332 | Trung tu:12 mths for 06TE-0213 | 100000167050 | 06TE-0213 | DK-BENT | UREA | MN CO2 | 3 hrs | 1 | Sat 23/08/25 10:00 am | Sat 23/08/25 3:00 pm | BENT_HUỲNH CHÍ HIỀN | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  | 0.3 |  |  |  | 0.9 | [8 empty] | 0.9 | 90% | 0.1
333 | Trung tu:12 mths for 06TE-0211 | 100000167049 | 06TE-0211 | DK-BENT | UREA | MN CO2 | 3 hrs | 1 | Sat 23/08/25 3:00 pm | Sat 23/08/25 6:00 pm | BENT_HUỲNH CHÍ HIỀN | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  | 0.3 |  |  |  | 0.9 | [8 empty] | 0.9 | 90% | 0.1
334 | Trung tu:12 mths for 06TE-0209 | 100000167048 | 06TE-0209 | DK-BENT | UREA | MN CO2 | 3 hrs | 1 | Sat 23/08/25 6:00 pm | Sun 24/08/25 9:00 am | BENT_HUỲNH CHÍ HIỀN | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  | 0.3 |  |  |  | 0.9 | [8 empty] | 0.9 | 90% | 0.1
335 | Trung tu:12 mths for 06TE-0207 | 100000167047 | 06TE-0207 | DK-BENT | UREA | MN CO2 | 3 hrs | 1 | Fri 22/08/25 8:00 am | Fri 22/08/25 11:00 am | BENT_HUỲNH CHÍ HIỀN | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
336 | Trung tu:12 mths for 06TE-0205 | 100000167046 | 06TE-0205 | DK-BENT | UREA | MN CO2 | 3 hrs | 1 | Fri 22/08/25 11:00 am | Fri 22/08/25 4:00 pm | BENT_HUỲNH CHÍ HIỀN | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
337 | Trung tu:12 mths for 06TE-0203 | 100000167045 | 06TE-0203 | DK-BENT | UREA | MN CO2 | 3 hrs | 1 | Fri 22/08/25 4:00 pm | Fri 22/08/25 7:00 pm | BENT_HUỲNH CHÍ HIỀN | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  | 0.3 |  |  |  | 0.5 | [8 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
338 | Trung tu:12 mths for 06TE-0201 | 100000167044 | 06TE-0201 | DK-BENT | UREA | MN CO2 | 3 hrs | 1 | Sat 23/08/25 7:00 am | Sat 23/08/25 10:00 am | BENT_HUỲNH CHÍ HIỀN | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  | 0.3 |  |  |  | 0.5 | [8 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
339 | Tieu tu:12 mths for 06SE-0251D | 100000167043 | 06SE-0251D | DK-BENT | UREA | MN CO2 | 0.75 hrs | 1 | Wed 27/08/25 8:45 am | Wed 27/08/25 9:30 am | BENT_HUỲNH CHÍ HIỀN | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
340 | Tieu tu:12 mths for 06SE-0251B | 100000167042 | 06SE-0251B | DK-BENT | UREA | MN CO2 | 0.75 hrs | 1 | Wed 27/08/25 9:30 am | Wed 27/08/25 10:15 am | BENT_HUỲNH CHÍ HIỀN | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
341 | Tieu tu:12 mths for 06SE-0250 | 100000167041 | 06SE-0250 | DK-BENT | UREA | MN CO2 | 0.75 hrs | 1 | Wed 27/08/25 10:15 am | Wed 27/08/25 11:00 am | BENT_HUỲNH CHÍ HIỀN | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
342 | Trung tu:12 mths for 06KE-0201 | 100000167040 | 06KE-0201 | DK-BENT | UREA | MN CO2 | 0.75 hrs | 1 | Wed 27/08/25 11:00 am | Wed 27/08/25 1:45 pm | BENT_HUỲNH CHÍ HIỀN | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  | 0.3 |  |  |  | 0.9 | [8 empty] | 0.9 | 90% | 0.1
343 | Trung tu:12 mths for 04SE-4450 | 100000167941 | 04SE-4450 | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 3 hrs | 3 | Sun 17/08/25 10:00 am | Sun 17/08/25 3:00 pm | BENT_DƯƠNG QUỐC THẠNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | [9 empty] | 0.3 | 30% | 0.7
344 | Trung tu:12 mths for 04SE-4451A | 100000167940 | 04SE-4451A | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 3 hrs | 3 | Sun 17/08/25 3:00 pm | Sun 17/08/25 6:00 pm | BENT_DƯƠNG QUỐC THẠNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | [9 empty] | 0.3 | 30% | 0.7
345 | Trung tu:12 mths for 04SE-2202 | 100000167939 | 04SE-2202 | DK-BENT | AMONIA | 4200 | 0.75 hrs | 3 | Tue 19/08/25 4:45 pm | Tue 19/08/25 5:30 pm | BENT_TRẦN NHỰT QUANG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
346 | Trung tu:12 mths for 04KT-2201 | 100000167938 | 04KT-2201 | DK-BENT | AMONIA | 4200 | 0.75 hrs | 3 | Tue 19/08/25 5:30 pm | Tue 19/08/25 6:15 pm | BENT_TRẦN NHỰT QUANG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
347 | Trung tu:12 mths for 04SE-4451B | 100000167892 | 04SE-4451B | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 3 hrs | 3 | Sun 17/08/25 6:00 pm | Mon 18/08/25 9:00 am | BENT_DƯƠNG QUỐC THẠNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | [9 empty] | 0.3 | 30% | 0.7
348 | Trung tu:12 mths for 04SE-2203 | 100000167891 | 04SE-2203 | DK-BENT | AMONIA | 4200 | 0.75 hrs | 3 | Tue 19/08/25 6:15 pm | Tue 19/08/25 7:00 pm | BENT_TRẦN NHỰT QUANG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
349 | Trung tu:12 mths for 04SE-2201 | 100000167890 | 04SE-2201 | DK-BENT | AMONIA | 4200 | 0.75 hrs | 3 | Wed 20/08/25 7:00 am | Wed 20/08/25 7:45 am | BENT_TRẦN NHỰT QUANG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
350 | Trung tu:12 mths for 04XE-4204A | 100000167889 | 04XE-4204A | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 0.75 hrs | 3 | Mon 25/08/25 10:15 am | Mon 25/08/25 11:00 am | BENT_NGUYỄN VĂN NGÀ | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [6 empty] | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
351 | Trung tu:12 months for 04XE-4203A | 100000167753 | 04XE-4203A | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 0.75 hrs | 3 | Mon 25/08/25 11:00 am | Mon 25/08/25 1:45 pm | BENT_NGUYỄN VĂN NGÀ | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [6 empty] | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
352 | Trung tu:12 mths for 04XE-4204B | 100000167583 | 04XE-4204B | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 0.75 hrs | 1 | Mon 25/08/25 1:45 pm | Mon 25/08/25 2:30 pm | BENT_NGUYỄN VĂN NGÀ | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [6 empty] | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
353 | Trung tu:12 mths for 04XE-4203B | 100000167582 | 04XE-4203B | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 0.75 hrs | 1 | Mon 25/08/25 2:30 pm | Mon 25/08/25 3:15 pm | BENT_NGUYỄN VĂN NGÀ | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [6 empty] | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
354 | Trung tu:12 mths for 04VE-4301X | 100000166577 | 04VE-4301X | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 3 hrs | 1 | Sun 17/08/25 10:00 am | Sun 17/08/25 3:00 pm | BENT_DƯƠNG QUỐC THẠNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  | 0.3 | 0.3 | [10 empty] | 0.3 | 30% | 0.7
355 | Trung tu:12 mths for 04TE-4327 | 100000166547 | 04TE-4327 | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 1 hr | 1 | Sun 24/08/25 7:00 am | Sun 24/08/25 8:00 am | BENT_DƯƠNG QUỐC THẠNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [5 empty] | 0.3 | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
356 | Trung tu:12 mths for 04TE-4324 | 100000166546 | 04TE-4324 | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 1 hr | 1 | Sun 24/08/25 8:00 am | Sun 24/08/25 9:00 am | BENT_DƯƠNG QUỐC THẠNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [5 empty] | 0.3 | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
357 | Trung tu:12 mths for 04TE-4322 | 100000166545 | 04TE-4322 | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 1 hr | 1 | Sun 24/08/25 9:00 am | Sun 24/08/25 10:00 am | BENT_DƯƠNG QUỐC THẠNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [5 empty] | 0.3 | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
358 | Trung tu:12 mths for 04TE-4320 | 100000166544 | 04TE-4320 | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 1 hr | 1 | Sun 24/08/25 10:00 am | Sun 24/08/25 11:00 am | BENT_DƯƠNG QUỐC THẠNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [5 empty] | 0.3 | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
359 | Trung tu:12 mths for 04TE-4318 | 100000166543 | 04TE-4318 | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 1 hr | 1 | Sun 24/08/25 11:00 am | Sun 24/08/25 2:00 pm | BENT_DƯƠNG QUỐC THẠNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [5 empty] | 0.3 | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
360 | Trung tu:12 mths for 04TE-4316 | 100000166542 | 04TE-4316 | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 1 hr | 1 | Sun 24/08/25 2:00 pm | Sun 24/08/25 3:00 pm | BENT_DƯƠNG QUỐC THẠNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [5 empty] | 0.3 | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
361 | Trung tu:12 mths for 04TE-4314 | 100000166541 | 04TE-4314 | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 1 hr | 1 | Sun 24/08/25 3:00 pm | Sun 24/08/25 4:00 pm | BENT_DƯƠNG QUỐC THẠNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [5 empty] | 0.3 | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
362 | Trung tu:12 mths for 04TE-4312 | 100000166540 | 04TE-4312 | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 1 hr | 1 | Sun 24/08/25 4:00 pm | Sun 24/08/25 5:00 pm | BENT_DƯƠNG QUỐC THẠNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [5 empty] | 0.3 | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
363 | Trung tu:12 mths for 04TE-4310 | 100000166539 | 04TE-4310 | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 3 hrs | 1 | Sun 17/08/25 3:00 pm | Sun 17/08/25 6:00 pm | BENT_DƯƠNG QUỐC THẠNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  | 0.3 |  | 0.5 | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
364 | Trung tu:12 mths for 04TE-4308 | 100000166538 | 04TE-4308 | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 3 hrs | 1 | Sun 17/08/25 6:00 pm | Mon 18/08/25 9:00 am | BENT_DƯƠNG QUỐC THẠNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  | 0.3 | [10 empty] | 0.3 | 30% | 0.7
365 | Trung tu:12 mths for 04TE-4306 | 100000166537 | 04TE-4306 | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 3 hrs | 1 | Mon 18/08/25 9:00 am | Mon 18/08/25 2:00 pm | BENT_DƯƠNG QUỐC THẠNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  | 0.3 | [10 empty] | 0.3 | 30% | 0.7
366 | Trung tu:12 mths for 04TE-4304 | 100000166536 | 04TE-4304 | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 3 hrs | 1 | Mon 18/08/25 2:00 pm | Mon 18/08/25 5:00 pm | BENT_DƯƠNG QUỐC THẠNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [5 empty] | 0.3 | [8 empty] | 0.3 | 30% | 0.7
367 | Trung tu:12 mths for 04SE-4304 | 100000166535 | 04SE-4304 | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 3 hrs | 1 | Mon 18/08/25 5:00 pm | Tue 19/08/25 8:00 am | BENT_DƯƠNG QUỐC THẠNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  | 0.3 | 0.3 | [10 empty] | 0.3 | 30% | 0.7
368 | Trung tu:12 mths for 04SE-4303A | 100000166534 | 04SE-4303A | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 3 hrs | 1 | Tue 19/08/25 8:00 am | Tue 19/08/25 11:00 am | BENT_DƯƠNG QUỐC THẠNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  | 0.3 | 0.3 | [10 empty] | 0.3 | 30% | 0.7
369 | Trung tu:12 mths for 04SE-4302B | 100000166533 | 04SE-4302B | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 3 hrs | 1 | Tue 19/08/25 11:00 am | Tue 19/08/25 4:00 pm | BENT_DƯƠNG QUỐC THẠNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  | 0.3 | 0.3 | [10 empty] | 0.3 | 30% | 0.7
370 | Trung tu:12 mths for 04SE-4301B | 100000166532 | 04SE-4301B | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 3 hrs | 1 | Tue 19/08/25 4:00 pm | Tue 19/08/25 7:00 pm | BENT_DƯƠNG QUỐC THẠNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  | 0.3 | [10 empty] | 0.3 | 30% | 0.7
371 | Trung tu:12 mths for 04KE-4301 | 100000166531 | 04KE-4301 | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 0.75 hrs | 1 | Mon 25/08/25 2:45 pm | Mon 25/08/25 3:30 pm | BENT_DƯƠNG QUỐC THẠNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [5 empty] | 0.3 | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
372 | Trung tu:12 mths for 04ZE-4202 | 100000166488 | 04ZE-4202 | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 0.75 hrs | 1 | Mon 25/08/25 3:15 pm | Mon 25/08/25 4:00 pm | BENT_NGUYỄN VĂN NGÀ | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [6 empty] | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
373 | Trung tu:12 mths for 04XE-4262B | 100000166487 | 04XE-4262B | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 3 hrs | 1 | Sun 17/08/25 10:00 am | Sun 17/08/25 3:00 pm | BENT_NGUYỄN VĂN NGÀ | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
374 | Trung tu:12 mths for 04VE-4266B | 100000166486 | 04VE-4266B | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 3 hrs | 1 | Sun 17/08/25 3:00 pm | Sun 17/08/25 6:00 pm | BENT_NGUYỄN VĂN NGÀ | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
375 | Trung tu:12 mths for 04VE-4265B | 100000166485 | 04VE-4265B | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 3 hrs | 1 | Sun 17/08/25 6:00 pm | Mon 18/08/25 9:00 am | BENT_NGUYỄN VĂN NGÀ | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
376 | Trung tu:12 mths for 04VE-4264B | 100000166484 | 04VE-4264B | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 3 hrs | 1 | Mon 18/08/25 9:00 am | Mon 18/08/25 2:00 pm | BENT_NGUYỄN VĂN NGÀ | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
377 | Trung tu:12 mths for 04VE-4263B | 100000166483 | 04VE-4263B | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 3 hrs | 1 | Mon 18/08/25 2:00 pm | Mon 18/08/25 5:00 pm | BENT_NGUYỄN VĂN NGÀ | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
378 | Trung tu:12 mths for 04VE-4262B | 100000166482 | 04VE-4262B | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 0.75 hrs | 1 | Mon 25/08/25 4:00 pm | Mon 25/08/25 4:45 pm | BENT_NGUYỄN VĂN NGÀ | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
379 | Trung tu:12 mths for 04VE-4261B | 100000166481 | 04VE-4261B | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 0.75 hrs | 1 | Mon 25/08/25 4:45 pm | Mon 25/08/25 5:30 pm | BENT_NGUYỄN VĂN NGÀ | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
380 | Trung tu:12 mths for 04VE-4212 | 100000166480 | 04VE-4212 | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 0.75 hrs | 1 | Mon 25/08/25 5:30 pm | Mon 25/08/25 6:15 pm | BENT_NGUYỄN VĂN NGÀ | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [6 empty] | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
381 | Trung tu:12 mths for 04VE-4210 | 100000166479 | 04VE-4210 | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 0.75 hrs | 1 | Mon 25/08/25 6:15 pm | Mon 25/08/25 7:00 pm | BENT_NGUYỄN VĂN NGÀ | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
382 | Trung tu:12 mths for 04VE-4208 | 100000166478 | 04VE-4208 | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 0.75 hrs | 1 | Tue 26/08/25 7:00 am | Tue 26/08/25 7:45 am | BENT_NGUYỄN VĂN NGÀ | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [6 empty] | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
383 | Trung tu:12 mths for 04VE-4206 | 100000166477 | 04VE-4206 | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 0.75 hrs | 1 | Tue 26/08/25 7:45 am | Tue 26/08/25 8:30 am | BENT_NGUYỄN VĂN NGÀ | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [6 empty] | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
384 | Trung tu:12 mths for 04VE-4204 | 100000166476 | 04VE-4204 | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 0.75 hrs | 1 | Tue 26/08/25 8:30 am | Tue 26/08/25 9:15 am | BENT_NGUYỄN VĂN NGÀ | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [6 empty] | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
385 | Trung tu:12 mths for 04VE-4202 | 100000166475 | 04VE-4202 | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 0.75 hrs | 1 | Tue 26/08/25 9:15 am | Tue 26/08/25 10:00 am | BENT_NGUYỄN VĂN NGÀ | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [6 empty] | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
386 | Trung tu:12 mths for 04TE-4268B | 100000166450 | 04TE-4268B | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 2.5 hrs | 1 | Tue 26/08/25 1:45 pm | Tue 26/08/25 4:15 pm | BENT_NGUYỄN VĂN NGÀ | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  | 0.3 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
387 | Trung tu:12 mths for 04ZE-4201 | 100000166442 | 04ZE-4201 | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 0.75 hrs | 1 | Tue 26/08/25 2:30 pm | Tue 26/08/25 3:15 pm | BENT_NGUYỄN VĂN NGÀ | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [6 empty] | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
388 | Trung tu:12 mths for 04XE-4262A | 100000166441 | 04XE-4262A | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 3 hrs | 1 | Mon 18/08/25 5:00 pm | Tue 19/08/25 8:00 am | BENT_NGUYỄN VĂN NGÀ | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
389 | Trung tu:12 mths for 04VE-4266A | 100000166440 | 04VE-4266A | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 3 hrs | 1 | Tue 19/08/25 8:00 am | Tue 19/08/25 11:00 am | BENT_NGUYỄN VĂN NGÀ | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
390 | Trung tu:12 mths for 04VE-4265A | 100000166439 | 04VE-4265A | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 3 hrs | 1 | Tue 19/08/25 11:00 am | Tue 19/08/25 4:00 pm | BENT_NGUYỄN VĂN NGÀ | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
391 | Trung tu:12 mths for 04VE-4264A | 100000166438 | 04VE-4264A | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 3 hrs | 1 | Tue 19/08/25 4:00 pm | Tue 19/08/25 7:00 pm | BENT_NGUYỄN VĂN NGÀ | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
392 | Trung tu:12 mths for 04VE-4263A | 100000166437 | 04VE-4263A | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 3 hrs | 1 | Wed 20/08/25 7:00 am | Wed 20/08/25 10:00 am | BENT_NGUYỄN VĂN NGÀ | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
393 | Trung tu:12 mths for 04VE-4262A | 100000166436 | 04VE-4262A | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 0.75 hrs | 1 | Tue 26/08/25 3:15 pm | Tue 26/08/25 4:00 pm | BENT_NGUYỄN VĂN NGÀ | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
394 | Trung tu:12 mths for 04VE-4261A | 100000166435 | 04VE-4261A | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 0.75 hrs | 1 | Tue 26/08/25 4:00 pm | Tue 26/08/25 4:45 pm | BENT_NGUYỄN VĂN NGÀ | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
395 | Trung tu:12 mths for 04VE-4211 | 100000166434 | 04VE-4211 | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 0.75 hrs | 1 | Tue 26/08/25 4:45 pm | Tue 26/08/25 5:30 pm | BENT_NGUYỄN VĂN NGÀ | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [6 empty] | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
396 | Trung tu:12 mths for 04VE-4209 | 100000166433 | 04VE-4209 | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 0.75 hrs | 1 | Tue 26/08/25 5:30 pm | Tue 26/08/25 6:15 pm | BENT_NGUYỄN VĂN NGÀ | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
397 | Trung tu:12 mths for 04VE-4207 | 100000166432 | 04VE-4207 | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 0.75 hrs | 1 | Tue 26/08/25 6:15 pm | Tue 26/08/25 7:00 pm | BENT_NGUYỄN VĂN NGÀ | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [6 empty] | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
398 | Trung tu:12 mths for 04VE-4205 | 100000166431 | 04VE-4205 | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 0.75 hrs | 1 | Wed 27/08/25 7:00 am | Wed 27/08/25 7:45 am | BENT_NGUYỄN VĂN NGÀ | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [6 empty] | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
399 | Trung tu:12 mths for 04VE-4203 | 100000166430 | 04VE-4203 | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 0.75 hrs | 1 | Wed 27/08/25 7:45 am | Wed 27/08/25 8:30 am | BENT_NGUYỄN VĂN NGÀ | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [6 empty] | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
400 | Trung tu:12 mths for 04VE-4201 | 100000166429 | 04VE-4201 | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 0.75 hrs | 1 | Wed 27/08/25 8:30 am | Wed 27/08/25 9:15 am | BENT_NGUYỄN VĂN NGÀ | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  | 0 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
401 | Trung tu:12 mths for 04TE-4268A | 100000166404 | 04TE-4268A | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 2.5 hrs | 1 | Wed 20/08/25 9:30 am | Wed 20/08/25 2:00 pm | BENT_NGUYỄN VĂN NGÀ | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
402 | Trung tu:12 mths for 04XE-4450B | 100000166403 | 04XE-4450B | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 3 hrs | 1 | Mon 18/08/25 9:00 am | Mon 18/08/25 2:00 pm | BENT_DƯƠNG QUỐC THẠNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | [9 empty] | 0.3 | 30% | 0.7
403 | Trung tu:12 mths for 04XE-4450A | 100000166402 | 04XE-4450A | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 3 hrs | 1 | Mon 18/08/25 2:00 pm | Mon 18/08/25 5:00 pm | BENT_DƯƠNG QUỐC THẠNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 |  | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
404 | Trung tu:12 mths for 04XE-4401B | 100000166401 | 04XE-4401B | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 3 hrs | 1 | Mon 18/08/25 5:00 pm | Tue 19/08/25 8:00 am | BENT_DƯƠNG QUỐC THẠNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 |  | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
405 | Trung tu:12 mths for 04XE-4401A | 100000166400 | 04XE-4401A | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 3 hrs | 1 | Tue 19/08/25 8:00 am | Tue 19/08/25 11:00 am | BENT_DƯƠNG QUỐC THẠNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
406 | Trung tu:12 mths for 04VE-4451Y | 100000166399 | 04VE-4451Y | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 3 hrs | 1 | Tue 19/08/25 11:00 am | Tue 19/08/25 4:00 pm | BENT_DƯƠNG QUỐC THẠNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | [9 empty] | 0.3 | 30% | 0.7
407 | Trung tu:12 mths for 04VE-4451X | 100000166398 | 04VE-4451X | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 3 hrs | 1 | Tue 19/08/25 4:00 pm | Tue 19/08/25 7:00 pm | BENT_DƯƠNG QUỐC THẠNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | [9 empty] | 0.3 | 30% | 0.7
408 | Trung tu:12 mths for 04VE-4450Y | 100000166397 | 04VE-4450Y | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 3 hrs | 1 | Wed 20/08/25 7:00 am | Wed 20/08/25 10:00 am | BENT_DƯƠNG QUỐC THẠNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | [9 empty] | 0.3 | 30% | 0.7
409 | Trung tu:12 mths for 04VE-4450X | 100000166396 | 04VE-4450X | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 3 hrs | 1 | Wed 20/08/25 10:00 am | Wed 20/08/25 3:00 pm | BENT_DƯƠNG QUỐC THẠNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | [9 empty] | 0.3 | 30% | 0.7
410 | Trung tu:12 mths for 04VE-4402Y | 100000166395 | 04VE-4402Y | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 3 hrs | 1 | Wed 20/08/25 3:00 pm | Wed 20/08/25 6:00 pm | BENT_DƯƠNG QUỐC THẠNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 |  | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
411 | Trung tu:12 mths for 04VE-4402X | 100000166394 | 04VE-4402X | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 3 hrs | 1 | Wed 20/08/25 6:00 pm | Thu 21/08/25 9:00 am | BENT_DƯƠNG QUỐC THẠNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
412 | Trung tu:12 mths for 04VE-4401Y | 100000166393 | 04VE-4401Y | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 3 hrs | 1 | Thu 21/08/25 9:00 am | Thu 21/08/25 2:00 pm | BENT_DƯƠNG QUỐC THẠNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
413 | Trung tu:12 mths for 04TE-4457 | 100000166383 | 04TE-4457 | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 2 hrs | 1 | Thu 21/08/25 11:00 am | Thu 21/08/25 3:00 pm | BENT_DƯƠNG QUỐC THẠNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
414 | Trung tu:12 mths for 04TE-4455 | 100000166382 | 04TE-4455 | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 2 hrs | 1 | Thu 21/08/25 3:00 pm | Thu 21/08/25 5:00 pm | BENT_DƯƠNG QUỐC THẠNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
415 | Trung tu:12 mths for 04TE-4453 | 100000166381 | 04TE-4453 | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 2 hrs | 1 | Thu 21/08/25 5:00 pm | Thu 21/08/25 7:00 pm | BENT_DƯƠNG QUỐC THẠNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
416 | Trung tu:12 mths for 04TE-4451 | 100000166380 | 04TE-4451 | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 2 hrs | 1 | Fri 22/08/25 7:00 am | Fri 22/08/25 9:00 am | BENT_DƯƠNG QUỐC THẠNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
417 | Trung tu:12 mths for 04TE-4406 | 100000166379 | 04TE-4406 | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 2 hrs | 1 | Fri 22/08/25 9:00 am | Fri 22/08/25 11:00 am | BENT_DƯƠNG QUỐC THẠNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
418 | Trung tu:12 mths for 04TE-4404 | 100000166378 | 04TE-4404 | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 2 hrs | 1 | Fri 22/08/25 11:00 am | Fri 22/08/25 3:00 pm | BENT_DƯƠNG QUỐC THẠNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
419 | Trung tu:12 mths for 04SE-4450C | 100000166377 | 04SE-4450C | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 3 hrs | 1 | Fri 22/08/25 4:00 pm | Fri 22/08/25 7:00 pm | BENT_DƯƠNG QUỐC THẠNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | [9 empty] | 0.3 | 30% | 0.7
420 | Trung tu:12 mths for 04SE-4450A | 100000166376 | 04SE-4450A | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 3 hrs | 1 | Sat 23/08/25 7:00 am | Sat 23/08/25 10:00 am | BENT_DƯƠNG QUỐC THẠNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | [9 empty] | 0.3 | 30% | 0.7
421 | Trung tu:12 mths for 04XE-4337B | 100000166358 | 04XE-4337B | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 0.75 hrs | 1 | Mon 25/08/25 3:30 pm | Mon 25/08/25 4:15 pm | BENT_DƯƠNG QUỐC THẠNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [5 empty] | 0.3 | [8 empty] | 0.3 | 30% | 0.7
422 | Trung tu:12 mths for 04XE-4336B | 100000166357 | 04XE-4336B | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 0.75 hrs | 1 | Mon 25/08/25 4:15 pm | Mon 25/08/25 5:00 pm | BENT_DƯƠNG QUỐC THẠNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [5 empty] | 0.3 | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
423 | Trung tu:12 mths for 04XE-4335B | 100000166356 | 04XE-4335B | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 3 hrs | 1 | Wed 20/08/25 7:00 am | Wed 20/08/25 10:00 am | BENT_DƯƠNG QUỐC THẠNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  | 0.3 | 0.3 | [10 empty] | 0.3 | 30% | 0.7
424 | Trung tu:12 mths for 04VE-4306Y | 100000166355 | 04VE-4306Y | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 0.75 hrs | 1 | Mon 25/08/25 5:00 pm | Mon 25/08/25 5:45 pm | BENT_DƯƠNG QUỐC THẠNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [5 empty] | 0.3 | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
425 | Trung tu:12 mths for 04VE-4305Y | 100000166354 | 04VE-4305Y | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 0.75 hrs | 1 | Mon 25/08/25 5:45 pm | Mon 25/08/25 6:30 pm | BENT_DƯƠNG QUỐC THẠNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [5 empty] | 0.3 | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
426 | Trung tu:12 mths for 04VE-4304Y | 100000166353 | 04VE-4304Y | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 0.75 hrs | 1 | Mon 25/08/25 6:30 pm | Tue 26/08/25 7:15 am | BENT_DƯƠNG QUỐC THẠNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [5 empty] | 0.3 | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
427 | Trung tu:12 mths for 04VE-4303Y | 100000166352 | 04VE-4303Y | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 0.75 hrs | 1 | Tue 26/08/25 7:15 am | Tue 26/08/25 8:00 am | BENT_DƯƠNG QUỐC THẠNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [5 empty] | 0.3 | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
428 | Trung tu:12 mths for 04VE-4302Y | 100000166351 | 04VE-4302Y | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 3 hrs | 1 | Wed 20/08/25 10:00 am | Wed 20/08/25 3:00 pm | BENT_DƯƠNG QUỐC THẠNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  | 0.3 | 0.3 | [10 empty] | 0.3 | 30% | 0.7
429 | Trung tu:12 mths for 04VE-4301Y | 100000166350 | 04VE-4301Y | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 3 hrs | 1 | Wed 20/08/25 3:00 pm | Wed 20/08/25 6:00 pm | BENT_DƯƠNG QUỐC THẠNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  | 0.3 | 0.3 | [10 empty] | 0.3 | 30% | 0.7
430 | Trung tu:12 mths for 04TE-4325 | 100000166320 | 04TE-4325 | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 1 hr | 1 | Sun 24/08/25 5:00 pm | Sun 24/08/25 6:00 pm | BENT_DƯƠNG QUỐC THẠNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [5 empty] | 0.3 | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
431 | Trung tu:12 mths for 04TE-4323 | 100000166319 | 04TE-4323 | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 1 hr | 1 | Sun 24/08/25 6:00 pm | Sun 24/08/25 7:00 pm | BENT_DƯƠNG QUỐC THẠNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [5 empty] | 0.3 | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
432 | Trung tu:12 mths for 04TE-4321 | 100000166318 | 04TE-4321 | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 1 hr | 1 | Mon 25/08/25 7:00 am | Mon 25/08/25 8:00 am | BENT_DƯƠNG QUỐC THẠNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [5 empty] | 0.3 | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
433 | Trung tu:12 mths for 04TE-4319 | 100000166317 | 04TE-4319 | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 1 hr | 1 | Mon 25/08/25 8:00 am | Mon 25/08/25 9:00 am | BENT_DƯƠNG QUỐC THẠNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [5 empty] | 0.3 | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
434 | Trung tu:12 mths for 04TE-4317 | 100000166316 | 04TE-4317 | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 1 hr | 1 | Mon 25/08/25 9:00 am | Mon 25/08/25 10:00 am | BENT_DƯƠNG QUỐC THẠNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [5 empty] | 0.3 | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
435 | Trung tu:12 mths for 04TE-4315 | 100000166315 | 04TE-4315 | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 1 hr | 1 | Mon 25/08/25 10:00 am | Mon 25/08/25 11:00 am | BENT_DƯƠNG QUỐC THẠNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [5 empty] | 0.3 | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
436 | Trung tu:12 mths for 04TE-4313 | 100000166314 | 04TE-4313 | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 1 hr | 1 | Mon 25/08/25 11:00 am | Mon 25/08/25 2:00 pm | BENT_DƯƠNG QUỐC THẠNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [5 empty] | 0.3 | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
437 | Trung tu:12 mths for 04TE-4311 | 100000166313 | 04TE-4311 | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 1 hr | 1 | Mon 25/08/25 2:00 pm | Mon 25/08/25 3:00 pm | BENT_DƯƠNG QUỐC THẠNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [5 empty] | 0.3 | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
438 | Trung tu:12 mths for 04TE-4309 | 100000166312 | 04TE-4309 | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 3 hrs | 1 | Wed 20/08/25 6:00 pm | Thu 21/08/25 9:00 am | BENT_DƯƠNG QUỐC THẠNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  | 0.3 |  | 0.5 | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
439 | Trung tu:12 mths for 04TE-4307 | 100000166311 | 04TE-4307 | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 3 hrs | 1 | Thu 21/08/25 9:00 am | Thu 21/08/25 2:00 pm | BENT_DƯƠNG QUỐC THẠNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  | 0.3 | [10 empty] | 0.3 | 30% | 0.7
440 | Trung tu:12 mths for 04TE-4305 | 100000166310 | 04TE-4305 | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 3 hrs | 1 | Thu 21/08/25 2:00 pm | Thu 21/08/25 5:00 pm | BENT_DƯƠNG QUỐC THẠNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  | 0.3 | [10 empty] | 0.3 | 30% | 0.7
441 | Trung tu:12 mths for 04TE-4303 | 100000166309 | 04TE-4303 | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 3 hrs | 1 | Thu 21/08/25 5:00 pm | Fri 22/08/25 8:00 am | BENT_DƯƠNG QUỐC THẠNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  | 0.3 | 0.3 | [10 empty] | 0.3 | 30% | 0.7
442 | Trung tu:12 mths for 04SE-4303B | 100000166308 | 04SE-4303B | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 3 hrs | 1 | Fri 22/08/25 8:00 am | Fri 22/08/25 11:00 am | BENT_DƯƠNG QUỐC THẠNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  | 0.3 | 0.3 | [10 empty] | 0.3 | 30% | 0.7
443 | Trung tu:12 mths for 04SE-4302C | 100000166307 | 04SE-4302C | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 3 hrs | 1 | Fri 22/08/25 11:00 am | Fri 22/08/25 4:00 pm | BENT_DƯƠNG QUỐC THẠNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  | 0.3 | 0.3 | [10 empty] | 0.3 | 30% | 0.7
444 | Trung tu:12 mths for 04SE-4302A | 100000166306 | 04SE-4302A | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 3 hrs | 1 | Fri 22/08/25 4:00 pm | Fri 22/08/25 7:00 pm | BENT_DƯƠNG QUỐC THẠNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  | 0.3 | 0.3 | [10 empty] | 0.3 | 30% | 0.7
445 | Trung tu:12 mths for 04SE-4301A | 100000166305 | 04SE-4301A | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 3 hrs | 1 | Sat 23/08/25 7:00 am | Sat 23/08/25 10:00 am | BENT_DƯƠNG QUỐC THẠNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  | 0.3 | 0.3 | [10 empty] | 0.3 | 30% | 0.7
446 | Trung tu:12 mths for 04VE-4401X | 100000166246 | 04VE-4401X | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 3 hrs | 1 | Sat 23/08/25 10:00 am | Sat 23/08/25 3:00 pm | BENT_DƯƠNG QUỐC THẠNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
447 | Trung tu:12 mths for 04TE-4456 | 100000166236 | 04TE-4456 | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 2 hrs | 1 | Sat 23/08/25 2:00 pm | Sat 23/08/25 4:00 pm | BENT_DƯƠNG QUỐC THẠNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
448 | Trung tu:12 mths for 04TE-4454 | 100000166235 | 04TE-4454 | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 2 hrs | 1 | Sat 23/08/25 4:00 pm | Sat 23/08/25 6:00 pm | BENT_DƯƠNG QUỐC THẠNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
449 | Trung tu:12 mths for 04TE-4452 | 100000166234 | 04TE-4452 | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 2 hrs | 1 | Sat 23/08/25 6:00 pm | Sun 24/08/25 8:00 am | BENT_DƯƠNG QUỐC THẠNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
450 | Trung tu:12 mths for 04TE-4450 | 100000166233 | 04TE-4450 | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 2 hrs | 1 | Sun 24/08/25 8:00 am | Sun 24/08/25 10:00 am | BENT_DƯƠNG QUỐC THẠNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
451 | Trung tu:12 mths for 04TE-4405 | 100000166232 | 04TE-4405 | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 2 hrs | 1 | Sun 24/08/25 10:00 am | Sun 24/08/25 2:00 pm | BENT_DƯƠNG QUỐC THẠNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
452 | Trung tu:12 mths for 04TE-4403 | 100000166231 | 04TE-4403 | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 2 hrs | 1 | Sun 24/08/25 2:00 pm | Sun 24/08/25 4:00 pm | BENT_DƯƠNG QUỐC THẠNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
453 | Trung tu:12 mths for 04SE-4450B | 100000166230 | 04SE-4450B | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 3 hrs | 1 | Sun 24/08/25 5:00 pm | Mon 25/08/25 8:00 am | BENT_DƯƠNG QUỐC THẠNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | [9 empty] | 0.3 | 30% | 0.7
454 | Trung tu:12 mths for 04KE-4450 | 100000166229 | 04KE-4450 | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 3 hrs | 1 | Mon 25/08/25 8:00 am | Mon 25/08/25 11:00 am | BENT_DƯƠNG QUỐC THẠNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | [8 empty] | 0.3 | 30% | 0.7
455 | Trung tu:12 mths for 04ZE-4325 | 100000166207 | 04ZE-4325 | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 3 hrs | 1 | Sat 23/08/25 10:00 am | Sat 23/08/25 3:00 pm | BENT_DƯƠNG QUỐC THẠNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  | 0.3 | 0.3 | [10 empty] | 0.3 | 30% | 0.7
456 | Trung tu:12 mths for 04XE-4337A | 100000166206 | 04XE-4337A | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 0.75 hrs | 1 | Tue 26/08/25 8:00 am | Tue 26/08/25 8:45 am | BENT_DƯƠNG QUỐC THẠNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [5 empty] | 0.3 | [8 empty] | 0.3 | 30% | 0.7
457 | Trung tu:12 mths for 04XE-4336A | 100000166205 | 04XE-4336A | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 0.75 hrs | 1 | Tue 26/08/25 8:45 am | Tue 26/08/25 9:30 am | BENT_DƯƠNG QUỐC THẠNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [5 empty] | 0.3 | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
458 | Trung tu:12 mths for 04XE-4335A | 100000166204 | 04XE-4335A | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 3 hrs | 1 | Sat 23/08/25 3:00 pm | Sat 23/08/25 6:00 pm | BENT_DƯƠNG QUỐC THẠNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  | 0.3 | [10 empty] | 0.3 | 30% | 0.7
459 | Trung tu:12 mths for 04VE-4306X | 100000166203 | 04VE-4306X | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 0.75 hrs | 1 | Tue 26/08/25 9:30 am | Tue 26/08/25 10:15 am | BENT_DƯƠNG QUỐC THẠNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [5 empty] | 0.3 | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
460 | Trung tu:12 mths for 04VE-4305X | 100000166202 | 04VE-4305X | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 0.75 hrs | 1 | Tue 26/08/25 10:15 am | Tue 26/08/25 11:00 am | BENT_DƯƠNG QUỐC THẠNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [5 empty] | 0.3 | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
461 | Trung tu:12 mths for 04VE-4304X | 100000166201 | 04VE-4304X | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 0.75 hrs | 1 | Tue 26/08/25 11:00 am | Tue 26/08/25 1:45 pm | BENT_DƯƠNG QUỐC THẠNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [5 empty] | 0.3 | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
462 | Trung tu:12 mths for 04VE-4303X | 100000166200 | 04VE-4303X | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 0.75 hrs | 1 | Tue 26/08/25 1:45 pm | Tue 26/08/25 2:30 pm | BENT_DƯƠNG QUỐC THẠNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [5 empty] | 0.3 | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
463 | Trung tu:12 mths for 04VE-4302X | 100000166199 | 04VE-4302X | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 3 hrs | 1 | Sat 23/08/25 6:00 pm | Sun 24/08/25 9:00 am | BENT_DƯƠNG QUỐC THẠNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  | 0.3 | 0.3 | [10 empty] | 0.3 | 30% | 0.7
464 | Trung tu:12 mths for 04XE-2205 | 100000166125 | 04XE-2205 | DK-BENT | AMONIA | 4200 | 0.75 hrs | 1 | Wed 20/08/25 7:45 am | Wed 20/08/25 8:30 am | BENT_TRẦN NHỰT QUANG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
465 | Trung tu:12 mths for 04VE-2215 | 100000166124 | 04VE-2215 | DK-BENT | AMONIA | 4200 | 1 hr | 1 | Wed 20/08/25 8:45 am | Wed 20/08/25 9:45 am | BENT_TRẦN NHỰT QUANG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
466 | Trung tu:12 mths for 04VE-2214 | 100000166123 | 04VE-2214 | DK-BENT | AMONIA | 4200 | 1 hr | 1 | Wed 20/08/25 9:45 am | Wed 20/08/25 10:45 am | BENT_TRẦN NHỰT QUANG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
467 | Trung tu:12 mths for 04VE-2213X | 100000166122 | 04VE-2213X | DK-BENT | AMONIA | 4200 | 1 hr | 1 | Wed 20/08/25 10:45 am | Wed 20/08/25 1:45 pm | BENT_TRẦN NHỰT QUANG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
468 | Trung tu:12 mths for 04VE-2212X | 100000166121 | 04VE-2212X | DK-BENT | AMONIA | 4200 | 1 hr | 1 | Wed 20/08/25 1:45 pm | Wed 20/08/25 2:45 pm | BENT_TRẦN NHỰT QUANG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
469 | Trung tu:12 mths for 04XE-2212A | 100000166048 | 04XE-2212A | DK-BENT | AMONIA | 4200 | 1 hr | 1 | Wed 20/08/25 2:45 pm | Wed 20/08/25 3:45 pm | BENT_TRẦN NHỰT QUANG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
470 | Trung tu:12 mths for 04VE-2215B | 100000166047 | 04VE-2215B | DK-BENT | AMONIA | 4200 | 1 hr | 1 | Wed 20/08/25 3:45 pm | Wed 20/08/25 4:45 pm | BENT_TRẦN NHỰT QUANG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
471 | Trung tu:12 mths for 04VE-2214B | 100000166046 | 04VE-2214B | DK-BENT | AMONIA | 4200 | 1 hr | 1 | Wed 20/08/25 4:45 pm | Wed 20/08/25 5:45 pm | BENT_TRẦN NHỰT QUANG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
472 | Trung tu:12 mths for 04VE-2213Y | 100000166045 | 04VE-2213Y | DK-BENT | AMONIA | 4200 | 1 hr | 1 | Wed 20/08/25 5:45 pm | Wed 20/08/25 6:45 pm | BENT_TRẦN NHỰT QUANG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
473 | Trung tu:12 mths for 04VE-2212Y | 100000166044 | 04VE-2212Y | DK-BENT | AMONIA | 4200 | 1 hr | 1 | Wed 20/08/25 6:45 pm | Thu 21/08/25 7:45 am | BENT_TRẦN NHỰT QUANG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
474 | Trung tu:12 mths for 04TE-4267B | 100000166043 | 04TE-4267B | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 2.5 hrs | 1 | Wed 20/08/25 2:00 pm | Wed 20/08/25 4:30 pm | BENT_NGUYỄN VĂN NGÀ | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
475 | Trung tu:12 mths for 04TE-4267A | 100000166042 | 04TE-4267A | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 2.5 hrs | 1 | Wed 20/08/25 4:30 pm | Wed 20/08/25 7:00 pm | BENT_NGUYỄN VĂN NGÀ | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
476 | Trung tu:12 mths for 04TE-4266B | 100000166041 | 04TE-4266B | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 2.5 hrs | 1 | Thu 21/08/25 7:00 am | Thu 21/08/25 9:30 am | BENT_NGUYỄN VĂN NGÀ | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
477 | Trung tu:12 mths for 04TE-4266A | 100000166040 | 04TE-4266A | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 2.5 hrs | 1 | Thu 21/08/25 9:30 am | Thu 21/08/25 2:00 pm | BENT_NGUYỄN VĂN NGÀ | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
478 | Trung tu:12 mths for 04TE-4265B | 100000166039 | 04TE-4265B | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 2.5 hrs | 1 | Thu 21/08/25 2:00 pm | Thu 21/08/25 4:30 pm | BENT_NGUYỄN VĂN NGÀ | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
479 | Trung tu:12 mths for 04TE-4265A | 100000166038 | 04TE-4265A | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 2.5 hrs | 1 | Thu 21/08/25 4:30 pm | Thu 21/08/25 7:00 pm | BENT_NGUYỄN VĂN NGÀ | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
480 | Trung tu:12 mths for 04TE-4264B | 100000166037 | 04TE-4264B | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 1 hr | 1 | Fri 22/08/25 8:30 am | Fri 22/08/25 9:30 am | BENT_NGUYỄN VĂN NGÀ | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  | 0 |  | 0.5 | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
481 | Trung tu:12 mths for 04TE-4264A | 100000166036 | 04TE-4264A | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 1 hr | 1 | Fri 22/08/25 9:30 am | Fri 22/08/25 10:30 am | BENT_NGUYỄN VĂN NGÀ | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [5 empty] | 0.5 | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
482 | Trung tu:12 mths for 04TE-4263B | 100000166035 | 04TE-4263B | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 1 hr | 1 | Fri 22/08/25 10:30 am | Fri 22/08/25 11:30 am | BENT_NGUYỄN VĂN NGÀ | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [5 empty] | 0.5 | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
483 | Trung tu:12 mths for 04TE-4263A | 100000166034 | 04TE-4263A | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 1 hr | 1 | Fri 22/08/25 1:30 pm | Fri 22/08/25 2:30 pm | BENT_NGUYỄN VĂN NGÀ | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [5 empty] | 0.5 | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
484 | Trung tu:12 mths for 04TE-4262B | 100000166033 | 04TE-4262B | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 1 hr | 1 | Fri 22/08/25 2:30 pm | Fri 22/08/25 3:30 pm | BENT_NGUYỄN VĂN NGÀ | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [5 empty] | 0.5 | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
485 | Trung tu:12 mths for 04TE-4262A | 100000166032 | 04TE-4262A | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 1 hr | 1 | Fri 22/08/25 3:30 pm | Fri 22/08/25 4:30 pm | BENT_NGUYỄN VĂN NGÀ | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [5 empty] | 0.5 | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
486 | Trung tu:12 mths for 04TE-4261B | 100000166031 | 04TE-4261B | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 1 hr | 1 | Fri 22/08/25 4:30 pm | Fri 22/08/25 5:30 pm | BENT_NGUYỄN VĂN NGÀ | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [5 empty] | 0.5 | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
487 | Trung tu:12 mths for 04TE-4261A | 100000166030 | 04TE-4261A | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 1 hr | 1 | Fri 22/08/25 5:30 pm | Fri 22/08/25 6:30 pm | BENT_NGUYỄN VĂN NGÀ | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [5 empty] | 0.5 | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
488 | Trung tu:12 mths for 04TE-4240 | 100000166029 | 04TE-4240 | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 1 hr | 1 | Fri 22/08/25 6:30 pm | Sat 23/08/25 7:30 am | BENT_NGUYỄN VĂN NGÀ | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [5 empty] | 0.5 | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
489 | Trung tu:12 mths for 04TE-4239 | 100000166028 | 04TE-4239 | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 1 hr | 1 | Sat 23/08/25 7:30 am | Sat 23/08/25 8:30 am | BENT_NGUYỄN VĂN NGÀ | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [5 empty] | 0.5 | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
490 | Trung tu:12 mths for 04TE-4238 | 100000166027 | 04TE-4238 | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 1 hr | 1 | Sat 23/08/25 8:30 am | Sat 23/08/25 9:30 am | BENT_NGUYỄN VĂN NGÀ | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
491 | Trung tu:12 mths for 04TE-4237 | 100000166026 | 04TE-4237 | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 1 hr | 1 | Sat 23/08/25 9:30 am | Sat 23/08/25 10:30 am | BENT_NGUYỄN VĂN NGÀ | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
492 | Trung tu:12 mths for 04TE-4233 | 100000166025 | 04TE-4233 | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 1 hr | 1 | Sat 23/08/25 10:30 am | Sat 23/08/25 11:30 am | BENT_NGUYỄN VĂN NGÀ | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [5 empty] | 0.5 | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
493 | Trung tu:12 mths for 04TE-4232 | 100000166024 | 04TE-4232 | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 1 hr | 1 | Sat 23/08/25 1:30 pm | Sat 23/08/25 2:30 pm | BENT_NGUYỄN VĂN NGÀ | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [5 empty] | 0.5 | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
494 | Trung tu:12 mths for 04TE-4231 | 100000166023 | 04TE-4231 | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 1 hr | 1 | Sat 23/08/25 2:30 pm | Sat 23/08/25 3:30 pm | BENT_NGUYỄN VĂN NGÀ | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [5 empty] | 0.5 | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
495 | Trung tu:12 mths for 04TE-4230 | 100000166022 | 04TE-4230 | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 1 hr | 1 | Sat 23/08/25 3:30 pm | Sat 23/08/25 4:30 pm | BENT_NGUYỄN VĂN NGÀ | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [5 empty] | 0.5 | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
496 | Trung tu:12 mths for 04TE-4229 | 100000166021 | 04TE-4229 | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 1 hr | 1 | Sat 23/08/25 4:30 pm | Sat 23/08/25 5:30 pm | BENT_NGUYỄN VĂN NGÀ | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [5 empty] | 0.5 | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
497 | Trung tu:12 mths for 04TE-4228 | 100000166020 | 04TE-4228 | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 1 hr | 1 | Sat 23/08/25 5:30 pm | Sat 23/08/25 6:30 pm | BENT_NGUYỄN VĂN NGÀ | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [5 empty] | 0.5 | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
498 | Trung tu:12 mths for 04TE-4227 | 100000166019 | 04TE-4227 | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 1 hr | 1 | Sat 23/08/25 6:30 pm | Sun 24/08/25 7:30 am | BENT_NGUYỄN VĂN NGÀ | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
499 | Trung tu:12 mths for 04TE-4226 | 100000166018 | 04TE-4226 | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 1 hr | 1 | Sun 24/08/25 7:30 am | Sun 24/08/25 8:30 am | BENT_NGUYỄN VĂN NGÀ | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
500 | Trung tu:12 mths for 04TE-4225 | 100000166017 | 04TE-4225 | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 1 hr | 1 | Sun 24/08/25 8:30 am | Sun 24/08/25 9:30 am | BENT_NGUYỄN VĂN NGÀ | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [5 empty] | 0.5 | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
501 | Trung tu:12 mths for 04TE-4224 | 100000166016 | 04TE-4224 | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 1 hr | 1 | Sun 24/08/25 9:30 am | Sun 24/08/25 10:30 am | BENT_NGUYỄN VĂN NGÀ | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
502 | Trung tu:12 mths for 04TE-4223 | 100000166015 | 04TE-4223 | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 1 hr | 1 | Sun 24/08/25 10:30 am | Sun 24/08/25 11:30 am | BENT_NGUYỄN VĂN NGÀ | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
503 | Trung tu:12 mths for 04TE-4222 | 100000166014 | 04TE-4222 | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 1 hr | 1 | Sun 24/08/25 1:30 pm | Sun 24/08/25 2:30 pm | BENT_NGUYỄN VĂN NGÀ | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [5 empty] | 0.5 | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
504 | Trung tu:12 mths for 04TE-4221 | 100000166013 | 04TE-4221 | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 1 hr | 1 | Sun 24/08/25 2:30 pm | Sun 24/08/25 3:30 pm | BENT_NGUYỄN VĂN NGÀ | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [5 empty] | 0.5 | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
505 | Trung tu:12 mths for 04TE-4220 | 100000166012 | 04TE-4220 | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 1 hr | 1 | Sun 24/08/25 3:30 pm | Sun 24/08/25 4:30 pm | BENT_NGUYỄN VĂN NGÀ | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [5 empty] | 0.5 | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
506 | Trung tu:12 mths for 04TE-4218 | 100000166011 | 04TE-4218 | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 1 hr | 1 | Sun 24/08/25 4:30 pm | Sun 24/08/25 5:30 pm | BENT_NGUYỄN VĂN NGÀ | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [5 empty] | 0.5 | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
507 | Trung tu:12 mths for 04TE-4217 | 100000166010 | 04TE-4217 | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 1 hr | 1 | Sun 24/08/25 5:30 pm | Sun 24/08/25 6:30 pm | BENT_NGUYỄN VĂN NGÀ | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [5 empty] | 0.5 | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
508 | Trung tu:12 mths for 04TE-4216 | 100000166009 | 04TE-4216 | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 1 hr | 1 | Sun 24/08/25 6:30 pm | Mon 25/08/25 7:30 am | BENT_NGUYỄN VĂN NGÀ | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
509 | Trung tu:12 mths for 04TE-4215 | 100000166008 | 04TE-4215 | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 1 hr | 1 | Mon 25/08/25 7:30 am | Mon 25/08/25 8:30 am | BENT_NGUYỄN VĂN NGÀ | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
510 | Trung tu:12 mths for 04TE-4214 | 100000166007 | 04TE-4214 | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 1 hr | 1 | Mon 25/08/25 8:30 am | Mon 25/08/25 9:30 am | BENT_NGUYỄN VĂN NGÀ | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
511 | Trung tu:12 mths for 04TE-4213 | 100000166006 | 04TE-4213 | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 1 hr | 1 | Mon 25/08/25 9:30 am | Mon 25/08/25 10:30 am | BENT_NGUYỄN VĂN NGÀ | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
512 | Trung tu:12 mths for 04SE-4263C | 100000166005 | 04SE-4263C | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 0.75 hrs | 1 | Wed 27/08/25 9:15 am | Wed 27/08/25 10:00 am | BENT_NGUYỄN VĂN NGÀ | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 |  | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
513 | Trung tu:12 mths for 04SE-4263B | 100000166004 | 04SE-4263B | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 0.75 hrs | 1 | Wed 27/08/25 10:00 am | Wed 27/08/25 10:45 am | BENT_NGUYỄN VĂN NGÀ | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 |  | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
514 | Trung tu:12 mths for 04SE-4263A | 100000166003 | 04SE-4263A | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 0.75 hrs | 1 | Wed 27/08/25 10:45 am | Wed 27/08/25 11:30 am | BENT_NGUYỄN VĂN NGÀ | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 |  | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
515 | Trung tu:12 mths for 04SE-4262B | 100000166001 | 04SE-4262B | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 0.75 hrs | 1 | Wed 27/08/25 1:30 pm | Wed 27/08/25 2:15 pm | BENT_NGUYỄN VĂN NGÀ | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 |  | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
516 | Trung tu:12 mths for 04SE-4262A | 100000166000 | 04SE-4262A | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 0.75 hrs | 1 | Wed 27/08/25 2:15 pm | Wed 27/08/25 3:00 pm | BENT_NGUYỄN VĂN NGÀ | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 |  | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
517 | Trung tu:12 mths for 04SE-4261 | 100000165999 | 04SE-4261 | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 0.75 hrs | 1 | Wed 27/08/25 3:00 pm | Wed 27/08/25 3:45 pm | BENT_NGUYỄN VĂN NGÀ | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 |  | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
518 | Trung tu:12 mths for 04KE-4261 | 100000165998 | 04KE-4261 | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 0.75 hrs | 1 | Wed 27/08/25 3:45 pm | Wed 27/08/25 4:30 pm | BENT_NGUYỄN VĂN NGÀ | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [6 empty] | 0.3 | [7 empty] | 0.3 | 30% | 0.7
519 | Trung tu:12 mths for 04KE-4202 | 100000165997 | 04KE-4202 | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 0.75 hrs | 1 | Wed 27/08/25 4:30 pm | Wed 27/08/25 5:15 pm | BENT_NGUYỄN VĂN NGÀ | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [6 empty] | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
520 | Trung tu:12 mths for 04KE-4201 | 100000165996 | 04KE-4201 | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 3 hrs | 1 | Fri 22/08/25 7:30 am | Fri 22/08/25 10:30 am | BENT_NGUYỄN VĂN NGÀ | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | [7 empty] | 0.9 | 90% | 0.1
521 | Trung tu:12 mths for 04VE-2207 | 100000165708 | 04VE-2207 | DK-BENT | AMONIA | 4200 | 0.75 hrs | 1 | Thu 21/08/25 7:30 am | Thu 21/08/25 8:15 am | BENT_TRẦN NHỰT QUANG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
522 | Trung tu:12 mths for 04VE-2206 | 100000165707 | 04VE-2206 | DK-BENT | AMONIA | 4200 | 0.75 hrs | 1 | Thu 21/08/25 8:15 am | Thu 21/08/25 9:00 am | BENT_TRẦN NHỰT QUANG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
523 | Trung tu:12 mths for 04VE-2202Y | 100000165706 | 04VE-2202Y | DK-BENT | AMONIA | 4200 | 0.75 hrs | 1 | Thu 21/08/25 9:00 am | Thu 21/08/25 9:45 am | BENT_TRẦN NHỰT QUANG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
524 | Trung tu:12 mths for 04VE-2202X | 100000165705 | 04VE-2202X | DK-BENT | AMONIA | 4200 | 0.75 hrs | 1 | Thu 21/08/25 9:45 am | Thu 21/08/25 10:30 am | BENT_TRẦN NHỰT QUANG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
525 | Trung tu:12 mths for 04VE-2201Y | 100000165704 | 04VE-2201Y | DK-BENT | AMONIA | 4200 | 0.75 hrs | 1 | Thu 21/08/25 10:30 am | Thu 21/08/25 11:15 am | BENT_TRẦN NHỰT QUANG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
526 | Trung tu:12 mths for 04VE-2201X | 100000165703 | 04VE-2201X | DK-BENT | AMONIA | 4200 | 0.75 hrs | 1 | Thu 21/08/25 11:15 am | Thu 21/08/25 2:00 pm | BENT_TRẦN NHỰT QUANG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
527 | Trung tu:12 mths for 04TE-2220 | 100000165702 | 04TE-2220 | DK-BENT | AMONIA | 4200 | 1 hr | 1 | Thu 21/08/25 2:15 pm | Thu 21/08/25 3:15 pm | BENT_TRẦN NHỰT QUANG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
528 | Trung tu:12 mths for 04TE-2219 | 100000165701 | 04TE-2219 | DK-BENT | AMONIA | 4200 | 1 hr | 1 | Thu 21/08/25 3:15 pm | Thu 21/08/25 4:15 pm | BENT_TRẦN NHỰT QUANG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
529 | Trung tu:12 mths for 04TE-2218 | 100000165700 | 04TE-2218 | DK-BENT | AMONIA | 4200 | 1 hr | 1 | Thu 21/08/25 4:15 pm | Thu 21/08/25 5:15 pm | BENT_TRẦN NHỰT QUANG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
530 | Trung tu:12 mths for 04TE-2217 | 100000165699 | 04TE-2217 | DK-BENT | AMONIA | 4200 | 1 hr | 1 | Thu 21/08/25 5:15 pm | Thu 21/08/25 6:15 pm | BENT_TRẦN NHỰT QUANG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
531 | Trung tu:12 mths for 04TE-2216 | 100000165698 | 04TE-2216 | DK-BENT | AMONIA | 4200 | 1 hr | 1 | Thu 21/08/25 6:15 pm | Fri 22/08/25 7:15 am | BENT_TRẦN NHỰT QUANG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
532 | Trung tu:12 mths for 04TE-2214 | 100000165697 | 04TE-2214 | DK-BENT | AMONIA | 4200 | 2 hrs | 1 | Fri 22/08/25 8:15 am | Fri 22/08/25 10:15 am | BENT_TRẦN NHỰT QUANG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
533 | Trung tu:12 mths for 04TE-2213 | 100000165696 | 04TE-2213 | DK-BENT | AMONIA | 4200 | 2 hrs | 1 | Fri 22/08/25 10:15 am | Fri 22/08/25 2:15 pm | BENT_TRẦN NHỰT QUANG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
534 | Trung tu:12 mths for 04TE-2212 | 100000165695 | 04TE-2212 | DK-BENT | AMONIA | 4200 | 2 hrs | 1 | Fri 22/08/25 2:15 pm | Fri 22/08/25 4:15 pm | BENT_TRẦN NHỰT QUANG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
535 | Trung tu:12 mths for 04TE-2206 | 100000165694 | 04TE-2206 | DK-BENT | AMONIA | 4200 | 1 hr | 1 | Fri 22/08/25 3:15 pm | Fri 22/08/25 4:15 pm | BENT_TRẦN NHỰT QUANG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
536 | Trung tu:12 mths for 04TE-2205 | 100000165693 | 04TE-2205 | DK-BENT | AMONIA | 4200 | 1 hr | 1 | Fri 22/08/25 4:15 pm | Fri 22/08/25 5:15 pm | BENT_TRẦN NHỰT QUANG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
537 | Trung tu:12 mths for 04TE-2204 | 100000165692 | 04TE-2204 | DK-BENT | AMONIA | 4200 | 1 hr | 1 | Fri 22/08/25 5:15 pm | Fri 22/08/25 6:15 pm | BENT_TRẦN NHỰT QUANG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
538 | Trung tu:12 mths for 04TE-2203 | 100000165691 | 04TE-2203 | DK-BENT | AMONIA | 4200 | 1 hr | 1 | Fri 22/08/25 6:15 pm | Sat 23/08/25 7:15 am | BENT_TRẦN NHỰT QUANG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
539 | Trung tu:12 mths for 04TE-2202 | 100000165690 | 04TE-2202 | DK-BENT | AMONIA | 4200 | 1 hr | 1 | Sat 23/08/25 7:15 am | Sat 23/08/25 8:15 am | BENT_TRẦN NHỰT QUANG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
540 | Trung tu:12 mths for 04TE-2201 | 100000165689 | 04TE-2201 | DK-BENT | AMONIA | 4200 | 1 hr | 1 | Sat 23/08/25 8:15 am | Sat 23/08/25 9:15 am | BENT_TRẦN NHỰT QUANG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
541 | Trung tu:12 mths for 04KE-2212 | 100000165688 | 04KE-2212 | DK-BENT | AMONIA | 4200 | 1 hr | 1 | Sat 23/08/25 9:15 am | Sat 23/08/25 10:15 am | BENT_TRẦN NHỰT QUANG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
542 | Trung tu:12 mths for 04XE-4261B | 100000165687 | 04XE-4261B | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 0.75 hrs | 1 | Wed 27/08/25 5:15 pm | Wed 27/08/25 6:00 pm | BENT_NGUYỄN VĂN NGÀ | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [6 empty] | 0.3 | [7 empty] | 0.3 | 30% | 0.7
543 | Trung tu:12 mths for 04XE-4261A | 100000165686 | 04XE-4261A | DK-BENT | AMONIA | 4400 | 0.75 hrs | 1 | Wed 27/08/25 6:00 pm | Wed 27/08/25 6:45 pm | BENT_NGUYỄN VĂN NGÀ | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [6 empty] | 0.3 | [7 empty] | 0.3 | 30% | 0.7
544 | Trung tu:36 mths for 04VE-3129 | 100000165961 | 04VE-3129 | DK-BENT | AMONIA | 4200 | 2 hrs |  | Sat 23/08/25 11:15 am | Sat 23/08/25 3:15 pm | BENT_TRẦN NHỰT QUANG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  | 0.9 | [12 empty] | 0.9 | 90% | 0.1
545 | Trung tu:36 mths for 04TE-3138 | 100000166112 | 04TE-3138 | DK-BENT | AMONIA | 4200 | 2 hrs |  | Sat 23/08/25 3:15 pm | Sat 23/08/25 5:15 pm | BENT_TRẦN NHỰT QUANG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  | 0.9 | [12 empty] | 0.9 | 90% | 0.1
546 | Trung tu:36 mths for 04TE-3145 | 100000166114 | 04TE-3145 | DK-BENT | AMONIA | 4200 | 2 hrs |  | Sat 23/08/25 3:15 pm | Sat 23/08/25 5:15 pm | BENT_TRẦN NHỰT QUANG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  | 0.9 | [12 empty] | 0.9 | 90% | 0.1
547 | Trung tu:36 mths for 04TE-3147 | 100000166116 | 04TE-3147 | DK-BENT | AMONIA | 4200 | 2 hrs |  | Sun 24/08/25 7:15 am | Sun 24/08/25 9:15 am | BENT_TRẦN NHỰT QUANG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  | 0.9 | [12 empty] | 0.9 | 90% | 0.1
548 | Trung tu:36 mths for 04VE-3124 | 100000166118 | 04VE-3124 | DK-BENT | AMONIA | 4200 | 1 hr |  | Sun 24/08/25 8:15 am | Sun 24/08/25 9:15 am | BENT_TRẦN NHỰT QUANG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  | 0.9 | [12 empty] | 0.9 | 90% | 0.1
549 | Trung tu:36 mths for 04VE-3128 | 100000166120 | 04VE-3128 | DK-BENT | AMONIA | 4200 | 2 hrs |  | Sun 24/08/25 10:15 am | Sun 24/08/25 2:15 pm | BENT_TRẦN NHỰT QUANG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  | 0.9 | [12 empty] | 0.9 | 90% | 0.1
550 | Trung tu:36 mths for 04TE-3137 | 100000166190 | 04TE-3137 | DK-BENT | AMONIA | 4200 | 2 hrs |  | Sun 24/08/25 2:15 pm | Sun 24/08/25 4:15 pm | BENT_TRẦN NHỰT QUANG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  | 0.9 | [12 empty] | 0.9 | 90% | 0.1
551 | Trung tu:36 mths for 04TE-3144 | 100000166192 | 04TE-3144 | DK-BENT | AMONIA | 4200 | 2 hrs |  | Sun 24/08/25 4:15 pm | Sun 24/08/25 6:15 pm | BENT_TRẦN NHỰT QUANG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  | 0.9 | [12 empty] | 0.9 | 90% | 0.1
552 | Trung tu:36 mths for 04TE-3146 | 100000166194 | 04TE-3146 | DK-BENT | AMONIA | 4200 | 2 hrs |  | Sun 24/08/25 6:15 pm | Mon 25/08/25 8:15 am | BENT_TRẦN NHỰT QUANG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  | 0.9 | [12 empty] | 0.9 | 90% | 0.1
553 | Trung tu:36 mths for 04TE-3148 | 100000166196 | 04TE-3148 | DK-BENT | AMONIA | 4200 | 2 hrs |  | Mon 25/08/25 8:15 am | Mon 25/08/25 10:15 am | BENT_TRẦN NHỰT QUANG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  | 0.9 | [12 empty] | 0.9 | 90% | 0.1
554 | Trung tu:36 mths for 04VE-3125 | 100000166198 | 04VE-3125 | DK-BENT | AMONIA | 4200 | 1 hr |  | Mon 25/08/25 9:15 am | Mon 25/08/25 10:15 am | BENT_TRẦN NHỰT QUANG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  | 0.9 | [12 empty] | 0.9 | 90% | 0.1
555 | Lắp đặt mới tín hiệu 04VE-2230 | 800000007603 | 04VE-2230 | DK-BENT | AMONIA | 4200 | 3 hrs |  | Sun 17/08/25 10:00 am | Sun 17/08/25 3:00 pm | BENT_TRẦN NHỰT QUANG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
556 | Lắp đặt mới tín hiệu 04VE-2230B | 800000007604 | 04VE-2230B | DK-BENT | AMONIA | 4200 | 3 hrs |  | Sun 17/08/25 3:00 pm | Sun 17/08/25 6:00 pm | BENT_TRẦN NHỰT QUANG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
557 | Lắp đặt mới tín hiệu 04VE-2231 | 800000007605 | 04VE-2231 | DK-BENT | AMONIA | 4200 | 3 hrs |  | Sun 17/08/25 6:00 pm | Mon 18/08/25 9:00 am | BENT_TRẦN NHỰT QUANG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
558 | Lắp đặt mới tín hiệu 04VE-2231B | 800000007606 | 04VE-2231B | DK-BENT | AMONIA | 4200 | 3 hrs |  | Mon 18/08/25 9:00 am | Mon 18/08/25 2:00 pm | BENT_TRẦN NHỰT QUANG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
559 | Lắp đặt mới tín hiệu 04TE-2230 | 800000007607 | 04TE-2230 | DK-BENT | AMONIA | 4200 | 3 hrs |  | Mon 18/08/25 2:00 pm | Mon 18/08/25 5:00 pm | BENT_TRẦN NHỰT QUANG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
560 | Lắp đặt mới tín hiệu 04TE-2231 | 800000007608 | 04TE-2231 | DK-BENT | AMONIA | 4200 | 3 hrs |  | Mon 18/08/25 5:00 pm | Tue 19/08/25 8:00 am | BENT_TRẦN NHỰT QUANG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
561 | Lắp đặt mới tín hiệu 04TE-2232 | 800000007609 | 04TE-2232 | DK-BENT | AMONIA | 4200 | 3 hrs |  | Tue 19/08/25 8:00 am | Tue 19/08/25 11:00 am | BENT_TRẦN NHỰT QUANG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
562 | Lắp đặt mới tín hiệu 04TE-2233 | 800000007610 | 04TE-2233 | DK-BENT | AMONIA | 4200 | 3 hrs |  | Tue 19/08/25 11:00 am | Tue 19/08/25 4:00 pm | BENT_TRẦN NHỰT QUANG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
563 | Lắp đặt mới tín hiệu 04TE-2234 | 800000007611 | 04TE-2234 | DK-BENT | AMONIA | 4200 | 3 hrs |  | Tue 19/08/25 4:00 pm | Tue 19/08/25 7:00 pm | BENT_TRẦN NHỰT QUANG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
564 | Tieu tu:12 mths for 29KE-2014A | 100000166247 | 29KE-2014A | DK-BENT | AMONIA | 29000 | 2 hrs |  | Tue 19/08/25 4:00 pm | Tue 19/08/25 6:00 pm | BENT_TRẦN NHỰT QUANG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  | 0.5 | [11 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
565 | Trung tu:36 mths for 29TE-2055 | 100000166257 | 29TE-2055 | DK-BENT | AMONIA | 29000 | 2 hrs |  | Tue 19/08/25 4:00 pm | Tue 19/08/25 6:00 pm | BENT_TRẦN NHỰT QUANG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  | 0.5 | [11 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
566 | Trung tu:36 mths for 29TE-2056 | 100000166259 | 29TE-2056 | DK-BENT | AMONIA | 29000 | 2 hrs |  | Tue 19/08/25 4:00 pm | Tue 19/08/25 6:00 pm | BENT_TRẦN NHỰT QUANG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  | 0.5 | [11 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
567 | Trung tu:36 mths for 29VE-2005Y | 100000166606 | 29VE-2005Y | DK-BENT | AMONIA | 29000 | 2 hrs |  | Tue 19/08/25 4:00 pm | Tue 19/08/25 6:00 pm | BENT_TRẦN NHỰT QUANG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  | 0.5 | [11 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
568 | Trung tu:36 mths for 29VE-2007Y | 100000166608 | 29VE-2007Y | DK-BENT | AMONIA | 29000 | 2 hrs |  | Tue 19/08/25 4:00 pm | Tue 19/08/25 6:00 pm | BENT_TRẦN NHỰT QUANG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  | 0.5 | [11 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
569 | Trung tu:36 mths for 29VE-2005X | 100000166655 | 29VE-2005X | DK-BENT | AMONIA | 29000 | 2 hrs |  | Wed 20/08/25 7:00 am | Wed 20/08/25 9:00 am | BENT_TRẦN NHỰT QUANG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  | 0.5 | [11 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
570 | Trung tu:36 mths for 29VE-2007X | 100000166657 | 29VE-2007X | DK-BENT | AMONIA | 29000 | 2 hrs |  | Wed 20/08/25 7:00 am | Wed 20/08/25 9:00 am | BENT_TRẦN NHỰT QUANG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  | 0.5 | [11 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
571 | Trung tu:36 mths for 29XE-2026 | 100000166660 | 29XE-2026 | DK-BENT | AMONIA | 29000 | 2 hrs |  | Wed 20/08/25 7:00 am | Wed 20/08/25 9:00 am | BENT_TRẦN NHỰT QUANG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
572 | Hiển thị 21ZT2005B Hart trên DCS | 800000007094 | DCS-UTI | DK-DCS | UTILITY | 35000 | 1 hr | 2 | Thu 28/08/25 8:00 am | Thu 28/08/25 9:00 am | HTĐK_TRỊNH VĂN KIỀU | HTĐK_VÕ QUANG MINH |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | 100% | 0
573 | Trungtu:12 mths forCabinet WW03O P21101A | 800000006757 | WW03O | DK-DCS | UTILITY | 35000 | 3 hrs | 1 | Sat 23/08/25 10:00 am | Sat 23/08/25 3:00 pm | HTĐK_PHAN TRUNG KIÊN | HTĐK_VÕ QUANG MINH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
574 | Trungtu:12 mths for Cinet MPS16 P29202 | 800000006755 | MPS16 | DK-DCS | UTILITY | 35000 | 2 hrs | 1 | Sat 23/08/25 9:00 am | Sat 23/08/25 11:00 am | HTĐK_LÊ BÁ TỨ | HTĐK_VÕ QUANG MINH |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 100% | 0
575 | Trungtu:12 mths for Cabinet MPS14 P21201 | 800000006754 | MPS14 | DK-DCS | UTILITY | 35000 | 2 hrs | 1 | Sat 23/08/25 9:00 am | Sat 23/08/25 11:00 am | HTĐK_LÊ BÁ TỨ | HTĐK_VÕ QUANG MINH |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 100% | 0
576 | Trungtu:12 mths forCabinet WW04O P21201A | 800000006745 | WW04O | DK-DCS | UTILITY | 35000 | 3 hrs | 1 | Sat 23/08/25 10:00 am | Sat 23/08/25 3:00 pm | HTĐK_PHAN TRUNG KIÊN | HTĐK_VÕ QUANG MINH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
577 | Trung tu:12 mths for PDPS1 | 800000006743 | PDPS1 | DK-DCS | UTILITY | 35000 | 1 hr | 1 | Sun 24/08/25 8:00 am | Sun 24/08/25 9:00 am | HTĐK_LÊ BÁ TỨ | HTĐK_VÕ QUANG MINH |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 100% | 0
578 | Trung tu:12 mths forCabinet MPS17 B29101 | 800000006742 | MPS17 | DK-DCS | UTILITY | 35000 | 2 hrs | 1 | Sat 23/08/25 9:00 am | Sat 23/08/25 11:00 am | HTĐK_LÊ BÁ TỨ | HTĐK_VÕ QUANG MINH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
579 | Trung tu:12 mths for MPS13 P21101ABCD | 800000006740 | MPS13 | DK-DCS | UTILITY | 35000 | 2 hrs | 1 | Sat 23/08/25 9:00 am | Sat 23/08/25 11:00 am | HTĐK_LÊ BÁ TỨ | HTĐK_VÕ QUANG MINH |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 100% | 0
580 | Trung tu:12 mths for Cabinet FCS05 | 800000006728 | FCS05 | DK-DCS | UTILITY | 35000 | 2 hrs | 1 | Fri 22/08/25 9:00 am | Fri 22/08/25 11:00 am | HTĐK_LÊ BÁ TỨ | HTĐK_VÕ QUANG MINH |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 100% | 0
581 | Trung tu:12 mths for Cabinet PDP3O | 800000006723 | PDP3O | DK-DCS | UTILITY | 35000 | 1 hr | 1 | Sun 24/08/25 8:00 am | Sun 24/08/25 9:00 am | HTĐK_LÊ BÁ TỨ | HTĐK_VÕ QUANG MINH |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 100% | 0
582 | Trung tu:12 mths for Cabinet FF01O | 800000006721 | FF01O | DK-DCS | UTILITY | 35000 | 2 hrs | 1 | Sat 23/08/25 9:00 am | Sat 23/08/25 11:00 am | HTĐK_LÊ BÁ TỨ | HTĐK_VÕ QUANG MINH | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
583 | Trung tu:12 mths for Cabinet FCS06 | 800000006719 | FCS06 | DK-DCS | UTILITY | 35000 | 2 hrs | 1 | Fri 22/08/25 9:00 am | Fri 22/08/25 11:00 am | HTĐK_LÊ BÁ TỨ | HTĐK_VÕ QUANG MINH |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 100% | 0
584 | Thực hiện DNTD PT-2023-13, đấu nối, cấu | 400000001158 | DCS-UTI | DK-DCS | UTILITY | 35000 | 1 hr | 2 | Wed 20/08/25 8:00 am | Wed 20/08/25 9:00 am | HTĐK_NGUYỄN MẠNH QUỲNH | HTĐK_VÕ QUANG MINH |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 100% | 0
585 | Test the Interlock of Utility Unit | 100000162206 | DCS-UTI | DK-DCS | UTILITY | 35000 | 10 hrs | 3 | Tue 26/08/25 7:00 am | Tue 26/08/25 7:00 pm | HTĐK_NGUYỄN CAO MINH | HTĐK_VÕ QUANG MINH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
586 | Trung tu:12 mths for Cabinet MAR2O | 100000159145 | MAR2O | DK-DCS | UTILITY | 35000 | 2 hrs | 1 | Fri 22/08/25 9:00 am | Fri 22/08/25 11:00 am | HTĐK_LÊ BÁ TỨ | HTĐK_VÕ QUANG MINH | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
587 | Trung tu:12 mths for Cabinet RTU2O | 100000159122 | RTU2O | DK-DCS | UTILITY | 35000 | 2 hrs | 1 | Tue 26/08/25 9:00 am | Tue 26/08/25 11:00 am | HTĐK_PHAN TRUNG KIÊN | HTĐK_VÕ QUANG MINH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
588 | Trung tu:12 mths for Cabinet MAR3O | 100000159064 | MAR3O | DK-DCS | UTILITY | 35000 | 2 hrs | 1 | Fri 22/08/25 9:00 am | Fri 22/08/25 11:00 am | HTĐK_LÊ BÁ TỨ | HTĐK_VÕ QUANG MINH |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 100% | 0
589 | Trung tu:12 mths for Cabinet RTU1O | 100000159034 | RTU1O | DK-DCS | UTILITY | 35000 | 2 hrs | 1 | Mon 25/08/25 9:00 am | Mon 25/08/25 11:00 am | HTĐK_PHAN TRUNG KIÊN | HTĐK_VÕ QUANG MINH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
590 | 06FIC1003 tác động ngược hành trình van | 800000007093 | DCS-URE | DK-DCS | UREA | 35000 | 1 hr | 3 | Sun 24/08/25 8:00 am | Sun 24/08/25 9:00 am | HTĐK_TRỊNH VĂN KIỀU | HTĐK_VÕ QUANG MINH |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | 100% | 0
591 | 06PIC1027 tác động ngược van khi Auto | 800000007092 | DCS-URE | DK-DCS | UREA | 35000 | 1 hr | 3 | Sun 24/08/25 8:00 am | Sun 24/08/25 9:00 am | HTĐK_TRỊNH VĂN KIỀU | HTĐK_VÕ QUANG MINH |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | 100% | 0
592 | Trung tu:12 mths MPS12 B07601/602/603/60 | 800000006753 | MPS12 | DK-DCS | UREA | DCS UREA | 2 hrs | 1 | Mon 18/08/25 9:00 am | Mon 18/08/25 11:00 am | HTĐK_LÊ BÁ TỨ | HTĐK_VÕ QUANG MINH |  | 1 | [12 empty] | 1 | 100% | 0
593 | Trungtu:12 mths for Cinet MPS10 P06102 | 800000006752 | MPS10 | DK-DCS | UREA | DCS UREA | 2 hrs | 1 | Mon 18/08/25 9:00 am | Mon 18/08/25 11:00 am | HTĐK_LÊ BÁ TỨ | HTĐK_VÕ QUANG MINH | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
594 | Trung tu:12 mths for Cabinet MPS08 K101 | 800000006751 | MPS08 | DK-DCS | UREA | DCS UREA | 2 hrs | 1 | Mon 18/08/25 9:00 am | Mon 18/08/25 11:00 am | HTĐK_LÊ BÁ TỨ | HTĐK_VÕ QUANG MINH |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | 100% | 0
595 | Trung tu:12 mths MPS11 P06115AB/P07602AB | 800000006739 | MPS11 | DK-DCS | UREA | DCS UREA | 2 hrs | 1 | Mon 18/08/25 9:00 am | Mon 18/08/25 11:00 am | HTĐK_LÊ BÁ TỨ | HTĐK_VÕ QUANG MINH |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | 100% | 0
596 | Trungtu:12 mths for Cinet MPS09 P06101 | 800000006738 | MPS09 | DK-DCS | UREA | DCS UREA | 2 hrs | 1 | Mon 18/08/25 9:00 am | Mon 18/08/25 11:00 am | HTĐK_LÊ BÁ TỨ | HTĐK_VÕ QUANG MINH | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
597 | Trung tu:12 month, PM for Cabinet: FCS01 | 800000006726 | FCS01 | DK-DCS | UREA | DCS UREA | 2 hrs | 1 | Mon 25/08/25 9:00 am | Mon 25/08/25 11:00 am | HTĐK_LÊ BÁ TỨ | HTĐK_VÕ QUANG MINH |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | 100% | 0
598 | Trung tu:12 mths for Cabinet PDP1U | 800000006722 | PDP1U | DK-DCS | UREA | DCS UREA | 1 hr | 1 | Thu 28/08/25 8:00 am | Thu 28/08/25 9:00 am | HTĐK_LÊ BÁ TỨ | HTĐK_VÕ QUANG MINH |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 100% | 0
599 | Trung tu:12 mths for Cabinet FF01U | 800000006720 | FF01U | DK-DCS | UREA | DCS UREA | 2 hrs | 1 | Thu 28/08/25 9:00 am | Thu 28/08/25 11:00 am | HTĐK_LÊ BÁ TỨ | HTĐK_VÕ QUANG MINH |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | 100% | 0
600 | Trung tu:12 mths for Cabinet FCS02 | 800000006717 | FCS02 | DK-DCS | UREA | DCS UREA | 2 hrs | 1 | Mon 25/08/25 9:00 am | Mon 25/08/25 11:00 am | HTĐK_LÊ BÁ TỨ | HTĐK_VÕ QUANG MINH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
601 | Thực hiện DNTD ....theo PA đính kèm | 400000001163 | MPS09 | DK-DCS | UREA | DCS UREA | 5 hrs | 2 | Mon 18/08/25 2:00 pm | Mon 18/08/25 7:00 pm | HTĐK_NGUYỄN MẠNH QUỲNH | HTĐK_VÕ QUANG MINH |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | 100% | 0
602 | Thực hiện DNTD ..... theo PA đính kèm | 400000001162 | MPS10 | DK-DCS | UREA | DCS UREA | 5 hrs | 2 | Mon 18/08/25 2:00 pm | Mon 18/08/25 7:00 pm | HTĐK_NGUYỄN MẠNH QUỲNH | HTĐK_VÕ QUANG MINH |  | 1 | [12 empty] | 1 | 100% | 0
603 | Đấu nối và cấu hình trên DCS để lắp thêm | 400000001157 | DCS-URE | DK-DCS | UREA | 35000 | 1 hr | 2 | Wed 20/08/25 8:00 am | Wed 20/08/25 9:00 am | HTĐK_NGUYỄN MẠNH QUỲNH | HTĐK_VÕ QUANG MINH |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 100% | 0
604 | Thực hiện DNTD URE-2025-010 | 400000001077 | DCS-URE | DK-DCS | UREA | DCS UREA | 2 hrs | 1 | Wed 20/08/25 9:00 am | Wed 20/08/25 11:00 am | HTĐK_NGUYỄN MẠNH QUỲNH | HTĐK_VÕ QUANG MINH | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
605 | Thay đổi loop điều khiển của 07LIC2601: | 200000016986 | DCS-URE | DK-DCS | UREA | 35000 | 1 hr | 2 | Thu 28/08/25 8:00 am | Thu 28/08/25 9:00 am | HTĐK_TRỊNH VĂN KIỀU | HTĐK_VÕ QUANG MINH |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | 100% | 0
606 | Test the Interlock logic of Urea Unit | 100000162202 | DCS-URE | DK-DCS | UREA | 35000 | 10 hrs | 3 | Thu 28/08/25 2:00 pm | Fri 29/08/25 2:00 pm | HTĐK_NGUYỄN CAO MINH | HTĐK_VÕ QUANG MINH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
607 | Trung tu:12 mths for Cabinet MAR7U | 100000159165 | MAR7U | DK-DCS | UREA | DCS UREA | 2 hrs | 1 | Mon 25/08/25 9:00 am | Mon 25/08/25 11:00 am | HTĐK_LÊ BÁ TỨ | HTĐK_VÕ QUANG MINH |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 100% | 0
608 | Trung tu:12 mths for Cabinet MAR6U | 100000159161 | MAR6U | DK-DCS | UREA | DCS UREA | 2 hrs | 1 | Mon 25/08/25 9:00 am | Mon 25/08/25 11:00 am | HTĐK_LÊ BÁ TỨ | HTĐK_VÕ QUANG MINH |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 100% | 0
609 | Trung tu:12 mths for Cabinet MAR5U | 100000159157 | MAR5U | DK-DCS | UREA | DCS UREA | 2 hrs | 1 | Mon 25/08/25 9:00 am | Mon 25/08/25 11:00 am | HTĐK_LÊ BÁ TỨ | HTĐK_VÕ QUANG MINH |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 100% | 0
610 | Trung tu:12 mths for Cabinet MAR4U | 100000159153 | MAR4U | DK-DCS | UREA | DCS UREA | 2 hrs | 1 | Sun 24/08/25 9:00 am | Sun 24/08/25 11:00 am | HTĐK_LÊ BÁ TỨ | HTĐK_VÕ QUANG MINH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
611 | Trung tu:12 mths for Cabinet MAR2U | 100000159141 | MAR2U | DK-DCS | UREA | DCS UREA | 2 hrs | 1 | Sun 24/08/25 9:00 am | Sun 24/08/25 11:00 am | HTĐK_LÊ BÁ TỨ | HTĐK_VÕ QUANG MINH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
612 | Trung tu:12 mths for Cabinet RTM2U | 100000159126 | RTM2U | DK-DCS | UREA | DCS UREA | 2 hrs | 1 | Tue 26/08/25 9:00 am | Tue 26/08/25 11:00 am | HTĐK_PHAN TRUNG KIÊN | HTĐK_VÕ QUANG MINH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
613 | Trung tu:12 mths for Cabinet MAR3U | 100000159060 | MAR3U | DK-DCS | UREA | DCS UREA | 2 hrs | 1 | Sun 24/08/25 9:00 am | Sun 24/08/25 11:00 am | HTĐK_LÊ BÁ TỨ | HTĐK_VÕ QUANG MINH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
614 | Trung tu:12 mths for Cabinet RTM3U | 100000159042 | RTM3U | DK-DCS | UREA | DCS UREA | 2 hrs | 1 | Tue 26/08/25 9:00 am | Tue 26/08/25 11:00 am | HTĐK_PHAN TRUNG KIÊN | HTĐK_VÕ QUANG MINH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
615 | Trung tu:12 mths for Cabinet RTM1U | 100000159038 | RTM1U | DK-DCS | UREA | DCS UREA | 2 hrs | 1 | Tue 26/08/25 9:00 am | Tue 26/08/25 11:00 am | HTĐK_PHAN TRUNG KIÊN | HTĐK_VÕ QUANG MINH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
616 | Trung tu:12 month, PM for Cabinet: RTU1U | 100000159033 | RTU1U | DK-DCS | UREA | DCS UREA | 2 hrs | 1 | Tue 26/08/25 9:00 am | Tue 26/08/25 11:00 am | HTĐK_PHAN TRUNG KIÊN | HTĐK_VÕ QUANG MINH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
617 | Trung tu:12 months, PM for Cabinet: APC | 800000006759 | APC | DK-DCS | ĐĐSX | 35000 | 1 hr | 1 | Fri 29/08/25 7:00 am | Fri 29/08/25 8:00 am | HTĐK_NGUYỄN MẠNH QUỲNH | HTĐK_VÕ QUANG MINH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
618 | Trung tu:12 mths for Cabinet PRM Server | 800000006758 | PRM01 | DK-DCS | ĐĐSX | 35000 | 1 hr | 1 | Fri 29/08/25 8:00 am | Fri 29/08/25 9:00 am | HTĐK_LÊ BÁ TỨ | HTĐK_VÕ QUANG MINH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
619 | Trung tu:12 mths for CPM Server: CPM | 800000006747 | CPM | DK-DCS | ĐĐSX | 35000 | 1 hr | 1 | Fri 29/08/25 8:00 am | Fri 29/08/25 9:00 am | HTĐK_LÊ BÁ TỨ | HTĐK_VÕ QUANG MINH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
620 | Trung tu:12 mths for Client 01: APC01 | 800000006746 | APC01 | DK-DCS | ĐĐSX | 35000 | 1 hr | 1 | Fri 29/08/25 8:00 am | Fri 29/08/25 9:00 am | HTĐK_LÊ BÁ TỨ | HTĐK_VÕ QUANG MINH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
621 | Trung tu:12 mths for Cabinet OPC51 | 800000006733 | OPC51 | DK-DCS | ĐĐSX | 35000 | 1 hr | 1 | Fri 29/08/25 8:00 am | Fri 29/08/25 9:00 am | HTĐK_LÊ BÁ TỨ | HTĐK_VÕ QUANG MINH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
622 | Trung tu:12 mths for Cabinet NWCAB | 800000006732 | NWCAB | DK-DCS | ĐĐSX | 35000 | 1 hr | 1 | Thu 28/08/25 8:00 am | Thu 28/08/25 9:00 am | HTĐK_LÊ BÁ TỨ | HTĐK_VÕ QUANG MINH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
623 | Trung tu:12 mths for Cabinet FCS07 | 800000006729 | FCS07 | DK-DCS | ĐĐSX | 35000 | 2 hrs | 1 | Thu 28/08/25 9:00 am | Thu 28/08/25 11:00 am | HTĐK_LÊ BÁ TỨ | HTĐK_VÕ QUANG MINH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
624 | Trung tu:12 mths for Cabinet HIS64 | 800000006725 | HIS64 | DK-DCS | ĐĐSX | 35000 | 2 hrs | 1 | Fri 29/08/25 9:00 am | Fri 29/08/25 11:00 am | HTĐK_NGUYỄN MẠNH QUỲNH | HTĐK_VÕ QUANG MINH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
625 | Trung tu:12 mths for Cabinet OPC50 | 800000006724 | OPC50 | DK-DCS | ĐĐSX | 35000 | 1 hr | 1 | Fri 29/08/25 8:00 am | Fri 29/08/25 9:00 am | HTĐK_LÊ BÁ TỨ | HTĐK_VÕ QUANG MINH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
626 | Thực hiện DNTD .........xóa hoặc thay đổ | 400000001160 | DCS-CCR | DK-DCS | ĐĐSX | 35000 | 5 hrs | 2 | Fri 22/08/25 2:00 pm | Fri 22/08/25 7:00 pm | HTĐK_TRỊNH VĂN KIỀU | HTĐK_VÕ QUANG MINH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
627 | Trungtu:12 mths forCabinet MMS01SERVER01 | 100000159266 | MMS01 | DK-DCS | ĐĐSX | 35000 | 1 hr | 1 | Fri 29/08/25 8:00 am | Fri 29/08/25 9:00 am | HTĐK_LÊ BÁ TỨ | HTĐK_VÕ QUANG MINH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
628 | Trung tu:12 mths for MAR07 | 800000006844 | 2007-03-01 | DK-DCS | AMONIA | 35000 | 1 hr | 1 | Sun 24/08/25 8:00 am | Sun 24/08/25 9:00 am | HTĐK_LÊ BÁ TỨ | HTĐK_VÕ QUANG MINH | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
629 | Trungtu:12 mths for Cabinet WW01A B04201 | 800000006756 | WW01A | DK-DCS | AMONIA | 4200 | 2 hrs | 1 | Fri 22/08/25 9:00 am | Fri 22/08/25 11:00 am | HTĐK_PHAN TRUNG KIÊN | HTĐK_VÕ QUANG MINH |  | 1 | [12 empty] | 1 | 100% | 0
630 | Trungtu:12 mths for Cabinet MPS06 P04301 | 800000006750 | MPS06 | DK-DCS | AMONIA | 4300 | 2 hrs | 1 | Thu 21/08/25 9:00 am | Thu 21/08/25 11:00 am | HTĐK_LÊ BÁ TỨ | HTĐK_VÕ QUANG MINH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
631 | Trung tu:12 mths for Cabinet MPS04 K31 | 800000006749 | MPS04 | DK-DCS | AMONIA | 4400 | 2 hrs | 1 | Thu 21/08/25 9:00 am | Thu 21/08/25 11:00 am | HTĐK_LÊ BÁ TỨ | HTĐK_VÕ QUANG MINH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
632 | Trung tu:12 mths for Cabinet MPS02 K203 | 800000006748 | MPS02 | DK-DCS | AMONIA | 4200 | 2 hrs | 1 | Thu 21/08/25 9:00 am | Thu 21/08/25 11:00 am | HTĐK_LÊ BÁ TỨ | HTĐK_VÕ QUANG MINH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
633 | Trungtu:12 mths Cabinet WW02A P29201A | 800000006744 | WW02A | DK-DCS | AMONIA | 29000 | 3 hrs | 1 | Fri 22/08/25 10:00 am | Fri 22/08/25 3:00 pm | HTĐK_PHAN TRUNG KIÊN | HTĐK_VÕ QUANG MINH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
634 | Trungtu:12 mths MPS15 P29201AB | 800000006741 | MPS15 | DK-DCS | AMONIA | 35000 | 2 hrs | 1 | Fri 22/08/25 9:00 am | Fri 22/08/25 11:00 am | HTĐK_LÊ BÁ TỨ | HTĐK_VÕ QUANG MINH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
635 | Trungtu:12 mths for Cabinet MPS07 P04302 | 800000006737 | MPS07 | DK-DCS | AMONIA | 4300 | 2 hrs | 1 | Thu 21/08/25 9:00 am | Thu 21/08/25 11:00 am | HTĐK_LÊ BÁ TỨ | HTĐK_VÕ QUANG MINH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
636 | Trung tu:12 mths for Cabinet MPS05 K41 | 800000006736 | MPS05 | DK-DCS | AMONIA | 4400 | 2 hrs | 1 | Thu 21/08/25 9:00 am | Thu 21/08/25 11:00 am | HTĐK_LÊ BÁ TỨ | HTĐK_VÕ QUANG MINH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
637 | Trung tu:12 mths for Cabinet MPS03 K21 | 800000006735 | MPS03 | DK-DCS | AMONIA | 4400 | 2 hrs | 1 | Wed 20/08/25 9:00 am | Wed 20/08/25 11:00 am | HTĐK_LÊ BÁ TỨ | HTĐK_VÕ QUANG MINH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
638 | Trungtu:12 mths for Cabinet MPS01 B04201 | 800000006734 | MPS01 | DK-DCS | AMONIA | 4200 | 2 hrs | 1 | Wed 20/08/25 9:00 am | Wed 20/08/25 11:00 am | HTĐK_LÊ BÁ TỨ | HTĐK_VÕ QUANG MINH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
639 | Trung tu:12 mths for Cabinet PDP2A | 800000006731 | PDP2A | DK-DCS | AMONIA | 35000 | 1 hr | 1 | Sun 24/08/25 8:00 am | Sun 24/08/25 9:00 am | HTĐK_LÊ BÁ TỨ | HTĐK_VÕ QUANG MINH |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | 100% | 0
640 | Trung tu:12 mths for Cabinet FF01A | 800000006730 | FF01A | DK-DCS | AMONIA | 35000 | 2 hrs | 1 | Wed 20/08/25 9:00 am | Wed 20/08/25 11:00 am | HTĐK_LÊ BÁ TỨ | HTĐK_VÕ QUANG MINH |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | 100% | 0
641 | Trung tu:12 mths for Cabinet FCS03 | 800000006727 | FCS03 | DK-DCS | AMONIA | 35000 | 2 hrs | 1 | Wed 20/08/25 9:00 am | Wed 20/08/25 11:00 am | HTĐK_LÊ BÁ TỨ | HTĐK_VÕ QUANG MINH |  | 1 | [12 empty] | 1 | 100% | 0
642 | Trung tu:12 mths for Cabinet FCS04 | 800000006718 | FCS04 | DK-DCS | AMONIA | 35000 | 2 hrs | 1 | Wed 20/08/25 9:00 am | Wed 20/08/25 11:00 am | HTĐK_LÊ BÁ TỨ | HTĐK_VÕ QUANG MINH |  | 1 | [12 empty] | 1 | 100% | 0
643 | Thực hiện đấu nối cấu hình các tín hiệu | 600000000400 | DCS-AMO | DK-DCS | AMONIA | 35000 | 5 hrs | 2 | Fri 22/08/25 2:00 pm | Fri 22/08/25 7:00 pm | HTĐK_TRỊNH VĂN KIỀU | HTĐK_VÕ QUANG MINH | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
644 | Thực hiện DNTD số theo PA đính kèm | 400000001161 | MPS06 | DK-DCS | AMONIA | 4300 | 5 hrs | 2 | Mon 18/08/25 2:00 pm | Mon 18/08/25 7:00 pm | HTĐK_TRỊNH VĂN KIỀU | HTĐK_VÕ QUANG MINH |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | 100% | 0
645 | Thực hiện DNTD AMO-2022-012, đấu nối, c | 400000001159 | DCS-AMO | DK-DCS | AMONIA | 35000 | 1 hr | 2 | Wed 20/08/25 8:00 am | Wed 20/08/25 9:00 am | HTĐK_NGUYỄN MẠNH QUỲNH | HTĐK_VÕ QUANG MINH |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 100% | 0
646 | Thực hiện ĐNTĐ chuyển đổi BT04201 sang M | 400000001078 | DCS-AMO | DK-DCS | AMONIA | 35000 | 20 hrs | 1 | Tue 19/08/25 7:00 am | Wed 20/08/25 7:00 pm | HTĐK_TRỊNH VĂN KIỀU | HTĐK_VÕ QUANG MINH | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
647 | Thay đổi Logic MPS của các độ rung hướng | 400000001076 | MPS15 | DK-DCS | AMONIA | 4400 | 5 hrs | 1 | Tue 19/08/25 2:00 pm | Tue 19/08/25 7:00 pm | HTĐK_NGUYỄN MẠNH QUỲNH | HTĐK_VÕ QUANG MINH |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 100% | 0
648 | Thay đổi Logic MPS của các độ rung hướng | 400000001075 | MPS04 | DK-DCS | AMONIA | 4400 | 5 hrs | 1 | Tue 19/08/25 2:00 pm | Tue 19/08/25 7:00 pm | HTĐK_NGUYỄN MẠNH QUỲNH | HTĐK_VÕ QUANG MINH |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 100% | 0
649 | Thay đổi Logic MPS của các độ rung hướng | 400000001074 | MPS03 | DK-DCS | AMONIA | 4400 | 5 hrs | 1 | Wed 20/08/25 2:00 pm | Wed 20/08/25 7:00 pm | HTĐK_NGUYỄN MẠNH QUỲNH | HTĐK_VÕ QUANG MINH | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
650 | Test the Interlock Logic of Ammonia Unit | 100000162196 | DCS-AMO | DK-DCS | AMONIA | 35000 | 15 hrs | 3 | Sat 23/08/25 7:00 am | Sun 24/08/25 2:00 pm | HTĐK_NGUYỄN CAO MINH | HTĐK_VÕ QUANG MINH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
651 | Trung tu:12 mths for Cabinet MAR3A | 100000159149 | MAR3A | DK-DCS | AMONIA | 35000 | 2 hrs | 1 | Tue 19/08/25 9:00 am | Tue 19/08/25 11:00 am | HTĐK_LÊ BÁ TỨ | HTĐK_VÕ QUANG MINH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
652 | Trung tu:12 mths for Cabinet RTM2O | 100000159134 | RTM2O | DK-DCS | AMONIA | 35000 | 2 hrs | 1 | Mon 25/08/25 9:00 am | Mon 25/08/25 11:00 am | HTĐK_PHAN TRUNG KIÊN | HTĐK_VÕ QUANG MINH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
653 | Trung tu:12 mths for Cabinet RTM1A | 100000159130 | RTM1A | DK-DCS | AMONIA | 35000 | 2 hrs | 1 | Mon 25/08/25 9:00 am | Mon 25/08/25 11:00 am | HTĐK_PHAN TRUNG KIÊN | HTĐK_VÕ QUANG MINH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
654 | Trung tu:12 month, PM for Cabinet: RTU1A | 100000159121 | RTU1A | DK-DCS | AMONIA | 35000 | 2 hrs | 1 | Mon 25/08/25 9:00 am | Mon 25/08/25 11:00 am | HTĐK_PHAN TRUNG KIÊN | HTĐK_VÕ QUANG MINH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
655 | Trung tu:12 mths for Cabinet MAR6A | 100000159076 | MAR6A | DK-DCS | AMONIA | 35000 | 2 hrs | 1 | Tue 19/08/25 9:00 am | Tue 19/08/25 11:00 am | HTĐK_LÊ BÁ TỨ | HTĐK_VÕ QUANG MINH | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
656 | Trung tu:12 mths for Cabinet MAR5A | 100000159072 | MAR5A | DK-DCS | AMONIA | 35000 | 2 hrs | 1 | Tue 19/08/25 9:00 am | Tue 19/08/25 11:00 am | HTĐK_LÊ BÁ TỨ | HTĐK_VÕ QUANG MINH | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
657 | Trung tu:12 mths for Cabinet MAR4A | 100000159068 | MAR4A | DK-DCS | AMONIA | 35000 | 2 hrs | 1 | Tue 19/08/25 9:00 am | Tue 19/08/25 11:00 am | HTĐK_LÊ BÁ TỨ | HTĐK_VÕ QUANG MINH | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
658 | Trung tu:12 mths for Cabinet MAR2A | 100000159056 | MAR2A | DK-DCS | AMONIA | 35000 | 2 hrs | 1 | Tue 19/08/25 9:00 am | Tue 19/08/25 11:00 am | HTĐK_LÊ BÁ TỨ | HTĐK_VÕ QUANG MINH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
659 | Trung tu:12 mths for Cabinet RTM1O | 100000159046 | RTM1O | DK-DCS | AMONIA | 35000 | 2 hrs | 1 | Mon 25/08/25 9:00 am | Mon 25/08/25 11:00 am | HTĐK_PHAN TRUNG KIÊN | HTĐK_VÕ QUANG MINH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
660 | Test redundancy card AO DCS cho các van dao động nhiều theo danh sách | 100000154912 | DCS-CCR | DK-DCS | ĐĐSX | 35000 | 2 hrs |  | Thu 28/08/25 7:00 am | Thu 28/08/25 9:00 am | HTĐK_TRỊNH VĂN KIỀU | HTĐK_VÕ QUANG MINH |  | 1 | [12 empty] | 1 | 100% | 0
661 | Bọc jacket cho cáp nguồn AC trong tủ hệ thống điều khiển | 800000007567 | DCS-CCR | DK-DCS | ĐĐSX | 35000 | 10 hrs |  | Tue 26/08/25 7:00 am | Tue 26/08/25 7:00 pm | HTĐK_TRỊNH VĂN KIỀU | HTĐK_VÕ QUANG MINH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
662 | Thực hiện lắp đặt bổ sung 2 đầu dò cho K04301: 04VT3205, 04VT3206 | 400000001204 | MPS02 | DK-DCS | AMONIA | 35000 | 4 hrs |  | Thu 28/08/25 7:00 am | Thu 28/08/25 11:00 am | HTĐK_NGUYỄN MẠNH QUỲNH | HTĐK_VÕ QUANG MINH |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 100% | 0
663 | Trung tu:12 mths for PM for 34TR03-HD04 | 800000007027 | 34TR03-HD04 | DK-F&G | HSE | 34000 | 1 hr | 1 | Fri 29/08/25 8:00 am | Fri 29/08/25 9:00 am | HTĐK_PHAN TRUNG KIÊN | HTĐK_VÕ QUANG MINH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
664 | Trung tu:12 mths for PM for 34TR03-HD03 | 800000007026 | 34TR03-HD03 | DK-F&G | HSE | 34000 | 1 hr | 1 | Fri 29/08/25 8:00 am | Fri 29/08/25 9:00 am | HTĐK_PHAN TRUNG KIÊN | HTĐK_VÕ QUANG MINH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
665 | Trung tu:12 mths for PM for 34TR03-HD02 | 800000007025 | 34TR03-HD02 | DK-F&G | HSE | 34000 | 1 hr | 1 | Fri 29/08/25 8:00 am | Fri 29/08/25 9:00 am | HTĐK_PHAN TRUNG KIÊN | HTĐK_VÕ QUANG MINH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
666 | Trung tu:12 mths for PM for 34TR03-HD01 | 800000007024 | 34TR03-HD01 | DK-F&G | HSE | 34000 | 1 hr | 1 | Fri 29/08/25 8:00 am | Fri 29/08/25 9:00 am | HTĐK_PHAN TRUNG KIÊN | HTĐK_VÕ QUANG MINH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
667 | Trung tu:12 mths for 34TR02-HD02 | 100000161762 | 34TR02-HD02 | DK-F&G | HSE | 54000 | 1 hr | 3 | Fri 29/08/25 8:00 am | Fri 29/08/25 9:00 am | HTĐK_PHAN TRUNG KIÊN | HTĐK_VÕ QUANG MINH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
668 | Trung tu:12 mths for 34TR02-HD01 | 100000160211 | 34TR02-HD01 | DK-F&G | HSE | 54000 | 1 hr | 3 | Fri 29/08/25 8:00 am | Fri 29/08/25 9:00 am | HTĐK_PHAN TRUNG KIÊN | HTĐK_VÕ QUANG MINH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
669 | Trung tu:12 mths for 34TR01-HD02 | 100000160207 | 34TR01-HD02 | DK-F&G | HSE | 54000 | 1 hr | 3 | Fri 29/08/25 8:00 am | Fri 29/08/25 9:00 am | HTĐK_PHAN TRUNG KIÊN | HTĐK_VÕ QUANG MINH |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 100% | 0
670 | Trung tu:12 mths for 34TR01-HD01 | 100000160206 | 34TR01-HD01 | DK-F&G | HSE | 54000 | 1 hr | 3 | Fri 29/08/25 8:00 am | Fri 29/08/25 9:00 am | HTĐK_PHAN TRUNG KIÊN | HTĐK_VÕ QUANG MINH |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 100% | 0
671 | Trung tu:12 mths for 04SV03-HD02 | 100000160093 | 04SV03-HD02 | DK-F&G | HSE | 4000 | 1 hr | 3 | Fri 29/08/25 8:00 am | Fri 29/08/25 9:00 am | HTĐK_PHAN TRUNG KIÊN | HTĐK_VÕ QUANG MINH | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
672 | Trung tu:12 mths for 04SV03-HD01 | 100000160092 | 04SV03-HD01 | DK-F&G | HSE | 4000 | 1 hr | 3 | Fri 29/08/25 8:00 am | Fri 29/08/25 9:00 am | HTĐK_PHAN TRUNG KIÊN | HTĐK_VÕ QUANG MINH | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
673 | Trung tu:12 mths for 04SV02-HD02 | 100000160045 | 04SV02-HD02 | DK-F&G | HSE | 4000 | 1 hr | 3 | Thu 28/08/25 8:00 am | Thu 28/08/25 9:00 am | HTĐK_PHAN TRUNG KIÊN | HTĐK_VÕ QUANG MINH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
674 | Trung tu:12 mths for 04SV02-HD01 | 100000160044 | 04SV02-HD01 | DK-F&G | HSE | 4000 | 1 hr | 3 | Thu 28/08/25 8:00 am | Thu 28/08/25 9:00 am | HTĐK_PHAN TRUNG KIÊN | HTĐK_VÕ QUANG MINH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
675 | Trung tu:12 mths for 04SV01-HD02 | 100000160040 | 04SV01-HD02 | DK-F&G | HSE | 4000 | 1 hr | 3 | Thu 28/08/25 8:00 am | Thu 28/08/25 9:00 am | HTĐK_PHAN TRUNG KIÊN | HTĐK_VÕ QUANG MINH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
676 | Trung tu:12 mths for 04SV01-HD01 | 100000160039 | 04SV01-HD01 | DK-F&G | HSE | 4000 | 1 hr | 3 | Wed 27/08/25 7:00 am | Wed 27/08/25 8:00 am | HTĐK_PHAN TRUNG KIÊN | HTĐK_VÕ QUANG MINH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
677 | Trung tu:12 mths for FGSSY | 800000006788 | FGSSY | DK-F&G | ĐĐSX | 35000 | 2 hrs | 1 | Thu 28/08/25 9:00 am | Thu 28/08/25 11:00 am | HTĐK_LÊ BÁ TỨ | HTĐK_VÕ QUANG MINH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
678 | Trung tu:12 mths for FGSM1 | 800000006760 | FGSM1 | DK-F&G | ĐĐSX | 35000 | 2 hrs | 1 | Thu 28/08/25 9:00 am | Thu 28/08/25 11:00 am | HTĐK_LÊ BÁ TỨ | HTĐK_VÕ QUANG MINH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
679 | Thực hiện DNTD số KHĐĐ-2024-002 | 400000001080 | FGSSY | DK-F&G | ĐĐSX | 35000 | 4 hrs | 1 | Mon 18/08/25 11:00 am | Mon 18/08/25 5:00 pm | HTĐK_NGUYỄN CAO MINH | HTĐK_VÕ QUANG MINH |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 100% | 0
680 | Trung tu:12 mths for FGSEW | 100000159385 | FGSEW | DK-F&G | ĐĐSX | 35000 | 1 hr | 1 | Fri 29/08/25 7:00 am | Fri 29/08/25 8:00 am | HTĐK_NGUYỄN MẠNH QUỲNH | HTĐK_VÕ QUANG MINH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
681 | Thực hiện ĐNTĐ số ATSKMT-2024-001 | 400000001061 | FAS | DK-F&G | HSE | 35000 | 5 hrs | 1 | Mon 18/08/25 7:00 am | Mon 18/08/25 2:00 pm | HTĐK_PHAN TRUNG KIÊN | HTĐK_VÕ QUANG MINH | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
682 | Thực hiện trung tu thiết bị báo cháy khu vực cuộn kháng LCR theo PA | 800000007757 | FAS | DK-F&G | HSE | 35000 | 5 hrs | 1 | Mon 18/08/25 7:00 am | Mon 18/08/25 2:00 pm | HTĐK_PHAN TRUNG KIÊN | HTĐK_VÕ QUANG MINH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
683 | Trung tu: 12 tháng cho 06PI-0210 | 100000170162 | 06PI-0210 | DK-HC | UREA | MN CO2 | 0.7 hrs | 3 | Mon 18/08/25 7:42 am | Mon 18/08/25 8:24 am | PI_TRẦN CHÍ BẰNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 100% | 0
684 | Trung tu: 12 tháng cho 06PG-0261 | 100000170146 | 06PG-0261 | DK-HC | UREA | MN CO2 | 0.7 hrs | 3 | Mon 18/08/25 8:24 am | Mon 18/08/25 9:06 am | PI_TRẦN CHÍ BẰNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 100% | 0
685 | Trung tu: 12 tháng cho 06PG-0259 | 100000170145 | 06PG-0259 | DK-HC | UREA | MN CO2 | 0.7 hrs | 3 | Mon 18/08/25 9:06 am | Mon 18/08/25 9:48 am | PI_TRẦN CHÍ BẰNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 100% | 0
686 | Trung tu: 12 tháng cho 06PG-0257 | 100000170144 | 06PG-0257 | DK-HC | UREA | MN CO2 | 0.7 hrs | 3 | Mon 18/08/25 9:48 am | Mon 18/08/25 10:30 am | PI_TRẦN CHÍ BẰNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 100% | 0
687 | Trung tu: 12 tháng cho 06PG-0255 | 100000170131 | 06PG-0255 | DK-HC | UREA | MN CO2 | 0.7 hrs | 3 | Mon 18/08/25 10:30 am | Mon 18/08/25 11:12 am | PI_TRẦN CHÍ BẰNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 100% | 0
688 | Trung tu: 12 tháng cho 06PG-0253 | 100000170130 | 06PG-0253 | DK-HC | UREA | MN CO2 | 0.7 hrs | 3 | Mon 18/08/25 11:12 am | Mon 18/08/25 1:54 pm | PI_TRẦN CHÍ BẰNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 100% | 0
689 | Trung tu: 12 tháng cho 06PG-0251 | 100000170129 | 06PG-0251 | DK-HC | UREA | MN CO2 | 0.7 hrs | 3 | Mon 18/08/25 1:54 pm | Mon 18/08/25 2:36 pm | PI_TRẦN CHÍ BẰNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 100% | 0
690 | Trung tu: 12 tháng cho 06PG-0219 | 100000170116 | 06PG-0219 | DK-HC | UREA | MN CO2 | 0.7 hrs | 3 | Mon 18/08/25 2:36 pm | Mon 18/08/25 3:18 pm | PI_TRẦN CHÍ BẰNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 100% | 0
691 | Trung tu: 12 tháng cho 06PG-0217 | 100000170115 | 06PG-0217 | DK-HC | UREA | MN CO2 | 0.7 hrs | 3 | Mon 18/08/25 3:18 pm | Mon 18/08/25 4:00 pm | PI_TRẦN CHÍ BẰNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 100% | 0
692 | Trung tu: 12 tháng cho 06PG-0215 | 100000170114 | 06PG-0215 | DK-HC | UREA | MN CO2 | 0.7 hrs | 3 | Mon 18/08/25 4:00 pm | Mon 18/08/25 4:42 pm | PI_TRẦN CHÍ BẰNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 100% | 0
693 | Trung tu: 12 tháng cho 06PG-0213 | 100000170105 | 06PG-0213 | DK-HC | UREA | MN CO2 | 0.7 hrs | 3 | Mon 18/08/25 4:42 pm | Mon 18/08/25 5:24 pm | PI_TRẦN CHÍ BẰNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 100% | 0
694 | Trung tu: 12 tháng cho 06PG-0211 | 100000170100 | 06PG-0211 | DK-HC | UREA | UREA | 0.7 hrs | 3 | Mon 18/08/25 5:24 pm | Mon 18/08/25 6:06 pm | PI_TRẦN CHÍ BẰNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0% | 1
695 | Trung tu: 12 tháng cho 06PG-0208 | 100000170099 | 06PG-0208 | DK-HC | UREA | MN CO2 | 0.7 hrs | 3 | Mon 18/08/25 6:06 pm | Mon 18/08/25 6:48 pm | PI_TRẦN CHÍ BẰNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 100% | 0
696 | Trung tu: 12 tháng cho 07PI-3663 | 100000172404 | 07PI-3663 | DK-HC | UREA | TAO HAT | 1 hr | 3 | Tue 19/08/25 8:00 am | Tue 19/08/25 9:00 am | PI_TRẦN CHÍ BẰNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
697 | Trung tu: 12 tháng cho 07PI-3646 | 100000172400 | 07PI-3646 | DK-HC | UREA | TAO HAT | 1 hr | 3 | Tue 19/08/25 9:00 am | Tue 19/08/25 10:00 am | PI_TRẦN CHÍ BẰNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
698 | Trung tu: 12 tháng cho 06PI-0587 | 100000172001 | 06PI-0587 | DK-HC | UREA | MN CO2 | 0.5 hrs | 3 | Tue 19/08/25 9:30 am | Tue 19/08/25 10:00 am | PI_TRẦN CHÍ BẰNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 100% | 0
699 | Trung tu: 12 tháng cho 06PI-0583 | 100000171998 | 06PI-0583 | DK-HC | UREA | MN CO2 | 0.5 hrs | 3 | Tue 19/08/25 10:00 am | Tue 19/08/25 10:30 am | PI_TRẦN CHÍ BẰNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 100% | 0
700 | Trung tu: 12 tháng cho 06PI-0581 | 100000171993 | 06PI-0581 | DK-HC | UREA | MN CO2 | 0.5 hrs | 3 | Tue 19/08/25 10:30 am | Tue 19/08/25 11:00 am | PI_TRẦN CHÍ BẰNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
701 | Trung tu: 12 tháng cho 06PI-0530 | 100000171967 | 06PI-0530 | DK-HC | UREA | MN CO2 | 0.6 hrs | 3 | Tue 19/08/25 11:06 am | Tue 19/08/25 1:42 pm | PI_TRẦN CHÍ BẰNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 100% | 0
702 | Trung tu: 12 tháng cho 07PI-3981 | 100000171427 | 07PI-3981 | DK-HC | UREA | TAO HAT | 0.7 hrs | 3 | Tue 19/08/25 1:48 pm | Tue 19/08/25 2:30 pm | PI_TRẦN CHÍ BẰNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
703 | Trung tu: 12 tháng cho 07PI-3662 | 100000171418 | 07PI-3662 | DK-HC | UREA | TAO HAT | 1 hr | 3 | Tue 19/08/25 2:48 pm | Tue 19/08/25 3:48 pm | PI_TRẦN CHÍ BẰNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
704 | Trung tu: 12 tháng cho 07PI-3604 | 100000171132 | 07PI-3604 | DK-HC | UREA | TAO HAT | 0.7 hrs | 3 | Tue 19/08/25 3:30 pm | Tue 19/08/25 4:12 pm | PI_TRẦN CHÍ BẰNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
705 | Trung tu: 12 tháng cho 07PI-3305 | 100000171120 | 07PI-3305 | DK-HC | UREA | TAO HAT | 0.6 hrs | 3 | Tue 19/08/25 4:06 pm | Tue 19/08/25 4:42 pm | PI_TRẦN CHÍ BẰNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
706 | Trung tu: 12 tháng cho 07PI-3301A | 100000171114 | 07PI-3301A | DK-HC | UREA | TAO HAT | 0.7 hrs | 3 | Tue 19/08/25 4:48 pm | Tue 19/08/25 5:30 pm | PI_TRẦN CHÍ BẰNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
707 | Trung tu: 12 tháng cho 06PI-0582 | 100000170264 | 06PI-0582 | DK-HC | UREA | MN CO2 | 0.7 hrs | 3 | Tue 19/08/25 5:30 pm | Tue 19/08/25 6:12 pm | PI_TRẦN CHÍ BẰNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 100% | 0
708 | Trung tu: 12 tháng cho 06PI-0527 | 100000170237 | 06PI-0527 | DK-HC | UREA | MN CO2 | 0.7 hrs | 3 | Tue 19/08/25 6:12 pm | Tue 19/08/25 6:54 pm | PI_TRẦN CHÍ BẰNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 100% | 0
709 | Trung tu: 12 tháng cho 06PI-1585 | 100000189054 | 06PI-1585 | DK-HC | UREA | UREA | 0.5 hrs | 3 | Wed 20/08/25 7:30 am | Wed 20/08/25 8:00 am | PI_TRẦN CHÍ BẰNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
710 | Trung tu: 12 tháng cho 06PI-0529 | 100000189053 | 06PI-0529 | DK-HC | UREA | MN CO2 | 0.6 hrs | 3 | Wed 20/08/25 8:06 am | Wed 20/08/25 8:42 am | PI_TRẦN CHÍ BẰNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 100% | 0
711 | Trung tu: 12 tháng cho 06PI-1682 | 100000174679 | 06PI-1682 | DK-HC | UREA | UREA | 0.7 hrs | 3 | Wed 20/08/25 8:48 am | Wed 20/08/25 9:30 am | PI_TRẦN CHÍ BẰNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
712 | Trung tu: 12 tháng cho 06PI-0211 | 100000173943 | 06PI-0211 | DK-HC | UREA | MN CO2 | 0.7 hrs | 3 | Wed 20/08/25 9:30 am | Wed 20/08/25 10:12 am | PI_TRẦN CHÍ BẰNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
713 | Trung tu: 12 tháng cho 06PG-0218 | 100000173917 | 06PG-0218 | DK-HC | UREA | MN CO2 | 0.7 hrs | 3 | Wed 20/08/25 10:12 am | Wed 20/08/25 10:54 am | PI_TRẦN CHÍ BẰNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 100% | 0
714 | Trung tu: 12 tháng cho 06PG-0216 | 100000173914 | 06PG-0216 | DK-HC | UREA | MN CO2 | 0.7 hrs | 3 | Wed 20/08/25 10:54 am | Wed 20/08/25 1:36 pm | PI_TRẦN CHÍ BẰNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 100% | 0
715 | Trung tu: 12 tháng cho 06PG-0214 | 100000173913 | 06PG-0214 | DK-HC | UREA | MN CO2 | 0.7 hrs | 3 | Wed 20/08/25 1:36 pm | Wed 20/08/25 2:18 pm | PI_TRẦN CHÍ BẰNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 100% | 0
716 | Trung tu: 12 tháng cho 06PG-0212 | 100000173910 | 06PG-0212 | DK-HC | UREA | MN CO2 | 0.7 hrs | 3 | Wed 20/08/25 2:18 pm | Wed 20/08/25 3:00 pm | PI_TRẦN CHÍ BẰNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 100% | 0
717 | Trung tu: 12 tháng cho 07PI-3603 | 100000172793 | 07PI-3603 | DK-HC | UREA | TAO HAT | 1 hr | 3 | Wed 20/08/25 3:18 pm | Wed 20/08/25 4:18 pm | PI_TRẦN CHÍ BẰNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
718 | Trung tu: 12 tháng cho 06PG-0209 | 100000172384 | 06PG-0209 | DK-HC | UREA | MN CO2 | 0.7 hrs | 3 | Wed 20/08/25 4:00 pm | Wed 20/08/25 4:42 pm | PI_TRẦN CHÍ BẰNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 100% | 0
719 | Trung tu: 12 tháng cho 06PI-2257 | 100000170668 | 06PI-2257 | DK-HC | UREA | UREA | 0.5 hrs | 3 | Wed 20/08/25 4:30 pm | Wed 20/08/25 5:00 pm | PI_TRẦN CHÍ BẰNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
720 | Trung tu: 12 tháng cho 06PI-2209B | 100000170661 | 06PI-2209B | DK-HC | UREA | UREA | 2 hrs | 3 | Wed 20/08/25 6:30 pm | Thu 21/08/25 8:30 am | PI_TRẦN CHÍ BẰNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 100% | 0
721 | Trung tu: 12 tháng cho 06PI-2103A | 100000170562 | 06PI-2103A | DK-HC | UREA | UREA | 0.5 hrs | 3 | Thu 21/08/25 7:30 am | Thu 21/08/25 8:00 am | PI_TRẦN CHÍ BẰNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
722 | Trung tu: 12 tháng cho 06PI-1649 | 100000170545 | 06PI-1649 | DK-HC | UREA | UREA | 0.5 hrs | 3 | Thu 21/08/25 8:00 am | Thu 21/08/25 8:30 am | PI_TRẦN CHÍ BẰNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
723 | Trung tu: 12 tháng cho 06PI-1641 | 100000170536 | 06PI-1641 | DK-HC | UREA | UREA | 0.5 hrs | 3 | Thu 21/08/25 8:30 am | Thu 21/08/25 9:00 am | PI_TRẦN CHÍ BẰNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
724 | Trung tu: 12 tháng cho 06PI-1623 | 100000170510 | 06PI-1623 | DK-HC | UREA | UREA | 0.5 hrs | 3 | Thu 21/08/25 9:00 am | Thu 21/08/25 9:30 am | PI_TRẦN CHÍ BẰNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
725 | Trung tu: 12 tháng cho 06PI-1621 | 100000170509 | 06PI-1621 | DK-HC | UREA | UREA | 0.5 hrs | 3 | Thu 21/08/25 9:30 am | Thu 21/08/25 10:00 am | PI_TRẦN CHÍ BẰNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
726 | Trung tu: 12 tháng cho 06PI-1599 | 100000170503 | 06PI-1599 | DK-HC | UREA | UREA | 0.5 hrs | 3 | Thu 21/08/25 10:00 am | Thu 21/08/25 10:30 am | PI_TRẦN CHÍ BẰNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
727 | Trung tu: 12 tháng cho 06PI-1570 | 100000170475 | 06PI-1570 | DK-HC | UREA | UREA | 1 hr | 3 | Thu 21/08/25 11:00 am | Thu 21/08/25 2:00 pm | PI_TRẦN CHÍ BẰNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
728 | Trung tu: 12 tháng cho 06PI-1566 | 100000170317 | 06PI-1566 | DK-HC | UREA | UREA | 0.5 hrs | 3 | Thu 21/08/25 1:30 pm | Thu 21/08/25 2:00 pm | PI_TRẦN CHÍ BẰNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
729 | Trung tu: 12 tháng cho 06PI-1564 | 100000170316 | 06PI-1564 | DK-HC | UREA | UREA | 1 hr | 3 | Thu 21/08/25 2:30 pm | Thu 21/08/25 3:30 pm | PI_TRẦN CHÍ BẰNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
730 | Trung tu: 12 tháng cho 06PI-1562 | 100000170313 | 06PI-1562 | DK-HC | UREA | UREA | 2 hrs | 3 | Thu 21/08/25 4:30 pm | Thu 21/08/25 6:30 pm | PI_TRẦN CHÍ BẰNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
731 | Trung tu: 12 tháng cho 06PI-1555 | 100000170306 | 06PI-1555 | DK-HC | UREA | UREA | 2 hrs | 3 | Thu 21/08/25 6:30 pm | Fri 22/08/25 8:30 am | PI_TRẦN CHÍ BẰNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
732 | Trung tu: 12 tháng cho 06PI-1560 | 100000170310 | 06PI-1560 | DK-HC | UREA | UREA | 0.5 hrs | 3 | Fri 22/08/25 7:30 am | Fri 22/08/25 8:00 am | PI_TRẦN CHÍ BẰNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
733 | Trung tu: 12 tháng cho 06PI-1548 | 100000170305 | 06PI-1548 | DK-HC | UREA | UREA | 1 hr | 3 | Fri 22/08/25 8:30 am | Fri 22/08/25 9:30 am | PI_TRẦN CHÍ BẰNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
734 | Trung tu: 12 tháng cho 06PI-1545 | 100000170300 | 06PI-1545 | DK-HC | UREA | UREA | 2 hrs | 3 | Fri 22/08/25 10:30 am | Fri 22/08/25 2:30 pm | PI_TRẦN CHÍ BẰNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
735 | Trung tu: 12 tháng cho 06PI-1542 | 100000170299 | 06PI-1542 | DK-HC | UREA | UREA | 0.5 hrs | 3 | Fri 22/08/25 11:00 am | Fri 22/08/25 11:30 am | PI_TRẦN CHÍ BẰNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
736 | Trung tu: 12 tháng cho 06PI-1540 | 100000170295 | 06PI-1540 | DK-HC | UREA | UREA | 2 hrs | 3 | Fri 22/08/25 3:00 pm | Fri 22/08/25 5:00 pm | PI_TRẦN CHÍ BẰNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
737 | Trung tu: 12 tháng cho 06PI-1536 | 100000170294 | 06PI-1536 | DK-HC | UREA | UREA | 2 hrs | 3 | Fri 22/08/25 5:00 pm | Fri 22/08/25 7:00 pm | PI_TRẦN CHÍ BẰNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
738 | Trung tu: 12 tháng cho 06PI-1525 | 100000170285 | 06PI-1525 | DK-HC | UREA | UREA | 0.5 hrs | 3 | Fri 22/08/25 5:30 pm | Fri 22/08/25 6:00 pm | PI_TRẦN CHÍ BẰNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
739 | Trung tu: 12 tháng cho 06PI-1517 | 100000170276 | 06PI-1517 | DK-HC | UREA | UREA | 1 hr | 3 | Fri 22/08/25 6:30 pm | Sat 23/08/25 7:30 am | PI_TRẦN CHÍ BẰNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
740 | Trung tu: 12 tháng cho 06PI-0209 | 100000173940 | 06PI-0209 | DK-HC | UREA | MN CO2 | 0.7 hrs | 3 | Sat 23/08/25 7:42 am | Sat 23/08/25 8:24 am | PI_TRẦN CHÍ BẰNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 100% | 0
741 | Trung tu: 12 tháng cho 06PI-0202 | 100000173934 | 06PI-0202 | DK-HC | UREA | UREA | 0.7 hrs | 3 | Sat 23/08/25 8:24 am | Sat 23/08/25 9:06 am | PI_TRẦN CHÍ BẰNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 100% | 0
742 | Trung tu: 12 tháng cho 06PG-0260 | 100000173931 | 06PG-0260 | DK-HC | UREA | MN CO2 | 0.7 hrs | 3 | Sat 23/08/25 9:06 am | Sat 23/08/25 9:48 am | PI_TRẦN CHÍ BẰNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 100% | 0
743 | Trung tu: 12 tháng cho 06PG-0258 | 100000173930 | 06PG-0258 | DK-HC | UREA | MN CO2 | 0.7 hrs | 3 | Sat 23/08/25 9:48 am | Sat 23/08/25 10:30 am | PI_TRẦN CHÍ BẰNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 100% | 0
744 | Trung tu: 12 tháng cho 06PG-0256 | 100000173927 | 06PG-0256 | DK-HC | UREA | MN CO2 | 0.7 hrs | 3 | Sat 23/08/25 10:30 am | Sat 23/08/25 11:12 am | PI_TRẦN CHÍ BẰNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 100% | 0
745 | Trung tu: 12 tháng cho 06PG-0254 | 100000173924 | 06PG-0254 | DK-HC | UREA | MN CO2 | 0.7 hrs | 3 | Sat 23/08/25 11:12 am | Sat 23/08/25 1:54 pm | PI_TRẦN CHÍ BẰNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 100% | 0
746 | Trung tu: 12 tháng cho 06PG-0252 | 100000173921 | 06PG-0252 | DK-HC | UREA | MN CO2 | 0.7 hrs | 3 | Sat 23/08/25 1:54 pm | Sat 23/08/25 2:36 pm | PI_TRẦN CHÍ BẰNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 100% | 0
747 | Trung tu: 12 tháng cho 06PG-0250 | 100000173920 | 06PG-0250 | DK-HC | UREA | MN CO2 | 0.7 hrs | 3 | Sat 23/08/25 2:36 pm | Sat 23/08/25 3:18 pm | PI_TRẦN CHÍ BẰNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 100% | 0
748 | Trung tu: 12 tháng cho 07PI-3643B | 100000172395 | 07PI-3643B | DK-HC | UREA | TAO HAT | 1 hr | 3 | Sat 23/08/25 3:36 pm | Sat 23/08/25 4:36 pm | PI_TRẦN CHÍ BẰNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
749 | Trung tu: 12 tháng cho 06PI-2209A | 100000172370 | 06PI-2209A | DK-HC | UREA | UREA | 2 hrs | 3 | Sat 23/08/25 5:36 pm | Sun 24/08/25 7:36 am | PI_TRẦN CHÍ BẰNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 100% | 0
750 | Trung tu: 12 tháng cho 06PI-1658 | 100000172280 | 06PI-1658 | DK-HC | UREA | UREA | 0.5 hrs | 3 | Sat 23/08/25 6:06 pm | Sat 23/08/25 6:36 pm | PI_TRẦN CHÍ BẰNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
751 | Trung tu: 12 tháng cho 06PI-1571 | 100000172217 | 06PI-1571 | DK-HC | UREA | UREA | 0.5 hrs | 3 | Sun 24/08/25 7:30 am | Sun 24/08/25 8:00 am | PI_TRẦN CHÍ BẰNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
752 | Trung tu: 12 tháng cho 06PI-1569 | 100000172214 | 06PI-1569 | DK-HC | UREA | UREA | 1 hr | 3 | Sun 24/08/25 8:30 am | Sun 24/08/25 9:30 am | PI_TRẦN CHÍ BẰNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
753 | Trung tu: 12 tháng cho 06PI-1565 | 100000172048 | 06PI-1565 | DK-HC | UREA | UREA | 1 hr | 3 | Sun 24/08/25 9:30 am | Sun 24/08/25 10:30 am | PI_TRẦN CHÍ BẰNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
754 | Trung tu: 12 tháng cho 06PI-1563 | 100000172047 | 06PI-1563 | DK-HC | UREA | UREA | 2 hrs | 3 | Sun 24/08/25 1:30 pm | Sun 24/08/25 3:30 pm | PI_TRẦN CHÍ BẰNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
755 | Trung tu: 12 tháng cho 06PI-1556 | 100000172038 | 06PI-1556 | DK-HC | UREA | UREA | 2 hrs | 3 | Sun 24/08/25 3:30 pm | Sun 24/08/25 5:30 pm | PI_TRẦN CHÍ BẰNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
756 | Trung tu: 12 tháng cho 06PI-1549 | 100000172033 | 06PI-1549 | DK-HC | UREA | UREA | 1 hr | 3 | Sun 24/08/25 4:30 pm | Sun 24/08/25 5:30 pm | PI_TRẦN CHÍ BẰNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
757 | Trung tu: 12 tháng cho 06PI-1546 | 100000172032 | 06PI-1546 | DK-HC | UREA | UREA | 2 hrs | 3 | Sun 24/08/25 6:30 pm | Mon 25/08/25 8:30 am | PI_TRẦN CHÍ BẰNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
758 | Trung tu: 12 tháng cho 06PI-1586 | 100000172223 | 06PI-1586 | DK-HC | UREA | UREA | 0.5 hrs | 3 | Mon 25/08/25 7:30 am | Mon 25/08/25 8:00 am | PI_TRẦN CHÍ BẰNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
759 | Trung tu: 12 tháng cho 06PI-1541 | 100000172028 | 06PI-1541 | DK-HC | UREA | UREA | 2 hrs | 3 | Mon 25/08/25 9:30 am | Mon 25/08/25 11:30 am | PI_TRẦN CHÍ BẰNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
760 | Trung tu: 12 tháng cho 06PI-1537 | 100000172024 | 06PI-1537 | DK-HC | UREA | UREA | 2 hrs | 3 | Mon 25/08/25 1:30 pm | Mon 25/08/25 3:30 pm | PI_TRẦN CHÍ BẰNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
761 | Trung tu: 12 tháng cho 06PI-1528 | 100000172019 | 06PI-1528 | DK-HC | UREA | UREA | 0.5 hrs | 3 | Mon 25/08/25 2:00 pm | Mon 25/08/25 2:30 pm | PI_TRẦN CHÍ BẰNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
762 | Trung tu: 12 tháng cho 06PI-1526 | 100000172015 | 06PI-1526 | DK-HC | UREA | UREA | 0.5 hrs | 3 | Mon 25/08/25 2:30 pm | Mon 25/08/25 3:00 pm | PI_TRẦN CHÍ BẰNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
763 | Trung tu: 12 tháng cho 06PI-1524 | 100000172014 | 06PI-1524 | DK-HC | UREA | UREA | 0.5 hrs | 3 | Mon 25/08/25 3:00 pm | Mon 25/08/25 3:30 pm | PI_TRẦN CHÍ BẰNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
764 | Trung tu: 12 tháng cho 06PI-1520 | 100000172012 | 06PI-1520 | DK-HC | UREA | UREA | 2.5 hrs | 3 | Mon 25/08/25 5:30 pm | Tue 26/08/25 8:00 am | PI_TRẦN CHÍ BẰNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
765 | Trung tu: 12 tháng cho 06PI-1519A | 100000172009 | 06PI-1519A | DK-HC | UREA | UREA | 0.5 hrs | 3 | Mon 25/08/25 6:00 pm | Mon 25/08/25 6:30 pm | PI_TRẦN CHÍ BẰNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
766 | Trung tu: 12 tháng cho 06PI-1516 | 100000172008 | 06PI-1516 | DK-HC | UREA | UREA | 1 hr | 3 | Tue 26/08/25 7:00 am | Tue 26/08/25 8:00 am | PI_TRẦN CHÍ BẰNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
767 | Trung tu: 12 tháng cho 06PI-1512 | 100000172005 | 06PI-1512 | DK-HC | UREA | UREA | 2.5 hrs | 3 | Tue 26/08/25 9:30 am | Tue 26/08/25 2:00 pm | PI_TRẦN CHÍ BẰNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
768 | Trung tu: 12 tháng cho 07PI-3647A | 100000171414 | 07PI-3647A | DK-HC | UREA | TAO HAT | 1 hr | 3 | Tue 26/08/25 10:30 am | Tue 26/08/25 11:30 am | PI_TRẦN CHÍ BẰNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
769 | Trung tu: 12 tháng cho 07PI-3645 | 100000171410 | 07PI-3645 | DK-HC | UREA | TAO HAT | 1 hr | 3 | Tue 26/08/25 1:30 pm | Tue 26/08/25 2:30 pm | PI_TRẦN CHÍ BẰNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
770 | Trung tu: 12 tháng cho 07PI-3644A | 100000171409 | 07PI-3644A | DK-HC | UREA | TAO HAT | 1 hr | 3 | Tue 26/08/25 2:30 pm | Tue 26/08/25 3:30 pm | PI_TRẦN CHÍ BẰNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
771 | Trung tu: 12 tháng cho 07PI-3643A | 100000171405 | 07PI-3643A | DK-HC | UREA | TAO HAT | 1 hr | 3 | Tue 26/08/25 3:30 pm | Tue 26/08/25 4:30 pm | PI_TRẦN CHÍ BẰNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
772 | Trung tu: 12 tháng cho 06PI-1519B | 100000170280 | 06PI-1519B | DK-HC | UREA | UREA | 0.5 hrs | 3 | Tue 26/08/25 4:00 pm | Tue 26/08/25 4:30 pm | PI_TRẦN CHÍ BẰNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
773 | Trung tu: 12 tháng cho 06PI-1514 | 100000170275 | 06PI-1514 | DK-HC | UREA | UREA | 2.5 hrs | 3 | Tue 26/08/25 6:30 pm | Wed 27/08/25 9:00 am | PI_TRẦN CHÍ BẰNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
774 | Trung tu: 12 tháng cho 06PI-2209A | 100000145231 | 06PI-2209A | DK-HC | UREA | UREA | 2 hrs | 3 | Wed 27/08/25 8:30 am | Wed 27/08/25 10:30 am | PI_TRẦN CHÍ BẰNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
775 | Trung tu: 12 tháng cho 06PI-1650 | 100000172270 | 06PI-1650 | DK-HC | UREA | UREA | 0.5 hrs | 3 | Wed 27/08/25 9:00 am | Wed 27/08/25 9:30 am | PI_TRẦN CHÍ BẰNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
776 | Trung tu: 12 tháng cho 06PI-1622 | 100000172240 | 06PI-1622 | DK-HC | UREA | UREA | 0.5 hrs | 3 | Wed 27/08/25 9:30 am | Wed 27/08/25 10:00 am | PI_TRẦN CHÍ BẰNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
777 | Trung tu: 12 tháng cho 31PI-0135 | 100000175591 | 31PI-0135 | DK-HC | UTILITY | 31000 | 0.5 hrs | 3 | Wed 27/08/25 10:00 am | Wed 27/08/25 10:30 am | PI_TRẦN CHÍ BẰNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
778 | Trung tu: 12 tháng cho 31PI-0215 | 100000173637 | 31PI-0215 | DK-HC | UTILITY | 31000 | 0.5 hrs | 3 | Wed 27/08/25 10:30 am | Wed 27/08/25 11:00 am | PI_TRẦN CHÍ BẰNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
779 | Trung tu: 12 tháng cho 31PI-0206 | 100000173626 | 31PI-0206 | DK-HC | UTILITY | 31000 | 0.5 hrs | 3 | Wed 27/08/25 11:00 am | Wed 27/08/25 11:30 am | PI_TRẦN CHÍ BẰNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
780 | Trung tu: 12 tháng cho 31PI-0194 | 100000173414 | 31PI-0194 | DK-HC | UTILITY | 31000 | 0.5 hrs | 3 | Wed 27/08/25 1:30 pm | Wed 27/08/25 2:00 pm | PI_TRẦN CHÍ BẰNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
781 | Trung tu: 12 tháng cho 31PI-0130 | 100000173406 | 31PI-0130 | DK-HC | UTILITY | 31000 | 0.5 hrs | 3 | Wed 27/08/25 2:00 pm | Wed 27/08/25 2:30 pm | PI_TRẦN CHÍ BẰNG | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
782 | Trung tu: 12 tháng cho 04PG-4461 | 100000171735 | 04PG-4461 | DK-HC | AMONIA | 4400 | 0.7 hrs | 3 | Mon 18/08/25 7:42 am | Mon 18/08/25 8:24 am | PI_LƯU QUANG LINH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
783 | Trung tu: 12 tháng cho 04PG-4457 | 100000171732 | 04PG-4457 | DK-HC | AMONIA | 4400 | 0.7 hrs | 3 | Mon 18/08/25 8:24 am | Mon 18/08/25 9:06 am | PI_LƯU QUANG LINH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 100% | 0
784 | Trung tu: 12 tháng cho 04PG-4455 | 100000171729 | 04PG-4455 | DK-HC | AMONIA | 4400 | 0.7 hrs | 3 | Mon 18/08/25 9:06 am | Mon 18/08/25 9:48 am | PI_LƯU QUANG LINH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 100% | 0
785 | Trung tu: 12 tháng cho 04PG-4453 | 100000171728 | 04PG-4453 | DK-HC | AMONIA | 4400 | 0.7 hrs | 3 | Mon 18/08/25 9:48 am | Mon 18/08/25 10:30 am | PI_LƯU QUANG LINH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 100% | 0
786 | Trung tu: 12 tháng cho 04PG-4451 | 100000171725 | 04PG-4451 | DK-HC | AMONIA | 4400 | 0.7 hrs | 3 | Mon 18/08/25 10:30 am | Mon 18/08/25 11:12 am | PI_LƯU QUANG LINH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 100% | 0
787 | Trung tu: 12 tháng cho 04PG-4412 | 100000171720 | 04PG-4412 | DK-HC | AMONIA | 4400 | 0.7 hrs | 3 | Mon 18/08/25 11:12 am | Mon 18/08/25 1:54 pm | PI_LƯU QUANG LINH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 100% | 0
788 | Trung tu: 12 tháng cho 04PG-4408 | 100000171714 | 04PG-4408 | DK-HC | AMONIA | 4400 | 0.7 hrs | 3 | Mon 18/08/25 1:54 pm | Mon 18/08/25 2:36 pm | PI_LƯU QUANG LINH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 100% | 0
789 | Trung tu: 12 tháng cho 04PG-4270 | 100000171704 | 04PG-4270 | DK-HC | AMONIA | 4400 | 0.7 hrs | 3 | Mon 18/08/25 2:36 pm | Mon 18/08/25 3:18 pm | PI_LƯU QUANG LINH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 100% | 0
790 | Trung tu: 12 tháng cho 04PG-4268 | 100000171703 | 04PG-4268 | DK-HC | AMONIA | 4400 | 0.7 hrs | 3 | Mon 18/08/25 3:18 pm | Mon 18/08/25 4:00 pm | PI_LƯU QUANG LINH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 100% | 0
791 | Trung tu: 12 tháng cho 04PG-4266 | 100000171698 | 04PG-4266 | DK-HC | AMONIA | 4400 | 0.7 hrs | 3 | Mon 18/08/25 4:00 pm | Mon 18/08/25 4:42 pm | PI_LƯU QUANG LINH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 100% | 0
792 | Trung tu: 12 tháng cho 04PG-4264 | 100000171694 | 04PG-4264 | DK-HC | AMONIA | 4400 | 0.7 hrs | 3 | Mon 18/08/25 4:42 pm | Mon 18/08/25 5:24 pm | PI_LƯU QUANG LINH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 100% | 0
793 | Trung tu: 12 tháng cho 04PG-4456 | 100000170367 | 04PG-4456 | DK-HC | AMONIA | 4400 | 0.7 hrs | 3 | Mon 18/08/25 5:24 pm | Mon 18/08/25 6:06 pm | PI_LƯU QUANG LINH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 100% | 0
794 | Trung tu: 12 tháng cho 04PG-4454 | 100000170364 | 04PG-4454 | DK-HC | AMONIA | 4400 | 0.7 hrs | 1 | Mon 18/08/25 6:06 pm | Mon 18/08/25 6:48 pm | PI_LƯU QUANG LINH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 100% | 0
795 | Trung tu: 12 tháng cho 04PI-6105 | 100000170459 | 04PI-6105 | DK-HC | AMONIA | 4600 | 0.5 hrs | 3 | Tue 19/08/25 7:30 am | Tue 19/08/25 8:00 am | PI_LƯU QUANG LINH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
796 | Trung tu: 12 tháng cho 04PI-5564 | 100000170447 | 04PI-5564 | DK-HC | AMONIA | 4500 | 0.5 hrs | 3 | Tue 19/08/25 8:00 am | Tue 19/08/25 8:30 am | PI_LƯU QUANG LINH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
797 | Trung tu: 12 tháng cho 04PI-5562 | 100000170445 | 04PI-5562 | DK-HC | AMONIA | 4500 | 0.5 hrs | 3 | Tue 19/08/25 8:30 am | Tue 19/08/25 9:00 am | PI_LƯU QUANG LINH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
798 | Trung tu: 12 tháng cho 04PI-5548 | 100000170435 | 04PI-5548 | DK-HC | AMONIA | 4500 | 0.5 hrs | 3 | Tue 19/08/25 9:00 am | Tue 19/08/25 9:30 am | PI_LƯU QUANG LINH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
799 | Trung tu: 12 tháng cho 04PI-5544 | 100000170433 | 04PI-5544 | DK-HC | AMONIA | 4500 | 0.5 hrs | 3 | Tue 19/08/25 9:30 am | Tue 19/08/25 10:00 am | PI_LƯU QUANG LINH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
800 | Trung tu: 12 tháng cho 04PI-5218A | 100000170408 | 04PI-5218A | DK-HC | AMONIA | 4500 | 0.5 hrs | 3 | Tue 19/08/25 10:00 am | Tue 19/08/25 10:30 am | PI_LƯU QUANG LINH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
801 | Trung tu: 12 tháng cho 04PI-5216A | 100000170403 | 04PI-5216A | DK-HC | AMONIA | 4500 | 0.5 hrs | 3 | Tue 19/08/25 10:30 am | Tue 19/08/25 11:00 am | PI_LƯU QUANG LINH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
802 | Trung tu: 12 tháng cho 04PI-2203 | 100000170379 | 04PI-2203 | DK-HC | AMONIA | 4200 | 0.5 hrs | 3 | Tue 19/08/25 11:00 am | Tue 19/08/25 11:30 am | PI_LƯU QUANG LINH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
803 | Trung tu: 12 tháng cho 04PI-2201 | 100000170376 | 04PI-2201 | DK-HC | AMONIA | 4200 | 0.5 hrs | 3 | Tue 19/08/25 1:30 pm | Tue 19/08/25 2:00 pm | PI_LƯU QUANG LINH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
804 | Trung tu: 12 tháng cho 04PG-4452 | 100000170360 | 04PG-4452 | DK-HC | AMONIA | 4400 | 0.7 hrs | 3 | Tue 19/08/25 2:12 pm | Tue 19/08/25 2:54 pm | PI_LƯU QUANG LINH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 100% | 0
805 | Trung tu: 12 tháng cho 04PG-4450 | 100000170359 | 04PG-4450 | DK-HC | AMONIA | 4400 | 0.7 hrs | 3 | Tue 19/08/25 2:54 pm | Tue 19/08/25 3:36 pm | PI_LƯU QUANG LINH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 100% | 0
806 | Trung tu: 12 tháng cho 04PG-4409 | 100000170352 | 04PG-4409 | DK-HC | AMONIA | 4400 | 0.7 hrs | 3 | Tue 19/08/25 3:36 pm | Tue 19/08/25 4:18 pm | PI_LƯU QUANG LINH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 100% | 0
807 | Trung tu: 12 tháng cho 04PG-4269 | 100000170338 | 04PG-4269 | DK-HC | AMONIA | 4400 | 0.7 hrs | 3 | Tue 19/08/25 4:18 pm | Tue 19/08/25 5:00 pm | PI_LƯU QUANG LINH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 100% | 0
808 | Trung tu: 12 tháng cho 04PG-4267 | 100000170335 | 04PG-4267 | DK-HC | AMONIA | 4400 | 0.7 hrs | 3 | Tue 19/08/25 5:00 pm | Tue 19/08/25 5:42 pm | PI_LƯU QUANG LINH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 100% | 0
809 | Trung tu: 12 tháng cho 04PG-4265 | 100000170334 | 04PG-4265 | DK-HC | AMONIA | 4400 | 0.7 hrs | 3 | Tue 19/08/25 5:42 pm | Tue 19/08/25 6:24 pm | PI_LƯU QUANG LINH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 100% | 0
810 | Trung tu: 12 tháng cho 04PG-4263 | 100000170330 | 04PG-4263 | DK-HC | AMONIA | 4400 | 0.7 hrs | 3 | Tue 19/08/25 6:24 pm | Wed 20/08/25 7:06 am | PI_LƯU QUANG LINH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 100% | 0
811 | Trung tu: 12 tháng cho 04PI-4277E | 100000170773 | 04PI-4277E | DK-HC | AMONIA | 4400 | 0.6 hrs | 3 | Wed 20/08/25 7:36 am | Wed 20/08/25 8:12 am | PI_LƯU QUANG LINH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | 100% | 0
812 | Trung tu: 12 tháng cho 04PI-4277C | 100000170769 | 04PI-4277C | DK-HC | AMONIA | 4400 | 0.6 hrs | 3 | Wed 20/08/25 8:12 am | Wed 20/08/25 8:48 am | PI_LƯU QUANG LINH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | 100% | 0
813 | Trung tu: 12 tháng cho 04PI-4277A | 100000170768 | 04PI-4277A | DK-HC | AMONIA | 4400 | 0.6 hrs | 3 | Wed 20/08/25 8:48 am | Wed 20/08/25 9:24 am | PI_LƯU QUANG LINH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | 100% | 0
814 | Trung tu: 12 tháng cho 04PI-4275D | 100000170763 | 04PI-4275D | DK-HC | AMONIA | 4400 | 0.6 hrs | 3 | Wed 20/08/25 9:24 am | Wed 20/08/25 10:00 am | PI_LƯU QUANG LINH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | 100% | 0
815 | Trung tu: 12 tháng cho 04PI-4275B | 100000170762 | 04PI-4275B | DK-HC | AMONIA | 4400 | 0.6 hrs | 3 | Wed 20/08/25 10:00 am | Wed 20/08/25 10:36 am | PI_LƯU QUANG LINH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | 100% | 0
816 | Trung tu: 12 tháng cho 04PI-4273B | 100000170758 | 04PI-4273B | DK-HC | AMONIA | 4400 | 0.6 hrs | 3 | Wed 20/08/25 10:36 am | Wed 20/08/25 11:12 am | PI_LƯU QUANG LINH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 100% | 0
817 | Trung tu: 12 tháng cho 04PI-4271 | 100000170753 | 04PI-4271 | DK-HC | AMONIA | 4400 | 0.6 hrs | 3 | Wed 20/08/25 11:12 am | Wed 20/08/25 1:48 pm | PI_LƯU QUANG LINH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
818 | Trung tu: 12 tháng cho 04PI-4213B3 | 100000170748 | 04PI-4213B3 | DK-HC | AMONIA | 4400 | 0.6 hrs | 3 | Wed 20/08/25 1:48 pm | Wed 20/08/25 2:24 pm | PI_LƯU QUANG LINH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 100% | 0
819 | Trung tu: 12 tháng cho 04PI-4213B1 | 100000170744 | 04PI-4213B1 | DK-HC | AMONIA | 4400 | 0.6 hrs | 3 | Wed 20/08/25 2:24 pm | Wed 20/08/25 3:00 pm | PI_LƯU QUANG LINH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 100% | 0
820 | Trung tu: 12 tháng cho 04PI-4213A2 | 100000170743 | 04PI-4213A2 | DK-HC | AMONIA | 4400 | 0.6 hrs | 3 | Wed 20/08/25 3:00 pm | Wed 20/08/25 3:36 pm | PI_LƯU QUANG LINH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 100% | 0
821 | Trung tu: 12 tháng cho 04PI-3559 | 100000170721 | 04PI-3559 | DK-HC | AMONIA | 4300 | 0.5 hrs | 3 | Wed 20/08/25 3:30 pm | Wed 20/08/25 4:00 pm | PI_LƯU QUANG LINH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
822 | Trung tu: 12 tháng cho 04PI-3542 | 100000170715 | 04PI-3542 | DK-HC | AMONIA | 4300 | 0.5 hrs | 3 | Wed 20/08/25 4:00 pm | Wed 20/08/25 4:30 pm | PI_LƯU QUANG LINH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
823 | Trung tu: 12 tháng cho 04PI-3528 | 100000170702 | 04PI-3528 | DK-HC | AMONIA | 4300 | 0.5 hrs | 3 | Wed 20/08/25 4:30 pm | Wed 20/08/25 5:00 pm | PI_LƯU QUANG LINH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
824 | Trung tu: 12 tháng cho 04PI-3501 | 100000170677 | 04PI-3501 | DK-HC | AMONIA | 4300 | 0.5 hrs | 3 | Wed 20/08/25 5:00 pm | Wed 20/08/25 5:30 pm | PI_LƯU QUANG LINH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
825 | Trung tu: 12 tháng cho 04PI-2572 | 100000170615 | 04PI-2572 | DK-HC | AMONIA | 4200 | 0.5 hrs | 3 | Wed 20/08/25 5:30 pm | Wed 20/08/25 6:00 pm | PI_LƯU QUANG LINH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
826 | Trung tu: 12 tháng cho 04PI-2517 | 100000170581 | 04PI-2517 | DK-HC | AMONIA | 4200 | 0.5 hrs | 3 | Wed 20/08/25 6:00 pm | Wed 20/08/25 6:30 pm | PI_LƯU QUANG LINH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
827 | Trung tu: 12 tháng cho 04PI-6107 | 100000170460 | 04PI-6107 | DK-HC | AMONIA | 4600 | 0.5 hrs | 3 | Wed 20/08/25 6:30 pm | Wed 20/08/25 7:00 pm | PI_LƯU QUANG LINH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
828 | Trung tu: 12 tháng cho 04PI-2202 | 100000171738 | 04PI-2202 | DK-HC | AMONIA | 4200 | 0.5 hrs | 3 | Thu 21/08/25 7:30 am | Thu 21/08/25 8:00 am | PI_LƯU QUANG LINH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
829 | Trung tu: 12 tháng cho 04PDI-4306 | 100000171693 | 04PDI-4306 | DK-HC | AMONIA | 4400 | 1.5 hrs | 3 | Thu 21/08/25 9:00 am | Thu 21/08/25 10:30 am | PI_LƯU QUANG LINH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 100% | 0
830 | Trung tu: 12 tháng cho 04PDI-4304 | 100000171689 | 04PDI-4304 | DK-HC | AMONIA | 4400 | 1.5 hrs | 3 | Thu 21/08/25 10:30 am | Thu 21/08/25 2:00 pm | PI_LƯU QUANG LINH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 100% | 0
831 | Trung tu: 12 tháng cho 04PI-4472 | 100000170840 | 04PI-4472 | DK-HC | AMONIA | 4400 | 0.5 hrs | 3 | Thu 21/08/25 11:00 am | Thu 21/08/25 11:30 am | PI_LƯU QUANG LINH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
832 | Trung tu: 12 tháng cho 04PI-4470 | 100000170839 | 04PI-4470 | DK-HC | AMONIA | 4400 | 0.5 hrs | 3 | Thu 21/08/25 1:30 pm | Thu 21/08/25 2:00 pm | PI_LƯU QUANG LINH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
833 | Trung tu: 12 tháng cho 04PI-4401A | 100000170822 | 04PI-4401A | DK-HC | AMONIA | 4400 | 0.5 hrs | 3 | Thu 21/08/25 2:00 pm | Thu 21/08/25 2:30 pm | PI_LƯU QUANG LINH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
834 | Trung tu: 12 tháng cho 04PI-4342 | 100000170817 | 04PI-4342 | DK-HC | AMONIA | 4400 | 0.5 hrs | 3 | Thu 21/08/25 2:30 pm | Thu 21/08/25 3:00 pm | PI_LƯU QUANG LINH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
835 | Trung tu: 12 tháng cho 04PI-4338 | 100000170811 | 04PI-4338 | DK-HC | AMONIA | 4400 | 0.5 hrs | 3 | Thu 21/08/25 3:00 pm | Thu 21/08/25 3:30 pm | PI_LƯU QUANG LINH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
836 | Trung tu: 12 tháng cho 04PI-4336 | 100000170810 | 04PI-4336 | DK-HC | AMONIA | 4400 | 0.5 hrs | 3 | Thu 21/08/25 3:30 pm | Thu 21/08/25 4:00 pm | PI_LƯU QUANG LINH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
837 | Trung tu: 12 tháng cho 04PI-4334 | 100000170806 | 04PI-4334 | DK-HC | AMONIA | 4400 | 0.5 hrs | 3 | Thu 21/08/25 4:00 pm | Thu 21/08/25 4:30 pm | PI_LƯU QUANG LINH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
838 | Trung tu: 12 tháng cho 04PI-4332 | 100000170805 | 04PI-4332 | DK-HC | AMONIA | 4400 | 0.7 hrs | 3 | Thu 21/08/25 4:42 pm | Thu 21/08/25 5:24 pm | PI_LƯU QUANG LINH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
839 | Trung tu: 12 tháng cho 04PI-4328 | 100000170798 | 04PI-4328 | DK-HC | AMONIA | 4400 | 0.7 hrs | 3 | Thu 21/08/25 5:24 pm | Thu 21/08/25 6:06 pm | PI_LƯU QUANG LINH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
840 | Trung tu: 12 tháng cho 04PI-4322 | 100000170791 | 04PI-4322 | DK-HC | AMONIA | 4400 | 0.7 hrs | 3 | Thu 21/08/25 6:06 pm | Thu 21/08/25 6:48 pm | PI_LƯU QUANG LINH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
841 | Trung tu: 12 tháng cho 04PI-5216B | 100000183157 | 04PI-5216B | DK-HC | AMONIA | 4500 | 0.5 hrs | 3 | Fri 22/08/25 7:30 am | Fri 22/08/25 8:00 am | PI_LƯU QUANG LINH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
842 | Trung tu: 12 tháng cho 04PDI-3133 | 100000175585 | 04PDI-3133 | DK-HC | AMONIA | 4300 | 1.5 hrs | 3 | Fri 22/08/25 9:00 am | Fri 22/08/25 10:30 am | PI_LƯU QUANG LINH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
843 | Trung tu: 12 tháng cho 04PI-5547 | 100000175584 | 04PI-5547 | DK-HC | AMONIA | 4500 | 0.7 hrs | 3 | Fri 22/08/25 9:42 am | Fri 22/08/25 10:24 am | PI_LƯU QUANG LINH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
844 | Trung tu: 12 tháng cho 04PDI-4501 | 100000175581 | 04PDI-4501 | DK-HC | AMONIA | 4400 | 1.5 hrs | 3 | Fri 22/08/25 11:12 am | Fri 22/08/25 2:42 pm | PI_LƯU QUANG LINH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 100% | 0
845 | Trung tu: 12 tháng cho 04PI-6101 | 100000174675 | 04PI-6101 | DK-HC | AMONIA | 4600 | 0.7 hrs | 3 | Fri 22/08/25 1:54 pm | Fri 22/08/25 2:36 pm | PI_LƯU QUANG LINH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
846 | Trung tu: 12 tháng cho 04PI-2583 | 100000171864 | 04PI-2583 | DK-HC | AMONIA | 4200 | 0.5 hrs | 3 | Fri 22/08/25 2:24 pm | Fri 22/08/25 2:54 pm | PI_LƯU QUANG LINH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
847 | Trung tu: 12 tháng cho 04PI-2571 | 100000171857 | 04PI-2571 | DK-HC | AMONIA | 4200 | 0.5 hrs | 3 | Fri 22/08/25 2:54 pm | Fri 22/08/25 3:24 pm | PI_LƯU QUANG LINH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
848 | Trung tu: 12 tháng cho 04PI-2516 | 100000171760 | 04PI-2516 | DK-HC | AMONIA | 4200 | 0.5 hrs | 3 | Fri 22/08/25 3:24 pm | Fri 22/08/25 3:54 pm | PI_LƯU QUANG LINH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
849 | Trung tu: 12 tháng cho 04PI-2382 | 100000171742 | 04PI-2382 | DK-HC | AMONIA | 4200 | 0.5 hrs | 3 | Fri 22/08/25 3:54 pm | Fri 22/08/25 4:24 pm | PI_LƯU QUANG LINH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
850 | Trung tu: 12 tháng cho 04PI-2204 | 100000171739 | 04PI-2204 | DK-HC | AMONIA | 4200 | 0.5 hrs | 3 | Fri 22/08/25 4:24 pm | Fri 22/08/25 4:54 pm | PI_LƯU QUANG LINH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
851 | Trung tu: 12 tháng cho 04PDI-4305 | 100000170326 | 04PDI-4305 | DK-HC | AMONIA | 4400 | 1.5 hrs | 3 | Fri 22/08/25 5:54 pm | Sat 23/08/25 7:24 am | PI_LƯU QUANG LINH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 100% | 0
852 | Trung tu: 12 tháng cho 04PI-7511 | 100000170085 | 04PI-7511 | DK-HC | AMONIA | 4700 | 0.5 hrs | 3 | Fri 22/08/25 6:24 pm | Fri 22/08/25 6:54 pm | PI_LƯU QUANG LINH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
853 | Trung tu: 12 tháng cho 04PDI-4303 | 100000170323 | 04PDI-4303 | DK-HC | AMONIA | 4400 | 1.5 hrs | 3 | Sat 23/08/25 8:30 am | Sat 23/08/25 10:00 am | PI_LƯU QUANG LINH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 100% | 0
854 | Trung tu: 12 tháng cho 04PI-6106 | 100000170070 | 04PI-6106 | DK-HC | AMONIA | 4600 | 0.5 hrs | 3 | Sat 23/08/25 9:00 am | Sat 23/08/25 9:30 am | PI_LƯU QUANG LINH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
855 | Trung tu: 12 tháng cho 04PI-5565 | 100000170054 | 04PI-5565 | DK-HC | AMONIA | 4500 | 0.5 hrs | 3 | Sat 23/08/25 9:30 am | Sat 23/08/25 10:00 am | PI_LƯU QUANG LINH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
856 | Trung tu: 12 tháng cho 04PI-5563 | 100000170053 | 04PI-5563 | DK-HC | AMONIA | 4500 | 0.5 hrs | 3 | Sat 23/08/25 10:00 am | Sat 23/08/25 10:30 am | PI_LƯU QUANG LINH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
857 | Trung tu: 12 tháng cho 04PI-5561 | 100000169688 | 04PI-5561 | DK-HC | AMONIA | 4500 | 0.5 hrs | 3 | Sat 23/08/25 10:30 am | Sat 23/08/25 11:00 am | PI_LƯU QUANG LINH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
858 | Trung tu: 12 tháng cho 04PI-5545 | 100000169680 | 04PI-5545 | DK-HC | AMONIA | 4500 | 0.5 hrs | 3 | Sat 23/08/25 11:00 am | Sat 23/08/25 11:30 am | PI_LƯU QUANG LINH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
859 | Trung tu: 12 tháng cho 04PI-5514 | 100000169651 | 04PI-5514 | DK-HC | AMONIA | 4500 | 0.5 hrs | 3 | Sat 23/08/25 1:30 pm | Sat 23/08/25 2:00 pm | PI_LƯU QUANG LINH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
860 | Trung tu: 12 tháng cho 04PI-5218B | 100000169643 | 04PI-5218B | DK-HC | AMONIA | 4500 | 0.5 hrs | 3 | Sat 23/08/25 2:00 pm | Sat 23/08/25 2:30 pm | PI_LƯU QUANG LINH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
861 | Trung tu: 12 tháng cho 04PI-5214 | 100000169636 | 04PI-5214 | DK-HC | AMONIA | 4500 | 0.5 hrs | 3 | Sat 23/08/25 2:30 pm | Sat 23/08/25 3:00 pm | PI_LƯU QUANG LINH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
862 | Trung tu: 12 tháng cho 04PI-4473 | 100000169624 | 04PI-4473 | DK-HC | AMONIA | 4400 | 0.5 hrs | 3 | Sat 23/08/25 3:00 pm | Sat 23/08/25 3:30 pm | PI_LƯU QUANG LINH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
863 | Trung tu: 12 tháng cho 04PI-4471 | 100000169623 | 04PI-4471 | DK-HC | AMONIA | 4400 | 0.5 hrs | 3 | Sat 23/08/25 3:30 pm | Sat 23/08/25 4:00 pm | PI_LƯU QUANG LINH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
864 | Trung tu: 12 tháng cho 04PI-4401B | 100000169598 | 04PI-4401B | DK-HC | AMONIA | 4400 | 0.5 hrs | 3 | Sat 23/08/25 4:00 pm | Sat 23/08/25 4:30 pm | PI_LƯU QUANG LINH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
865 | Trung tu: 12 tháng cho 04PI-4341 | 100000169589 | 04PI-4341 | DK-HC | AMONIA | 4400 | 0.5 hrs | 3 | Sat 23/08/25 4:30 pm | Sat 23/08/25 5:00 pm | PI_LƯU QUANG LINH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
866 | Trung tu: 12 tháng cho 04PI-4335 | 100000169382 | 04PI-4335 | DK-HC | AMONIA | 4400 | 0.5 hrs | 3 | Sat 23/08/25 5:00 pm | Sat 23/08/25 5:30 pm | PI_LƯU QUANG LINH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
867 | Trung tu: 12 tháng cho 04PI-4333 | 100000169381 | 04PI-4333 | DK-HC | AMONIA | 4400 | 0.5 hrs | 3 | Sat 23/08/25 5:30 pm | Sat 23/08/25 6:00 pm | PI_LƯU QUANG LINH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
868 | Trung tu: 12 tháng cho 04PI-4331 | 100000169380 | 04PI-4331 | DK-HC | AMONIA | 4400 | 0.5 hrs | 3 | Sat 23/08/25 6:00 pm | Sat 23/08/25 6:30 pm | PI_LƯU QUANG LINH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
869 | Trung tu: 12 tháng cho 04PI-4329 | 100000169379 | 04PI-4329 | DK-HC | AMONIA | 4400 | 0.5 hrs | 3 | Sat 23/08/25 6:30 pm | Sat 23/08/25 7:00 pm | PI_LƯU QUANG LINH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
870 | Trung tu: 12 tháng cho 04PI-4323 | 100000169364 | 04PI-4323 | DK-HC | AMONIA | 4400 | 0.5 hrs | 3 | Sun 24/08/25 7:30 am | Sun 24/08/25 8:00 am | PI_LƯU QUANG LINH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
871 | Trung tu: 12 tháng cho 04PI-4321 | 100000169359 | 04PI-4321 | DK-HC | AMONIA | 4400 | 0.5 hrs | 3 | Sun 24/08/25 8:00 am | Sun 24/08/25 8:30 am | PI_LƯU QUANG LINH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
872 | Trung tu: 12 tháng cho 04PI-4277D | 100000169342 | 04PI-4277D | DK-HC | AMONIA | 4400 | 0.5 hrs | 3 | Sun 24/08/25 8:30 am | Sun 24/08/25 9:00 am | PI_LƯU QUANG LINH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | 100% | 0
873 | Trung tu: 12 tháng cho 04PI-4277B | 100000169339 | 04PI-4277B | DK-HC | AMONIA | 4400 | 0.6 hrs | 3 | Sun 24/08/25 9:06 am | Sun 24/08/25 9:42 am | PI_LƯU QUANG LINH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | 100% | 0
874 | Trung tu: 12 tháng cho 04PI-4275E | 100000169336 | 04PI-4275E | DK-HC | AMONIA | 4400 | 0.6 hrs | 3 | Sun 24/08/25 9:42 am | Sun 24/08/25 10:18 am | PI_LƯU QUANG LINH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | 100% | 0
875 | Trung tu: 12 tháng cho 04PI-4275C | 100000169333 | 04PI-4275C | DK-HC | AMONIA | 4400 | 0.6 hrs | 3 | Sun 24/08/25 10:18 am | Sun 24/08/25 10:54 am | PI_LƯU QUANG LINH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | 100% | 0
876 | Trung tu: 12 tháng cho 04PI-4275A | 100000169332 | 04PI-4275A | DK-HC | AMONIA | 4400 | 0.6 hrs | 3 | Sun 24/08/25 10:54 am | Sun 24/08/25 11:30 am | PI_LƯU QUANG LINH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | 100% | 0
877 | Trung tu: 12 tháng cho 04PI-4231B | 100000169323 | 04PI-4231B | DK-HC | AMONIA | 4400 | 0.6 hrs | 3 | Sun 24/08/25 1:30 pm | Sun 24/08/25 2:06 pm | PI_LƯU QUANG LINH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 100% | 0
878 | Trung tu: 12 tháng cho 04PI-4213B2 | 100000169316 | 04PI-4213B2 | DK-HC | AMONIA | 4400 | 0.6 hrs | 3 | Sun 24/08/25 2:06 pm | Sun 24/08/25 2:42 pm | PI_LƯU QUANG LINH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 100% | 0
879 | Trung tu: 12 tháng cho 04PI-4213A3 | 100000169313 | 04PI-4213A3 | DK-HC | AMONIA | 4400 | 0.6 hrs | 3 | Sun 24/08/25 2:42 pm | Sun 24/08/25 3:18 pm | PI_LƯU QUANG LINH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 100% | 0
880 | Trung tu: 12 tháng cho 04PI-4213A1 | 100000169310 | 04PI-4213A1 | DK-HC | AMONIA | 4400 | 0.6 hrs | 3 | Sun 24/08/25 3:18 pm | Sun 24/08/25 3:54 pm | PI_LƯU QUANG LINH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 100% | 0
881 | Trung tu: 12 tháng cho 04PI-4204 | 100000169306 | 04PI-4204 | DK-HC | AMONIA | 4400 | 0.5 hrs | 3 | Sun 24/08/25 3:48 pm | Sun 24/08/25 4:18 pm | PI_LƯU QUANG LINH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
882 | Trung tu: 12 tháng cho 04PI-3569 | 100000169303 | 04PI-3569 | DK-HC | AMONIA | 4300 | 0.5 hrs | 3 | Sun 24/08/25 4:18 pm | Sun 24/08/25 4:48 pm | PI_LƯU QUANG LINH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
883 | Trung tu: 12 tháng cho 29PI-2120 | 100000172810 | 29PI-2120 | DK-HC | AMONIA | 29000 | 0.6 hrs | 3 | Sun 24/08/25 4:54 pm | Sun 24/08/25 5:30 pm | PI_LƯU QUANG LINH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
884 | Trung tu: 12 tháng cho 29PDI-2006B | 100000172660 | 29PDI-2006B | DK-HC | AMONIA | 29000 | 1.5 hrs | 3 | Sun 24/08/25 6:24 pm | Mon 25/08/25 7:54 am | PI_LƯU QUANG LINH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
885 | Trung tu: 12 tháng cho 29PI-2119 | 100000172807 | 29PI-2119 | DK-HC | AMONIA | 29000 | 0.6 hrs | 3 | Mon 25/08/25 7:36 am | Mon 25/08/25 8:12 am | PI_LƯU QUANG LINH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
886 | Trung tu: 12 tháng cho 29PI-3108 | 100000172837 | 29PI-3108 | DK-HC | AMONIA | 29000 | 0.6 hrs | 3 | Mon 25/08/25 8:12 am | Mon 25/08/25 8:48 am | PI_LƯU QUANG LINH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | 100% | 0
887 | Trung tu: 12 tháng cho 29PI-3107B | 100000172834 | 29PI-3107B | DK-HC | AMONIA | 29000 | 0.6 hrs | 3 | Mon 25/08/25 8:48 am | Mon 25/08/25 9:24 am | PI_LƯU QUANG LINH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | 100% | 0
888 | Trung tu: 12 tháng cho 29PI-3107A | 100000172831 | 29PI-3107A | DK-HC | AMONIA | 29000 | 0.6 hrs | 3 | Mon 25/08/25 9:24 am | Mon 25/08/25 10:00 am | PI_LƯU QUANG LINH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | 100% | 0
889 | Trung tu: 12 tháng cho 29PI-3102B | 100000172821 | 29PI-3102B | DK-HC | AMONIA | 29000 | 0.6 hrs | 3 | Mon 25/08/25 10:00 am | Mon 25/08/25 10:36 am | PI_LƯU QUANG LINH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | 100% | 0
890 | Trung tu: 12 tháng cho 29PI-3102A | 100000172820 | 29PI-3102A | DK-HC | AMONIA | 29000 | 0.6 hrs | 3 | Mon 25/08/25 10:36 am | Mon 25/08/25 11:12 am | PI_LƯU QUANG LINH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | 100% | 0
891 | Trung tu: 12 tháng cho 29PI-3101B | 100000172817 | 29PI-3101B | DK-HC | AMONIA | 29000 | 0.6 hrs | 3 | Mon 25/08/25 11:12 am | Mon 25/08/25 1:48 pm | PI_LƯU QUANG LINH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | 100% | 0
892 | Trung tu: 12 tháng cho 29PI-2121 | 100000172811 | 29PI-2121 | DK-HC | AMONIA | 29000 | 0.6 hrs | 3 | Mon 25/08/25 1:48 pm | Mon 25/08/25 2:24 pm | PI_LƯU QUANG LINH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
893 | Trung tu: 12 tháng cho 29PI-2112B | 100000172740 | 29PI-2112B | DK-HC | UTILITY | 29000 | 1 hr | 3 | Mon 25/08/25 2:48 pm | Mon 25/08/25 3:48 pm | PI_LƯU QUANG LINH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
894 | Trung tu: 12 tháng cho 21PI-2003D | 100000170029 | 21PI-2003D | DK-HC | UTILITY | 21000 | 1.5 hrs | 3 | Mon 25/08/25 4:18 pm | Mon 25/08/25 5:48 pm | PI_LƯU QUANG LINH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | 100% | 0
895 | Trung tu: 12 tháng cho 21PI-2003B | 100000170025 | 21PI-2003B | DK-HC | UTILITY | 21000 | 1.5 hrs | 3 | Mon 25/08/25 5:48 pm | Tue 26/08/25 7:18 am | PI_LƯU QUANG LINH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | 100% | 0
896 | Trung tu: 12 tháng cho 21PI-1006B | 100000169511 | 21PI-1006B | DK-HC | UTILITY | 21000 | 1.5 hrs | 3 | Tue 26/08/25 8:30 am | Tue 26/08/25 10:00 am | PI_LƯU QUANG LINH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | 100% | 0
897 | Trung tu: 12 tháng cho 21PI-2003E | 100000172161 | 21PI-2003E | DK-HC | UTILITY | 21000 | 1.5 hrs | 3 | Tue 26/08/25 10:00 am | Tue 26/08/25 11:30 am | PI_LƯU QUANG LINH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | 100% | 0
898 | Trung tu: 12 tháng cho 21PI-2003A | 100000172155 | 21PI-2003A | DK-HC | UTILITY | 21000 | 1.5 hrs | 3 | Tue 26/08/25 1:30 pm | Tue 26/08/25 3:00 pm | PI_LƯU QUANG LINH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | 100% | 0
899 | Trung tu: 12 tháng cho 21PI-2013 | 100000170046 | 21PI-2013 | DK-HC | UTILITY | 21000 | 1.5 hrs | 3 | Tue 26/08/25 3:00 pm | Tue 26/08/25 4:30 pm | PI_LƯU QUANG LINH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | 100% | 0
900 | Trung tu: 12 tháng cho 21PI-2003J | 100000170037 | 21PI-2003J | DK-HC | UTILITY | 21000 | 1.5 hrs | 3 | Tue 26/08/25 4:30 pm | Tue 26/08/25 6:00 pm | PI_LƯU QUANG LINH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | 100% | 0
901 | Trung tu: 12 tháng cho 20PI-2027B | 100000173026 | 20PI-2027B | DK-HC | UTILITY | 20000 | 1 hr | 3 | Tue 26/08/25 5:30 pm | Tue 26/08/25 6:30 pm | PI_LƯU QUANG LINH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | 100% | 0
902 | Trung tu: 12 tháng cho 20PI-2026 | 100000173022 | 20PI-2026 | DK-HC | UTILITY | 20000 | 1 hr | 3 | Tue 26/08/25 6:30 pm | Wed 27/08/25 7:30 am | PI_LƯU QUANG LINH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | 100% | 0
903 | Trung tu: 12 tháng cho 20PI-2018A | 100000173017 | 20PI-2018A | DK-HC | UTILITY | 20000 | 1 hr | 3 | Wed 27/08/25 7:30 am | Wed 27/08/25 8:30 am | PI_LƯU QUANG LINH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | 100% | 0
904 | Trung tu: 12 tháng cho 20PI-2014A | 100000171846 | 20PI-2014A | DK-HC | UTILITY | 20000 | 1 hr | 3 | Thu 28/08/25 7:00 am | Thu 28/08/25 8:00 am | PI_LƯU QUANG LINH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | 100% | 0
905 | Trung tu: 12 tháng cho 20PI-1007A | 100000171802 | 20PI-1007A | DK-HC | UTILITY | 20000 | 1 hr | 3 | Thu 28/08/25 8:00 am | Thu 28/08/25 9:00 am | PI_LƯU QUANG LINH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
906 | Trung tu: 12 tháng cho 48PI-X002A | 100000175592 | 48PI-X002A | DK-HC | SAN PHAM | 48000 | 1 hr | 3 | Thu 28/08/25 9:00 am | Thu 28/08/25 10:00 am | PI_LƯU QUANG LINH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
907 | Trung tu: 12 tháng cho 48PI-X002D | 100000174683 | 48PI-X002D | DK-HC | SAN PHAM | 48000 | 1 hr | 3 | Thu 28/08/25 10:00 am | Thu 28/08/25 11:00 am | PI_LƯU QUANG LINH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
908 | Trung tu 51TT-1002D | 800000007461 | 51TT-1002D | DK-NHIET | UTILITY | 51000 | 1 hr | 3 | Tue 26/08/25 4:00 pm | Tue 26/08/25 5:00 pm | NHIỆT_NGUYỄN VĂN ĐÌNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
909 | Trung tu 51TT-1002C | 800000007460 | 51TT-1002C | DK-NHIET | UTILITY | 51000 | 1 hr | 3 | Tue 26/08/25 5:00 pm | Tue 26/08/25 6:00 pm | NHIỆT_NGUYỄN VĂN ĐÌNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
910 | Trung tu 51TT-1002B | 800000007459 | 51TT-1002B | DK-NHIET | UTILITY | 51000 | 1 hr | 3 | Tue 26/08/25 6:00 pm | Tue 26/08/25 7:00 pm | NHIỆT_NGUYỄN VĂN ĐÌNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
911 | Trung tu 51TT-1002A | 800000007458 | 51TT-1002A | DK-NHIET | UTILITY | 51000 | 1 hr | 3 | Wed 27/08/25 7:00 am | Wed 27/08/25 8:00 am | NHIỆT_NGUYỄN VĂN ĐÌNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
912 | Trung tu 51TT-1001D | 800000007457 | 51TT-1001D | DK-NHIET | UTILITY | 51000 | 1 hr | 3 | Wed 27/08/25 8:00 am | Wed 27/08/25 9:00 am | NHIỆT_NGUYỄN VĂN ĐÌNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
913 | Trung tu 51TT-1001C | 800000007456 | 51TT-1001C | DK-NHIET | UTILITY | 51000 | 1 hr | 3 | Wed 27/08/25 9:00 am | Wed 27/08/25 10:00 am | NHIỆT_NGUYỄN VĂN ĐÌNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
914 | Trung tu 51TT-1001B | 800000007455 | 51TT-1001B | DK-NHIET | UTILITY | 51000 | 1 hr | 3 | Wed 27/08/25 10:00 am | Wed 27/08/25 11:00 am | NHIỆT_NGUYỄN VĂN ĐÌNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
915 | Trung tu 51TT-1001A | 800000007454 | 51TT-1001A | DK-NHIET | UTILITY | 51000 | 1 hr | 3 | Wed 27/08/25 11:00 am | Wed 27/08/25 2:00 pm | NHIỆT_NGUYỄN VĂN ĐÌNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
916 | DNTD PT-2023-013-Lắp mới TT | 400000001133 | 21TT-1005 | DK-NHIET | UTILITY | 21000 | 8 hrs | 3 | Sat 30/08/25 9:00 am | Sat 30/08/25 7:00 pm | NHIỆT_NGUYỄN VĂN ĐÌNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
917 | Trung tu:12 mths for 29TT-1026C | 100000165371 | 29TT-1026C | DK-NHIET | UTILITY | 29000 | 1 hr | 1 | Tue 19/08/25 3:00 pm | Tue 19/08/25 4:00 pm | NHIỆT_ĐÀM TRUNG HIẾU | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 100% | 0
918 | Trung tu:12 mths for 29TT-1026A | 100000165368 | 29TT-1026A | DK-NHIET | UTILITY | 29000 | 1 hr | 1 | Tue 19/08/25 4:00 pm | Tue 19/08/25 5:00 pm | NHIỆT_ĐÀM TRUNG HIẾU | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 100% | 0
919 | Trung tu:12 mths for 29TT-2026A | 100000165359 | 29TT-2026A | DK-NHIET | UTILITY | 29000 | 1 hr | 1 | Tue 19/08/25 5:00 pm | Tue 19/08/25 6:00 pm | NHIỆT_ĐÀM TRUNG HIẾU | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | 100% | 0
920 | Trung tu:12 mths for 29TT-1012 | 100000165357 | 29TT-1012 | DK-NHIET | UTILITY | 29000 | 1 hr | 1 | Tue 19/08/25 6:00 pm | Tue 19/08/25 7:00 pm | NHIỆT_ĐÀM TRUNG HIẾU | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 100% | 0
921 | Trung tu:12 mths for 29TT-1026B | 100000165199 | 29TT-1026B | DK-NHIET | UTILITY | 29000 | 1 hr | 1 | Wed 20/08/25 8:00 am | Wed 20/08/25 9:00 am | NHIỆT_ĐÀM TRUNG HIẾU | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 100% | 0
922 | Trung tu:12 mths for 29TT-1001 | 100000165196 | 29TT-1001 | DK-NHIET | UTILITY | 29000 | 1 hr | 1 | Wed 20/08/25 9:00 am | Wed 20/08/25 10:00 am | NHIỆT_ĐÀM TRUNG HIẾU | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 100% | 0
923 | Trung tu:12 mths for 29TT-2026B | 100000165191 | 29TT-2026B | DK-NHIET | UTILITY | 29000 | 1 hr | 1 | Wed 20/08/25 10:00 am | Wed 20/08/25 11:00 am | NHIỆT_ĐÀM TRUNG HIẾU | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | 100% | 0
924 | Trung tu:12 mths for 29TT-3013 | 100000165189 | 29TT-3013 | DK-NHIET | UTILITY | 29000 | 1 hr | 2 | Wed 20/08/25 11:00 am | Wed 20/08/25 2:00 pm | NHIỆT_ĐÀM TRUNG HIẾU | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
925 | Trung tu:36 mths for 29TT-1011C | 100000165187 | 29TT-1011C | DK-NHIET | UTILITY | 29000 | 1 hr | 2 | Wed 27/08/25 3:00 pm | Wed 27/08/25 4:00 pm | NHIỆT_NGUYỄN VĂN ĐÌNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
926 | Trung tu:36 mths for 29TT-1011B | 100000165184 | 29TT-1011B | DK-NHIET | UTILITY | 29000 | 1 hr | 2 | Wed 27/08/25 4:00 pm | Wed 27/08/25 5:00 pm | NHIỆT_NGUYỄN VĂN ĐÌNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
927 | Trung tu:36 mths for 29TT-1011A | 100000165181 | 29TT-1011A | DK-NHIET | UTILITY | 29000 | 1 hr | 2 | Wed 27/08/25 5:00 pm | Wed 27/08/25 6:00 pm | NHIỆT_NGUYỄN VĂN ĐÌNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
928 | Trung tu:12 mths for 29TT-3004 | 100000165178 | 29TT-3004 | DK-NHIET | UTILITY | 29000 | 1 hr | 2 | Wed 27/08/25 6:00 pm | Wed 27/08/25 7:00 pm | NHIỆT_NGUYỄN VĂN ĐÌNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
929 | Trung tu:12 mths for 29TT-1025 | 100000165176 | 29TT-1025 | DK-NHIET | UTILITY | 29000 | 3 hrs | 1 | Wed 20/08/25 4:00 pm | Wed 20/08/25 7:00 pm | NHIỆT_ĐÀM TRUNG HIẾU | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
930 | Trung tu:12 mths for 29TT-1007 | 100000165148 | 29TT-1007 | DK-NHIET | UTILITY | 29000 | 3 hrs | 1 | Thu 21/08/25 7:00 am | Thu 21/08/25 10:00 am | NHIỆT_ĐÀM TRUNG HIẾU | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | 100% | 0
931 | Trung tu:12 mths for 29TT-1005 | 100000165146 | 29TT-1005 | DK-NHIET | UTILITY | 29000 | 3 hrs | 1 | Thu 21/08/25 10:00 am | Thu 21/08/25 3:00 pm | NHIỆT_ĐÀM TRUNG HIẾU | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
932 | Trung tu:12 mths for 29TT-1004 | 100000165144 | 29TT-1004 | DK-NHIET | UTILITY | 29000 | 3 hrs | 1 | Thu 21/08/25 3:00 pm | Thu 21/08/25 6:00 pm | NHIỆT_ĐÀM TRUNG HIẾU | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
933 | Thay mới sensor | 800000007453 | 06TT-1011 | DK-NHIET | UREA | UREA | 3 hrs | 3 | Thu 28/08/25 9:00 am | Thu 28/08/25 2:00 pm | NHIỆT_NGUYỄN VĂN ĐÌNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | 100% | 0
934 | Thay mới sensor | 800000007450 | 06TT-1133 | DK-NHIET | UREA | UREA | 3 hrs | 3 | Thu 28/08/25 2:00 pm | Thu 28/08/25 5:00 pm | NHIỆT_NGUYỄN VĂN ĐÌNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | 100% | 0
935 | Trung tu:12 mths for 06TT-0264 | 100000167154 | 06TT-0264 | DK-NHIET | UREA | MN CO2 | 1 hr | 3 | Sun 17/08/25 8:00 am | Sun 17/08/25 9:00 am | NHIỆT_NGUYỄN VĂN ĐÌNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  | 1 | 1 | [11 empty] | 1 | 100% | 0
936 | Trung tu:12 mths for 06TT-0260 | 100000167151 | 06TT-0260 | DK-NHIET | UREA | MN CO2 | 3 hrs | 1 | Sun 17/08/25 11:00 am | Sun 17/08/25 4:00 pm | NHIỆT_NGUYỄN VĂN ĐÌNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  | 1 | [12 empty] | 1 | 100% | 0
937 | Trung tu:12 mths for 06TT-0231 | 100000167148 | 06TT-0231 | DK-NHIET | UREA | MN CO2 | 1 hr | 3 | Sun 17/08/25 8:00 am | Sun 17/08/25 9:00 am | NHIỆT_ĐÀM TRUNG HIẾU | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  | 1 | [12 empty] | 1 | 100% | 0
938 | Trung tu:12 mths for 06TT-0225 | 100000167145 | 06TT-0225 | DK-NHIET | UREA | MN CO2 | 1 hr | 3 | Sun 17/08/25 9:00 am | Sun 17/08/25 10:00 am | NHIỆT_ĐÀM TRUNG HIẾU | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  | 1 | [12 empty] | 1 | 100% | 0
939 | Trung tu:12 mths for 06TT-0219 | 100000167142 | 06TT-0219 | DK-NHIET | UREA | MN CO2 | 1 hr | 1 | Sun 17/08/25 10:00 am | Sun 17/08/25 11:00 am | NHIỆT_ĐÀM TRUNG HIẾU | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  | 1 | [12 empty] | 1 | 100% | 0
940 | Trung tu:12 mths for 06TT-0217 | 100000167139 | 06TT-0217 | DK-NHIET | UREA | MN CO2 | 1 hr | 1 | Sun 17/08/25 2:00 pm | Sun 17/08/25 3:00 pm | NHIỆT_NGUYỄN VĂN ĐÌNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  | 1 | [12 empty] | 1 | 100% | 0
941 | Trung tu:12 mths for 06TT-0261 | 100000167072 | 06TT-0261 | DK-NHIET | UREA | MN CO2 | 1 hr | 3 | Sun 17/08/25 3:00 pm | Sun 17/08/25 4:00 pm | NHIỆT_NGUYỄN VĂN ĐÌNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
942 | Trung tu:12 mths for 06TT-0258 | 100000167069 | 06TT-0258 | DK-NHIET | UREA | MN CO2 | 1 hr | 1 | Sun 17/08/25 4:00 pm | Sun 17/08/25 5:00 pm | NHIỆT_NGUYỄN VĂN ĐÌNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
943 | Trung tu:12 mths for 06TT-0230 | 100000167066 | 06TT-0230 | DK-NHIET | UREA | MN CO2 | 1 hr | 3 | Sun 17/08/25 11:00 am | Sun 17/08/25 2:00 pm | NHIỆT_ĐÀM TRUNG HIẾU | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  | 1 | [12 empty] | 1 | 100% | 0
944 | Trung tu:12 mths for 06TT-0220 | 100000167063 | 06TT-0220 | DK-NHIET | UREA | MN CO2 | 1 hr | 3 | Sun 17/08/25 2:00 pm | Sun 17/08/25 3:00 pm | NHIỆT_ĐÀM TRUNG HIẾU | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | 100% | 0
945 | Trung tu:12 mths for 06TT-0218 | 100000167060 | 06TT-0218 | DK-NHIET | UREA | MN CO2 | 1 hr | 3 | Sun 17/08/25 3:00 pm | Sun 17/08/25 4:00 pm | NHIỆT_ĐÀM TRUNG HIẾU | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  | 1 | [12 empty] | 1 | 100% | 0
946 | Trung tu:12 mths for 06TT-0216 | 100000167057 | 06TT-0216 | DK-NHIET | UREA | MN CO2 | 1 hr | 3 | Sun 17/08/25 5:00 pm | Sun 17/08/25 6:00 pm | NHIỆT_NGUYỄN VĂN ĐÌNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  | 1 | [12 empty] | 1 | 100% | 0
947 | Trung tu:12 mths for 06TE-1162 | 100000165865 | 06TE-1162 | DK-NHIET | UREA | UREA | 1 hr | 1 | Thu 28/08/25 3:00 pm | Thu 28/08/25 4:00 pm | NHIỆT_NGUYỄN VĂN ĐÌNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | 100% | 0
948 | Trung tu:12 mths for 06TE-1160F | 100000165862 | 06TE-1160F | DK-NHIET | UREA | UREA | 1 hr | 1 | Thu 28/08/25 4:00 pm | Thu 28/08/25 5:00 pm | NHIỆT_NGUYỄN VĂN ĐÌNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | 100% | 0
949 | Trung tu:12 mths for 06TE-1160D | 100000165859 | 06TE-1160D | DK-NHIET | UREA | UREA | 1 hr | 1 | Thu 28/08/25 5:00 pm | Thu 28/08/25 6:00 pm | NHIỆT_NGUYỄN VĂN ĐÌNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | 100% | 0
950 | Trung tu:12 mths for 06TE-1160B | 100000165856 | 06TE-1160B | DK-NHIET | UREA | UREA | 1 hr | 1 | Thu 28/08/25 6:00 pm | Thu 28/08/25 7:00 pm | NHIỆT_NGUYỄN VĂN ĐÌNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | 100% | 0
951 | Trung tu:12 mths for 06TE-1163 | 100000165784 | 06TE-1163 | DK-NHIET | UREA | UREA | 1 hr | 1 | Fri 29/08/25 7:00 am | Fri 29/08/25 8:00 am | NHIỆT_NGUYỄN VĂN ĐÌNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | 100% | 0
952 | Trung tu:12 mths for 06TE-1161 | 100000165781 | 06TE-1161 | DK-NHIET | UREA | UREA | 1 hr | 1 | Fri 29/08/25 8:00 am | Fri 29/08/25 9:00 am | NHIỆT_NGUYỄN VĂN ĐÌNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | 100% | 0
953 | Trung tu:12 mths for 06TE-1160E | 100000165778 | 06TE-1160E | DK-NHIET | UREA | UREA | 1 hr | 1 | Fri 29/08/25 9:00 am | Fri 29/08/25 10:00 am | NHIỆT_NGUYỄN VĂN ĐÌNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | 100% | 0
954 | Trung tu:12 mths for 06TE-1160C | 100000165775 | 06TE-1160C | DK-NHIET | UREA | UREA | 1 hr | 1 | Fri 29/08/25 10:00 am | Fri 29/08/25 11:00 am | NHIỆT_NGUYỄN VĂN ĐÌNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | 100% | 0
955 | Trung tu:12 mths for 06TE-1160A | 100000165772 | 06TE-1160A | DK-NHIET | UREA | UREA | 1 hr | 1 | Fri 29/08/25 11:00 am | Fri 29/08/25 2:00 pm | NHIỆT_NGUYỄN VĂN ĐÌNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | 100% | 0
956 | Trung tu:36 mths for 06TT-1079 | 100000165623 | 06TT-1079 | DK-NHIET | UREA | UREA | 3 hrs | 1 | Mon 18/08/25 8:00 am | Mon 18/08/25 11:00 am | NHIỆT_NGUYỄN VĂN ĐÌNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  | 1 | [12 empty] | 1 | 100% | 0
957 | Thay mới sensor | 800000007452 | 04TT-2088 | DK-NHIET | AMONIA | 4200 | 3 hrs | 3 | Thu 21/08/25 6:00 pm | Fri 22/08/25 9:00 am | NHIỆT_ĐÀM TRUNG HIẾU | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
958 | Thay mới sensor | 800000007451 | 04TT-2087 | DK-NHIET | AMONIA | 4200 | 3 hrs | 3 | Fri 22/08/25 9:00 am | Fri 22/08/25 2:00 pm | NHIỆT_ĐÀM TRUNG HIẾU | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
959 | Thay mới sensor | 800000007449 | 04TT-2095 | DK-NHIET | AMONIA | 4200 | 3 hrs | 3 | Fri 22/08/25 2:00 pm | Fri 22/08/25 5:00 pm | NHIỆT_ĐÀM TRUNG HIẾU | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
960 | Thay mới sensor | 800000007448 | 04TT-2007 | DK-NHIET | AMONIA | 4200 | 3 hrs | 3 | Fri 22/08/25 3:00 pm | Fri 22/08/25 6:00 pm | NHIỆT_NGUYỄN VĂN ĐÌNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 100% | 0
961 | Thay mới sensor | 800000007447 | 04TT-2006 | DK-NHIET | AMONIA | 4200 | 3 hrs | 3 | Fri 22/08/25 6:00 pm | Sat 23/08/25 9:00 am | NHIỆT_NGUYỄN VĂN ĐÌNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 100% | 0
962 | Thay mới sensor | 800000007446 | 04TT-2025 | DK-NHIET | AMONIA | 4200 | 3 hrs | 3 | Sat 23/08/25 9:00 am | Sat 23/08/25 2:00 pm | NHIỆT_NGUYỄN VĂN ĐÌNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
963 | Thay mới sensor | 800000007445 | 04TT-2024 | DK-NHIET | AMONIA | 4200 | 3 hrs | 3 | Sat 23/08/25 2:00 pm | Sat 23/08/25 5:00 pm | NHIỆT_NGUYỄN VĂN ĐÌNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
964 | Thay mới sensor | 800000007444 | 04TT-2023 | DK-NHIET | AMONIA | 4200 | 3 hrs | 3 | Sat 23/08/25 5:00 pm | Sun 24/08/25 8:00 am | NHIỆT_NGUYỄN VĂN ĐÌNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
965 | Thay mới sensor | 800000007443 | 04TXT-3053C | DK-NHIET | AMONIA | 4300 | 1 hr | 3 | Sat 23/08/25 6:00 pm | Sat 23/08/25 7:00 pm | NHIỆT_NGUYỄN VĂN ĐÌNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 100% | 0
966 | Thay mới sensor | 800000007442 | 04TXT-3053B | DK-NHIET | AMONIA | 4300 | 1 hr | 3 | Sun 24/08/25 7:00 am | Sun 24/08/25 8:00 am | NHIỆT_NGUYỄN VĂN ĐÌNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 100% | 0
967 | Thay mới sensor | 800000007441 | 04TXT-3053A | DK-NHIET | AMONIA | 4300 | 3 hrs | 3 | Sun 24/08/25 10:00 am | Sun 24/08/25 3:00 pm | NHIỆT_NGUYỄN VĂN ĐÌNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 100% | 0
968 | Thay mới sensor | 800000007440 | 04TXT-3052C | DK-NHIET | AMONIA | 4300 | 1 hr | 3 | Sun 24/08/25 11:00 am | Sun 24/08/25 2:00 pm | NHIỆT_NGUYỄN VĂN ĐÌNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 100% | 0
969 | Thay mới sensor | 800000007439 | 04TXT-3052B | DK-NHIET | AMONIA | 4300 | 1 hr | 3 | Sun 24/08/25 2:00 pm | Sun 24/08/25 3:00 pm | NHIỆT_NGUYỄN VĂN ĐÌNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 100% | 0
970 | Thay mới sensor | 800000007438 | 04TXT-3052A | DK-NHIET | AMONIA | 4300 | 3 hrs | 3 | Sun 24/08/25 5:00 pm | Mon 25/08/25 8:00 am | NHIỆT_NGUYỄN VĂN ĐÌNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 100% | 0
971 | Thay mới sensor | 800000007437 | 04TXT-3051C | DK-NHIET | AMONIA | 4300 | 1 hr | 3 | Sun 24/08/25 6:00 pm | Sun 24/08/25 7:00 pm | NHIỆT_NGUYỄN VĂN ĐÌNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 100% | 0
972 | Thay mới sensor | 800000007436 | 04TXT-3051B | DK-NHIET | AMONIA | 4300 | 1 hr | 3 | Mon 25/08/25 7:00 am | Mon 25/08/25 8:00 am | NHIỆT_NGUYỄN VĂN ĐÌNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 100% | 0
973 | Thay mới sensor | 800000007435 | 04TXT-3051A | DK-NHIET | AMONIA | 4300 | 3 hrs | 3 | Mon 25/08/25 10:00 am | Mon 25/08/25 3:00 pm | NHIỆT_NGUYỄN VĂN ĐÌNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 100% | 0
974 | Thay mới sensor | 800000007434 | 04TXT-3050C | DK-NHIET | AMONIA | 4300 | 1 hr | 3 | Mon 25/08/25 11:00 am | Mon 25/08/25 2:00 pm | NHIỆT_NGUYỄN VĂN ĐÌNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 100% | 0
975 | Thay mới sensor | 800000007433 | 04TXT-3050B | DK-NHIET | AMONIA | 4300 | 1 hr | 3 | Mon 25/08/25 2:00 pm | Mon 25/08/25 3:00 pm | NHIỆT_NGUYỄN VĂN ĐÌNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 100% | 0
976 | Thay mới sensor | 800000007432 | 04TXT-3050A | DK-NHIET | AMONIA | 4300 | 3 hrs | 3 | Mon 25/08/25 5:00 pm | Tue 26/08/25 8:00 am | NHIỆT_NGUYỄN VĂN ĐÌNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 100% | 0
977 | Thay mới sensor | 800000007431 | 04TT-2027B | DK-NHIET | AMONIA | 4200 | 3 hrs | 3 | Sat 30/08/25 2:00 pm | Sat 30/08/25 5:00 pm | NHIỆT_NGUYỄN VĂN ĐÌNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
978 | Trung tu:12 mths for 04TT-4326B | 100000166576 | 04TT-4326B | DK-NHIET | AMONIA | 4400 | 1 hr | 3 | Mon 18/08/25 9:00 am | Mon 18/08/25 10:00 am | NHIỆT_NGUYỄN VĂN ĐÌNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
979 | Trung tu:12 mths for 04TT-4302 | 100000166574 | 04TT-4302 | DK-NHIET | AMONIA | 4400 | 1 hr | 3 | Mon 18/08/25 10:00 am | Mon 18/08/25 11:00 am | NHIỆT_NGUYỄN VĂN ĐÌNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
980 | Trung tu:12 mths for 04TT-4047C | 100000166571 | 04TT-4047C | DK-NHIET | AMONIA | 4400 | 1 hr | 3 | Mon 18/08/25 11:00 am | Mon 18/08/25 2:00 pm | NHIỆT_NGUYỄN VĂN ĐÌNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 100% | 0
981 | Trung tu:12 mths for 04TT-4047A | 100000166568 | 04TT-4047A | DK-NHIET | AMONIA | 4400 | 1 hr | 3 | Mon 18/08/25 2:00 pm | Mon 18/08/25 3:00 pm | NHIỆT_NGUYỄN VĂN ĐÌNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 100% | 0
982 | Trung tu:12 mths for 04TT-4046B | 100000166565 | 04TT-4046B | DK-NHIET | AMONIA | 4400 | 1 hr | 3 | Mon 18/08/25 3:00 pm | Mon 18/08/25 4:00 pm | NHIỆT_NGUYỄN VĂN ĐÌNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
983 | Trung tu:12 mths for 04TT-4042C | 100000166562 | 04TT-4042C | DK-NHIET | AMONIA | 4400 | 1 hr | 3 | Mon 18/08/25 4:00 pm | Mon 18/08/25 5:00 pm | NHIỆT_NGUYỄN VĂN ĐÌNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
984 | Trung tu:12 mths for 04TT-4042A | 100000166559 | 04TT-4042A | DK-NHIET | AMONIA | 4400 | 1 hr | 3 | Mon 18/08/25 5:00 pm | Mon 18/08/25 6:00 pm | NHIỆT_NGUYỄN VĂN ĐÌNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
985 | Trung tu:12 mths for 04TT-4038B | 100000166556 | 04TT-4038B | DK-NHIET | AMONIA | 4400 | 1 hr | 3 | Mon 18/08/25 6:00 pm | Mon 18/08/25 7:00 pm | NHIỆT_NGUYỄN VĂN ĐÌNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 100% | 0
986 | Trung tu:12 mths for 04TT-4024 | 100000166553 | 04TT-4024 | DK-NHIET | AMONIA | 4400 | 1 hr | 3 | Tue 19/08/25 7:00 am | Tue 19/08/25 8:00 am | NHIỆT_NGUYỄN VĂN ĐÌNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
987 | Trung tu:12 mths for 04TT-4021 | 100000166550 | 04TT-4021 | DK-NHIET | AMONIA | 4400 | 1 hr | 3 | Tue 19/08/25 8:00 am | Tue 19/08/25 9:00 am | NHIỆT_NGUYỄN VĂN ĐÌNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
988 | Trung tu:12 mths for 04TT-4265 | 100000166492 | 04TT-4265 | DK-NHIET | AMONIA | 4400 | 1 hr | 3 | Tue 19/08/25 9:00 am | Tue 19/08/25 10:00 am | NHIỆT_NGUYỄN VĂN ĐÌNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
989 | Trung tu:12 mths for 04TT-4244 | 100000166474 | 04TT-4244 | DK-NHIET | AMONIA | 4400 | 1 hr | 3 | Tue 19/08/25 10:00 am | Tue 19/08/25 11:00 am | NHIỆT_NGUYỄN VĂN ĐÌNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
990 | Trung tu:12 mths for 04TT-4242 | 100000166471 | 04TT-4242 | DK-NHIET | AMONIA | 4400 | 1 hr | 3 | Tue 19/08/25 11:00 am | Tue 19/08/25 2:00 pm | NHIỆT_NGUYỄN VĂN ĐÌNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
991 | Trung tu:12 mths for 04TT-4235C | 100000166468 | 04TT-4235C | DK-NHIET | AMONIA | 4400 | 1 hr | 3 | Sun 17/08/25 5:00 pm | Sun 17/08/25 6:00 pm | NHIỆT_ĐÀM TRUNG HIẾU | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
992 | Trung tu:12 mths for 04TT-4235A | 100000166465 | 04TT-4235A | DK-NHIET | AMONIA | 4400 | 1 hr | 3 | Sun 17/08/25 6:00 pm | Sun 17/08/25 7:00 pm | NHIỆT_ĐÀM TRUNG HIẾU | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
993 | Trung tu:12 mths for 04TT-4206C | 100000166462 | 04TT-4206C | DK-NHIET | AMONIA | 4400 | 1 hr | 3 | Tue 19/08/25 2:00 pm | Tue 19/08/25 3:00 pm | NHIỆT_NGUYỄN VĂN ĐÌNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
994 | Trung tu:12 mths for 04TT-4206A | 100000166459 | 04TT-4206A | DK-NHIET | AMONIA | 4400 | 1 hr | 3 | Tue 19/08/25 3:00 pm | Tue 19/08/25 4:00 pm | NHIỆT_NGUYỄN VĂN ĐÌNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
995 | Trung tu:12 mths for 04TT-4204 | 100000166456 | 04TT-4204 | DK-NHIET | AMONIA | 4400 | 1 hr | 3 | Mon 18/08/25 7:00 am | Mon 18/08/25 8:00 am | NHIỆT_ĐÀM TRUNG HIẾU | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
996 | Trung tu:12 mths for 04TT-4202 | 100000166453 | 04TT-4202 | DK-NHIET | AMONIA | 4400 | 1 hr | 3 | Mon 18/08/25 8:00 am | Mon 18/08/25 9:00 am | NHIỆT_ĐÀM TRUNG HIẾU | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
997 | Trung tu:12 mths for 04TT-4272 | 100000166446 | 04TT-4272 | DK-NHIET | AMONIA | 4400 | 1 hr | 3 | Mon 18/08/25 9:00 am | Mon 18/08/25 10:00 am | NHIỆT_ĐÀM TRUNG HIẾU | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
998 | Trung tu:12 mths for 04TT-4243 | 100000166428 | 04TT-4243 | DK-NHIET | AMONIA | 4400 | 1 hr | 3 | Mon 18/08/25 10:00 am | Mon 18/08/25 11:00 am | NHIỆT_ĐÀM TRUNG HIẾU | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | 100% | 0
999 | Trung tu:12 mths for 04TT-4241 | 100000166425 | 04TT-4241 | DK-NHIET | AMONIA | 4400 | 1 hr | 3 | Mon 18/08/25 11:00 am | Mon 18/08/25 2:00 pm | NHIỆT_ĐÀM TRUNG HIẾU | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | 100% | 0
1000 | Trung tu:12 mths for 04TT-4235B | 100000166422 | 04TT-4235B | DK-NHIET | AMONIA | 4400 | 1 hr | 3 | Mon 18/08/25 2:00 pm | Mon 18/08/25 3:00 pm | NHIỆT_ĐÀM TRUNG HIẾU | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1001 | Trung tu:12 mths for 04TT-4234 | 100000166419 | 04TT-4234 | DK-NHIET | AMONIA | 4400 | 1 hr | 3 | Mon 18/08/25 3:00 pm | Mon 18/08/25 4:00 pm | NHIỆT_ĐÀM TRUNG HIẾU | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1002 | Trung tu:12 mths for 04TT-4206B | 100000166416 | 04TT-4206B | DK-NHIET | AMONIA | 4400 | 1 hr | 3 | Tue 19/08/25 4:00 pm | Tue 19/08/25 5:00 pm | NHIỆT_NGUYỄN VĂN ĐÌNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
1003 | Trung tu:12 mths for 04TT-4205 | 100000166413 | 04TT-4205 | DK-NHIET | AMONIA | 4400 | 1 hr | 3 | Mon 18/08/25 4:00 pm | Mon 18/08/25 5:00 pm | NHIỆT_ĐÀM TRUNG HIẾU | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | 100% | 0
1004 | Trung tu:12 mths for 04TT-4203 | 100000166410 | 04TT-4203 | DK-NHIET | AMONIA | 4400 | 1 hr | 3 | Mon 18/08/25 5:00 pm | Mon 18/08/25 6:00 pm | NHIỆT_ĐÀM TRUNG HIẾU | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1005 | Trung tu:12 mths for 04TT-4201 | 100000166407 | 04TT-4201 | DK-NHIET | AMONIA | 4400 | 1 hr | 3 | Mon 18/08/25 6:00 pm | Mon 18/08/25 7:00 pm | NHIỆT_ĐÀM TRUNG HIẾU | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1006 | Trung tu:12 mths for 04TT-4478 | 100000166392 | 04TT-4478 | DK-NHIET | AMONIA | 4400 | 1 hr | 3 | Tue 19/08/25 5:00 pm | Tue 19/08/25 6:00 pm | NHIỆT_NGUYỄN VĂN ĐÌNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1007 | Trung tu:12 mths for 04TT-4402 | 100000166389 | 04TT-4402 | DK-NHIET | AMONIA | 4400 | 1 hr | 3 | Tue 19/08/25 6:00 pm | Tue 19/08/25 7:00 pm | NHIỆT_NGUYỄN VĂN ĐÌNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1008 | Trung tu:12 mths for 04TIT-4408 | 100000166386 | 04TIT-4408 | DK-NHIET | AMONIA | 4400 | 1 hr | 3 | Wed 20/08/25 7:00 am | Wed 20/08/25 8:00 am | NHIỆT_NGUYỄN VĂN ĐÌNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1009 | Trung tu:12 mths for 04TT-4326C | 100000166349 | 04TT-4326C | DK-NHIET | AMONIA | 4400 | 1 hr | 3 | Wed 20/08/25 8:00 am | Wed 20/08/25 9:00 am | NHIỆT_NGUYỄN VĂN ĐÌNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
1010 | Trung tu:12 mths for 04TT-4326A | 100000166347 | 04TT-4326A | DK-NHIET | AMONIA | 4400 | 1 hr | 3 | Wed 20/08/25 9:00 am | Wed 20/08/25 10:00 am | NHIỆT_NGUYỄN VĂN ĐÌNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
1011 | Trung tu:12 mths for 04TT-4301 | 100000166345 | 04TT-4301 | DK-NHIET | AMONIA | 4400 | 1 hr | 3 | Wed 20/08/25 10:00 am | Wed 20/08/25 11:00 am | NHIỆT_NGUYỄN VĂN ĐÌNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1012 | Trung tu:12 mths for 04TT-4047B | 100000166343 | 04TT-4047B | DK-NHIET | AMONIA | 4400 | 1 hr | 3 | Wed 20/08/25 11:00 am | Wed 20/08/25 2:00 pm | NHIỆT_NGUYỄN VĂN ĐÌNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 100% | 0
1013 | Trung tu:12 mths for 04TT-4046C | 100000166340 | 04TT-4046C | DK-NHIET | AMONIA | 4400 | 1 hr | 3 | Wed 20/08/25 2:00 pm | Wed 20/08/25 3:00 pm | NHIỆT_NGUYỄN VĂN ĐÌNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
1014 | Trung tu:12 mths for 04TT-4046A | 100000166337 | 04TT-4046A | DK-NHIET | AMONIA | 4400 | 1 hr | 3 | Wed 20/08/25 3:00 pm | Wed 20/08/25 4:00 pm | NHIỆT_NGUYỄN VĂN ĐÌNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
1015 | Trung tu:12 mths for 04TT-4042B | 100000166334 | 04TT-4042B | DK-NHIET | AMONIA | 4400 | 1 hr | 3 | Wed 20/08/25 4:00 pm | Wed 20/08/25 5:00 pm | NHIỆT_NGUYỄN VĂN ĐÌNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
1016 | Trung tu:12 mths for 04TT-4038C | 100000166331 | 04TT-4038C | DK-NHIET | AMONIA | 4400 | 1 hr | 3 | Wed 20/08/25 5:00 pm | Wed 20/08/25 6:00 pm | NHIỆT_NGUYỄN VĂN ĐÌNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 100% | 0
1017 | Trung tu:12 mths for 04TT-4038A | 100000166328 | 04TT-4038A | DK-NHIET | AMONIA | 4400 | 1 hr | 3 | Wed 20/08/25 6:00 pm | Wed 20/08/25 7:00 pm | NHIỆT_NGUYỄN VĂN ĐÌNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 100% | 0
1018 | Trung tu:12 mths for 04TT-4023 | 100000166325 | 04TT-4023 | DK-NHIET | AMONIA | 4400 | 1 hr | 3 | Thu 21/08/25 7:00 am | Thu 21/08/25 8:00 am | NHIỆT_NGUYỄN VĂN ĐÌNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
1019 | Trung tu:12 mths for 04TT-4012 | 100000166322 | 04TT-4012 | DK-NHIET | AMONIA | 4400 | 1 hr | 3 | Thu 21/08/25 8:00 am | Thu 21/08/25 9:00 am | NHIỆT_NGUYỄN VĂN ĐÌNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1020 | Trung tu:12 mths for 04TT-4477 | 100000166245 | 04TT-4477 | DK-NHIET | AMONIA | 4400 | 1 hr | 3 | Thu 21/08/25 9:00 am | Thu 21/08/25 10:00 am | NHIỆT_NGUYỄN VĂN ĐÌNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1021 | Trung tu:12 mths for 04TT-4401 | 100000166242 | 04TT-4401 | DK-NHIET | AMONIA | 4400 | 1 hr | 3 | Thu 21/08/25 10:00 am | Thu 21/08/25 11:00 am | NHIỆT_NGUYỄN VĂN ĐÌNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1022 | Trung tu:12 mths for 04TIT-4407 | 100000166239 | 04TIT-4407 | DK-NHIET | AMONIA | 4400 | 1 hr | 3 | Thu 21/08/25 11:00 am | Thu 21/08/25 2:00 pm | NHIỆT_NGUYỄN VĂN ĐÌNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1023 | Trung tu:12 mths for 29TT-3012 | 100000165365 | 29TT-3012 | DK-NHIET | AMONIA | 29000 | 1 hr | 1 | Tue 19/08/25 7:00 am | Tue 19/08/25 8:00 am | NHIỆT_ĐÀM TRUNG HIẾU | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1024 | Trung tu:12 mths for 29TT-3011A | 100000165362 | 29TT-3011A | DK-NHIET | AMONIA | 29000 | 3 hrs | 1 | Tue 19/08/25 10:00 am | Tue 19/08/25 3:00 pm | NHIỆT_ĐÀM TRUNG HIẾU | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1025 | Trung tu:12 mths for 29TT-3011B | 100000165194 | 29TT-3011B | DK-NHIET | AMONIA | 29000 | 3 hrs | 1 | Tue 19/08/25 3:00 pm | Tue 19/08/25 6:00 pm | NHIỆT_ĐÀM TRUNG HIẾU | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1026 | Trung tu:24 mths for 04TT-2086 | 100000165020 | 04TT-2086 | DK-NHIET | AMONIA | 4200 | 3 hrs | 1 | Fri 22/08/25 5:00 pm | Sat 23/08/25 8:00 am | NHIỆT_ĐÀM TRUNG HIẾU | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1027 | Trung tu:24 mths for 04TT-2046 | 100000165017 | 04TT-2046 | DK-NHIET | AMONIA | 4200 | 3 hrs | 1 | Sat 23/08/25 8:00 am | Sat 23/08/25 11:00 am | NHIỆT_ĐÀM TRUNG HIẾU | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
1028 | Trung tu:24 mths for 04TT-2039 | 100000165014 | 04TT-2039 | DK-NHIET | AMONIA | 4200 | 1 hr | 1 | Sat 23/08/25 9:00 am | Sat 23/08/25 10:00 am | NHIỆT_ĐÀM TRUNG HIẾU | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1029 | Trung tu:12 mths for 04TT-2070 | 100000164982 | 04TT-2070 | DK-NHIET | AMONIA | 4200 | 3 hrs | 1 | Thu 28/08/25 3:00 pm | Thu 28/08/25 6:00 pm | NHIỆT_ĐÀM TRUNG HIẾU | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1030 | Trung tu:12 mths for 04TT-2063 | 100000164979 | 04TT-2063 | DK-NHIET | AMONIA | 4200 | 1 hr | 1 | Sat 23/08/25 3:00 pm | Sat 23/08/25 4:00 pm | NHIỆT_ĐÀM TRUNG HIẾU | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
1031 | Trung tu:12 mths for 04TT-2061 | 100000164976 | 04TT-2061 | DK-NHIET | AMONIA | 4200 | 3 hrs | 1 | Sat 23/08/25 2:00 pm | Sat 23/08/25 5:00 pm | NHIỆT_ĐÀM TRUNG HIẾU | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
1032 | Trung tu:12 mths for 04TT-2051 | 100000164973 | 04TT-2051 | DK-NHIET | AMONIA | 4200 | 1 hr | 1 | Thu 28/08/25 4:00 pm | Thu 28/08/25 5:00 pm | NHIỆT_ĐÀM TRUNG HIẾU | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1033 | Trung tu:12 mths for 04TT-2049 | 100000164970 | 04TT-2049 | DK-NHIET | AMONIA | 4200 | 1 hr | 1 | Thu 28/08/25 5:00 pm | Thu 28/08/25 6:00 pm | NHIỆT_ĐÀM TRUNG HIẾU | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1034 | Trung tu:36 mths for 04TT-2101 | 100000164844 | 04TT-2101 | DK-NHIET | AMONIA | 4200 | 1 hr | 1 | Sat 23/08/25 4:00 pm | Sat 23/08/25 5:00 pm | NHIỆT_ĐÀM TRUNG HIẾU | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | 100% | 0
1035 | Trung tu:12 mths for 04TT-2081 | 100000164841 | 04TT-2081 | DK-NHIET | AMONIA | 4200 | 1 hr | 1 | Sat 23/08/25 5:00 pm | Sat 23/08/25 6:00 pm | NHIỆT_ĐÀM TRUNG HIẾU | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1036 | Trung tu:12 mths for 04TT-2080 | 100000164838 | 04TT-2080 | DK-NHIET | AMONIA | 4200 | 3 hrs | 1 | Sun 24/08/25 8:00 am | Sun 24/08/25 11:00 am | NHIỆT_ĐÀM TRUNG HIẾU | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1037 | Trung tu:12 mths for 04TT-2079 | 100000164836 | 04TT-2079 | DK-NHIET | AMONIA | 4200 | 3 hrs | 1 | Sun 24/08/25 11:00 am | Sun 24/08/25 4:00 pm | NHIỆT_ĐÀM TRUNG HIẾU | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 100% | 0
1038 | Trung tu:12 mths for 04TXT-2077C | 100000164833 | 04TXT-2077C | DK-NHIET | AMONIA | 4200 | 1 hr | 1 | Sun 24/08/25 2:00 pm | Sun 24/08/25 3:00 pm | NHIỆT_ĐÀM TRUNG HIẾU | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1039 | Trung tu:12 mths for 04TXT-2077B | 100000164830 | 04TXT-2077B | DK-NHIET | AMONIA | 4200 | 1 hr | 1 | Sun 24/08/25 3:00 pm | Sun 24/08/25 4:00 pm | NHIỆT_ĐÀM TRUNG HIẾU | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1040 | Trung tu:12 mths for 04TXT-2077A | 100000164827 | 04TXT-2077A | DK-NHIET | AMONIA | 4200 | 1 hr | 1 | Sun 24/08/25 4:00 pm | Sun 24/08/25 5:00 pm | NHIỆT_ĐÀM TRUNG HIẾU | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1041 | Trung tu:12 mths for 04TT-2076 | 100000164824 | 04TT-2076 | DK-NHIET | AMONIA | 4200 | 1 hr | 1 | Sun 24/08/25 5:00 pm | Sun 24/08/25 6:00 pm | NHIỆT_ĐÀM TRUNG HIẾU | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1042 | Trung tu:12 mths for 04TT-2075 | 100000164821 | 04TT-2075 | DK-NHIET | AMONIA | 4200 | 3 hrs | 1 | Mon 25/08/25 8:00 am | Mon 25/08/25 11:00 am | NHIỆT_ĐÀM TRUNG HIẾU | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1043 | Trung tu:12 mths for 04TT-2068 | 100000164818 | 04TT-2068 | DK-NHIET | AMONIA | 4200 | 3 hrs | 1 | Mon 25/08/25 11:00 am | Mon 25/08/25 4:00 pm | NHIỆT_ĐÀM TRUNG HIẾU | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1044 | Trung tu:12 mths for 04TT-2067 | 100000164816 | 04TT-2067 | DK-NHIET | AMONIA | 4200 | 1 hr | 1 | Mon 25/08/25 2:00 pm | Mon 25/08/25 3:00 pm | NHIỆT_ĐÀM TRUNG HIẾU | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1045 | Trung tu:24 mths for 04TT-2045 | 100000164814 | 04TT-2045 | DK-NHIET | AMONIA | 4200 | 1 hr | 1 | Mon 25/08/25 6:00 pm | Mon 25/08/25 7:00 pm | NHIỆT_NGUYỄN VĂN ĐÌNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1046 | Trung tu:24 mths for 04TXT-2044C | 100000164811 | 04TXT-2044C | DK-NHIET | AMONIA | 4200 | 3 hrs | 1 | Tue 26/08/25 9:00 am | Tue 26/08/25 2:00 pm | NHIỆT_NGUYỄN VĂN ĐÌNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
1047 | Trung tu:24 mths for 04TXT-2044B | 100000164808 | 04TXT-2044B | DK-NHIET | AMONIA | 4200 | 3 hrs | 1 | Tue 26/08/25 2:00 pm | Tue 26/08/25 5:00 pm | NHIỆT_NGUYỄN VĂN ĐÌNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
1048 | Trung tu:24 mths for 04TXT-2044A | 100000164805 | 04TXT-2044A | DK-NHIET | AMONIA | 4200 | 1 hr | 1 | Tue 26/08/25 3:00 pm | Tue 26/08/25 4:00 pm | NHIỆT_NGUYỄN VĂN ĐÌNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
1049 | Trung tu:24 mths for 04TT-2040 | 100000164802 | 04TT-2040 | DK-NHIET | AMONIA | 4200 | 3 hrs | 1 | Mon 25/08/25 5:00 pm | Tue 26/08/25 8:00 am | NHIỆT_ĐÀM TRUNG HIẾU | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1050 | Trung tu:24 mths for 04TT-2036 | 100000164799 | 04TT-2036 | DK-NHIET | AMONIA | 4200 | 1 hr | 1 | Mon 25/08/25 6:00 pm | Mon 25/08/25 7:00 pm | NHIỆT_ĐÀM TRUNG HIẾU | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 100% | 0
1051 | Trung tu:24 mths for 04TT-2096 | 100000164788 | 04TT-2096 | DK-NHIET | AMONIA | 4200 | 3 hrs | 1 | Tue 26/08/25 9:00 am | Tue 26/08/25 2:00 pm | NHIỆT_ĐÀM TRUNG HIẾU | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 100% | 0
1052 | Trung tu:24 mths for 04TT-2047 | 100000164775 | 04TT-2047 | DK-NHIET | AMONIA | 4200 | 3 hrs | 1 | Tue 26/08/25 2:00 pm | Tue 26/08/25 5:00 pm | NHIỆT_ĐÀM TRUNG HIẾU | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
1053 | Trung tu:24 mths for 04TT-2043 | 100000164772 | 04TT-2043 | DK-NHIET | AMONIA | 4200 | 1 hr | 1 | Tue 26/08/25 4:00 pm | Tue 26/08/25 5:00 pm | NHIỆT_NGUYỄN VĂN ĐÌNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1054 | Trung tu:24 mths for 04TT-2038 | 100000164769 | 04TT-2038 | DK-NHIET | AMONIA | 4200 | 3 hrs | 1 | Tue 26/08/25 5:00 pm | Wed 27/08/25 8:00 am | NHIỆT_ĐÀM TRUNG HIẾU | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
1055 | Trung tu:12 mths for 04TT-2071 | 100000164739 | 04TT-2071 | DK-NHIET | AMONIA | 4200 | 1 hr | 1 | Thu 28/08/25 6:00 pm | Thu 28/08/25 7:00 pm | NHIỆT_ĐÀM TRUNG HIẾU | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1056 | Trung tu:12 mths for 04TT-2069 | 100000164736 | 04TT-2069 | DK-NHIET | AMONIA | 4200 | 3 hrs | 1 | Fri 29/08/25 9:00 am | Fri 29/08/25 2:00 pm | NHIỆT_ĐÀM TRUNG HIẾU | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1057 | Trung tu:12 mths for 04TT-2062 | 100000164734 | 04TT-2062 | DK-NHIET | AMONIA | 4200 | 1 hr | 1 | Fri 29/08/25 10:00 am | Fri 29/08/25 11:00 am | NHIỆT_ĐÀM TRUNG HIẾU | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1058 | Trung tu:12 mths for 04TT-2052 | 100000164731 | 04TT-2052 | DK-NHIET | AMONIA | 4200 | 3 hrs | 1 | Fri 29/08/25 3:00 pm | Fri 29/08/25 6:00 pm | NHIỆT_ĐÀM TRUNG HIẾU | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1059 | Trung tu:12 mths for 04TT-2050 | 100000164728 | 04TT-2050 | DK-NHIET | AMONIA | 4200 | 3 hrs | 1 | Fri 29/08/25 6:00 pm | Sat 30/08/25 9:00 am | NHIỆT_ĐÀM TRUNG HIẾU | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1060 | Trung tu:12 mths for 04TT-2048 | 100000164725 | 04TT-2048 | DK-NHIET | AMONIA | 4200 | 1 hr | 1 | Sat 30/08/25 7:00 am | Sat 30/08/25 8:00 am | NHIỆT_ĐÀM TRUNG HIẾU | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1061 | Trung Tu: 12 months for 06TT-0221 | 800000006972 | 06TT-0221 | DK-NHIET | UREA | UREA | 1 hr | 1 | Sun 17/08/25 4:00 pm | Sun 17/08/25 5:00 pm | NHIỆT_ĐÀM TRUNG HIẾU | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | 100% | 0
1062 | Trung tu:36 mths for 04TT-2026 | 100000164747 | 04TT-2026 | DK-NHIET | AMONIA |  | 3 hrs | 3 | Wed 27/08/25 8:00 am | Wed 27/08/25 11:00 am | NHIỆT_ĐÀM TRUNG HIẾU | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1063 | Trung tu:36 mths for 04TT-2022 | 100000164990 | 04TT-2022 | DK-NHIET | AMONIA |  | 3 hrs | 3 | Wed 27/08/25 11:00 am | Wed 27/08/25 4:00 pm | NHIỆT_ĐÀM TRUNG HIẾU | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1064 | Trung tu:36 mths for 04TT-2027 | 100000164993 | 04TT-2027 | DK-NHIET | AMONIA |  | 3 hrs | 3 | Thu 21/08/25 4:00 pm | Thu 21/08/25 7:00 pm | NHIỆT_NGUYỄN VĂN ĐÌNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1065 | Trung tu:12 mths for 04TT-4212 | 100000165494 | 04TT-4212 | DK-NHIET | AMONIA |  | 3 hrs | 3 | Wed 27/08/25 4:00 pm | Wed 27/08/25 7:00 pm | NHIỆT_ĐÀM TRUNG HIẾU | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1066 | Trung tu:12 mths for 04TT-4362 | 100000165502 | 04TT-4362 | DK-NHIET | AMONIA |  | 3 hrs | 3 | Thu 28/08/25 7:00 am | Thu 28/08/25 10:00 am | NHIỆT_ĐÀM TRUNG HIẾU | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1067 | Trung tu:12 mths for 04TT-4466 | 100000165510 | 04TT-4466 | DK-NHIET | AMONIA |  | 3 hrs | 3 | Thu 28/08/25 10:00 am | Thu 28/08/25 3:00 pm | NHIỆT_ĐÀM TRUNG HIẾU | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1068 | Trung tu:12 mths for 04TT-5079 | 100000165557 | 04TT-5079 | DK-NHIET | AMONIA |  | 3 hrs | 3 | Fri 22/08/25 7:00 am | Fri 22/08/25 10:00 am | NHIỆT_NGUYỄN VĂN ĐÌNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1069 | Trung tu:36 mths for 06TT-1022 | 100000165844 | 06TT-1022 | DK-NHIET | UREA |  | 3 hrs | 1 | Fri 22/08/25 10:00 am | Fri 22/08/25 3:00 pm | NHIỆT_NGUYỄN VĂN ĐÌNH | TB ĐO_NGUYỄN THANH HẢI | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1070 | Trung tu:12 mths for UTIM1 | 800000006815 | UTIM1 | DK-PLC | UTILITY | 35000 | 2 hrs | 1 | Sun 24/08/25 9:00 am | Sun 24/08/25 11:00 am | HTĐK_NGUYỄN MẠNH QUỲNH | HTĐK_VÕ QUANG MINH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1071 | Trung tu:12 mths for AMOFL | 800000006809 | AMOFL | DK-PLC | UTILITY | 35000 | 2 hrs | 1 | Sun 24/08/25 9:00 am | Sun 24/08/25 11:00 am | HTĐK_NGUYỄN MẠNH QUỲNH | HTĐK_VÕ QUANG MINH | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
1072 | Trung tu:12 mths for CLWM2 | 800000006807 | CLWM2 | DK-PLC | UTILITY | 35000 | 2 hrs | 1 | Sun 24/08/25 9:00 am | Sun 24/08/25 11:00 am | HTĐK_TRỊNH VĂN KIỀU | HTĐK_VÕ QUANG MINH |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 100% | 0
1073 | Trung tu:12 mths for CLWSY | 800000006806 | CLWSY | DK-PLC | UTILITY | 35000 | 2 hrs | 1 | Sun 24/08/25 9:00 am | Sun 24/08/25 11:00 am | HTĐK_TRỊNH VĂN KIỀU | HTĐK_VÕ QUANG MINH |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 100% | 0
1074 | Trung tu:12 mths for DMM03 | 800000006805 | DMM03 | DK-PLC | UTILITY | 35000 | 2 hrs | 1 | Tue 26/08/25 9:00 am | Tue 26/08/25 11:00 am | HTĐK_NGUYỄN MẠNH QUỲNH | HTĐK_VÕ QUANG MINH |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 100% | 0
1075 | Trung tu:12 mths for DMM01 | 800000006804 | DMM01 | DK-PLC | UTILITY | 35000 | 2 hrs | 1 | Mon 25/08/25 9:00 am | Mon 25/08/25 11:00 am | HTĐK_NGUYỄN MẠNH QUỲNH | HTĐK_VÕ QUANG MINH |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 100% | 0
1076 | Trung tu:12 mths for BMSM2 | 800000006803 | BMSM2 | DK-PLC | UTILITY | 35000 | 2 hrs | 1 | Mon 25/08/25 9:00 am | Mon 25/08/25 11:00 am | HTĐK_NGUYỄN MẠNH QUỲNH | HTĐK_VÕ QUANG MINH | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
1077 | Trung tu:12 mths for BMSSY | 800000006802 | BMSSY | DK-PLC | UTILITY | 35000 | 2 hrs | 1 | Mon 25/08/25 9:00 am | Mon 25/08/25 11:00 am | HTĐK_NGUYỄN MẠNH QUỲNH | HTĐK_VÕ QUANG MINH |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | 100% | 0
1078 | Trung tu:12 mths for ES8DA | 800000006789 | ES8DA | DK-PLC | UTILITY | 35000 | 1 hr | 1 | Wed 27/08/25 8:00 am | Wed 27/08/25 9:00 am | HTĐK_PHAN TRUNG KIÊN | HTĐK_VÕ QUANG MINH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1079 | Trung tu:12 mths for UTISY | 800000006787 | UTISY | DK-PLC | UTILITY | 35000 | 2 hrs | 1 | Sun 24/08/25 9:00 am | Sun 24/08/25 11:00 am | HTĐK_NGUYỄN MẠNH QUỲNH | HTĐK_VÕ QUANG MINH | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
1080 | Trung tu:12 mths for CLWM1 | 800000006780 | CLWM1 | DK-PLC | UTILITY | 35000 | 2 hrs | 1 | Tue 26/08/25 9:00 am | Tue 26/08/25 11:00 am | HTĐK_NGUYỄN MẠNH QUỲNH | HTĐK_VÕ QUANG MINH |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 100% | 0
1081 | Trung tu:12 mths for DMM04 | 800000006779 | DMM04 | DK-PLC | UTILITY | 35000 | 2 hrs | 1 | Tue 26/08/25 9:00 am | Tue 26/08/25 11:00 am | HTĐK_NGUYỄN MẠNH QUỲNH | HTĐK_VÕ QUANG MINH |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 100% | 0
1082 | Trung tu:12 mths for DMM02 | 800000006778 | DMM02 | DK-PLC | UTILITY | 35000 | 2 hrs | 1 | Tue 26/08/25 9:00 am | Tue 26/08/25 11:00 am | HTĐK_NGUYỄN MẠNH QUỲNH | HTĐK_VÕ QUANG MINH |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 100% | 0
1083 | Trung tu:12 mths for DMSYS | 800000006777 | DMSYS | DK-PLC | UTILITY | 35000 | 2 hrs | 1 | Mon 25/08/25 9:00 am | Mon 25/08/25 11:00 am | HTĐK_NGUYỄN MẠNH QUỲNH | HTĐK_VÕ QUANG MINH |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 100% | 0
1084 | Trung tu:12 mths for BMSM1 | 800000006776 | BMSM1 | DK-PLC | UTILITY | 35000 | 2 hrs | 1 | Mon 25/08/25 9:00 am | Mon 25/08/25 11:00 am | HTĐK_NGUYỄN MẠNH QUỲNH | HTĐK_VÕ QUANG MINH | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
1085 | Trung tu:12 mths for ES8DB | 800000006762 | ES8DB | DK-PLC | UTILITY | 35000 | 1 hr | 1 | Wed 27/08/25 8:00 am | Wed 27/08/25 9:00 am | HTĐK_PHAN TRUNG KIÊN | HTĐK_VÕ QUANG MINH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1086 | Trung tu:12 mths for ES8IS | 800000006761 | ES8IS | DK-PLC | UTILITY | 35000 | 1 hr | 1 | Wed 27/08/25 8:00 am | Wed 27/08/25 9:00 am | HTĐK_PHAN TRUNG KIÊN | HTĐK_VÕ QUANG MINH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1087 | Test Console | 100000162208 | CONSOLE-UTI | DK-PLC | UTILITY | 35000 | 3 hrs | 3 | Sat 23/08/25 10:00 am | Sat 23/08/25 3:00 pm | HTĐK_TRỊNH VĂN KIỀU | HTĐK_VÕ QUANG MINH | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
1088 | Test the Interlock Safety of Uti Unit | 100000162207 | UTISY | DK-PLC | UTILITY | 35000 | 10 hrs | 3 | Mon 25/08/25 7:00 am | Mon 25/08/25 7:00 pm | HTĐK_NGUYỄN CAO MINH | HTĐK_VÕ QUANG MINH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1089 | Trung tu:12 mths for DMMPL | 100000161677 | DMMPL | DK-PLC | UTILITY | 35000 | 10 hrs | 1 | Sun 24/08/25 7:00 am | Sun 24/08/25 7:00 pm | HTĐK_PHAN TRUNG KIÊN | HTĐK_VÕ QUANG MINH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1090 | Trung tu:12 mths for BMSPL | 100000161599 | BMSPL | DK-PLC | UTILITY | 35000 | 4 hrs | 1 | Sat 23/08/25 11:00 am | Sat 23/08/25 5:00 pm | HTĐK_PHAN TRUNG KIÊN | HTĐK_VÕ QUANG MINH | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
1091 | Trung tu:12 mths for PK41PL - Local pane | 100000160765 | PK41PL | DK-PLC | UTILITY | 35000 | 2 hrs | 1 | Wed 27/08/25 9:00 am | Wed 27/08/25 11:00 am | HTĐK_PHAN TRUNG KIÊN | HTĐK_VÕ QUANG MINH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1092 | Trung tu:12 mths for K062B | 800000006837 | K062B | DK-PLC | UREA | CAO AP | 4 hrs | 1 | Wed 20/08/25 11:00 am | Wed 20/08/25 5:00 pm | HTĐK_PHAN TRUNG KIÊN | HTĐK_VÕ QUANG MINH |  | 1 | [12 empty] | 1 | 100% | 0
1093 | Trung tu:12 mths for UREM3 | 800000006814 | UREM3 | DK-PLC | UREA | DCS UREA | 2 hrs | 1 | Thu 28/08/25 9:00 am | Thu 28/08/25 11:00 am | HTĐK_NGUYỄN MẠNH QUỲNH | HTĐK_VÕ QUANG MINH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1094 | Trung tu:12 mths for UREM1 | 800000006813 | UREM1 | DK-PLC | UREA | DCS UREA | 2 hrs | 1 | Thu 28/08/25 9:00 am | Thu 28/08/25 11:00 am | HTĐK_NGUYỄN MẠNH QUỲNH | HTĐK_VÕ QUANG MINH | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
1095 | Trung tu:12 mths for K06M2 | 800000006799 | K06M2 | DK-PLC | UREA | DCS UREA | 2 hrs | 1 | Wed 27/08/25 9:00 am | Wed 27/08/25 11:00 am | HTĐK_NGUYỄN MẠNH QUỲNH | HTĐK_VÕ QUANG MINH |  | 1 | [12 empty] | 1 | 100% | 0
1096 | Trung tu:12 mths for K06NS | 800000006798 | K06NS | DK-PLC | UREA | DCS UREA | 2 hrs | 1 | Wed 27/08/25 9:00 am | Wed 27/08/25 11:00 am | HTĐK_NGUYỄN MẠNH QUỲNH | HTĐK_VÕ QUANG MINH |  | 1 | [12 empty] | 1 | 100% | 0
1097 | Trung tu:12 mths for UREM2 | 800000006786 | UREM2 | DK-PLC | UREA | DCS UREA | 2 hrs | 1 | Thu 28/08/25 9:00 am | Thu 28/08/25 11:00 am | HTĐK_NGUYỄN MẠNH QUỲNH | HTĐK_VÕ QUANG MINH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1098 | Trung tu:12 mths for URESY | 800000006785 | URESY | DK-PLC | UREA | DCS UREA | 2 hrs | 1 | Wed 27/08/25 9:00 am | Wed 27/08/25 11:00 am | HTĐK_NGUYỄN MẠNH QUỲNH | HTĐK_VÕ QUANG MINH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1099 | Trung tu:12 mths for UREFL | 800000006782 | UREFL | DK-PLC | UREA | DCS UREA | 2 hrs | 1 | Fri 29/08/25 7:00 am | Fri 29/08/25 9:00 am | HTĐK_NGUYỄN MẠNH QUỲNH | HTĐK_VÕ QUANG MINH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1100 | Trung tu:12 mths for K06GR | 800000006773 | K06GR | DK-PLC | UREA | DCS UREA | 2 hrs | 1 | Wed 27/08/25 9:00 am | Wed 27/08/25 11:00 am | HTĐK_NGUYỄN MẠNH QUỲNH | HTĐK_VÕ QUANG MINH |  | 1 | [12 empty] | 1 | 100% | 0
1101 | Trung tu:12 mths for K06M1 | 800000006772 | K06M1 | DK-PLC | UREA | DCS UREA | 2 hrs | 1 | Wed 27/08/25 9:00 am | Wed 27/08/25 11:00 am | HTĐK_NGUYỄN MẠNH QUỲNH | HTĐK_VÕ QUANG MINH |  | 1 | [12 empty] | 1 | 100% | 0
1102 | Trung tu:12 mths for K06SL | 800000006771 | K06SL | DK-PLC | UREA | DCS UREA | 2 hrs | 1 | Tue 26/08/25 9:00 am | Tue 26/08/25 11:00 am | HTĐK_NGUYỄN MẠNH QUỲNH | HTĐK_VÕ QUANG MINH |  | 1 | [12 empty] | 1 | 100% | 0
1103 | Thực hiện DNTD số URE-2025-005 | 400000001081 | K06NS | DK-PLC | UREA | DCS UREA | 5 hrs | 1 | Mon 18/08/25 2:00 pm | Mon 18/08/25 7:00 pm | HTĐK_TRỊNH VĂN KIỀU | HTĐK_VÕ QUANG MINH |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 100% | 0
1104 | Test Console | 100000162205 | CONSOLE-URE | DK-PLC | UREA | UREA | 3 hrs | 3 | Sat 23/08/25 10:00 am | Sat 23/08/25 3:00 pm | HTĐK_TRỊNH VĂN KIỀU | HTĐK_VÕ QUANG MINH | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
1105 | Test the Auxilary Equipment of K06101 | 100000162204 | K06NS | DK-PLC | UREA | DCS UREA | 2 hrs | 3 | Fri 29/08/25 9:00 am | Fri 29/08/25 11:00 am | HTĐK_TRỊNH VĂN KIỀU | HTĐK_VÕ QUANG MINH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1106 | Test the Interlock Safety of Urea Unit | 100000162203 | URESY | DK-PLC | UREA | DCS UREA | 15 hrs | 3 | Wed 27/08/25 7:00 am | Thu 28/08/25 2:00 pm | HTĐK_NGUYỄN CAO MINH | HTĐK_VÕ QUANG MINH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1107 | Trung tu:12 mths for K21PL - Local panel | 100000161753 | K21PL | DK-PLC | UREA | 35000 | 5 hrs | 1 | Thu 21/08/25 2:00 pm | Thu 21/08/25 7:00 pm | HTĐK_PHAN TRUNG KIÊN | HTĐK_VÕ QUANG MINH | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
1108 | Trung tu:12 mths for K06PL - Local panel | 100000161316 | K06PL | DK-PLC | UREA | 35000 | 6 hrs | 1 | Wed 20/08/25 11:00 am | Wed 20/08/25 7:00 pm | HTĐK_PHAN TRUNG KIÊN | HTĐK_VÕ QUANG MINH |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | 100% | 0
1109 | Trung tu:12 mths for K062A | 100000161315 | K062A | DK-PLC | UREA | CAO AP | 4 hrs | 1 | Tue 19/08/25 11:00 am | Tue 19/08/25 5:00 pm | HTĐK_PHAN TRUNG KIÊN | HTĐK_VÕ QUANG MINH |  | 1 | [12 empty] | 1 | 100% | 0
1110 | Trung tu:12 month, PM for : M701B | 100000161308 | M701B | DK-PLC | UREA | 35000 | 3 hrs | 3 | Tue 19/08/25 10:00 am | Tue 19/08/25 3:00 pm | HTĐK_PHAN TRUNG KIÊN | HTĐK_VÕ QUANG MINH |  | 1 | [12 empty] | 1 | 100% | 0
1111 | Trung tu:12 mths for M701A | 100000161257 | M701A | DK-PLC | UREA | 35000 | 3 hrs | 3 | Tue 19/08/25 10:00 am | Tue 19/08/25 3:00 pm | HTĐK_PHAN TRUNG KIÊN | HTĐK_VÕ QUANG MINH |  | 1 | [12 empty] | 1 | 100% | 0
1112 | Trung tu:12 mths for L48001A | 800000006838 | L48001A | DK-PLC | SAN PHAM | 48000 | 2 hrs | 1 | Tue 26/08/25 9:00 am | Tue 26/08/25 11:00 am | HTĐK_LÊ BÁ TỨ | HTĐK_VÕ QUANG MINH | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
1113 | Trung tu: 12 mths for L48001E | 800000006835 | L48001F | DK-PLC | SAN PHAM | 48000 | 2 hrs | 1 | Wed 27/08/25 9:00 am | Wed 27/08/25 11:00 am | HTĐK_LÊ BÁ TỨ | HTĐK_VÕ QUANG MINH | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
1114 | Trung tu: 12 mths for L48001E | 800000006834 | L48001E | DK-PLC | SAN PHAM | 48000 | 2 hrs | 1 | Tue 26/08/25 9:00 am | Tue 26/08/25 11:00 am | HTĐK_LÊ BÁ TỨ | HTĐK_VÕ QUANG MINH | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
1115 | Trung tu: 12 mths for L48001C | 800000006833 | L48001C | DK-PLC | SAN PHAM | 48000 | 2 hrs | 1 | Tue 26/08/25 9:00 am | Tue 26/08/25 11:00 am | HTĐK_LÊ BÁ TỨ | HTĐK_VÕ QUANG MINH | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
1116 | Trung tu: 12 mths for L48001B | 800000006832 | L48001B | DK-PLC | SAN PHAM | 48000 | 2 hrs | 1 | Tue 26/08/25 9:00 am | Tue 26/08/25 11:00 am | HTĐK_LÊ BÁ TỨ | HTĐK_VÕ QUANG MINH | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
1117 | Trung tu: 12 mths for L48001D | 800000006831 | L48001D | DK-PLC | SAN PHAM | 48000 | 2 hrs | 1 | Tue 26/08/25 9:00 am | Tue 26/08/25 11:00 am | HTĐK_LÊ BÁ TỨ | HTĐK_VÕ QUANG MINH | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
1118 | Trung tu:12 mths for V48M9 | 800000006830 | V48M9 | DK-PLC | SAN PHAM | 48000 | 1 hr | 1 | Thu 28/08/25 8:00 am | Thu 28/08/25 9:00 am | HTĐK_PHAN TRUNG KIÊN | HTĐK_VÕ QUANG MINH | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
1119 | Trung tu:12 mths for V48M7 | 800000006829 | V48M7 | DK-PLC | SAN PHAM | 48000 | 1 hr | 1 | Thu 28/08/25 8:00 am | Thu 28/08/25 9:00 am | HTĐK_PHAN TRUNG KIÊN | HTĐK_VÕ QUANG MINH | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
1120 | Trung tu:12 mths for V48M5 | 800000006827 | V48M5 | DK-PLC | SAN PHAM | 48000 | 1 hr | 1 | Thu 28/08/25 8:00 am | Thu 28/08/25 9:00 am | HTĐK_PHAN TRUNG KIÊN | HTĐK_VÕ QUANG MINH | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
1121 | Trung tu:12 mths for V48M3 | 800000006824 | V48M3 | DK-PLC | SAN PHAM | 48000 | 1 hr | 1 | Thu 28/08/25 8:00 am | Thu 28/08/25 9:00 am | HTĐK_PHAN TRUNG KIÊN | HTĐK_VÕ QUANG MINH | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
1122 | Trung tu:12 mths for V48M1 | 800000006823 | V48M1 | DK-PLC | SAN PHAM | 48000 | 2 hrs | 1 | Wed 27/08/25 9:00 am | Wed 27/08/25 11:00 am | HTĐK_LÊ BÁ TỨ | HTĐK_VÕ QUANG MINH | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
1123 | Trung tu:12 mths for V48M8 | 800000006822 | V48M8 | DK-PLC | SAN PHAM | 48000 | 1 hr | 1 | Thu 28/08/25 8:00 am | Thu 28/08/25 9:00 am | HTĐK_PHAN TRUNG KIÊN | HTĐK_VÕ QUANG MINH | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
1124 | Trung tu:12 mths for V48M6 | 800000006820 | V48M6 | DK-PLC | SAN PHAM | 48000 | 1 hr | 1 | Thu 28/08/25 10:30 am | Thu 28/08/25 11:30 am | HTĐK_PHAN TRUNG KIÊN | HTĐK_VÕ QUANG MINH | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
1125 | Trung tu:12 mths for V48M4 | 800000006817 | V48M4 | DK-PLC | SAN PHAM | 48000 | 1 hr | 1 | Thu 28/08/25 10:30 am | Thu 28/08/25 11:30 am | HTĐK_PHAN TRUNG KIÊN | HTĐK_VÕ QUANG MINH | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
1126 | Trung tu:12 mths for V48M2 | 800000006816 | V48M2 | DK-PLC | SAN PHAM | 48000 | 2 hrs | 1 | Wed 27/08/25 9:00 am | Wed 27/08/25 11:00 am | HTĐK_LÊ BÁ TỨ | HTĐK_VÕ QUANG MINH | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
1127 | Trung tu:12mths for L48001SYS | 800000006764 | L48001SYS | DK-PLC | SAN PHAM | 48000 | 2 hrs | 3 | Wed 27/08/25 9:00 am | Wed 27/08/25 11:00 am | HTĐK_LÊ BÁ TỨ | HTĐK_VÕ QUANG MINH | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
1128 | Trung tu:12 mths for V48SYS | 800000006763 | V48SYS | DK-PLC | SAN PHAM | 48000 | 2 hrs | 1 | Wed 27/08/25 9:00 am | Wed 27/08/25 11:00 am | HTĐK_LÊ BÁ TỨ | HTĐK_VÕ QUANG MINH | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
1129 | Thực hiện DNTD thiết lập logic điều khiể | 400000001155 | V48SYS | DK-PLC | SAN PHAM | 48000 | 5 hrs | 2 | Wed 20/08/25 2:00 pm | Wed 20/08/25 7:00 pm | HTĐK_NGUYỄN CAO MINH | HTĐK_VÕ QUANG MINH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1130 | Thực hiện DNTD SP-2025-002 Link tín hiệ | 400000001154 | V48SYS | DK-PLC | SAN PHAM | 48000 | 2 hrs | 2 | Tue 19/08/25 9:00 am | Tue 19/08/25 11:00 am | HTĐK_NGUYỄN CAO MINH | HTĐK_VÕ QUANG MINH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1131 | Thực hiện DNTD SP-2025-006 Thiết lập thê | 400000001153 | V48SYS | DK-PLC | SAN PHAM | 48000 | 4 hrs | 2 | Tue 19/08/25 11:00 am | Tue 19/08/25 5:00 pm | HTĐK_NGUYỄN CAO MINH | HTĐK_VÕ QUANG MINH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1132 | Thực hiện ĐNTĐ SP-2024-010 | 400000001136 | V48SYS | DK-PLC | SAN PHAM | 48000 | 4 hrs | 2 | Mon 18/08/25 11:00 am | Mon 18/08/25 5:00 pm | HTĐK_NGUYỄN CAO MINH | HTĐK_VÕ QUANG MINH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1133 | Thực hiện DNTD số SP-2024-008 | 400000001079 | V48SYS | DK-PLC | SAN PHAM | 48000 | 5 hrs | 1 | Wed 20/08/25 2:00 pm | Wed 20/08/25 7:00 pm | HTĐK_NGUYỄN CAO MINH | HTĐK_VÕ QUANG MINH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1134 | Thực hiện ĐNTĐ SP-2024-013 | 400000001065 | SCSYS | DK-PLC | SAN PHAM | 48000 | 2 hrs | 2 | Mon 18/08/25 9:00 am | Mon 18/08/25 11:00 am | HTĐK_NGUYỄN CAO MINH | HTĐK_VÕ QUANG MINH | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
1135 | Thực hiện đề nghị thay đổi SP-2024-011 | 400000001063 | V48SYS | DK-PLC | SAN PHAM | 48000 | 4 hrs | 2 | Tue 19/08/25 11:00 am | Tue 19/08/25 5:00 pm | HTĐK_NGUYỄN CAO MINH | HTĐK_VÕ QUANG MINH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1136 | Trung tu:12 mths for ECS system | 800000006836 | ECS | DK-PLC | DIEN | 34000 | 10 hrs | 1 | Mon 25/08/25 7:00 am | Mon 25/08/25 7:00 pm | HTĐK_TRỊNH VĂN KIỀU | HTĐK_VÕ QUANG MINH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1137 | Trung tu:12 month, PM for PC of ESD MOS | 100000159389 | ESDMO | DK-PLC | ĐĐSX | 35000 | 1 hr | 1 | Fri 29/08/25 8:00 am | Fri 29/08/25 9:00 am | HTĐK_NGUYỄN MẠNH QUỲNH | HTĐK_VÕ QUANG MINH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1138 | Trung tu:12 mths for ESDEW | 100000159291 | ESDEW | DK-PLC | ĐĐSX | 35000 | 2 hrs | 1 | Fri 29/08/25 9:00 am | Fri 29/08/25 11:00 am | HTĐK_NGUYỄN MẠNH QUỲNH | HTĐK_VÕ QUANG MINH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1139 | Trung tu:12 mths for AMOM3 | 800000006812 | AMOM3 | DK-PLC | AMONIA | 35000 | 2 hrs | 1 | Sun 24/08/25 9:00 am | Sun 24/08/25 11:00 am | HTĐK_NGUYỄN MẠNH QUỲNH | HTĐK_VÕ QUANG MINH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1140 | Trung tu:12 mths for AMOM1 | 800000006811 | AMOM1 | DK-PLC | AMONIA | 35000 | 2 hrs | 1 | Sat 23/08/25 9:00 am | Sat 23/08/25 11:00 am | HTĐK_NGUYỄN MẠNH QUỲNH | HTĐK_VÕ QUANG MINH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1141 | Trung tu:12 mths for F0451 | 800000006810 | F0451 | DK-PLC | AMONIA | 4500 | 2 hrs | 1 | Sun 24/08/25 9:00 am | Sun 24/08/25 11:00 am | HTĐK_TRỊNH VĂN KIỀU | HTĐK_VÕ QUANG MINH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1142 | Trung tu:12 mths for K451P | 800000006800 | K451P | DK-PLC | AMONIA | 4500 | 2 hrs | 1 | Sun 24/08/25 9:00 am | Sun 24/08/25 11:00 am | HTĐK_TRỊNH VĂN KIỀU | HTĐK_VÕ QUANG MINH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1143 | Trung tu:12 mths for K41GR | 800000006797 | K41GR | DK-PLC | AMONIA | 4400 | 2 hrs | 1 | Sat 23/08/25 9:00 am | Sat 23/08/25 11:00 am | HTĐK_NGUYỄN MẠNH QUỲNH | HTĐK_VÕ QUANG MINH |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 100% | 0
1144 | Trung tu:12 mths for K41M1 | 800000006796 | K41M1 | DK-PLC | AMONIA | 4400 | 2 hrs | 1 | Sat 23/08/25 9:00 am | Sat 23/08/25 11:00 am | HTĐK_NGUYỄN MẠNH QUỲNH | HTĐK_VÕ QUANG MINH |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 100% | 0
1145 | Trung tu:12 mths for K41SL | 800000006795 | K41SL | DK-PLC | AMONIA | 4400 | 2 hrs | 1 | Fri 22/08/25 9:00 am | Fri 22/08/25 11:00 am | HTĐK_NGUYỄN MẠNH QUỲNH | HTĐK_VÕ QUANG MINH |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | 100% | 0
1146 | Trung tu:12 mths for K31M2 | 800000006794 | K31M2 | DK-PLC | AMONIA | 4400 | 2 hrs | 1 | Fri 22/08/25 9:00 am | Fri 22/08/25 11:00 am | HTĐK_NGUYỄN MẠNH QUỲNH | HTĐK_VÕ QUANG MINH |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 100% | 0
1147 | Trung tu:12 mths for K31NS | 800000006793 | K31NS | DK-PLC | AMONIA | 4400 | 2 hrs | 1 | Fri 22/08/25 9:00 am | Fri 22/08/25 11:00 am | HTĐK_NGUYỄN MẠNH QUỲNH | HTĐK_VÕ QUANG MINH |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | 100% | 0
1148 | Trung tu:12 mths for K21GR | 800000006792 | K21GR | DK-PLC | AMONIA | 4400 | 2 hrs | 1 | Thu 21/08/25 9:00 am | Thu 21/08/25 11:00 am | HTĐK_NGUYỄN MẠNH QUỲNH | HTĐK_VÕ QUANG MINH |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 100% | 0
1149 | Trung tu:12 mths for K21SL | 800000006791 | K21SL | DK-PLC | AMONIA | 4400 | 2 hrs | 1 | Thu 21/08/25 9:00 am | Thu 21/08/25 11:00 am | HTĐK_NGUYỄN MẠNH QUỲNH | HTĐK_VÕ QUANG MINH |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | 100% | 0
1150 | Trung tu:12 mths for AMOM2 | 800000006784 | AMOM2 | DK-PLC | AMONIA | 35000 | 2 hrs | 1 | Sun 24/08/25 9:00 am | Sun 24/08/25 11:00 am | HTĐK_NGUYỄN MẠNH QUỲNH | HTĐK_VÕ QUANG MINH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1151 | Trung tu:12 mths for AMOSY | 800000006783 | AMOSY | DK-PLC | AMONIA | 35000 | 2 hrs | 1 | Sat 23/08/25 9:00 am | Sat 23/08/25 11:00 am | HTĐK_NGUYỄN MẠNH QUỲNH | HTĐK_VÕ QUANG MINH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1152 | Trung tu:12 mths for K41M2 | 800000006770 | K41M2 | DK-PLC | AMONIA | 4400 | 2 hrs | 1 | Sat 23/08/25 9:00 am | Sat 23/08/25 11:00 am | HTĐK_NGUYỄN MẠNH QUỲNH | HTĐK_VÕ QUANG MINH |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 100% | 0
1153 | Trung tu:12 mths for K41NS | 800000006769 | K41NS | DK-PLC | AMONIA | 4400 | 2 hrs | 1 | Fri 22/08/25 9:00 am | Fri 22/08/25 11:00 am | HTĐK_NGUYỄN MẠNH QUỲNH | HTĐK_VÕ QUANG MINH |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | 100% | 0
1154 | Trung tu:12 mths for K31M3 | 800000006768 | K31M3 | DK-PLC | AMONIA | 4400 | 2 hrs | 1 | Fri 22/08/25 9:00 am | Fri 22/08/25 11:00 am | HTĐK_NGUYỄN MẠNH QUỲNH | HTĐK_VÕ QUANG MINH |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 100% | 0
1155 | Trung tu:12 mths for K31M1 | 800000006767 | K31M1 | DK-PLC | AMONIA | 4400 | 2 hrs | 1 | Thu 21/08/25 9:00 am | Thu 21/08/25 11:00 am | HTĐK_NGUYỄN MẠNH QUỲNH | HTĐK_VÕ QUANG MINH |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 100% | 0
1156 | Trung tu:12 mths for K31SL | 800000006766 | K31SL | DK-PLC | AMONIA | 4400 | 2 hrs | 1 | Thu 21/08/25 9:00 am | Thu 21/08/25 11:00 am | HTĐK_NGUYỄN MẠNH QUỲNH | HTĐK_VÕ QUANG MINH |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | 100% | 0
1157 | Trung tu:12 mths for K21NS | 800000006765 | K21NS | DK-PLC | AMONIA | 4400 | 2 hrs | 1 | Thu 21/08/25 9:00 am | Thu 21/08/25 11:00 am | HTĐK_NGUYỄN MẠNH QUỲNH | HTĐK_VÕ QUANG MINH |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | 100% | 0
1158 | Thực hiện DNTD số AMO-2025-005 | 400000001156 | K41NS | DK-PLC | AMONIA | 4400 | 5 hrs | 2 | Thu 21/08/25 2:00 pm | Thu 21/08/25 7:00 pm | HTĐK_TRỊNH VĂN KIỀU | HTĐK_VÕ QUANG MINH | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
1159 | Thay đổi các tagname bơm dầu của K04301 | 400000001152 | LCO2CAR | DK-PLC | AMONIA | AMONIA | 5 hrs | 2 | Thu 21/08/25 2:00 pm | Thu 21/08/25 7:00 pm | HTĐK_TRỊNH VĂN KIỀU | HTĐK_VÕ QUANG MINH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1160 | Test Console | 100000162201 | CONSOLE-AMO | DK-PLC | AMONIA | 35000 | 4 hrs | 3 | Sat 23/08/25 11:00 am | Sat 23/08/25 5:00 pm | HTĐK_TRỊNH VĂN KIỀU | HTĐK_VÕ QUANG MINH | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
1161 | Test the Auxilary Equipment of K04441 | 100000162200 | K41NS | DK-PLC | AMONIA | 4400 | 2 hrs | 3 | Thu 28/08/25 9:00 am | Thu 28/08/25 11:00 am | HTĐK_TRỊNH VĂN KIỀU | HTĐK_VÕ QUANG MINH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1162 | Test the Auxilary Equipment of K04431 | 100000162199 | K31NS | DK-PLC | AMONIA | 4400 | 2 hrs | 3 | Thu 28/08/25 9:00 am | Thu 28/08/25 11:00 am | HTĐK_TRỊNH VĂN KIỀU | HTĐK_VÕ QUANG MINH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1163 | Test the Auxilary Equipment of K04421 | 100000162198 | K21NS | DK-PLC | AMONIA | 4400 | 2 hrs | 3 | Thu 28/08/25 9:00 am | Thu 28/08/25 11:00 am | HTĐK_TRỊNH VĂN KIỀU | HTĐK_VÕ QUANG MINH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1164 | Test the Interlock Safety of Amonia Unit | 100000162197 | AMOSY | DK-PLC | AMONIA | 35000 | 25 hrs | 3 | Thu 21/08/25 7:00 am | Sat 23/08/25 2:00 pm | HTĐK_NGUYỄN CAO MINH | HTĐK_VÕ QUANG MINH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1165 | Trung tu:12 mths for K31PL - Local panel | 100000161816 | K31PL | DK-PLC | AMONIA | 4400 | 3 hrs | 1 | Thu 21/08/25 10:00 am | Thu 21/08/25 3:00 pm | HTĐK_PHAN TRUNG KIÊN | HTĐK_VÕ QUANG MINH |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 100% | 0
1166 | Trung tu:12 mths for K41PL - Local panel | 100000161361 | K41PL | DK-PLC | AMONIA | 4400 | 5 hrs | 1 | Fri 22/08/25 2:00 pm | Fri 22/08/25 7:00 pm | HTĐK_PHAN TRUNG KIÊN | HTĐK_VÕ QUANG MINH | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
1167 | Trung tu:12 mths for K0451 - Local panel | 100000161314 | K0451 | DK-PLC | AMONIA | 35000 | 2 hrs | 1 | Thu 21/08/25 9:00 am | Thu 21/08/25 11:00 am | HTĐK_PHAN TRUNG KIÊN | HTĐK_VÕ QUANG MINH | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
1168 | Dò cáp 220VAC dùng nguồn AP3 và bọc jacket | 100000154914 | DCS-CCR | DK-PLC | ĐĐSX | 35000 | 10 hrs |  | Wed 27/08/25 7:00 am | Wed 27/08/25 7:00 pm | HTĐK_TRỊNH VĂN KIỀU | HTĐK_VÕ QUANG MINH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1169 | Trung tu:12 mths for 29AT-1004B | 100000169873 | 29AT-1004B | DK-PT | UTILITY | 29000 | 2 hrs | 2 | Mon 25/08/25 9:00 am | Mon 25/08/25 11:00 am | TBCH_NGUYỄN NGỌC SƠN | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1170 | Trung tu:12 mths for 29AT-1004C | 100000169581 | 29AT-1004C | DK-PT | UTILITY | 29000 | 2 hrs | 2 | Mon 25/08/25 9:00 am | Mon 25/08/25 11:00 am | TBCH_NGUYỄN NGỌC SƠN | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1171 | Trung tu:12 mths for 29AT-1004A | 100000169574 | 29AT-1004A | DK-PT | UTILITY | 29000 | 2 hrs | 2 | Mon 25/08/25 9:00 am | Mon 25/08/25 11:00 am | TBCH_NGUYỄN NGỌC SƠN | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1172 | Trung tu:12 mths for 04AT-2026 | 100000169642 | 04AT-2026 | DK-PT | AMONIA | 4200 | 3 hrs | 3 | Mon 25/08/25 10:00 am | Mon 25/08/25 3:00 pm | TBCH_NGUYỄN NGỌC SƠN | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1173 | 1. Thay sensor mới | 800000007058 | 07XSH-2671BB | DK-SP | UREA | TAO HAT | 1.5 hrs | 2 | Tue 26/08/25 8:30 am | Tue 26/08/25 10:00 am | TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1174 | 1. Thay sensor mới | 800000007057 | 07XSH-2671BA | DK-SP | UREA | TAO HAT | 1.5 hrs | 2 | Tue 26/08/25 8:30 am | Tue 26/08/25 10:00 am | TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1175 | 1. Thay sensor mới | 800000007056 | 07XSH-2671AB | DK-SP | UREA | TAO HAT | 1.5 hrs | 2 | Tue 26/08/25 8:30 am | Tue 26/08/25 10:00 am | TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1176 | 1. Thay sensor mới | 800000007055 | 07XSH-2671AA | DK-SP | UREA | TAO HAT | 1.5 hrs | 2 | Tue 26/08/25 8:30 am | Tue 26/08/25 10:00 am | TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1177 | 1. Thay junction box mới | 800000007054 | 07SSL-2662B | DK-SP | UREA | TAO HAT | 1.5 hrs | 2 | Tue 26/08/25 8:30 am | Tue 26/08/25 10:00 am | TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1178 | 1. Thay junction box mới | 800000007053 | 07SSL-2662A | DK-SP | UREA | TAO HAT | 1.5 hrs | 2 | Tue 26/08/25 8:30 am | Tue 26/08/25 10:00 am | TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1179 | 1. Thay junction box mới | 800000007052 | 07SSL-2661 | DK-SP | UREA | TAO HAT | 1 hr | 2 | Tue 26/08/25 8:00 am | Tue 26/08/25 9:00 am | TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1180 | 1. Vệ sinh thiết bị. | 800000007008 | 07WT-2621B | DK-SP | UREA | TAO HAT | 6 hrs | 2 | Mon 25/08/25 3:00 pm | Tue 26/08/25 9:00 am | TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1181 | 1. Vệ sinh thiết bị. | 800000007007 | 07WT-2621A | DK-SP | UREA | TAO HAT | 2 hrs | 2 | Mon 25/08/25 9:00 am | Mon 25/08/25 11:00 am | TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1182 | 1. Vệ sinh thiết bị | 800000007006 | 07WT-2631 | DK-SP | UREA | TAO HAT | 2 hrs | 2 | Mon 25/08/25 9:00 am | Mon 25/08/25 11:00 am | TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1183 | 1. Vệ sinh máy in, đầu in, becphun | 800000007005 | 48PRINTER-06 | DK-SP | SAN PHAM | SAN PHAM | 1 hr | 2 | Sat 30/08/25 8:00 am | Sat 30/08/25 9:00 am | TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1184 | 1. Vệ sinh máy in, đầu in, becphun | 800000007004 | 48PRINTER-05 | DK-SP | SAN PHAM | SAN PHAM | 1 hr | 2 | Sat 30/08/25 8:00 am | Sat 30/08/25 9:00 am | TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1185 | 1. Vệ sinh máy in, đầu in, becphun | 800000007003 | 48PRINTER-04 | DK-SP | SAN PHAM | SAN PHAM | 1 hr | 2 | Sat 30/08/25 8:00 am | Sat 30/08/25 9:00 am | TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1186 | 1. Vệ sinh máy in, đầu in, becphun | 800000007002 | 48PRINTER-03 | DK-SP | SAN PHAM | SAN PHAM | 1 hr | 2 | Sat 30/08/25 8:00 am | Sat 30/08/25 9:00 am | TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1187 | 1. Vệ sinh máy in, đầu in, becphun | 800000007001 | 48PRINTER-02 | DK-SP | SAN PHAM | SAN PHAM | 1 hr | 2 | Sat 30/08/25 8:00 am | Sat 30/08/25 9:00 am | TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1188 | 1. Vệ sinh máy in, đầu in, becphun | 800000007000 | 48PRINTER-01 | DK-SP | SAN PHAM | SAN PHAM | 1 hr | 2 | Sat 30/08/25 8:00 am | Sat 30/08/25 9:00 am | TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1189 | 1. Vệ sinh thiết bị | 800000006999 | W48001F | DK-SP | SAN PHAM | 48000 | 1.5 hrs | 2 | Fri 29/08/25 8:30 am | Fri 29/08/25 10:00 am | TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1190 | 1. Vệ sinh thiết bị | 800000006998 | W48001E | DK-SP | SAN PHAM | 48000 | 1.5 hrs | 2 | Fri 29/08/25 8:30 am | Fri 29/08/25 10:00 am | TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1191 | 1. Vệ sinh thiết bị | 800000006997 | W48001D | DK-SP | SAN PHAM | 48000 | 1.5 hrs | 2 | Fri 29/08/25 8:30 am | Fri 29/08/25 10:00 am | TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1192 | 1. Vệ sinh thiết bị | 800000006996 | W48001C | DK-SP | SAN PHAM | 48000 | 1.5 hrs | 2 | Fri 29/08/25 8:30 am | Fri 29/08/25 10:00 am | TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1193 | 1. Vệ sinh thiết bị | 800000006995 | W48001B | DK-SP | SAN PHAM | 48000 | 1.5 hrs | 2 | Fri 29/08/25 8:30 am | Fri 29/08/25 10:00 am | TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1194 | 1. Vệ sinh thiết bị | 800000006994 | W48001A | DK-SP | SAN PHAM | 48000 | 4 hrs | 2 | Fri 29/08/25 11:00 am | Fri 29/08/25 5:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1195 | 1. Vệ sinh thiết bị | 800000006993 | L48001F | DK-SP | SAN PHAM | 48000 | 3 hrs | 2 | Thu 28/08/25 1:30 pm | Thu 28/08/25 4:30 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1196 | 1. Vệ sinh thiết bị | 800000006992 | L48001E | DK-SP | SAN PHAM | 48000 | 3.5 hrs | 2 | Thu 28/08/25 1:30 pm | Thu 28/08/25 5:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1197 | 1. Vệ sinh thiết bị | 800000006991 | L48001D | DK-SP | SAN PHAM | 48000 | 3.5 hrs | 2 | Thu 28/08/25 10:30 am | Thu 28/08/25 4:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1198 | 1. Vệ sinh thiết bị | 800000006990 | L48001C | DK-SP | SAN PHAM | 48000 | 3 hrs | 2 | Wed 27/08/25 10:00 am | Wed 27/08/25 3:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1199 | 1. Vệ sinh thiết bị | 800000006989 | L48001B | DK-SP | SAN PHAM | 48000 | 3.5 hrs | 2 | Wed 27/08/25 10:30 am | Wed 27/08/25 4:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1200 | 1. Vệ sinh thiết bị | 800000006988 | L48001A | DK-SP | SAN PHAM | 48000 | 3.5 hrs | 2 | Wed 27/08/25 10:30 am | Wed 27/08/25 4:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1201 | Thay thế fitting của Mối hàn nhánh | 800000007536 | 29FT-1002 | DK-T.CA | UTILITY | 29000 | 2 hrs | 3 | Sat 30/08/25 9:00 am | Sat 30/08/25 11:00 am | TLTBĐK_NGUYỄN QUỐC TOẢN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN |  |  | 0.3 |  |  | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1202 | Tháo TBĐK để CK bảo dưỡng | 800000007426 | 31SE-0180 | DK-T.CA | UTILITY | 31000 | 2 hrs | 3 | Sat 30/08/25 9:00 am | Sat 30/08/25 11:00 am | TLTBĐK_NGUYỄN QUỐC TOẢN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1203 | Thay thế fitting của Mối hàn nhánh | 800000007422 | 41PT-1005 | DK-T.CA | UTILITY | 41000 | 2 hrs | 1 | Sat 30/08/25 9:00 am | Sat 30/08/25 11:00 am | TLTBĐK_NGUYỄN QUỐC TOẢN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN |  |  | 0.3 |  |  | 0.6 | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
1204 | Thay thế fitting của Mối hàn nhánh | 800000007421 | 29PT-1003 | DK-T.CA | UTILITY | 29000 | 2 hrs | 1 | Sat 30/08/25 9:00 am | Sat 30/08/25 11:00 am | TLTBĐK_NGUYỄN QUỐC TOẢN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0 | X
1205 | Thay thế fitting của Mối hàn nhánh | 800000007420 | 29PT-1004 | DK-T.CA | UTILITY | 29000 | 2 hrs | 1 | Sat 30/08/25 9:00 am | Sat 30/08/25 11:00 am | TLTBĐK_NGUYỄN QUỐC TOẢN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0 | X
1206 | Thay thế fitting của Mối hàn nhánh | 800000007419 | 29FT-1004 | DK-T.CA | UTILITY | 29000 | 1.5 hrs | 1 | Thu 28/08/25 8:30 am | Thu 28/08/25 10:00 am | TLTBĐK_NGUYỄN QUỐC TOẢN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0 | X
1207 | Thay thế fitting của Mối hàn nhánh | 800000007418 | 29TT-2001 | DK-T.CA | UTILITY | 29000 | 2 hrs | 2 | Thu 28/08/25 9:00 am | Thu 28/08/25 11:00 am | TLTBĐK_NGUYỄN QUỐC TOẢN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0 | X
1208 | Tháo các đồng hồ để CK trung tu quạt | 800000007405 | 29TI-1108 | DK-T.CA | UTILITY | 29000 | 0.5 hrs | 1 | Thu 28/08/25 7:30 am | Thu 28/08/25 8:00 am | TLTBĐK_NGUYỄN QUỐC TOẢN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | [5 empty] | 0.6 | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
1209 | Tháo các đồng hồ để CK trung tu quạt | 800000007404 | 29TI-1107 | DK-T.CA | UTILITY | 29000 | 0.5 hrs | 1 | Wed 27/08/25 7:30 am | Wed 27/08/25 8:00 am | TLTBĐK_NGUYỄN QUỐC TOẢN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | [5 empty] | 0.6 | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
1210 | Tháo vệ sinh bồn bể | 800000007403 | 51PI-1061 | DK-T.CA | UTILITY | 51000 | 0.5 hrs | 3 | Wed 27/08/25 7:30 am | Wed 27/08/25 8:00 am | TLTBĐK_NGUYỄN QUỐC TOẢN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | 0.3 |  |  |  |  | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1211 | Tháo vệ sinh bồn bể | 800000007402 | 51PI-1060 | DK-T.CA | UTILITY | 51000 | 0.5 hrs | 3 | Thu 28/08/25 7:30 am | Thu 28/08/25 8:00 am | TLTBĐK_NGUYỄN QUỐC TOẢN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | 0.3 |  |  |  |  | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1212 | Tháo vệ sinh bồn bể | 800000007401 | 51PI-1059 | DK-T.CA | UTILITY | 51000 | 0.5 hrs | 3 | Mon 25/08/25 3:00 pm | Mon 25/08/25 3:30 pm | TLTBĐK_NGUYỄN QUỐC TOẢN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | 0.3 |  |  |  |  | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1213 | Tháo TBĐK phục vụ mối hàn nhánh | 800000007384 | 29HV-1008 | DK-T.CA | UTILITY | 29000 | 1.5 hrs | 1 | Thu 28/08/25 10:00 am | Thu 28/08/25 11:30 am | TLTBĐK_NGUYỄN QUỐC TOẢN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN |  |  | 0.3 |  |  | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1214 | Tháo cho Cơ khí thi công đường ống mới | 800000007417 | 06TT-1018 | DK-T.CA | UREA | UREA | 1.5 hrs | 3 | Sun 17/08/25 9:00 am | Sun 17/08/25 10:30 am | TLTBĐK_NGUYỄN QUỐC TOẢN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN |  |  | 0.3 |  |  | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1215 | Tháo TBĐK phục vụ mối hàn nhánh | 800000007400 | 06PXT-0250C | DK-T.CA | UREA | MN CO2 | 1.5 hrs | 3 | Sun 17/08/25 9:00 am | Sun 17/08/25 10:30 am | TLTBĐK_ĐINH VĂN TRIỂN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN |  | 0.3 |  |  |  | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1216 | Tháo TBĐK phục vụ mối hàn nhánh | 800000007399 | 06FT-1003 | DK-T.CA | UREA | UREA | 1.5 hrs | 3 | Sun 17/08/25 8:30 am | Sun 17/08/25 10:00 am | TLTBĐK_ĐINH VĂN TRIỂN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1217 | Tháo TBĐK phục vụ mối hàn nhánh | 800000007398 | 06LT-0213 | DK-T.CA | UREA | MN CO2 | 1.5 hrs | 3 | Sun 17/08/25 8:30 am | Sun 17/08/25 10:00 am | TLTBĐK_ĐINH VĂN TRIỂN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN |  | 0.3 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
1218 | Tháo TBĐK phục vụ mối hàn nhánh | 800000007397 | 06LXT-1810C | DK-T.CA | UREA | MN CO2 | 1.5 hrs | 3 | Sun 17/08/25 9:00 am | Sun 17/08/25 10:30 am | TLTBĐK_ĐINH VĂN TRIỂN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN |  | 0.3 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
1219 | Tháo TBĐK phục vụ mối hàn nhánh | 800000007396 | 06LXT-1810B | DK-T.CA | UREA | MN CO2 | 1.5 hrs | 3 | Sun 17/08/25 8:30 am | Sun 17/08/25 10:00 am | TLTBĐK_ĐINH VĂN TRIỂN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN |  | 0.3 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
1220 | Tháo TBĐK phục vụ mối hàn nhánh | 800000007395 | 06LXT-1810A | DK-T.CA | UREA | MN CO2 | 1.5 hrs | 3 | Sun 17/08/25 8:30 am | Sun 17/08/25 10:00 am | TLTBĐK_ĐINH VĂN TRIỂN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN |  | 0.3 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
1221 | Tháo TBĐK phục vụ mối hàn nhánh | 800000007394 | 06PXT-0257C | DK-T.CA | UREA | MN CO2 | 2 hrs | 3 | Tue 19/08/25 9:00 am | Tue 19/08/25 11:00 am | TLTBĐK_ĐINH VĂN TRIỂN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN |  | 0.3 |  |  |  | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1222 | Tháo TBĐK phục vụ mối hàn nhánh | 800000007393 | 06PXT-0257B | DK-T.CA | UREA | MN CO2 | 2 hrs | 3 | Tue 19/08/25 9:00 am | Tue 19/08/25 11:00 am | TLTBĐK_ĐINH VĂN TRIỂN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN |  | 0.3 |  |  |  | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1223 | Tháo TBĐK phục vụ mối hàn nhánh | 800000007392 | 06PXT-0257A | DK-T.CA | UREA | MN CO2 | 2 hrs | 3 | Tue 19/08/25 9:00 am | Tue 19/08/25 11:00 am | TLTBĐK_ĐINH VĂN TRIỂN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN |  | 0.3 |  |  |  | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1224 | Tháo TBĐK phục vụ mối hàn nhánh | 800000007391 | 06PT-0260 | DK-T.CA | UREA | MN CO2 | 1.5 hrs | 3 | Tue 19/08/25 9:00 am | Tue 19/08/25 10:30 am | TLTBĐK_ĐINH VĂN TRIỂN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN |  | 0.3 |  |  |  | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1225 | Tháo TBĐK phục vụ mối hàn nhánh | 800000007390 | 06PI-1561 | DK-T.CA | UREA | UREA | 0.5 hrs | 3 | Tue 19/08/25 7:30 am | Tue 19/08/25 8:00 am | TLTBĐK_ĐINH VĂN TRIỂN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1226 | Tháo TBĐK phục vụ mối hàn nhánh | 800000007389 | 06TT-1076 | DK-T.CA | UREA | UREA | 2 hrs | 3 | Tue 19/08/25 8:30 am | Tue 19/08/25 10:30 am | TLTBĐK_ĐINH VĂN TRIỂN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN |  | 0.3 |  |  |  | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1227 | Tháo TBĐK phục vụ mối hàn nhánh | 800000007388 | 06PT-1046 | DK-T.CA | UREA | UREA | 1 hr | 3 | Wed 20/08/25 9:00 am | Wed 20/08/25 10:00 am | TLTBĐK_ĐINH VĂN TRIỂN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN |  | 0.3 |  |  |  | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1228 | Tháo TBĐK phục vụ mối hàn nhánh | 800000007387 | 06TT-1079 | DK-T.CA | UREA | UREA | 1.5 hrs | 3 | Wed 20/08/25 9:00 am | Wed 20/08/25 10:30 am | TLTBĐK_ĐINH VĂN TRIỂN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1229 | Tháo TBĐK phục vụ mối hàn nhánh | 800000007386 | 06PT-1061 | DK-T.CA | UREA | UREA | 1 hr | 3 | Wed 20/08/25 9:00 am | Wed 20/08/25 10:00 am | TLTBĐK_ĐINH VĂN TRIỂN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1230 | Thực hiện cô lập nguồn mẫu đầu vào | 800000007385 | 06AT-1103 | DK-T.CA | UREA | UREA | 1 hr | 3 | Sat 30/08/25 8:00 am | Sat 30/08/25 9:00 am | TLTBĐK_ĐINH VĂN TRIỂN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | 0.3 |  |  |  |  | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1231 | Tháo đồng hồ đo nhiệt cho CK cắt hàn | 800000007272 | 06TI-0522 | DK-T.CA | UREA | MN CO2 | 0.5 hrs | 3 | Wed 20/08/25 7:30 am | Wed 20/08/25 8:00 am | TLTBĐK_ĐINH VĂN TRIỂN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0 | X
1232 | Tháo tín hiệu điều khiển cho CK cắt hàn | 800000007271 | 06TT-0217 | DK-T.CA | UREA | MN CO2 | 1.5 hrs | 3 | Wed 20/08/25 9:00 am | Wed 20/08/25 10:30 am | TLTBĐK_ĐINH VĂN TRIỂN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0 | X
1233 | Tháo tín hiệu điều khiển cho CK cắt hàn | 800000007270 | 06PT-0211 | DK-T.CA | UREA | MN CO2 | 1.5 hrs | 3 | Wed 20/08/25 8:30 am | Wed 20/08/25 10:00 am | TLTBĐK_ĐINH VĂN TRIỂN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0 | X
1234 | Tháo đồng hồ đo áp cho CK cắt hàn | 800000007269 | 06PI-0527 | DK-T.CA | UREA | MN CO2 | 0.5 hrs | 3 | Thu 21/08/25 7:30 am | Thu 21/08/25 8:00 am | TLTBĐK_ĐINH VĂN TRIỂN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0 | X
1235 | Tháo TBĐK cho CK đại tu máy nén | 800000007268 | 06FV-2350 | DK-T.CA | UREA | MN CO2 | 1.5 hrs | 3 | Sun 17/08/25 9:00 am | Sun 17/08/25 10:30 am | TLTBĐK_NGUYỄN QUỐC TOẢN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0 | X
1236 | Tháo TBĐK cho CK đại tu máy nén | 800000007267 | 06PI-0565 | DK-T.CA | UREA | MN CO2 | 0.5 hrs | 3 | Sun 17/08/25 7:30 am | Sun 17/08/25 8:00 am | TLTBĐK_NGUYỄN QUỐC TOẢN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0 | X
1237 | Tháo TBĐK cho CK đại tu máy nén | 800000007266 | 06PI-0296 | DK-T.CA | UREA | MN CO2 | 0.5 hrs | 3 | Sun 17/08/25 7:30 am | Sun 17/08/25 8:00 am | TLTBĐK_NGUYỄN QUỐC TOẢN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0 | X
1238 | Tháo TBĐK cho CK đại tu máy nén | 800000007265 | 06FV-0803 | DK-T.CA | UREA | MN CO2 | 1.5 hrs | 3 | Sun 17/08/25 9:00 am | Sun 17/08/25 10:30 am | TLTBĐK_NGUYỄN QUỐC TOẢN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0 | X
1239 | Tháo TBĐK cho CK đại tu máy nén | 800000007264 | 06PI-0573 | DK-T.CA | UREA | MN CO2 | 0.5 hrs | 3 | Sun 17/08/25 7:30 am | Sun 17/08/25 8:00 am | TLTBĐK_NGUYỄN QUỐC TOẢN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0 | X
1240 | Tháo TBĐK cho CK đại tu máy nén | 800000007263 | 06PI-0590 | DK-T.CA | UREA | MN CO2 | 0.5 hrs | 3 | Thu 21/08/25 7:30 am | Thu 21/08/25 8:00 am | TLTBĐK_ĐINH VĂN TRIỂN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0 | X
1241 | Tháo TBĐK cho CK đại tu máy nén | 800000007262 | 06PI-0596 | DK-T.CA | UREA | UREA | 0.5 hrs | 3 | Mon 18/08/25 7:30 am | Mon 18/08/25 8:00 am | TLTBĐK_ĐINH VĂN TRIỂN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0 | X
1242 | Tháo TBĐK cho CK đại tu máy nén | 800000007261 | 06PG-0251 | DK-T.CA | UREA | MN CO2 | 0.5 hrs | 3 | Mon 18/08/25 7:30 am | Mon 18/08/25 8:00 am | TLTBĐK_ĐINH VĂN TRIỂN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0 | X
1243 | Tháo TBĐK cho CK đại tu máy nén | 800000007260 | 06PG-0254 | DK-T.CA | UREA | MN CO2 | 0.5 hrs | 3 | Sun 17/08/25 7:30 am | Sun 17/08/25 8:00 am | TLTBĐK_NGUYỄN QUỐC TOẢN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN |  | 0.3 |  |  |  | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1244 | Tháo TBĐK cho CK đại tu máy nén | 800000007259 | 06TI-0508 | DK-T.CA | UREA | MN CO2 | 0.5 hrs | 3 | Sun 17/08/25 7:30 am | Sun 17/08/25 8:00 am | TLTBĐK_NGUYỄN QUỐC TOẢN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | 0.3 |  |  |  |  | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1245 | Tháo TBĐK cho CK đại tu máy nén | 800000007258 | 06TI-0507 | DK-T.CA | UREA | MN CO2 | 0.5 hrs | 3 | Sun 17/08/25 7:30 am | Sun 17/08/25 8:00 am | TLTBĐK_NGUYỄN QUỐC TOẢN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | 0.3 |  |  |  |  | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1246 | Tháo TBĐK cho CK đại tu máy nén | 800000007257 | 06TI-0505 | DK-T.CA | UREA | MN CO2 | 0.5 hrs | 3 | Sun 17/08/25 7:30 am | Sun 17/08/25 8:00 am | TLTBĐK_NGUYỄN QUỐC TOẢN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | 0.3 |  |  |  |  | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1247 | Tháo TBĐK cho CK đại tu máy nén | 800000007256 | 06TI-0504 | DK-T.CA | UREA | UREA | 0.5 hrs | 3 | Sun 17/08/25 7:30 am | Sun 17/08/25 8:00 am | TLTBĐK_NGUYỄN QUỐC TOẢN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN |  | 0.3 |  |  |  | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1248 | Tháo TBĐK cho CK đại tu máy nén | 800000007255 | 06PI-0583 | DK-T.CA | UREA | MN CO2 | 0.5 hrs | 3 | Tue 19/08/25 7:30 am | Tue 19/08/25 8:00 am | TLTBĐK_NGUYỄN QUỐC TOẢN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0 | X
1249 | Tháo đường ống cho CK đại tu máy nén | 800000007254 | 06PXT-0253C | DK-T.CA | UREA | MN CO2 | 1.5 hrs | 3 | Mon 18/08/25 9:00 am | Mon 18/08/25 10:30 am | TLTBĐK_NGUYỄN QUỐC TOẢN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN |  | 0.3 |  |  |  | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1250 | Tháo đường ống cho CK đại tu máy nén | 800000007253 | 06PXT-0253B | DK-T.CA | UREA | MN CO2 | 1.5 hrs | 3 | Mon 18/08/25 9:00 am | Mon 18/08/25 10:30 am | TLTBĐK_NGUYỄN QUỐC TOẢN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN |  | 0.3 |  |  |  | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1251 | Tháo đường ống cho CK đại tu máy nén | 800000007252 | 06PXT-0253A | DK-T.CA | UREA | MN CO2 | 1.5 hrs | 3 | Mon 18/08/25 9:00 am | Mon 18/08/25 10:30 am | TLTBĐK_NGUYỄN QUỐC TOẢN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN |  | 0.3 |  |  |  | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1252 | Tháo các đầu dò cho các rulo nghiền | 800000007246 | 07SS-2723BB | DK-T.CA | UREA | UREA | 1 hr | 3 | Sat 16/08/25 8:00 am | Sat 16/08/25 9:00 am | TLTBĐK_NGUYỄN QUỐC TOẢN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | 0.3 |  |  |  |  | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1253 | Tháo các đầu dò cho các rulo nghiền | 800000007245 | 07SS-2723AA | DK-T.CA | UREA | UREA | 0.5 hrs | 3 | Sat 16/08/25 8:00 am | Sat 16/08/25 8:30 am | TLTBĐK_ĐINH VĂN TRIỂN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | 0.3 |  |  |  |  | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1254 | Tháo các đầu dò cho các rulo nghiền | 800000007244 | MK07601B-K42 | DK-T.CA | UREA | TAO HAT | 1 hr | 3 | Sat 16/08/25 8:00 am | Sat 16/08/25 9:00 am | TLTBĐK_NGUYỄN QUỐC TOẢN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | 0.3 |  |  |  |  | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1255 | Tháo các đầu dò cho các rulo nghiền | 800000007243 | 07SS-2732AB | DK-T.CA | UREA | UREA | 1 hr | 3 | Sat 16/08/25 8:00 am | Sat 16/08/25 9:00 am | TLTBĐK_NGUYỄN QUỐC TOẢN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | 0.3 |  |  |  |  | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1256 | Tháo các đầu dò cho các rulo nghiền | 800000007242 | 07SS-2732AA | DK-T.CA | UREA | UREA | 0.5 hrs | 3 | Sat 16/08/25 8:00 am | Sat 16/08/25 8:30 am | TLTBĐK_ĐINH VĂN TRIỂN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | 0.3 |  |  |  |  | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1257 | Tháo đầu dò cho coupling thủy lực | 800000007240 | 07XSH-2671BC | DK-T.CA | UREA | TAO HAT | 1 hr | 3 | Sat 16/08/25 8:00 am | Sat 16/08/25 9:00 am | TLTBĐK_NGUYỄN QUỐC TOẢN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0 | X
1258 | Tháo thiết bị điều khiển cho CK BDSC | 800000007239 | 07TSHH-2671B | DK-T.CA | UREA | TAO HAT | 0.5 hrs | 3 | Sat 16/08/25 8:00 am | Sat 16/08/25 8:30 am | TLTBĐK_ĐINH VĂN TRIỂN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0 | X
1259 | Tháo thiết bị điều khiển cho CK BDSC | 800000007238 | 07XSH-2671BD | DK-T.CA | UREA | TAO HAT | 0.5 hrs | 3 | Sat 16/08/25 8:00 am | Sat 16/08/25 8:30 am | TLTBĐK_ĐINH VĂN TRIỂN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0 | X
1260 | Tháo đầu dò cho coupling thủy lực | 800000007237 | 07XSH-2671AC | DK-T.CA | UREA | TAO HAT | 1 hr | 3 | Sat 16/08/25 8:00 am | Sat 16/08/25 9:00 am | TLTBĐK_NGUYỄN QUỐC TOẢN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0 | X
1261 | Tháo thiết bị điều khiển cho CK BDSC | 800000007236 | 07TSHH-2671A | DK-T.CA | UREA | TAO HAT | 0.5 hrs | 3 | Sat 16/08/25 8:00 am | Sat 16/08/25 8:30 am | TLTBĐK_ĐINH VĂN TRIỂN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0 | X
1262 | Tháo thiết bị điều khiển cho CK BDSC | 800000007235 | 07XSH-2671AD | DK-T.CA | UREA | TAO HAT | 0.5 hrs | 3 | Sat 16/08/25 8:00 am | Sat 16/08/25 8:30 am | TLTBĐK_ĐINH VĂN TRIỂN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0 | X
1263 | S07601D: Tháo đầu dò cho CK BDSC | 800000007234 | 07SSL-2652D | DK-T.CA | UREA | TAO HAT | 0.5 hrs | 3 | Sat 16/08/25 8:00 am | Sat 16/08/25 8:30 am | TLTBĐK_ĐINH VĂN TRIỂN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | 0.3 |  |  |  |  | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1264 | S07601C: Tháo đầu dò cho CK BDSC | 800000007233 | 07SSL-2652C | DK-T.CA | UREA | TAO HAT | 0.5 hrs | 3 | Sat 16/08/25 8:00 am | Sat 16/08/25 8:30 am | TLTBĐK_ĐINH VĂN TRIỂN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | 0.3 |  |  |  |  | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1265 | S07601B: Tháo đầu dò cho CK BDSC | 800000007232 | 07SSL-2652B | DK-T.CA | UREA | TAO HAT | 0.5 hrs | 3 | Sat 16/08/25 8:00 am | Sat 16/08/25 8:30 am | TLTBĐK_ĐINH VĂN TRIỂN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | 0.3 |  |  |  |  | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1266 | S07601A: Tháo đầu dò cho CK BDSC | 800000007231 | 07SSL-2652A | DK-T.CA | UREA | TAO HAT | 0.5 hrs | 3 | Sat 16/08/25 8:00 am | Sat 16/08/25 8:30 am | TLTBĐK_ĐINH VĂN TRIỂN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | 0.3 |  |  |  |  | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1267 | Tháo cho CK BD thay băng tải | 800000007230 | 07WT-2621B | DK-T.CA | UREA | TAO HAT | 1.5 hrs | 3 | Mon 18/08/25 9:00 am | Mon 18/08/25 10:30 am | TLTBĐK_ĐINH VĂN TRIỂN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | 0.3 |  |  |  |  | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1268 | Tháo đầu dò tốc cho CK thay băng tải | 800000007229 | 07SSL-2662B | DK-T.CA | UREA | TAO HAT | 0.5 hrs | 3 | Mon 18/08/25 8:00 am | Mon 18/08/25 8:30 am | TLTBĐK_ĐINH VĂN TRIỂN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | 0.3 |  |  |  |  | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1269 | Tháo cho Cơ khí BD thay băng tải | 800000007228 | 07WT-2621A | DK-T.CA | UREA | TAO HAT | 1.5 hrs | 3 | Mon 18/08/25 9:00 am | Mon 18/08/25 10:30 am | TLTBĐK_ĐINH VĂN TRIỂN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | 0.3 |  |  |  |  | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1270 | Tháo đầu dò tốc cho CK thay băng tải | 800000007227 | 07SSL-2662A | DK-T.CA | UREA | TAO HAT | 0.5 hrs | 3 | Mon 18/08/25 8:00 am | Mon 18/08/25 8:30 am | TLTBĐK_ĐINH VĂN TRIỂN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | 0.3 |  |  |  |  | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1271 | Tháo TB điều khiển cho CK BD quạt | 800000007226 | 07TI-2016 | DK-T.CA | UREA | TAO HAT | 0.5 hrs | 3 | Mon 18/08/25 7:30 am | Mon 18/08/25 8:00 am | TLTBĐK_ĐINH VĂN TRIỂN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | 0.3 |  |  |  |  | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1272 | Tháo TB điều khiển cho CK BD quạt | 800000007225 | 07TI-2015A | DK-T.CA | UREA | TAO HAT | 0.5 hrs | 3 | Mon 18/08/25 7:30 am | Mon 18/08/25 8:00 am | TLTBĐK_ĐINH VĂN TRIỂN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | 0.3 |  |  |  |  | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1273 | Tháo TB điều khiển cho CK BD quạt | 800000007224 | B07604-TI-02 | DK-T.CA | UREA | UREA | 0.5 hrs | 3 | Mon 18/08/25 7:30 am | Mon 18/08/25 8:00 am | TLTBĐK_ĐINH VĂN TRIỂN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN |  |  | 0.3 |  |  | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1274 | Tháo TB điều khiển cho CK BD quạt | 800000007223 | B07604-TI-01 | DK-T.CA | UREA | UREA | 0.5 hrs | 3 | Mon 18/08/25 7:30 am | Mon 18/08/25 8:00 am | TLTBĐK_ĐINH VĂN TRIỂN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN |  |  | 0.3 |  |  | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1275 | Tháo TB điều khiển cho CK BD Đại tu quạt | 800000007222 | 07PI-3506 | DK-T.CA | UREA | TAO HAT | 0.5 hrs | 3 | Mon 18/08/25 7:30 am | Mon 18/08/25 8:00 am | TLTBĐK_ĐINH VĂN TRIỂN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0 | X
1276 | Tháo TB điều khiển cho CK BD Đại tu quạt | 800000007221 | 07PI-3505 | DK-T.CA | UREA | TAO HAT | 0.5 hrs | 3 | Sat 16/08/25 7:30 am | Sat 16/08/25 8:00 am | TLTBĐK_NGUYỄN QUỐC TOẢN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0 | X
1277 | Tháo TB điều khiển cho CK BD Đại tu quạt | 800000007220 | 07TI-3504 | DK-T.CA | UREA | UREA | 0.5 hrs | 3 | Sat 16/08/25 7:30 am | Sat 16/08/25 8:00 am | TLTBĐK_NGUYỄN QUỐC TOẢN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0 | X
1278 | Tháo TB điều khiển cho CK BD Đại tu quạt | 800000007219 | 07TI-3503 | DK-T.CA | UREA | TAO HAT | 0.5 hrs | 3 | Sat 16/08/25 7:30 am | Sat 16/08/25 8:00 am | TLTBĐK_NGUYỄN QUỐC TOẢN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0 | X
1279 | Tháo TB điều khiển cho CK BD quạt | 800000007218 | 07TI-3602 | DK-T.CA | UREA | TAO HAT | 0.5 hrs | 3 | Sat 16/08/25 7:30 am | Sat 16/08/25 8:00 am | TLTBĐK_NGUYỄN QUỐC TOẢN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | 0.3 |  |  |  |  | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1280 | Tháo TB điều khiển cho CK BD quạt | 800000007217 | 07PI-3602 | DK-T.CA | UREA | TAO HAT | 0.5 hrs | 3 | Sat 16/08/25 7:30 am | Sat 16/08/25 8:00 am | TLTBĐK_NGUYỄN QUỐC TOẢN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | 0.3 |  |  |  |  | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1281 | Tháo TB điều khiển cho CK BD quạt | 800000007216 | 07TI-2202 | DK-T.CA | UREA | UREA | 0.5 hrs | 3 | Sat 16/08/25 7:30 am | Sat 16/08/25 8:00 am | TLTBĐK_NGUYỄN QUỐC TOẢN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | 0.3 |  |  |  |  | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1282 | Tháo TB điều khiển cho CK BD quạt | 800000007215 | 07TI-2201 | DK-T.CA | UREA | UREA | 0.5 hrs | 3 | Mon 18/08/25 7:30 am | Mon 18/08/25 8:00 am | TLTBĐK_ĐINH VĂN TRIỂN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | 0.3 |  |  |  |  | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1283 | Tháo TB điều khiển cho CK BD quạt | 800000007214 | 07PI-3601 | DK-T.CA | UREA | TAO HAT | 0.5 hrs | 3 | Sat 16/08/25 7:30 am | Sat 16/08/25 8:00 am | TLTBĐK_NGUYỄN QUỐC TOẢN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | 0.3 |  |  |  |  | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1284 | Tháo TB điều khiển cho CK BD quạt | 800000007213 | 07TI-3610 | DK-T.CA | UREA | TAO HAT | 0.5 hrs | 3 | Sat 16/08/25 7:30 am | Sat 16/08/25 8:00 am | TLTBĐK_NGUYỄN QUỐC TOẢN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | 0.3 |  |  |  |  | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1285 | Tháo các đầu dò tốc độ để BD | 800000007251 | 48SS-V48003 | DK-T.CA | SAN PHAM | 48000 | 1 hr | 3 | Sat 16/08/25 8:00 am | Sat 16/08/25 9:00 am | TLTBĐK_NGUYỄN QUỐC TOẢN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0 | X
1286 | Tháo đầu dò tốc độ của rulo bị động | 800000007247 | 48SS-V48016B | DK-T.CA | SAN PHAM | 48000 | 1 hr | 3 | Sat 30/08/25 8:00 am | Sat 30/08/25 9:00 am | TLTBĐK_ĐINH VĂN TRIỂN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0 | X
1287 | Tháo đầu dò tốc độ của rulo bị động | 800000007250 | 48SS-V48019C | DK-T.CA | GIAO NHẬN | 48000 | 1 hr | 3 | Thu 28/08/25 8:00 am | Thu 28/08/25 9:00 am | TLTBĐK_ĐINH VĂN TRIỂN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0 | X
1288 | Tháo đầu dò tốc độ của rulo bị động | 800000007249 | 48SS-V48019B | DK-T.CA | GIAO NHẬN | 48000 | 1 hr | 3 | Thu 28/08/25 8:00 am | Thu 28/08/25 9:00 am | TLTBĐK_ĐINH VĂN TRIỂN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0 | X
1289 | Tháo đầu dò tốc độ của rulo bị động | 800000007248 | 48SS-V48018 | DK-T.CA | GIAO NHẬN | 48000 | 1 hr | 3 | Thu 28/08/25 8:00 am | Thu 28/08/25 9:00 am | TLTBĐK_ĐINH VĂN TRIỂN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0 | X
1290 | Tháo sensor, cho CK thay gasket mới | 800000007549 | 04TT-2098 | DK-T.CA | AMONIA | 4200 | 2 hrs | 3 | Thu 21/08/25 9:00 am | Thu 21/08/25 11:00 am | TLTBĐK_ĐINH VĂN TRIỂN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN |  |  | 0.3 |  |  | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1291 | Tháo sensor, cho CK thay gasket mới | 800000007548 | 04TT-2097 | DK-T.CA | AMONIA | 4200 | 1.5 hrs | 3 | Mon 18/08/25 9:00 am | Mon 18/08/25 10:30 am | TLTBĐK_NGUYỄN QUỐC TOẢN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1292 | Tháo sensor, cho CK thay gasket mới | 800000007547 | 04TT-2002 | DK-T.CA | AMONIA | 4200 | 2 hrs | 3 | Thu 21/08/25 9:00 am | Thu 21/08/25 11:00 am | TLTBĐK_ĐINH VĂN TRIỂN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN |  |  | 0.3 |  |  | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1293 | Tháo sensor, cho CK thay gasket mới | 800000007546 | 04TI-4463 | DK-T.CA | AMONIA | 4400 | 0.5 hrs | 3 | Thu 21/08/25 7:30 am | Thu 21/08/25 8:00 am | TLTBĐK_ĐINH VĂN TRIỂN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN |  |  | 0.3 |  |  | 0.6 | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
1294 | Tháo sensor, cho CK thay gasket mới | 800000007545 | 04TT-4459 | DK-T.CA | AMONIA | 4400 | 1.5 hrs | 3 | Mon 18/08/25 9:00 am | Mon 18/08/25 10:30 am | TLTBĐK_NGUYỄN QUỐC TOẢN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN |  |  | 0.3 |  |  | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1295 | Tháo sensor, cho CK thay gasket mới | 800000007544 | 04TT-4408 | DK-T.CA | AMONIA | 4400 | 1.5 hrs | 3 | Tue 19/08/25 9:00 am | Tue 19/08/25 10:30 am | TLTBĐK_NGUYỄN QUỐC TOẢN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
1296 | Tháo sensor, cho CK thay gasket mới | 800000007543 | 04TIT-4408 | DK-T.CA | AMONIA | 4400 | 1.5 hrs | 3 | Tue 19/08/25 9:00 am | Tue 19/08/25 10:30 am | TLTBĐK_NGUYỄN QUỐC TOẢN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
1297 | Tháo sensor, cho CK thay gasket mới | 800000007542 | 04TT-4478 | DK-T.CA | AMONIA | 4400 | 1.5 hrs | 3 | Tue 19/08/25 9:00 am | Tue 19/08/25 10:30 am | TLTBĐK_NGUYỄN QUỐC TOẢN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN |  |  | 0.3 |  |  | 0.6 | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
1298 | Tháo sensor, cho CK thay gasket mới | 800000007541 | 04TI-4461 | DK-T.CA | AMONIA | 4400 | 0.5 hrs | 3 | Tue 19/08/25 7:30 am | Tue 19/08/25 8:00 am | TLTBĐK_NGUYỄN QUỐC TOẢN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN |  |  | 0.3 |  |  | 0.6 | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
1299 | Tháo sensor, cho CK thay gasket mới | 800000007540 | 04TI-4460 | DK-T.CA | AMONIA | 4400 | 0.5 hrs | 3 | Tue 19/08/25 7:30 am | Tue 19/08/25 8:00 am | TLTBĐK_NGUYỄN QUỐC TOẢN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN |  |  | 0.3 |  |  | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1300 | Tháo sensor, cho CK thay gasket mới | 800000007539 | 04TT-4024 | DK-T.CA | AMONIA | 4400 | 1.5 hrs | 3 | Tue 19/08/25 9:00 am | Tue 19/08/25 10:30 am | TLTBĐK_NGUYỄN QUỐC TOẢN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1301 | Tháo sensor, cho CK thay gasket mới | 800000007538 | 04TT-4023 | DK-T.CA | AMONIA | 4400 | 1.5 hrs | 3 | Wed 20/08/25 8:30 am | Wed 20/08/25 10:00 am | TLTBĐK_NGUYỄN QUỐC TOẢN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0 | X
1302 | Tháo sensor, cho CK thay gasket mới | 800000007537 | 04TT-4012 | DK-T.CA | AMONIA | 4400 | 1.5 hrs | 3 | Wed 20/08/25 9:00 am | Wed 20/08/25 10:30 am | TLTBĐK_NGUYỄN QUỐC TOẢN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN |  |  | 0.3 |  |  | 0.6 | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
1303 | TháoTBĐK để CK đại tu máy nén | 800000007535 | 04PG-4405 | DK-T.CA | AMONIA | 4400 | 0.5 hrs | 3 | Tue 19/08/25 7:30 am | Tue 19/08/25 8:00 am | TLTBĐK_NGUYỄN QUỐC TOẢN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0 | X
1304 | TháoTBĐK để CK đại tu máy nén | 800000007534 | 04PI-4464 | DK-T.CA | AMONIA | 4400 | 0.5 hrs | 3 | Wed 20/08/25 7:30 am | Wed 20/08/25 8:00 am | TLTBĐK_NGUYỄN QUỐC TOẢN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0 | X
1305 | TháoTBĐK để CK đại tu máy nén | 800000007533 | 04PI-4463 | DK-T.CA | AMONIA | 4400 | 0.5 hrs | 3 | Thu 21/08/25 7:30 am | Thu 21/08/25 8:00 am | TLTBĐK_ĐINH VĂN TRIỂN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0 | X
1306 | TháoTBĐK để CK đại tu máy nén | 800000007532 | 04PI-4462B | DK-T.CA | AMONIA | 4400 | 0.5 hrs | 3 | Thu 21/08/25 7:30 am | Thu 21/08/25 8:00 am | TLTBĐK_ĐINH VĂN TRIỂN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0 | X
1307 | TháoTBĐK để CK đại tu máy nén | 800000007531 | 04PI-4462A | DK-T.CA | AMONIA | 4400 | 0.5 hrs | 3 | Wed 20/08/25 7:30 am | Wed 20/08/25 8:00 am | TLTBĐK_NGUYỄN QUỐC TOẢN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0 | X
1308 | TháoTBĐK để CK đại tu máy nén | 800000007530 | 04PI-4460 | DK-T.CA | AMONIA | 4400 | 0.5 hrs | 3 | Wed 20/08/25 7:30 am | Wed 20/08/25 8:00 am | TLTBĐK_NGUYỄN QUỐC TOẢN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0 | X
1309 | TháoTBĐK để CK đại tu máy nén | 800000007529 | 04PI-4458 | DK-T.CA | AMONIA | 4400 | 0.5 hrs | 3 | Wed 20/08/25 7:30 am | Wed 20/08/25 8:00 am | TLTBĐK_NGUYỄN QUỐC TOẢN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0 | X
1310 | TháoTBĐK để CK đại tu máy nén | 800000007528 | 04PI-4448 | DK-T.CA | AMONIA | 4400 | 0.5 hrs | 3 | Wed 20/08/25 7:30 am | Wed 20/08/25 8:00 am | TLTBĐK_NGUYỄN QUỐC TOẢN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0 | X
1311 | TháoTBĐK để CK đại tu máy nén | 800000007527 | 04TI-4452 | DK-T.CA | AMONIA | 4400 | 0.5 hrs | 3 | Thu 21/08/25 7:30 am | Thu 21/08/25 8:00 am | TLTBĐK_ĐINH VĂN TRIỂN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN |  | 0.3 |  |  |  | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1312 | Tháo TBĐK để CK bảo dưỡng | 800000007425 | 04GT-2016 | DK-T.CA | AMONIA | 4200 | 1 hr | 3 | Thu 21/08/25 8:00 am | Thu 21/08/25 9:00 am | TLTBĐK_ĐINH VĂN TRIỂN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | 0.3 |  |  |  |  | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1313 | Tháo TBĐK để CK bảo dưỡng | 800000007424 | 04GT-2015 | DK-T.CA | AMONIA | 4200 | 1 hr | 3 | Fri 22/08/25 8:00 am | Fri 22/08/25 9:00 am | TLTBĐK_ĐINH VĂN TRIỂN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | 0.3 |  |  |  |  | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1314 | Tháo để blowing vệ sinh đường ống | 800000007423 | 04TV-2039 | DK-T.CA | AMONIA | 4200 | 1.5 hrs | 3 | Fri 22/08/25 8:30 am | Fri 22/08/25 10:00 am | TLTBĐK_ĐINH VĂN TRIỂN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1315 | Thay thế xúc tác LTS (R04205) | 800000007416 | 04TT-2121 | DK-T.CA | AMONIA | 4200 | 1.5 hrs | 3 | Fri 22/08/25 8:30 am | Fri 22/08/25 10:00 am | TLTBĐK_ĐINH VĂN TRIỂN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN |  |  |  |  | 0.6 | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1316 | Thay thế xúc tác LTS (R04205) | 800000007415 | 04TT-2120 | DK-T.CA | AMONIA | 4200 | 1.5 hrs | 3 | Wed 20/08/25 9:00 am | Wed 20/08/25 10:30 am | TLTBĐK_NGUYỄN QUỐC TOẢN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN |  |  |  |  | 0.6 | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1317 | Thay thế xúc tác LTS (R04205) | 800000007414 | 04TT-2119 | DK-T.CA | AMONIA | 4200 | 2 hrs | 3 | Thu 21/08/25 9:00 am | Thu 21/08/25 11:00 am | TLTBĐK_NGUYỄN QUỐC TOẢN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN |  |  |  |  | 0.6 | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1318 | Thay thế xúc tác LTS (R04205) | 800000007413 | 04TT-2118 | DK-T.CA | AMONIA | 4200 | 2 hrs | 3 | Thu 21/08/25 9:00 am | Thu 21/08/25 11:00 am | TLTBĐK_NGUYỄN QUỐC TOẢN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN |  |  |  |  | 0.6 | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1319 | Thay thế xúc tác LTS (R04205) | 800000007412 | 04TT-2117 | DK-T.CA | AMONIA | 4200 | 2 hrs | 3 | Thu 21/08/25 9:00 am | Thu 21/08/25 11:00 am | TLTBĐK_NGUYỄN QUỐC TOẢN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN |  |  |  |  | 0.6 | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1320 | Thay thế xúc tác LTS (R04205) | 800000007411 | 04TT-2116 | DK-T.CA | AMONIA | 4200 | 2 hrs | 3 | Thu 21/08/25 9:00 am | Thu 21/08/25 11:00 am | TLTBĐK_NGUYỄN QUỐC TOẢN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN |  |  |  |  | 0.6 | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1321 | Thay thế xúc tác LTS (R04205) | 800000007410 | 04TT-2115 | DK-T.CA | AMONIA | 4200 | 1.5 hrs | 3 | Fri 22/08/25 8:30 am | Fri 22/08/25 10:00 am | TLTBĐK_ĐINH VĂN TRIỂN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN |  |  | 0.3 |  |  | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1322 | Thay thế xúc tác LTS (R04205) | 800000007409 | 04TT-2114 | DK-T.CA | AMONIA | 4200 | 1.5 hrs | 3 | Fri 22/08/25 8:30 am | Fri 22/08/25 10:00 am | TLTBĐK_ĐINH VĂN TRIỂN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN |  |  |  |  | 0.6 | [9 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1323 | Thay thế xúc tác LTS (R04205) | 800000007408 | 04TT-2113 | DK-T.CA | AMONIA | 4200 | 1.5 hrs | 3 | Fri 22/08/25 8:30 am | Fri 22/08/25 10:00 am | TLTBĐK_ĐINH VĂN TRIỂN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN |  |  | 0.3 |  |  | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1324 | Thay thế xúc tác LTS (R04205) | 800000007407 | 04TT-2112 | DK-T.CA | AMONIA | 4200 | 1.5 hrs | 3 | Fri 22/08/25 8:30 am | Fri 22/08/25 10:00 am | TLTBĐK_ĐINH VĂN TRIỂN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN |  |  | 0.3 |  |  | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1325 | Tháo TBĐK phục vụ mối hàn nhánh | 800000007406 | 04PI-4322 | DK-T.CA | AMONIA | 4400 | 0.5 hrs | 3 | Wed 20/08/25 7:30 am | Wed 20/08/25 8:00 am | TLTBĐK_NGUYỄN QUỐC TOẢN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | [5 empty] | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1326 | Tháo TBĐK phục vụ mối hàn nhánh | 800000007383 | 04TV-5095 | DK-T.CA | AMONIA | 4500 | 2 hrs | 3 | Thu 21/08/25 9:00 am | Thu 21/08/25 11:00 am | TLTBĐK_NGUYỄN QUỐC TOẢN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0 | X
1327 | Tháo sensor, cho CK kiểm tra thiết bị, thay gasket mới | 800000007382 | 04TE-4407B | DK-T.CA | AMONIA | 4200 | 1.5 hrs | 3 | Wed 20/08/25 8:30 am | Wed 20/08/25 10:00 am | TLTBĐK_NGUYỄN QUỐC TOẢN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1328 | Tháo sensor, cho CK kiểm tra thiết bị, thay gasket mới | 800000007381 | 04TE-4407A | DK-T.CA | AMONIA | 4400 | 2 hrs | 3 | Fri 22/08/25 9:00 am | Fri 22/08/25 11:00 am | TLTBĐK_NGUYỄN QUỐC TOẢN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1329 | Tháo sensor, cho CK kiểm tra thiết bị, thay gasket mới | 800000007380 | 04TT-4477 | DK-T.CA | AMONIA | 4200 | 2 hrs | 3 | Fri 22/08/25 9:00 am | Fri 22/08/25 11:00 am | TLTBĐK_NGUYỄN QUỐC TOẢN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN |  |  | 0.3 |  |  | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1330 | Tháo sensor, cho CK kiểm tra thiết bị, thay gasket mới | 800000007379 | 04TT-4469 | DK-T.CA | AMONIA | 4200 | 2 hrs | 3 | Fri 22/08/25 9:00 am | Fri 22/08/25 11:00 am | TLTBĐK_NGUYỄN QUỐC TOẢN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN |  |  | 0.3 |  |  | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1331 | Tháo TBĐK phục vụ mối hàn nhánh | 800000007378 | 04FV-2076 | DK-T.CA | AMONIA | 4200 | 2 hrs | 3 | Fri 22/08/25 9:00 am | Fri 22/08/25 11:00 am | TLTBĐK_NGUYỄN QUỐC TOẢN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN |  |  | 0.3 |  |  | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1332 | Tháo TBĐK phục vụ mối hàn nhánh | 800000007377 | 04UV-2031 | DK-T.CA | AMONIA | 4200 | 2 hrs | 3 | Fri 22/08/25 9:00 am | Fri 22/08/25 11:00 am | TLTBĐK_NGUYỄN QUỐC TOẢN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | [5 empty] | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1333 | Tháo TBĐK phục vụ mối hàn nhánh | 800000007376 | 04TV-2101 | DK-T.CA | AMONIA | 4200 | 2 hrs | 3 | Sat 23/08/25 9:00 am | Sat 23/08/25 11:00 am | TLTBĐK_NGUYỄN QUỐC TOẢN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN |  |  | 0.3 |  |  | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1334 | Tháo TBĐK phục vụ mối hàn nhánh | 800000007375 | 04TV-2045C | DK-T.CA | AMONIA | 4200 | 2 hrs | 3 | Sat 23/08/25 9:00 am | Sat 23/08/25 11:00 am | TLTBĐK_NGUYỄN QUỐC TOẢN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN |  | 0.3 |  |  |  | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1335 | Tháo TBĐK phục vụ mối hàn nhánh | 800000007374 | 04TV-2045B | DK-T.CA | AMONIA | 4200 | 2 hrs | 3 | Sat 23/08/25 9:00 am | Sat 23/08/25 11:00 am | TLTBĐK_NGUYỄN QUỐC TOẢN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN |  |  | 0.3 |  |  | 0.3 | [8 empty] | 0.3 | 30% | 0.7
1336 | Tháo TBĐK phục vụ mối hàn nhánh | 800000007373 | 04TV-2045A | DK-T.CA | AMONIA | 4200 | 2 hrs | 3 | Sat 23/08/25 9:00 am | Sat 23/08/25 11:00 am | TLTBĐK_NGUYỄN QUỐC TOẢN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN |  |  | 0.3 |  |  | 0.3 | [8 empty] | 0.3 | 30% | 0.7
1337 | Tháo TBĐK phục vụ mối hàn nhánh | 800000007372 | 04LV-2055 | DK-T.CA | AMONIA | 4200 | 2 hrs | 3 | Thu 21/08/25 9:00 am | Thu 21/08/25 11:00 am | TLTBĐK_ĐINH VĂN TRIỂN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN |  |  | 0.3 |  |  | 0.3 | [8 empty] | 0.3 | 30% | 0.7
1338 | Tháo/cách ly thiết bị cho Cơ khí BD | 800000007371 | 04FV-4402 | DK-T.CA | AMONIA | 4400 | 2 hrs | 3 | Sat 23/08/25 9:00 am | Sat 23/08/25 11:00 am | TLTBĐK_ĐINH VĂN TRIỂN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | 0.3 |  |  |  |  | 0.3 | [8 empty] | 0.3 | 30% | 0.7
1339 | Tháo/cách ly thiết bị cho Cơ khí BD | 800000007370 | 04FV-4401 | DK-T.CA | AMONIA | 4400 | 2 hrs | 3 | Sat 23/08/25 9:00 am | Sat 23/08/25 11:00 am | TLTBĐK_NGUYỄN QUỐC TOẢN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | 0.3 |  |  |  |  | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1340 | Tháo/cách ly thiết bị cho Cơ khí BD | 800000007369 | 04TI-4470 | DK-T.CA | AMONIA | 4400 | 0.5 hrs | 3 | Sat 30/08/25 7:30 am | Sat 30/08/25 8:00 am | TLTBĐK_ĐINH VĂN TRIỂN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN |  |  |  | 0.3 |  | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0 | X
1341 | Tháo/cách ly thiết bị cho Cơ khí BD | 800000007368 | 04PI-4472 | DK-T.CA | AMONIA | 4400 | 0.5 hrs | 3 | Sat 23/08/25 7:30 am | Sat 23/08/25 8:00 am | TLTBĐK_ĐINH VĂN TRIỂN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0 | X
1342 | Tháo/cách ly thiết bị cho Cơ khí BD | 800000007367 | 04ZSL-4401 | DK-T.CA | AMONIA | 4400 | 2 hrs | 3 | Sat 23/08/25 9:00 am | Sat 23/08/25 11:00 am | TLTBĐK_ĐINH VĂN TRIỂN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN |  | 0.3 |  |  |  | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1343 | Tháo thiết bị điều khiển để BD | 800000007366 | 04ZSH-4401 | DK-T.CA | AMONIA | 4400 | 2 hrs | 3 | Sat 23/08/25 9:00 am | Sat 23/08/25 11:00 am | TLTBĐK_ĐINH VĂN TRIỂN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN |  | 0.3 |  |  |  | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1344 | Tháo thiết bị điều khiển để BD | 800000007365 | 04ZS-4450B | DK-T.CA | AMONIA | 4400 | 2 hrs | 3 | Sun 24/08/25 9:00 am | Sun 24/08/25 11:00 am | TLTBĐK_NGUYỄN QUỐC TOẢN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN |  | 0.3 |  |  |  | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1345 | Tháo thiết bị điều khiển để BD | 800000007364 | 04ZS-4450A | DK-T.CA | AMONIA | 4400 | 2 hrs | 3 | Sun 24/08/25 9:00 am | Sun 24/08/25 11:00 am | TLTBĐK_NGUYỄN QUỐC TOẢN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN |  | 0.3 |  |  |  | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1346 | Tháo/cách ly thiết bị cho Cơ khí BD | 800000007363 | 04PG-4466 | DK-T.CA | AMONIA | 4400 | 0.5 hrs | 3 | Sun 24/08/25 7:30 am | Sun 24/08/25 8:00 am | TLTBĐK_NGUYỄN QUỐC TOẢN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0 | X
1347 | Tháo/cách ly thiết bị cho Cơ khí BD | 800000007362 | 04PG-4465 | DK-T.CA | AMONIA | 4400 | 0.5 hrs | 3 | Sun 24/08/25 7:30 am | Sun 24/08/25 8:00 am | TLTBĐK_NGUYỄN QUỐC TOẢN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0 | X
1348 | Tháo/cách ly thiết bị cho Cơ khí BD | 800000007361 | 04PG-4462 | DK-T.CA | AMONIA | 4400 | 0.5 hrs | 3 | Sun 24/08/25 7:30 am | Sun 24/08/25 8:00 am | TLTBĐK_NGUYỄN QUỐC TOẢN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0 | X
1349 | Tháo/cách ly thiết bị cho Cơ khí BD | 800000007360 | 04PG-4461 | DK-T.CA | AMONIA | 4400 | 0.5 hrs | 3 | Sun 24/08/25 7:30 am | Sun 24/08/25 8:00 am | TLTBĐK_NGUYỄN QUỐC TOẢN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0 | X
1350 | Tháo/cách ly thiết bị cho Cơ khí BD | 800000007359 | 04PG-4459 | DK-T.CA | AMONIA | 4400 | 0.5 hrs | 3 | Sun 24/08/25 7:30 am | Sun 24/08/25 8:00 am | TLTBĐK_NGUYỄN QUỐC TOẢN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0 | X
1351 | Tháo/cách ly thiết bị cho Cơ khí BD | 800000007358 | 04TG-4404 | DK-T.CA | AMONIA | 4400 | 0.5 hrs | 3 | Sun 24/08/25 7:30 am | Sun 24/08/25 8:00 am | TLTBĐK_NGUYỄN QUỐC TOẢN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN |  | 0.3 |  |  |  | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1352 | Tháo/cách ly thiết bị cho Cơ khí BD | 800000007357 | 04TG-4451 | DK-T.CA | AMONIA | 4400 | 0.5 hrs | 3 | Sun 24/08/25 7:30 am | Sun 24/08/25 8:00 am | TLTBĐK_NGUYỄN QUỐC TOẢN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN |  | 0.3 |  |  |  | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1353 | Tháo/cách ly thiết bị cho Cơ khí BD | 800000007356 | 04TG-4450 | DK-T.CA | AMONIA | 4400 | 0.5 hrs | 3 | Sun 24/08/25 7:30 am | Sun 24/08/25 8:00 am | TLTBĐK_NGUYỄN QUỐC TOẢN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN |  | 0.3 |  |  |  | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1354 | Khóa khí điều khiển để van ở vị trí đóng | 800000007355 | 04UV-4006 | DK-T.CA | AMONIA | 4400 | 1 hr | 3 | Sun 24/08/25 8:00 am | Sun 24/08/25 9:00 am | TLTBĐK_NGUYỄN QUỐC TOẢN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | 0.3 |  |  |  |  | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1355 | Khóa khí điều khiển để van ở vị trí đóng | 800000007354 | 04UV-4005 | DK-T.CA | AMONIA | 4400 | 1 hr | 3 | Sun 24/08/25 8:00 am | Sun 24/08/25 9:00 am | TLTBĐK_NGUYỄN QUỐC TOẢN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | 0.3 |  |  |  |  | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1356 | Khóa khí điều khiển để van ở vị trí đóng | 800000007353 | 04UV-4004 | DK-T.CA | AMONIA | 4400 | 1 hr | 3 | Mon 25/08/25 8:00 am | Mon 25/08/25 9:00 am | TLTBĐK_NGUYỄN QUỐC TOẢN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | 0.3 |  |  |  |  | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1357 | Khóa khí điều khiển để van ở vị trí đóng | 800000007352 | 04UV-4002 | DK-T.CA | AMONIA | 4400 | 1 hr | 3 | Mon 25/08/25 8:00 am | Mon 25/08/25 9:00 am | TLTBĐK_NGUYỄN QUỐC TOẢN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | 0.3 |  |  |  |  | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1358 | Tháo/cách ly thiết bị cho Cơ khí BD | 800000007351 | 04TI-4333 | DK-T.CA | AMONIA | 4400 | 0.5 hrs | 3 | Mon 25/08/25 7:30 am | Mon 25/08/25 8:00 am | TLTBĐK_NGUYỄN QUỐC TOẢN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN |  | 0.3 |  |  |  | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1359 | Tháo/cách ly thiết bị cho Cơ khí BD | 800000007350 | 04ZSL-4326B | DK-T.CA | AMONIA | 4400 | 1 hr | 3 | Mon 25/08/25 8:00 am | Mon 25/08/25 9:00 am | TLTBĐK_NGUYỄN QUỐC TOẢN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN |  |  |  |  | 0.3 | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1360 | Tháo/cách ly thiết bị cho Cơ khí BD | 800000007349 | 04ZSH-4326A | DK-T.CA | AMONIA | 4400 | 2 hrs | 3 | Sat 23/08/25 9:00 am | Sat 23/08/25 11:00 am | TLTBĐK_ĐINH VĂN TRIỂN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN |  |  |  |  | 0.3 | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1361 | Tháo/cách ly thiết bị cho Cơ khí BD | 800000007348 | 04TI-4332 | DK-T.CA | AMONIA | 4400 | 0.5 hrs | 3 | Sat 23/08/25 7:30 am | Sat 23/08/25 8:00 am | TLTBĐK_ĐINH VĂN TRIỂN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN |  | 0.3 |  |  |  | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1362 | Tháo/cách ly thiết bị cho Cơ khí BD | 800000007347 | 04TI-4323 | DK-T.CA | AMONIA | 4400 | 0.5 hrs | 3 | Sat 23/08/25 7:30 am | Sat 23/08/25 8:00 am | TLTBĐK_ĐINH VĂN TRIỂN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0 | X
1363 | Tháo/cách ly thiết bị cho Cơ khí BD | 800000007346 | 04TI-4335 | DK-T.CA | AMONIA | 4400 | 0.5 hrs | 3 | Sat 23/08/25 7:30 am | Sat 23/08/25 8:00 am | TLTBĐK_ĐINH VĂN TRIỂN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN |  | 0.3 |  |  |  | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1364 | Tháo/cách ly thiết bị cho Cơ khí BD | 800000007345 | 04TI-4336 | DK-T.CA | AMONIA | 4400 | 0.5 hrs | 3 | Mon 25/08/25 7:30 am | Mon 25/08/25 8:00 am | TLTBĐK_NGUYỄN QUỐC TOẢN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN |  | 0.3 |  |  |  | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1365 | Tháo/cách ly thiết bị cho Cơ khí BD | 800000007344 | 04PI-4323 | DK-T.CA | AMONIA | 4400 | 0.5 hrs | 3 | Mon 25/08/25 7:30 am | Mon 25/08/25 8:00 am | TLTBĐK_NGUYỄN QUỐC TOẢN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0 | X
1366 | Tháo/cách ly thiết bị cho Cơ khí BD | 800000007343 | 04PI-4337 | DK-T.CA | AMONIA | 4400 | 0.5 hrs | 3 | Sat 30/08/25 7:30 am | Sat 30/08/25 8:00 am | TLTBĐK_ĐINH VĂN TRIỂN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN |  |  |  |  | 0.3 | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1367 | Tháo/cách ly thiết bị cho Cơ khí BD | 800000007342 | 04PI-4324 | DK-T.CA | AMONIA | 4400 | 0.5 hrs | 3 | Sat 30/08/25 7:30 am | Sat 30/08/25 8:00 am | TLTBĐK_ĐINH VĂN TRIỂN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0 | X
1368 | Tháo/cách ly thiết bị cho Cơ khí BD | 800000007341 | 04PI-4320 | DK-T.CA | AMONIA | 4400 | 0.5 hrs | 3 | Mon 25/08/25 7:30 am | Mon 25/08/25 8:00 am | TLTBĐK_NGUYỄN QUỐC TOẢN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0 | X
1369 | Tháo/cách ly thiết bị cho Cơ khí BD | 800000007340 | 04PI-4310 | DK-T.CA | AMONIA | 4400 | 0.5 hrs | 3 | Sat 30/08/25 7:30 am | Sat 30/08/25 8:00 am | TLTBĐK_ĐINH VĂN TRIỂN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0 | X
1370 | Tháo đồng hồ cho CK bảo dưỡng máy nén | 800000007339 | 04TI-4203 | DK-T.CA | AMONIA | 4400 | 0.5 hrs | 3 | Mon 25/08/25 7:30 am | Mon 25/08/25 8:00 am | TLTBĐK_NGUYỄN QUỐC TOẢN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN |  | 0.3 |  |  |  | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1371 | Tháo đồng hồ cho CK bảo dưỡng máy nén | 800000007338 | 04TI-4202 | DK-T.CA | AMONIA | 4400 | 0.5 hrs | 3 | Mon 25/08/25 7:30 am | Mon 25/08/25 8:00 am | TLTBĐK_NGUYỄN QUỐC TOẢN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN |  | 0.3 |  |  |  | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1372 | Tháo đồng hồ cho CK bảo dưỡng máy nén | 800000007337 | 04TI-4201 | DK-T.CA | AMONIA | 4400 | 0.5 hrs | 3 | Mon 25/08/25 7:30 am | Mon 25/08/25 8:00 am | TLTBĐK_NGUYỄN QUỐC TOẢN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN |  | 0.3 |  |  |  | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1373 | Tháo/cách ly thiết bị cho Cơ khí BD | 800000007336 | 04TT-4201 | DK-T.CA | AMONIA | 4400 | 1.5 hrs | 3 | Mon 25/08/25 8:30 am | Mon 25/08/25 10:00 am | TLTBĐK_NGUYỄN QUỐC TOẢN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN |  | 0.3 |  |  |  | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1374 | Tháo/cách ly thiết bị cho Cơ khí BD | 800000007335 | 04TT-4203 | DK-T.CA | AMONIA | 4400 | 1.5 hrs | 3 | Mon 25/08/25 8:30 am | Mon 25/08/25 10:00 am | TLTBĐK_NGUYỄN QUỐC TOẢN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0 | X
1375 | Tháo đồng hồ cho CK bảo dưỡng máy nén | 800000007334 | 04TT-4202 | DK-T.CA | AMONIA | 4400 | 2 hrs | 3 | Sun 24/08/25 9:00 am | Sun 24/08/25 11:00 am | TLTBĐK_ĐINH VĂN TRIỂN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN |  | 0.3 |  |  |  | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1376 | Tháo/cách ly thiết bị cho Cơ khí BD | 800000007333 | 04TT-4204 | DK-T.CA | AMONIA | 4400 | 2 hrs | 3 | Sun 24/08/25 9:00 am | Sun 24/08/25 11:00 am | TLTBĐK_ĐINH VĂN TRIỂN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN |  | 0.3 |  |  |  | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1377 | Tháo đồng hồ PI cho CK bảo dưỡng máy nén | 800000007332 | 04PI-4208 | DK-T.CA | AMONIA | 4400 | 0.5 hrs | 3 | Tue 26/08/25 7:30 am | Tue 26/08/25 8:00 am | TLTBĐK_NGUYỄN QUỐC TOẢN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN |  | 0.3 |  |  |  | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1378 | Tháo đồng hồ PI cho CK bảo dưỡng máy nén | 800000007331 | 04PI-4207 | DK-T.CA | AMONIA | 4400 | 0.5 hrs | 3 | Sun 24/08/25 7:30 am | Sun 24/08/25 8:00 am | TLTBĐK_ĐINH VĂN TRIỂN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN |  | 0.3 |  |  |  | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1379 | Tháo đồng hồ PI cho CK bảo dưỡng máy nén | 800000007330 | 04PI-4206 | DK-T.CA | AMONIA | 4400 | 0.5 hrs | 3 | Sun 24/08/25 7:30 am | Sun 24/08/25 8:00 am | TLTBĐK_ĐINH VĂN TRIỂN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0 | X
1380 | Tháo đồng hồ PI cho CK bảo dưỡng máy nén | 800000007329 | 04PI-4205 | DK-T.CA | AMONIA | 4400 | 0.5 hrs | 3 | Tue 26/08/25 7:30 am | Tue 26/08/25 8:00 am | TLTBĐK_NGUYỄN QUỐC TOẢN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0 | X
1381 | Tháo đồng hồ cho CK đại tu máy nén K21 | 800000007328 | 04PI-4204 | DK-T.CA | AMONIA | 4400 | 0.5 hrs | 3 | Sun 24/08/25 7:30 am | Sun 24/08/25 8:00 am | TLTBĐK_ĐINH VĂN TRIỂN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN |  | 0.3 |  |  |  | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1382 | Khóa khí điều khiển để van ở vị trí đóng | 800000007327 | 04FV-4206 | DK-T.CA | AMONIA | 4400 | 1 hr | 3 | Tue 26/08/25 8:00 am | Tue 26/08/25 9:00 am | TLTBĐK_NGUYỄN QUỐC TOẢN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0 | X
1383 | Khóa khí điều khiển để van ở vị trí đóng | 800000007326 | 04FV-4205 | DK-T.CA | AMONIA | 4400 | 1 hr | 3 | Tue 26/08/25 8:00 am | Tue 26/08/25 9:00 am | TLTBĐK_NGUYỄN QUỐC TOẢN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0 | X
1384 | Khóa khí điều khiển để van ở vị trí đóng | 800000007325 | 04FV-4204 | DK-T.CA | AMONIA | 4400 | 1 hr | 3 | Tue 26/08/25 8:00 am | Tue 26/08/25 9:00 am | TLTBĐK_NGUYỄN QUỐC TOẢN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0 | X
1385 | Tháo TBĐK để CK trung tu máy nén | 800000007324 | 04FV-4202 | DK-T.CA | AMONIA | 4400 | 1 hr | 3 | Tue 26/08/25 8:00 am | Tue 26/08/25 9:00 am | TLTBĐK_NGUYỄN QUỐC TOẢN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0 | X
1386 | Tháo TBĐK để CK trung tu máy nén | 800000007323 | 04FV-4201 | DK-T.CA | AMONIA | 4400 | 1 hr | 3 | Tue 26/08/25 8:00 am | Tue 26/08/25 9:00 am | TLTBĐK_NGUYỄN QUỐC TOẢN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN |  | 0.3 |  |  |  | 0.3 | [8 empty] | 0.3 | 30% | 0.7
1387 | Tháo đồng hồ cho CK bảo dưỡng máy nén | 800000007322 | 04PI-4279 | DK-T.CA | AMONIA | 4400 | 0.5 hrs | 3 | Tue 26/08/25 7:30 am | Tue 26/08/25 8:00 am | TLTBĐK_NGUYỄN QUỐC TOẢN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN |  | 0.3 |  |  |  | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1388 | Tháo đồng hồ cho CK bảo dưỡng máy nén | 800000007321 | 04PG-4271 | DK-T.CA | AMONIA | 4400 | 0.5 hrs | 3 | Tue 26/08/25 7:30 am | Tue 26/08/25 8:00 am | TLTBĐK_NGUYỄN QUỐC TOẢN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN |  | 0.3 |  |  |  | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1389 | Tháo đồng hồ cho CK bảo dưỡng máy nén | 800000007320 | 04PI-4215B | DK-T.CA | AMONIA | 4400 | 0.5 hrs | 3 | Sun 24/08/25 7:30 am | Sun 24/08/25 8:00 am | TLTBĐK_ĐINH VĂN TRIỂN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN |  | 0.3 |  |  |  | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1390 | Tháo đồng hồ cho CK bảo dưỡng máy nén | 800000007319 | 04PI-4215A | DK-T.CA | AMONIA | 4400 | 0.5 hrs | 3 | Sat 30/08/25 7:30 am | Sat 30/08/25 8:00 am | TLTBĐK_ĐINH VĂN TRIỂN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN |  | 0.3 |  |  |  | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1391 | Tháo TBĐK để CK trung tu máy nén | 800000007318 | ZS-4262 | DK-T.CA | AMONIA | 4400 | 2 hrs | 3 | Sun 24/08/25 9:00 am | Sun 24/08/25 11:00 am | TLTBĐK_ĐINH VĂN TRIỂN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN |  | 0.3 |  |  |  | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1392 | Tháo TBĐK để CK trung tu máy nén | 800000007317 | ZS-4261 | DK-T.CA | AMONIA | 4400 | 2 hrs | 3 | Sun 24/08/25 9:00 am | Sun 24/08/25 11:00 am | TLTBĐK_ĐINH VĂN TRIỂN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN |  | 0.3 |  |  |  | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1393 | Tháo để xử lý công nghệ | 800000007316 | 04PI-6111 | DK-T.CA | AMONIA | 4600 | 0.5 hrs | 3 | Sat 30/08/25 7:30 am | Sat 30/08/25 8:00 am | TLTBĐK_ĐINH VĂN TRIỂN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0 | X
1394 | Tháo để xử lý công nghệ | 800000007315 | 04PI-5526 | DK-T.CA | AMONIA | 4500 | 0.5 hrs | 3 | Sat 30/08/25 7:30 am | Sat 30/08/25 8:00 am | TLTBĐK_ĐINH VĂN TRIỂN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | 0.3 |  |  |  |  | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1395 | Tháo để xử lý công nghệ | 800000007314 | 04PI-5524 | DK-T.CA | AMONIA | 4500 | 0.5 hrs | 3 | Sat 30/08/25 7:30 am | Sat 30/08/25 8:00 am | TLTBĐK_ĐINH VĂN TRIỂN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | 0.3 |  |  |  |  | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1396 | Tháo để xử lý công nghệ | 800000007313 | 04PI-5523 | DK-T.CA | AMONIA | 4500 | 0.5 hrs | 3 | Sat 30/08/25 7:30 am | Sat 30/08/25 8:00 am | TLTBĐK_ĐINH VĂN TRIỂN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | 0.3 |  |  |  |  | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1397 | Tháo để xử lý công nghệ | 800000007312 | 04PI-5513 | DK-T.CA | AMONIA | 4500 | 0.5 hrs | 3 | Sat 30/08/25 7:30 am | Sat 30/08/25 8:00 am | TLTBĐK_ĐINH VĂN TRIỂN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | 0.3 |  |  |  |  | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1398 | Tháo để xử lý công nghệ | 800000007311 | 04PI-5512 | DK-T.CA | AMONIA | 4500 | 0.5 hrs | 3 | Tue 26/08/25 7:30 am | Tue 26/08/25 8:00 am | TLTBĐK_NGUYỄN QUỐC TOẢN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | 0.3 |  |  |  |  | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1399 | Tháo để xử lý công nghệ | 800000007310 | 04PI-5533 | DK-T.CA | AMONIA | 4500 | 0.5 hrs | 3 | Tue 26/08/25 7:30 am | Tue 26/08/25 8:00 am | TLTBĐK_NGUYỄN QUỐC TOẢN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | 0.3 |  |  |  |  | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1400 | Tháo ốc thước đo để xử lý công nghệ | 800000007309 | 04LI-5568 | DK-T.CA | AMONIA | 4500 | 0.5 hrs | 3 | Tue 26/08/25 7:30 am | Tue 26/08/25 8:00 am | TLTBĐK_NGUYỄN QUỐC TOẢN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0 | X
1401 | Tháo ốc thước đo để xử lý công nghệ | 800000007308 | 04LI-5567 | DK-T.CA | AMONIA | 4500 | 0.5 hrs | 3 | Tue 26/08/25 7:30 am | Tue 26/08/25 8:00 am | TLTBĐK_NGUYỄN QUỐC TOẢN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN |  | 0.3 |  |  |  | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1402 | Tháo ốc thước đo để xử lý công nghệ | 800000007307 | 04LI-5566 | DK-T.CA | AMONIA | 4500 | 0.5 hrs | 3 | Tue 26/08/25 7:30 am | Tue 26/08/25 8:00 am | TLTBĐK_NGUYỄN QUỐC TOẢN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0 | X
1403 | Tháo để xử lý công nghệ | 800000007306 | 04PI-5534 | DK-T.CA | AMONIA | 4500 | 0.5 hrs | 3 | Tue 26/08/25 7:30 am | Tue 26/08/25 8:00 am | TLTBĐK_NGUYỄN QUỐC TOẢN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | 0.3 |  |  |  |  | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1404 | Tháo để xử lý công nghệ | 800000007305 | 04PT-5515 | DK-T.CA | AMONIA | 4500 | 2 hrs | 3 | Mon 25/08/25 9:00 am | Mon 25/08/25 11:00 am | TLTBĐK_ĐINH VĂN TRIỂN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
1405 | Tháo Cap để xử lý công nghệ | 800000007304 | 04LT-5017 | DK-T.CA | AMONIA | 4500 | 2 hrs | 3 | Mon 25/08/25 9:00 am | Mon 25/08/25 11:00 am | TLTBĐK_ĐINH VĂN TRIỂN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0 | X
1406 | Tháo để xử lý công nghệ | 800000007303 | 04PI-5501 | DK-T.CA | AMONIA | 4500 | 0.5 hrs | 3 | Mon 25/08/25 7:30 am | Mon 25/08/25 8:00 am | TLTBĐK_ĐINH VĂN TRIỂN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0 | X
1407 | Tháo để xử lý công nghệ | 800000007302 | 04PT-5057 | DK-T.CA | AMONIA | 4500 | 1 hr | 3 | Mon 25/08/25 8:00 am | Mon 25/08/25 9:00 am | TLTBĐK_ĐINH VĂN TRIỂN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0 | X
1408 | Đóng van, chốt handwheel E04502 | 800000007301 | 04TV-5003 | DK-T.CA | AMONIA | 4500 | 2 hrs | 3 | Mon 25/08/25 9:00 am | Mon 25/08/25 11:00 am | TLTBĐK_ĐINH VĂN TRIỂN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0 | X
1409 | Đóng van bảo vệ xúc tác | 800000007300 | 04TV-5011 | DK-T.CA | AMONIA | 4500 | 2 hrs | 3 | Mon 25/08/25 9:00 am | Mon 25/08/25 11:00 am | TLTBĐK_ĐINH VĂN TRIỂN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0 | X
1410 | Đóng van bảo vệ xúc tác | 800000007299 | 04HV-5003 | DK-T.CA | AMONIA | 4500 | 2 hrs | 3 | Tue 26/08/25 9:00 am | Tue 26/08/25 11:00 am | TLTBĐK_ĐINH VĂN TRIỂN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0 | X
1411 | Đóng van bảo vệ xúc tác | 800000007298 | 04HV-5002 | DK-T.CA | AMONIA | 4500 | 2 hrs | 3 | Tue 26/08/25 9:00 am | Tue 26/08/25 11:00 am | TLTBĐK_ĐINH VĂN TRIỂN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0 | X
1412 | Tháo PI lắp đường N2 | 800000007297 | 04PI-3559 | DK-T.CA | AMONIA | 4300 | 0.5 hrs | 3 | Mon 25/08/25 7:30 am | Mon 25/08/25 8:00 am | TLTBĐK_ĐINH VĂN TRIỂN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | [5 empty] | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1413 | Cô lập nguồn mẫu đầu vào TB PT | 800000007296 | 04AT-3033 | DK-T.CA | AMONIA | 4300 | 1 hr | 3 | Tue 26/08/25 8:00 am | Tue 26/08/25 9:00 am | TLTBĐK_ĐINH VĂN TRIỂN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | 0.3 |  |  |  |  | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1414 | Cô lập nguồn mẫu đầu vào TB PT | 800000007295 | 04AT-3021 | DK-T.CA | AMONIA | 4300 | 1 hr | 3 | Tue 26/08/25 8:00 am | Tue 26/08/25 9:00 am | TLTBĐK_ĐINH VĂN TRIỂN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | 0.3 |  |  |  |  | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1415 | Tháo TW cho Cơ khí tháo Manhold | 800000007294 | 04TT-3023 | DK-T.CA | AMONIA | 4000 | 2 hrs | 3 | Tue 26/08/25 9:00 am | Tue 26/08/25 11:00 am | TLTBĐK_ĐINH VĂN TRIỂN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN |  | 0.3 |  |  |  | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1416 | Tháo đồng hồ để đưa N2 purge | 800000007293 | 04PI-2503 | DK-T.CA | AMONIA | 4200 | 0.5 hrs | 3 | Tue 26/08/25 7:30 am | Tue 26/08/25 8:00 am | TLTBĐK_ĐINH VĂN TRIỂN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN |  | 0.3 |  |  |  | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1417 | Tháo đồng hồ để đưa N2 purge | 800000007292 | 04PI-2512 | DK-T.CA | AMONIA | 4200 | 0.5 hrs | 3 | Tue 26/08/25 7:30 am | Tue 26/08/25 8:00 am | TLTBĐK_ĐINH VĂN TRIỂN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN |  | 0.3 |  |  |  | 0.6 | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
1418 | Xử lý công nghệ purge, blowing đường ống | 800000007291 | 04PI-2501 | DK-T.CA | AMONIA | 4200 | 0.5 hrs | 3 | Tue 26/08/25 7:30 am | Tue 26/08/25 8:00 am | TLTBĐK_ĐINH VĂN TRIỂN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN |  | 0.3 |  |  |  | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1419 | Tháo đồng hồ để đưa N2 purge | 800000007290 | 04PI-5522 | DK-T.CA | AMONIA | 4500 | 0.5 hrs | 3 | Tue 26/08/25 7:30 am | Tue 26/08/25 8:00 am | TLTBĐK_ĐINH VĂN TRIỂN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | 0.3 |  |  |  |  | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1420 | Cô lập nguồn mẫu đầu vào TB PT | 800000007289 | 04AT-2076 | DK-T.CA | AMONIA | 4200 | 0.5 hrs | 3 | Fri 29/08/25 7:30 am | Fri 29/08/25 8:00 am | TLTBĐK_ĐINH VĂN TRIỂN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | 0.3 |  |  |  |  | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1421 | Cô lập nguồn mẫu đầu vào TB PT | 800000007288 | 04AT-2051 | DK-T.CA | AMONIA | 4200 | 0.5 hrs | 3 | Fri 29/08/25 7:30 am | Fri 29/08/25 8:00 am | TLTBĐK_ĐINH VĂN TRIỂN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | 0.3 |  |  |  |  | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1422 | Cách ly IA để van luôn mở theo yêu cầu | 800000007287 | 04HV-2028B | DK-T.CA | AMONIA | 4200 | 2 hrs | 3 | Wed 27/08/25 9:00 am | Wed 27/08/25 11:00 am | TLTBĐK_ĐINH VĂN TRIỂN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1423 | Cách ly IA để van luôn mở theo yêu cầu | 800000007286 | 04HV-2028A | DK-T.CA | AMONIA | 4200 | 2 hrs | 3 | Wed 27/08/25 9:00 am | Wed 27/08/25 11:00 am | TLTBĐK_ĐINH VĂN TRIỂN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1424 | Tháo TW để kiểm tra tường lò bên trong. | 800000007285 | 04TT-2071 | DK-T.CA | AMONIA | 4200 | 2 hrs | 3 | Wed 27/08/25 9:00 am | Wed 27/08/25 11:00 am | TLTBĐK_ĐINH VĂN TRIỂN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN |  | 0.3 |  |  |  | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1425 | Tháo TW để kiểm tra tường lò bên trong. | 800000007284 | 04TT-2070 | DK-T.CA | AMONIA | 4200 | 1.5 hrs | 3 | Wed 27/08/25 8:30 am | Wed 27/08/25 10:00 am | TLTBĐK_NGUYỄN QUỐC TOẢN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN |  | 0.3 |  |  |  | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1426 | Tháo TW để kiểm tra tường lò bên trong. | 800000007283 | 04TT-2069 | DK-T.CA | AMONIA | 4200 | 1.5 hrs | 3 | Wed 27/08/25 8:30 am | Wed 27/08/25 10:00 am | TLTBĐK_NGUYỄN QUỐC TOẢN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN |  | 0.3 |  |  |  | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1427 | Tháo TW để kiểm tra tường lò bên trong. | 800000007282 | 04TT-2052 | DK-T.CA | AMONIA | 4200 | 1.5 hrs | 3 | Wed 27/08/25 8:30 am | Wed 27/08/25 10:00 am | TLTBĐK_NGUYỄN QUỐC TOẢN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN |  | 0.3 |  |  |  | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1428 | Tháo TW để kiểm tra tường lò bên trong. | 800000007281 | 04TT-2051 | DK-T.CA | AMONIA | 4200 | 1.5 hrs | 3 | Wed 27/08/25 8:30 am | Wed 27/08/25 10:00 am | TLTBĐK_NGUYỄN QUỐC TOẢN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN |  | 0.3 |  |  |  | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1429 | Tháo TW để kiểm tra tường lò bên trong. | 800000007280 | 04TT-2050 | DK-T.CA | AMONIA | 4200 | 1.5 hrs | 3 | Wed 27/08/25 8:30 am | Wed 27/08/25 10:00 am | TLTBĐK_NGUYỄN QUỐC TOẢN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN |  | 0.3 |  |  |  | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1430 | Tháo TW để kiểm tra tường lò bên trong. | 800000007279 | 04TT-2049 | DK-T.CA | AMONIA | 4200 | 2 hrs | 3 | Wed 27/08/25 9:00 am | Wed 27/08/25 11:00 am | TLTBĐK_ĐINH VĂN TRIỂN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN |  | 0.3 |  |  |  | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1431 | Tháo TW để kiểm tra tường lò bên trong. | 800000007278 | 04TT-2048 | DK-T.CA | AMONIA | 4200 | 2 hrs | 3 | Thu 28/08/25 9:00 am | Thu 28/08/25 11:00 am | TLTBĐK_ĐINH VĂN TRIỂN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN |  | 0.3 |  |  |  | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1432 | Tháo TW để kiểm tra tường lò bên trong. | 800000007277 | 04TT-2027 | DK-T.CA | AMONIA | 4200 | 2 hrs | 3 | Thu 28/08/25 9:00 am | Thu 28/08/25 11:00 am | TLTBĐK_ĐINH VĂN TRIỂN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN |  | 0.3 |  |  |  | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1433 | Tháo TW để kiểm tra tường lò bên trong. | 800000007276 | 04TT-2026 | DK-T.CA | AMONIA | 4200 | 1.5 hrs | 3 | Wed 27/08/25 8:30 am | Wed 27/08/25 10:00 am | TLTBĐK_NGUYỄN QUỐC TOẢN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN |  | 0.3 |  |  |  | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1434 | Tháo TW để kiểm tra tường lò bên trong. | 800000007275 | 04TT-2025 | DK-T.CA | AMONIA | 4200 | 2 hrs | 3 | Thu 28/08/25 9:00 am | Thu 28/08/25 11:00 am | TLTBĐK_NGUYỄN QUỐC TOẢN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN |  | 0.3 |  |  |  | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1435 | Tháo TW để kiểm tra tường lò bên trong. | 800000007274 | 04TT-2024 | DK-T.CA | AMONIA | 4200 | 2 hrs | 3 | Thu 28/08/25 9:00 am | Thu 28/08/25 11:00 am | TLTBĐK_NGUYỄN QUỐC TOẢN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1436 | Tháo TW để kiểm tra tường lò bên trong. | 800000007273 | 04TT-2023 | DK-T.CA | AMONIA | 4200 | 2 hrs | 3 | Thu 28/08/25 9:00 am | Thu 28/08/25 11:00 am | TLTBĐK_ĐINH VĂN TRIỂN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN |  | 0.3 |  |  |  | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1437 | Tháo TBĐK để vệ sinh thiết bị bên trong | 800000007555 | 97LI-1081 | DK-T.CA | UTILITY | 97000 | 1.5 hrs | 3 | Sat 30/08/25 8:30 am | Sat 30/08/25 10:00 am | TLTBĐK_ĐINH VĂN TRIỂN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | 0.3 |  |  |  |  | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1438 | Tháo TBĐK để vệ sinh thiết bị bên trong | 800000007554 | 97LT-1080 | DK-T.CA | UTILITY | 97000 | 1.5 hrs | 3 | Sat 30/08/25 8:30 am | Sat 30/08/25 10:00 am | TLTBĐK_ĐINH VĂN TRIỂN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | 0.3 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
1439 | Tháo các đầu dò cho các rulo nghiền | 800000007241 | MK07601A-K42 | DK-T.CA | UREA | TAO HAT | 1 hr | 3 | Fri 29/08/25 10:30 am | Fri 29/08/25 11:30 am | TLTBĐK_NGUYỄN QUỐC TOẢN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | 0.3 |  |  |  |  | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1440 | Tháo TBĐK cho CK cắt hàn di dời Jbox | 800000007553 | 04JBZ-1109 | DK-T.CA | AMONIA | 4100 | 3 hrs | 3 | Fri 29/08/25 3:30 pm | Fri 29/08/25 6:30 pm | TLTBĐK_NGUYỄN QUỐC TOẢN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN |  |  | 0.3 |  |  | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1441 | Tháo TBĐK cho CK cắt hàn di dời Jbox | 800000007552 | 04JBZ-1108 | DK-T.CA | AMONIA | 4100 | 3 hrs | 3 | Fri 29/08/25 3:30 pm | Fri 29/08/25 6:30 pm | TLTBĐK_NGUYỄN QUỐC TOẢN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN |  |  | 0.3 |  |  | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1442 | Tháo TBĐK cho CK cắt hàn di dời Jbox | 800000007551 | 04JBZ-1107 | DK-T.CA | AMONIA | 4100 | 3 hrs | 3 | Fri 29/08/25 3:30 pm | Fri 29/08/25 6:30 pm | TLTBĐK_NGUYỄN QUỐC TOẢN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN |  |  | 0.3 |  |  | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1443 | Tháo TBĐK cho CK cắt hàn di dời Jbox | 800000007550 | 04JBZ-1106 | DK-T.CA | AMONIA | 4100 | 2 hrs | 3 | Mon 18/08/25 7:00 am | Mon 18/08/25 9:00 am | TLTBĐK_ĐINH VĂN TRIỂN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN |  |  | 0.3 |  |  | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1444 | - Tháo thiết bị đo tốc độ, Tháo thiết bị đo lệch dọc trục, Tháo thiết bị đo độ rung, Máy sấy thùng quay | 800000007556 | 08-SSL-0013 | DK-T.CA | NPK | E08101 | 1 hr | 3 | Thu 28/08/25 8:00 am | Thu 28/08/25 9:00 am | TLTBĐK_ĐINH VĂN TRIỂN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0 | X
1445 | - Tháo thiết bị đo tốc độ, Tháo thiết bị đo lệch dọc trục, Tháo thiết bị đo độ rung, Máy sấy thùng quay | 800000007557 | 08-ZS-0041 | DK-T.CA | NPK | E08101 | 1 hr | 3 | Fri 29/08/25 8:00 am | Fri 29/08/25 9:00 am | TLTBĐK_ĐINH VĂN TRIỂN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | [5 empty] | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1446 | - Tháo thiết bị đo tốc độ, Tháo thiết bị đo lệch dọc trục, Tháo thiết bị đo độ rung, Máy sấy thùng quay | 800000007558 | 08-ZS-0042 | DK-T.CA | NPK | E08101 | 1 hr | 3 | Fri 29/08/25 8:00 am | Fri 29/08/25 9:00 am | TLTBĐK_ĐINH VĂN TRIỂN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0 | X
1447 | - Tháo thiết bị đo tốc độ, Tháo thiết bị đo lệch dọc trục, Tháo thiết bị đo độ rung | 800000007559 | 08-SSL-0018 | DK-T.CA | NPK | E08102 | 1 hr | 3 | Fri 29/08/25 8:00 am | Fri 29/08/25 9:00 am | TLTBĐK_ĐINH VĂN TRIỂN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | [5 empty] | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1448 | - Tháo thiết bị đo tốc độ, Tháo thiết bị đo lệch dọc trục, Tháo thiết bị đo độ rung | 800000007560 | 08-ZS-0044 | DK-T.CA | NPK | E08102 | 1 hr | 3 | Fri 29/08/25 8:00 am | Fri 29/08/25 9:00 am | TLTBĐK_ĐINH VĂN TRIỂN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | [5 empty] | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1449 | - Tháo thiết bị đo tốc độ, Tháo thiết bị đo lệch dọc trục, Tháo thiết bị đo độ rung | 800000007561 | 08-ZS-0045 | DK-T.CA | NPK | E08102 | 1 hr | 3 | Fri 29/08/25 8:00 am | Fri 29/08/25 9:00 am | TLTBĐK_ĐINH VĂN TRIỂN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0 | X
1450 | - Tháo thiết bị đo tốc độ, Tháo thiết bị đo lệch dọc trục, Tháo thiết bị đo độ rung | 800000007562 | 08-SSL-0012 | DK-T.CA | NPK | G08101 | 1 hr | 3 | Fri 29/08/25 8:00 am | Fri 29/08/25 9:00 am | TLTBĐK_ĐINH VĂN TRIỂN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0 | X
1451 | - Tháo thiết bị đo tốc độ, Tháo thiết bị đo lệch dọc trục, Tháo thiết bị đo độ rung | 800000007563 | 08-ZS-0039 | DK-T.CA | NPK | G08101 | 1 hr | 3 | Fri 29/08/25 8:00 am | Fri 29/08/25 9:00 am | TLTBĐK_ĐINH VĂN TRIỂN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0 | X
1452 | - Tháo thiết bị đo tốc độ, Tháo thiết bị đo lệch dọc trục, Tháo thiết bị đo độ rung | 800000007564 | 08-ZS-0040 | DK-T.CA | NPK | G08101 | 1 hr | 3 | Fri 29/08/25 8:00 am | Fri 29/08/25 9:00 am | TLTBĐK_ĐINH VĂN TRIỂN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0 | X
1453 | - Tháo thiết bị đo tốc độ, Tháo thiết bị đo lệch dọc trục, Tháo thiết bị đo độ rung | 800000007565 | Z48106 | DK-T.CA | SAN PHAM | Z48106 | 1 hr | 3 | Fri 29/08/25 8:00 am | Fri 29/08/25 9:00 am | TLTBĐK_ĐINH VĂN TRIỂN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0 | X
1454 | Tháo cho Cơ khí thi công đường ống xúc tác mới | 800000007642 | 04PDT-2052 | DK-T.CA | AMONIA | F04201 | 1 hr | 3 | Wed 27/08/25 8:00 am | Wed 27/08/25 9:00 am | TLTBĐK_ĐINH VĂN TRIỂN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1455 | Tháo cho Cơ khí thi công đường ống xúc tác mới | 800000007643 | 04PT-2051 | DK-T.CA | AMONIA | F04201 | 1 hr | 3 | Wed 27/08/25 8:00 am | Wed 27/08/25 9:00 am | TLTBĐK_ĐINH VĂN TRIỂN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1456 | Tháo cho Cơ khí thi công đường ống xúc tác mới | 800000007644 | 04PDT-2053 | DK-T.CA | AMONIA | F04201 | 1 hr | 3 | Wed 27/08/25 8:00 am | Wed 27/08/25 9:00 am | TLTBĐK_ĐINH VĂN TRIỂN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1457 | Tháo cho Cơ khí thi công đường ống xúc tác mới | 800000007645 | 04PI-2536 | DK-T.CA | AMONIA | F04201 | 0.5 hrs | 3 | Mon 18/08/25 7:30 am | Mon 18/08/25 8:00 am | TLTBĐK_NGUYỄN QUỐC TOẢN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0 | X
1458 | Tháo cho Cơ khí thi công đường ống xúc tác mới | 800000007646 | 04PI-2572 | DK-T.CA | AMONIA | F04201 | 0.5 hrs | 3 | Mon 18/08/25 7:30 am | Mon 18/08/25 8:00 am | TLTBĐK_NGUYỄN QUỐC TOẢN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0 | X
1459 | Tháo cho Cơ khí thi công đường ống xúc tác mới | 800000007647 | 04PI-2571 | DK-T.CA | AMONIA | F04201 | 0.5 hrs | 3 | Mon 18/08/25 7:30 am | Mon 18/08/25 8:00 am | TLTBĐK_NGUYỄN QUỐC TOẢN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0 | X
1460 | Tháo tín hiệu cho CK vệ sinh đường ống | 800000007673 | 51LV-1003 | DK-T.CA | UTILITY | 51000 | 1 hr | 3 | Sun 17/08/25 7:00 am | Sun 17/08/25 8:00 am | TLTBĐK_NGUYỄN QUỐC TOẢN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN |  | 0.3 |  |  |  | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1461 | Xử lý công nghệ | 800000007674 | 04PI-5511 | DK-T.CA | AMONIA | sau van PV5012 | 0.5 hrs | 3 | Sun 17/08/25 7:00 am | Sun 17/08/25 7:30 am | TLTBĐK_NGUYỄN QUỐC TOẢN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0 | X
1462 | Xử lý công nghệ | 800000007675 | 04PI-5514 | DK-T.CA | AMONIA | E04514 | 0.5 hrs | 3 | Mon 18/08/25 7:00 am | Mon 18/08/25 7:30 am | TLTBĐK_NGUYỄN QUỐC TOẢN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | 0.3 |  |  |  |  | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1463 | Xử lý công nghệ | 800000007676 | 04PI-5561 | DK-T.CA | AMONIA | E04552- gần | 0.5 hrs | 3 | Mon 18/08/25 7:00 am | Mon 18/08/25 7:30 am | TLTBĐK_NGUYỄN QUỐC TOẢN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | [5 empty] | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1464 | Xử lý công nghệ | 800000007677 | 04PI-6107 | DK-T.CA | AMONIA | Sau van PV6102 | 0.5 hrs | 3 | Wed 20/08/25 7:00 am | Wed 20/08/25 7:30 am | TLTBĐK_NGUYỄN QUỐC TOẢN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | 0.3 |  |  |  |  | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1465 | Xử lý công nghệ | 800000007678 | 04PI-6105 | DK-T.CA | AMONIA | HRU | 0.5 hrs | 3 | Wed 20/08/25 7:00 am | Wed 20/08/25 7:30 am | TLTBĐK_NGUYỄN QUỐC TOẢN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | 0.3 |  |  |  |  | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1466 | Thay internal S04507 | 800000007679 | 04LXT-5063A | DK-T.CA | AMONIA | S04507 | 1 hr | 3 | Mon 01/09/25 7:00 am | Mon 01/09/25 8:00 am | TLTBĐK_ĐINH VĂN TRIỂN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN |  | 0.3 |  |  |  | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1467 | Thay internal S04507 | 800000007680 | 04LXT-5063B | DK-T.CA | AMONIA | S04507 | 1 hr | 3 | Mon 01/09/25 7:00 am | Mon 01/09/25 8:00 am | TLTBĐK_ĐINH VĂN TRIỂN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN |  | 0.3 |  |  |  | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1468 | Thay internal S04507 | 800000007681 | 04LXT-5063C | DK-T.CA | AMONIA | S04507 | 1 hr | 3 | Mon 01/09/25 7:00 am | Mon 01/09/25 8:00 am | TLTBĐK_ĐINH VĂN TRIỂN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN |  | 0.3 |  |  |  | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1469 | Xử lý rò fitting gần van block | 800000007682 | 04PT-4401 | DK-T.CA | AMONIA | K04441 | 1 hr | 3 | Wed 20/08/25 7:00 am | Wed 20/08/25 8:00 am | TLTBĐK_ĐINH VĂN TRIỂN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 100% | 0
1470 | VỆ SINH ĐƯỜNG ỐNG CỤM 29000 SAU KHI THỰC HIỆN MỐI HÀN NHÁNH | 800000007683 | 29TI-1101 | DK-T.CA | UTILITY | F29101 | 0.5 hrs | 3 | Tue 19/08/25 7:00 am | Tue 19/08/25 7:30 am | TLTBĐK_NGUYỄN QUỐC TOẢN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN |  |  | 0.3 |  |  | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1471 | VỆ SINH ĐƯỜNG ỐNG CỤM 29000 SAU KHI THỰC HIỆN MỐI HÀN NHÁNH | 800000007684 | 29PT-1007 | DK-T.CA | UTILITY | F29101 | 1 hr | 3 | Sun 17/08/25 7:00 am | Sun 17/08/25 8:00 am | TLTBĐK_ĐINH VĂN TRIỂN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN |  |  | 0.3 |  |  | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1472 | VỆ SINH ĐƯỜNG ỐNG CỤM 29000 SAU KHI THỰC HIỆN MỐI HÀN NHÁNH | 800000007685 | 29PI-1111 | DK-T.CA | UTILITY | F29101 | 0.5 hrs | 3 | Tue 19/08/25 7:00 am | Tue 19/08/25 7:30 am | TLTBĐK_NGUYỄN QUỐC TOẢN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN |  |  | 0.3 |  |  | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1473 | VỆ SINH ĐƯỜNG ỐNG CỤM 29000 SAU KHI THỰC HIỆN MỐI HÀN NHÁNH | 800000007686 | 29PI-1104 | DK-T.CA | UTILITY | F29101 | 0.5 hrs | 3 | Tue 19/08/25 7:00 am | Tue 19/08/25 7:30 am | TLTBĐK_NGUYỄN QUỐC TOẢN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN |  |  | 0.3 |  |  | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1474 | VỆ SINH ĐƯỜNG ỐNG CỤM 29000 SAU KHI THỰC HIỆN MỐI HÀN NHÁNH | 800000007687 | 29PI-1105 | DK-T.CA | UTILITY | F29101 | 0.5 hrs | 3 | Tue 19/08/25 7:00 am | Tue 19/08/25 7:30 am | TLTBĐK_NGUYỄN QUỐC TOẢN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN |  |  | 0.3 |  |  | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1475 | VỆ SINH ĐƯỜNG ỐNG CỤM 29000 SAU KHI THỰC HIỆN MỐI HÀN NHÁNH | 800000007688 | 29FT-1003 | DK-T.CA | UTILITY | F29101 | 1 hr | 3 | Sat 16/08/25 7:00 am | Sat 16/08/25 8:00 am | TLTBĐK_ĐINH VĂN TRIỂN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN |  |  | 0.3 |  |  | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1476 | VỆ SINH ĐƯỜNG ỐNG CỤM 29000 SAU KHI THỰC HIỆN MỐI HÀN NHÁNH | 800000007689 | 29PT-1006 | DK-T.CA | UTILITY | F29101 | 1 hr | 3 | Sat 16/08/25 7:00 am | Sat 16/08/25 8:00 am | TLTBĐK_ĐINH VĂN TRIỂN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1477 | Tháo ống impusle line cho nhà thầu di dời bộ lọc | 800000007746 | 04PDT-4201 | DK-T.CA | AMONIA | K04421 | 1 hr | 3 | Sat 16/08/25 7:00 am | Sat 16/08/25 8:00 am | TLTBĐK_ĐINH VĂN TRIỂN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN |  |  | 0.3 |  |  | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1478 | Chêm ty van và đấu đường ống IA để VH xả bồn khí Instrument Air | 800000007747 | 31PV-0004 | DK-T.CA | UTILITY | 31000 | 1 hr | 3 | Sat 16/08/25 7:00 am | Sat 16/08/25 8:00 am | TLTBĐK_ĐINH VĂN TRIỂN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1479 | Chêm ty van để VH xả bồn khí Instrument Air | 800000007748 | 40LV-1032 | DK-T.CA | UTILITY | T40000 | 2 hrs | 3 | Wed 20/08/25 7:00 am | Wed 20/08/25 9:00 am | TLTBĐK_ĐINH VĂN TRIỂN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1480 | Tháo ống impusle line cho nhà thầu di dời bộ lọc | 800000007749 | 04PDT-4202 | DK-T.CA | AMONIA | K04421 | 1 hr | 3 | Sat 16/08/25 7:00 am | Sat 16/08/25 8:00 am | TLTBĐK_ĐINH VĂN TRIỂN | TLTBĐK_PHẠM QUYẾT CHIẾN |  |  | 0.3 |  |  | 0.6 | [8 empty] | 0.6 | 60% | 0.4
1481 | BDSC 29FJB-1103 | 800000007484 | 29FJB-1103 | DK-VALVE | UTILITY | 29000 | 0.5 hrs | 1 | Fri 22/08/25 6:30 pm | Fri 22/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
1482 | Trung tu 21LV-2001 | 800000007206 | 21LV-2001 | DK-VALVE | UTILITY | 21000 | 2 hrs | 1 | Tue 26/08/25 5:00 pm | Tue 26/08/25 7:00 pm | TBCH_DƯƠNG VĂN HẰNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
1483 | Trung tu 20PV-1002 | 800000007190 | 20PV-1002 | DK-VALVE | UTILITY | 20000 | 10 hrs | 1 | Thu 21/08/25 7:00 am | Thu 21/08/25 7:00 pm | TBCH_HỮU VĂN CƯNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
1484 | Trung tu 29PV-2013 | 800000007189 | 29PV-2013 | DK-VALVE | UTILITY | 29000 | 10 hrs | 1 | Thu 21/08/25 7:00 am | Thu 21/08/25 7:00 pm | TBCH_HỮU VĂN CƯNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
1485 | Trung tu 40UV-1002 | 800000007188 | 40UV-1002 | DK-VALVE | UTILITY | 40000 | 10 hrs | 1 | Fri 22/08/25 7:00 am | Fri 22/08/25 7:00 pm | TBCH_HỮU VĂN CƯNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | [7 empty] | 0.2 | 20% | 0.8
1486 | Trung tu 40HV-1004 | 800000007187 | 40HV-1004 | DK-VALVE | UTILITY | 40000 | 10 hrs | 1 | Thu 21/08/25 7:00 am | Thu 21/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1487 | Trung tu:24 mths for 29FV-1040 | 100000174451 | 29FV-1040 | DK-VALVE | UTILITY | 29000 | 1.5 hrs | 1 | Sat 23/08/25 5:30 pm | Sat 23/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
1488 | Trung tu: 12 months for 41PCV-1013 | 100000174437 | 41PCV-1013 | DK-VALVE | UTILITY | 41000 | 10 hrs | 1 | Thu 21/08/25 7:00 am | Thu 21/08/25 7:00 pm | TBCH_HỮU VĂN CƯNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | [7 empty] | 0.2 | 20% | 0.8
1489 | Trung tu: 12 months for 41PV-1011 | 100000174374 | 41PV-1011 | DK-VALVE | UTILITY | 41000 | 10 hrs | 1 | Thu 21/08/25 7:00 am | Thu 21/08/25 7:00 pm | TBCH_HỮU VĂN CƯNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | [7 empty] | 0.2 | 20% | 0.8
1490 | Trung tu: 12 months for 41HV-1002 | 100000174372 | 41HV-1002 | DK-VALVE | UTILITY | 41000 | 10 hrs | 1 | Thu 21/08/25 7:00 am | Thu 21/08/25 7:00 pm | TBCH_HỮU VĂN CƯNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | [7 empty] | 0.3 | 30% | 0.7
1491 | Trung tu: 12 months for 41PV-1005C | 100000174361 | 41PV-1005C | DK-VALVE | UTILITY | 41000 | 10 hrs | 1 | Thu 21/08/25 7:00 am | Thu 21/08/25 7:00 pm | TBCH_HỮU VĂN CƯNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | [7 empty] | 0.7 | 70% | 0.3
1492 | Trungtu:12 mths for C_Valve 29HV-1013 | 100000174203 | 29HV-1013 | DK-VALVE | UTILITY | 29000 | 2 hrs | 1 | Thu 21/08/25 5:00 pm | Thu 21/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN NGỌC SƠN | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
1493 | Trungtu:24 mths for C_Valve 29HV-1002D | 100000174188 | 29HV-1002D | DK-VALVE | UTILITY | 29000 | 2 hrs | 1 | Fri 22/08/25 5:00 pm | Fri 22/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN NGỌC SƠN | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
1494 | Trungtu:24 mths for C_Valve 51PV-1002 | 100000173166 | 51PV-1002 | DK-VALVE | UTILITY | 51000 | 1.5 hrs | 1 | Fri 22/08/25 5:30 pm | Fri 22/08/25 7:00 pm | TBCH_TRẦN TRUNG HIẾU | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
1495 | Trungtu:12 mths for C_Valve 41PV-1007B | 100000173149 | 41PV-1007B | DK-VALVE | UTILITY | 41000 | 2 hrs | 1 | Sun 24/08/25 5:00 pm | Sun 24/08/25 7:00 pm | TBCH_DƯƠNG VĂN HẰNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
1496 | Trungtu:12 mths for C_Valve 41PV-1005B | 100000173146 | 41PV-1005B | DK-VALVE | UTILITY | 41000 | 2 hrs | 1 | Sun 24/08/25 5:00 pm | Sun 24/08/25 7:00 pm | TBCH_DƯƠNG VĂN HẰNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
1497 | Trungtu:12 mths for C_Valve 29PV-3006 | 100000173055 | 29PV-3006 | DK-VALVE | UTILITY | 29000 | 2 hrs | 1 | Thu 21/08/25 5:00 pm | Thu 21/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN NGỌC SƠN | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
1498 | Trungtu:24 mths for C_Valve 29FV-2001 | 100000173046 | 29FV-2001 | DK-VALVE | UTILITY | 29000 | 2 hrs | 1 | Thu 21/08/25 5:00 pm | Thu 21/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN NGỌC SƠN | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
1499 | Trungtu:24 mths for C_Valve 29LV-1003 | 100000173037 | 29LV-1003 | DK-VALVE | UTILITY | 29000 | 2 hrs | 1 | Thu 21/08/25 5:00 pm | Thu 21/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN NGỌC SƠN | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
1500 | Trungtu:24 mths for C_Valve 29HV-1014A | 100000173030 | 29HV-1014A | DK-VALVE | UTILITY | 29000 | 10 hrs | 1 | Thu 21/08/25 7:00 am | Thu 21/08/25 7:00 pm | TBCH_HỮU VĂN CƯNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.3 | [7 empty] | 0.3 | 30% | 0.7
1501 | Trungtu:24 mths for C_Valve 29HV-1011 | 100000173025 | 29HV-1011 | DK-VALVE | UTILITY | 29000 | 4 hrs | 1 | Fri 22/08/25 3:00 pm | Fri 22/08/25 7:00 pm | TBCH_ĐÀO VĂN KHANH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1502 | Trungtu:24 mths for C_Valve 29HV-1009 | 100000173020 | 29HV-1009 | DK-VALVE | UTILITY | 29000 | 4 hrs | 1 | Wed 20/08/25 3:00 pm | Wed 20/08/25 7:00 pm | TBCH_ĐÀO VĂN KHANH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1503 | Trungtu:24 mths for C_Valve 29LV-1002B | 100000173016 | 29LV-1002B | DK-VALVE | UTILITY | 29000 | 10 hrs | 1 | Thu 21/08/25 7:00 am | Thu 21/08/25 7:00 pm | TBCH_HỮU VĂN CƯNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | [7 empty] | 0.2 | 20% | 0.8
1504 | Trungtu:24 mths for C_Valve 29FV-1002A | 100000173011 | 29FV-1002A | DK-VALVE | UTILITY | 29000 | 10 hrs | 1 | Thu 21/08/25 7:00 am | Thu 21/08/25 7:00 pm | TBCH_HỮU VĂN CƯNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | [7 empty] | 0.2 | 20% | 0.8
1505 | Trungtu:24 mths for C_Valve 29HV-1007D | 100000173007 | 29HV-1007D | DK-VALVE | UTILITY | 29000 | 2 hrs | 1 | Sat 23/08/25 5:00 pm | Sat 23/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN NGỌC SƠN | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
1506 | Trungtu:24 mths for C_Valve 29HV-1005D | 100000173002 | 29HV-1005D | DK-VALVE | UTILITY | 29000 | 2 hrs | 1 | Sat 23/08/25 5:00 pm | Sat 23/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN NGỌC SƠN | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
1507 | Trungtu:24 mths for C_Valve 29HV-1007C | 100000172997 | 29HV-1007C | DK-VALVE | UTILITY | 29000 | 1 hr | 1 | Fri 22/08/25 6:00 pm | Fri 22/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN NGỌC SƠN | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
1508 | Trungtu:24 mths for C_Valve 29HV-1005C | 100000172992 | 29HV-1005C | DK-VALVE | UTILITY | 29000 | 1 hr | 1 | Fri 22/08/25 6:00 pm | Fri 22/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN NGỌC SƠN | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
1509 | Trungtu:24 mths for C_Valve 29HV-1002C | 100000172987 | 29HV-1002C | DK-VALVE | UTILITY | 29000 | 2 hrs | 1 | Fri 22/08/25 5:00 pm | Fri 22/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN NGỌC SƠN | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
1510 | Trungtu:24 mths for C_Valve 29HV-1007B | 100000172983 | 29HV-1007B | DK-VALVE | UTILITY | 29000 | 1 hr | 1 | Wed 20/08/25 6:00 pm | Wed 20/08/25 7:00 pm | TBCH_TRẦN TRUNG HIẾU | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
1511 | Trungtu:24 mths for C_Valve 29HV-1005B | 100000172978 | 29HV-1005B | DK-VALVE | UTILITY | 29000 | 1 hr | 1 | Wed 20/08/25 6:00 pm | Wed 20/08/25 7:00 pm | TBCH_TRẦN TRUNG HIẾU | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
1512 | Trungtu:24 mths for C_Valve 29HV-1002B | 100000172972 | 29HV-1002B | DK-VALVE | UTILITY | 29000 | 2 hrs | 1 | Wed 20/08/25 5:00 pm | Wed 20/08/25 7:00 pm | TBCH_TRẦN TRUNG HIẾU | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
1513 | Trungtu:24 mths for C_Valve 29HV-1007A | 100000172963 | 29HV-1007A | DK-VALVE | UTILITY | 29000 | 2 hrs | 1 | Thu 21/08/25 5:00 pm | Thu 21/08/25 7:00 pm | TBCH_TRẦN TRUNG HIẾU | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
1514 | Trungtu:24 mths for C_Valve 29HV-1005A | 100000172958 | 29HV-1005A | DK-VALVE | UTILITY | 29000 | 2 hrs | 1 | Thu 21/08/25 5:00 pm | Thu 21/08/25 7:00 pm | TBCH_TRẦN TRUNG HIẾU | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
1515 | Trungtu:24 mths for C_Valve 29HV-1002A | 100000172953 | 29HV-1002A | DK-VALVE | UTILITY | 29000 | 2 hrs | 1 | Thu 21/08/25 5:00 pm | Thu 21/08/25 7:00 pm | TBCH_TRẦN TRUNG HIẾU | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
1516 | Trungtu:12 mths for C_Valve 29FV-1001 | 100000172946 | 29FV-1001 | DK-VALVE | UTILITY | 29000 | 2 hrs | 1 | Wed 20/08/25 5:00 pm | Wed 20/08/25 7:00 pm | TBCH_ĐÀO VĂN KHANH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 100% | 0
1517 | Trungtu:24 mths for C_Valve 21PV-2005A | 100000172914 | 21PV-2005A | DK-VALVE | UTILITY | 21000 | 4 hrs | 2 | Mon 25/08/25 3:00 pm | Mon 25/08/25 7:00 pm | TBCH_DƯƠNG VĂN HẰNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
1518 | Trungtu:24 mths for C_Valve 21LV-1001 | 100000172909 | 21LV-1001 | DK-VALVE | UTILITY | 21000 | 2 hrs | 2 | Thu 21/08/25 5:00 pm | Thu 21/08/25 7:00 pm | TBCH_DƯƠNG VĂN HẰNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1519 | Trungtu:24 mths for C_Valve 21FV-1001A | 100000172906 | 21FV-1001A | DK-VALVE | UTILITY | 21000 | 10 hrs | 2 | Thu 21/08/25 7:00 am | Thu 21/08/25 7:00 pm | TBCH_HỮU VĂN CƯNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
1520 | Trungtu:24 mths for C_Valve 51PV-1004 | 100000171630 | 51PV-1004 | DK-VALVE | UTILITY | 51000 | 1.5 hrs | 1 | Fri 22/08/25 5:30 pm | Fri 22/08/25 7:00 pm | TBCH_TRẦN TRUNG HIẾU | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
1521 | Trungtu:12 mths for C_Valve 41PV-1007A | 100000171611 | 41PV-1007A | DK-VALVE | UTILITY | 41000 | 2 hrs | 1 | Sun 24/08/25 5:00 pm | Sun 24/08/25 7:00 pm | TBCH_DƯƠNG VĂN HẰNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
1522 | Trungtu:12 mths for C_Valve 41PV-1005A | 100000171596 | 41PV-1005A | DK-VALVE | UTILITY | 41000 | 2 hrs | 1 | Sun 24/08/25 5:00 pm | Sun 24/08/25 7:00 pm | TBCH_DƯƠNG VĂN HẰNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
1523 | Trungtu:24 mths for C_Valve 40UV-1001 | 100000171577 | 40UV-1001 | DK-VALVE | UTILITY | 40000 | 10 hrs | 1 | Thu 21/08/25 7:00 am | Thu 21/08/25 7:00 pm | TBCH_HỮU VĂN CƯNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | [7 empty] | 0.2 | 20% | 0.8
1524 | Trungtu:24 mths for C_Valve 31PV-0003 | 100000171496 | 31PV-0003 | DK-VALVE | UTILITY | 31000 | 2 hrs | 1 | Sun 24/08/25 5:00 pm | Sun 24/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN NGỌC SƠN | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1525 | Trungtu:12 mths for C_Valve 29TV-3013 | 100000171488 | 29TV-3013 | DK-VALVE | UTILITY | 29000 | 2 hrs | 1 | Fri 22/08/25 5:00 pm | Fri 22/08/25 7:00 pm | TBCH_ĐÀO VĂN KHANH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 100% | 0
1526 | Trungtu:12 mths for C_Valve 29PV-3003 | 100000171478 | 29PV-3003 | DK-VALVE | UTILITY | 29000 | 2 hrs | 1 | Fri 22/08/25 5:00 pm | Fri 22/08/25 7:00 pm | TBCH_ĐÀO VĂN KHANH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1527 | Trungtu:24 mths for C_Valve 29PV-2001 | 100000171471 | 29PV-2001 | DK-VALVE | UTILITY | 29000 | 2 hrs | 1 | Thu 21/08/25 5:00 pm | Thu 21/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN NGỌC SƠN | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
1528 | Trungtu:24 mths for C_Valve 29HV-2001 | 100000171466 | 29HV-2001 | DK-VALVE | UTILITY | 29000 | 2 hrs | 1 | Sun 24/08/25 5:00 pm | Sun 24/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN NGỌC SƠN | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
1529 | Trungtu:24 mths for C_Valve 29HV-1014B | 100000171461 | 29HV-1014B | DK-VALVE | UTILITY | 29000 | 10 hrs | 1 | Thu 21/08/25 7:00 am | Thu 21/08/25 7:00 pm | TBCH_HỮU VĂN CƯNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | [7 empty] | 0.2 | 20% | 0.8
1530 | Trungtu:12 mths for C_Valve 29HV-1012 | 100000171456 | 29HV-1012 | DK-VALVE | UTILITY | 29000 | 20 hrs | 1 | Fri 22/08/25 7:00 am | Sat 23/08/25 7:00 pm | TBCH_DƯƠNG VĂN HẰNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1531 | Trungtu:24 mths for C_Valve 29HV-1010 | 100000171449 | 29HV-1010 | DK-VALVE | UTILITY | 29000 | 2 hrs | 1 | Fri 22/08/25 5:00 pm | Fri 22/08/25 7:00 pm | TBCH_ĐÀO VĂN KHANH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 100% | 0
1532 | Trungtu:24 mths for C_Valve 29HV-1008 | 100000171442 | 29HV-1008 | DK-VALVE | UTILITY | 29000 | 4 hrs | 1 | Wed 20/08/25 3:00 pm | Wed 20/08/25 7:00 pm | TBCH_ĐÀO VĂN KHANH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1533 | Trungtu:24 mths for C_Valve 29FV-1003 | 100000171437 | 29FV-1003 | DK-VALVE | UTILITY | 29000 | 10 hrs | 1 | Thu 21/08/25 7:00 am | Thu 21/08/25 7:00 pm | TBCH_HỮU VĂN CƯNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | [7 empty] | 0.2 | 20% | 0.8
1534 | Trungtu:24 mths for C_Valve 29HV-1006D | 100000171432 | 29HV-1006D | DK-VALVE | UTILITY | 29000 | 2 hrs | 1 | Sat 23/08/25 5:00 pm | Sat 23/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN NGỌC SƠN | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
1535 | Trungtu:24 mths for C_Valve 29HV-1004D | 100000171426 | 29HV-1004D | DK-VALVE | UTILITY | 29000 | 2 hrs | 1 | Sat 23/08/25 5:00 pm | Sat 23/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN NGỌC SƠN | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
1536 | Trungtu:24 mths for C_Valve 29HV-1003D | 100000171422 | 29HV-1003D | DK-VALVE | UTILITY | 29000 | 2 hrs | 1 | Sat 23/08/25 5:00 pm | Sat 23/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN NGỌC SƠN | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
1537 | Trungtu:24 mths for C_Valve 29HV-1006C | 100000171417 | 29HV-1006C | DK-VALVE | UTILITY | 29000 | 1 hr | 1 | Fri 22/08/25 6:00 pm | Fri 22/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN NGỌC SƠN | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
1538 | Trungtu:24 mths for C_Valve 29HV-1004C | 100000171413 | 29HV-1004C | DK-VALVE | UTILITY | 29000 | 1 hr | 1 | Fri 22/08/25 6:00 pm | Fri 22/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN NGỌC SƠN | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
1539 | Trungtu:24 mths for C_Valve 29HV-1003C | 100000171408 | 29HV-1003C | DK-VALVE | UTILITY | 29000 | 2 hrs | 1 | Fri 22/08/25 5:00 pm | Fri 22/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN NGỌC SƠN | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
1540 | Trungtu:24 mths for C_Valve 29HV-1006B | 100000171403 | 29HV-1006B | DK-VALVE | UTILITY | 29000 | 1 hr | 1 | Wed 20/08/25 6:00 pm | Wed 20/08/25 7:00 pm | TBCH_TRẦN TRUNG HIẾU | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
1541 | Trungtu:24 mths for C_Valve 29HV-1004B | 100000171399 | 29HV-1004B | DK-VALVE | UTILITY | 29000 | 1 hr | 1 | Wed 20/08/25 6:00 pm | Wed 20/08/25 7:00 pm | TBCH_TRẦN TRUNG HIẾU | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
1542 | Trungtu:24 mths for C_Valve 29HV-1003B | 100000171388 | 29HV-1003B | DK-VALVE | UTILITY | 29000 | 2 hrs | 1 | Wed 20/08/25 5:00 pm | Wed 20/08/25 7:00 pm | TBCH_TRẦN TRUNG HIẾU | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
1543 | Trungtu:24 mths for C_Valve 29HV-1006A | 100000171381 | 29HV-1006A | DK-VALVE | UTILITY | 29000 | 2 hrs | 1 | Thu 21/08/25 5:00 pm | Thu 21/08/25 7:00 pm | TBCH_TRẦN TRUNG HIẾU | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
1544 | Trungtu:24 mths for C_Valve 29HV-1004A | 100000171378 | 29HV-1004A | DK-VALVE | UTILITY | 29000 | 2 hrs | 1 | Thu 21/08/25 5:00 pm | Thu 21/08/25 7:00 pm | TBCH_TRẦN TRUNG HIẾU | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
1545 | Trungtu:24 mths for C_Valve 29HV-1003A | 100000171363 | 29HV-1003A | DK-VALVE | UTILITY | 29000 | 2 hrs | 1 | Wed 20/08/25 5:00 pm | Wed 20/08/25 7:00 pm | TBCH_TRẦN TRUNG HIẾU | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
1546 | Trungtu:24 mths for C_Valve 29HV-1001 | 100000171360 | 29HV-1001 | DK-VALVE | UTILITY | 29000 | 2 hrs | 1 | Fri 22/08/25 5:00 pm | Fri 22/08/25 7:00 pm | TBCH_TRẦN TRUNG HIẾU | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
1547 | Trungtu:24 mths for C_Valve 21PV-2005B | 100000171323 | 21PV-2005B | DK-VALVE | UTILITY | 21000 | 4 hrs | 2 | Thu 21/08/25 3:00 pm | Thu 21/08/25 7:00 pm | TBCH_DƯƠNG VĂN HẰNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
1548 | Trungtu:24 mths for C_Valve 21FV-1001B | 100000171307 | 21FV-1001B | DK-VALVE | UTILITY | 21000 | 2 hrs | 1 | Sun 24/08/25 5:00 pm | Sun 24/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN NGỌC SƠN | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1549 | Trungtu:12 mths for C_Valve 29HV-1004 | 100000170482 | 29HV-1004 | DK-VALVE | UTILITY | 29000 | 2 hrs | 1 | Thu 21/08/25 5:00 pm | Thu 21/08/25 7:00 pm | TBCH_ĐÀO VĂN KHANH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 100% | 0
1550 | Trungtu:12 mths for C_Valve 21SV-2091 | 100000170478 | 21SV-2091 | DK-VALVE | UTILITY | 21000 | 1.5 hrs | 1 | Mon 25/08/25 5:30 pm | Mon 25/08/25 7:00 pm | TBCH_DƯƠNG VĂN HẰNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
1551 | Trungtu:12 mths for C_Valve 21SV-1091 | 100000170473 | 21SV-1091 | DK-VALVE | UTILITY | 21000 | 1.5 hrs | 1 | Mon 25/08/25 5:30 pm | Mon 25/08/25 7:00 pm | TBCH_DƯƠNG VĂN HẰNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
1552 | Trungtu:12 mths for C_Valve 29FV-1005D | 100000170375 | 29FV-1005D | DK-VALVE | UTILITY | 29000 | 2 hrs | 1 | Thu 21/08/25 5:00 pm | Thu 21/08/25 7:00 pm | TBCH_ĐÀO VĂN KHANH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1553 | Trungtu:12 mths for C_Valve 29FV-1005B | 100000170370 | 29FV-1005B | DK-VALVE | UTILITY | 29000 | 2 hrs | 1 | Thu 21/08/25 5:00 pm | Thu 21/08/25 7:00 pm | TBCH_ĐÀO VĂN KHANH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1554 | Trungtu:12 mths for C_Valve 21PXV-1001 | 100000170363 | 21PXV-1001 | DK-VALVE | UTILITY | 21000 | 1 hr | 1 | Mon 25/08/25 6:00 pm | Mon 25/08/25 7:00 pm | TBCH_DƯƠNG VĂN HẰNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
1555 | Trungtu:24 mths for C_Valve 21LV1104A | 100000170358 | 21LV-1104A | DK-VALVE | UTILITY | 21000 | 3 hrs | 2 | Tue 26/08/25 4:00 pm | Tue 26/08/25 7:00 pm | TBCH_DƯƠNG VĂN HẰNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1556 | Trung tu:24 mths for 29JBS-1202 | 100000170260 | 29JBS-1202 | DK-VALVE | UTILITY | 29000 | 0.3 hrs | 1 | Fri 22/08/25 6:42 pm | Fri 22/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
1557 | Trungtu:12 mths for C_Valve 29FV-1005C | 100000170032 | 29FV-1005C | DK-VALVE | UTILITY | 29000 | 2 hrs | 1 | Thu 21/08/25 5:00 pm | Thu 21/08/25 7:00 pm | TBCH_ĐÀO VĂN KHANH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1558 | Trungtu:12 mths for C_Valve 29FV-1005A | 100000170028 | 29FV-1005A | DK-VALVE | UTILITY | 29000 | 2 hrs | 1 | Thu 21/08/25 5:00 pm | Thu 21/08/25 7:00 pm | TBCH_ĐÀO VĂN KHANH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1559 | Trungtu:12 mths for C_Valve 21PXV-2001 | 100000170024 | 21PXV-2001 | DK-VALVE | UTILITY | 21000 | 2 hrs | 1 | Mon 25/08/25 5:00 pm | Mon 25/08/25 7:00 pm | TBCH_DƯƠNG VĂN HẰNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
1560 | Trungtu:24 mths for C_Valve 21LV1104B | 100000170019 | 21LV-1104B | DK-VALVE | UTILITY | 21000 | 3 hrs | 2 | Tue 26/08/25 4:00 pm | Tue 26/08/25 7:00 pm | TBCH_DƯƠNG VĂN HẰNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1561 | Trung tu:24 mths for Z21000-LC16 | 100000168943 | Z21000-LC16 | DK-VALVE | UTILITY | 21000 | 0.5 hrs | 1 | Wed 20/08/25 6:30 pm | Wed 20/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
1562 | Trung tu:24 mths for Z21000-LC14 | 100000168940 | Z21000-LC14 | DK-VALVE | UTILITY | 21000 | 0.5 hrs | 1 | Wed 20/08/25 6:30 pm | Wed 20/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
1563 | Trung tu:24 mths for Z21000-LC12 | 100000168937 | Z21000-LC12 | DK-VALVE | UTILITY | 21000 | 0.5 hrs | 1 | Wed 20/08/25 6:30 pm | Wed 20/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
1564 | Trung tu:24 mths for Z21000-LC10 | 100000168934 | Z21000-LC10 | DK-VALVE | UTILITY | 21000 | 0.5 hrs | 1 | Wed 20/08/25 6:30 pm | Wed 20/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
1565 | Trung tu:24 mths for Z21000-LC08 | 100000168931 | Z21000-LC08 | DK-VALVE | UTILITY | 21000 | 0.5 hrs | 1 | Wed 20/08/25 6:30 pm | Wed 20/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
1566 | Trung tu:24 mths for Z21000-LC06 | 100000168928 | Z21000-LC06 | DK-VALVE | UTILITY | 21000 | 0.5 hrs | 1 | Wed 20/08/25 6:30 pm | Wed 20/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
1567 | Trung tu:24 mths for Z21000-LC04 | 100000168925 | Z21000-LC04 | DK-VALVE | UTILITY | 21000 | 0.5 hrs | 1 | Wed 20/08/25 6:30 pm | Wed 20/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
1568 | Trung tu:24 mths for Z21000-LC02 | 100000168922 | Z21000-LC02 | DK-VALVE | UTILITY | 21000 | 0.5 hrs | 1 | Wed 20/08/25 6:30 pm | Wed 20/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
1569 | Trung tu:24 mths for Z20000-LC17 | 100000168919 | Z20000-LC17 | DK-VALVE | UTILITY | 20000 | 0.5 hrs | 1 | Thu 21/08/25 6:30 pm | Thu 21/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
1570 | Trung tu:24 mths for Z20000-LC15 | 100000168916 | Z20000-LC15 | DK-VALVE | UTILITY | 20000 | 0.5 hrs | 1 | Thu 21/08/25 6:30 pm | Thu 21/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
1571 | Trung tu:24 mths for Z20000-LC13 | 100000168913 | Z20000-LC13 | DK-VALVE | UTILITY | 20000 | 0.5 hrs | 1 | Thu 21/08/25 6:30 pm | Thu 21/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
1572 | Trung tu:24 mths for Z20000-LC11 | 100000168910 | Z20000-LC11 | DK-VALVE | UTILITY | 20000 | 0.5 hrs | 1 | Thu 21/08/25 6:30 pm | Thu 21/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
1573 | Trung tu:24 mths for Z20000-LC09 | 100000168907 | Z20000-LC09 | DK-VALVE | UTILITY | 20000 | 0.5 hrs | 1 | Thu 21/08/25 6:30 pm | Thu 21/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
1574 | Trung tu:24 mths for Z20000-LC07 | 100000168904 | Z20000-LC07 | DK-VALVE | UTILITY | 20000 | 0.5 hrs | 1 | Thu 21/08/25 6:30 pm | Thu 21/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 100% | 0
1575 | Trung tu:24 mths for Z27000-LC01 | 100000168855 | Z27000-LC01 | DK-VALVE | UTILITY | 27000 | 0.5 hrs | 1 | Thu 21/08/25 6:30 pm | Thu 21/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
1576 | Trung tu:24 mths for Z21000-LC15 | 100000168852 | Z21000-LC15 | DK-VALVE | UTILITY | 21000 | 0.5 hrs | 1 | Wed 20/08/25 6:30 pm | Wed 20/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
1577 | Trung tu:24 mths for Z21000-LC13 | 100000168849 | Z21000-LC13 | DK-VALVE | UTILITY | 21000 | 0.5 hrs | 1 | Wed 20/08/25 6:30 pm | Wed 20/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
1578 | Trung tu:24 mths for Z21000-LC11 | 100000168846 | Z21000-LC11 | DK-VALVE | UTILITY | 21000 | 0.5 hrs | 1 | Wed 20/08/25 6:30 pm | Wed 20/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
1579 | Trung tu:24 mths for Z21000-LC09 | 100000168843 | Z21000-LC09 | DK-VALVE | UTILITY | 21000 | 0.5 hrs | 1 | Wed 20/08/25 6:30 pm | Wed 20/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
1580 | Trung tu:24 mths for Z21000-LC07 | 100000168840 | Z21000-LC07 | DK-VALVE | UTILITY | 21000 | 0.5 hrs | 1 | Wed 20/08/25 6:30 pm | Wed 20/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
1581 | Trung tu:24 mths for Z21000-LC05 | 100000168837 | Z21000-LC05 | DK-VALVE | UTILITY | 21000 | 0.5 hrs | 1 | Wed 20/08/25 6:30 pm | Wed 20/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
1582 | Trung tu:24 mths for Z21000-LC03 | 100000168834 | Z21000-LC03 | DK-VALVE | UTILITY | 21000 | 0.5 hrs | 1 | Wed 20/08/25 6:30 pm | Wed 20/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
1583 | Trung tu:24 mths for Z21000-LC01 | 100000168831 | Z21000-LC01 | DK-VALVE | UTILITY | 21000 | 0.5 hrs | 1 | Wed 20/08/25 6:30 pm | Wed 20/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
1584 | Trung tu:24 mths for Z20000-LC16 | 100000168828 | Z20000-LC16 | DK-VALVE | UTILITY | 20000 | 0.5 hrs | 1 | Thu 21/08/25 6:30 pm | Thu 21/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
1585 | Trung tu:24 mths for Z20000-LC14 | 100000168825 | Z20000-LC14 | DK-VALVE | UTILITY | 20000 | 0.5 hrs | 1 | Thu 21/08/25 6:30 pm | Thu 21/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
1586 | Trung tu:24 mths for Z20000-LC12 | 100000168822 | Z20000-LC12 | DK-VALVE | UTILITY | 20000 | 0.5 hrs | 1 | Thu 21/08/25 6:30 pm | Thu 21/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
1587 | Trung tu:24 mths for Z20000-LC10 | 100000168819 | Z20000-LC10 | DK-VALVE | UTILITY | 20000 | 0.5 hrs | 1 | Thu 21/08/25 6:30 pm | Thu 21/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
1588 | Trung tu:24 mths for Z20000-LC08 | 100000168816 | Z20000-LC08 | DK-VALVE | UTILITY | 20000 | 0.5 hrs | 1 | Thu 21/08/25 6:30 pm | Thu 21/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
1589 | Trung tu:24 mths for 29JBZ-1303 | 100000168703 | 29JBZ-1303 | DK-VALVE | UTILITY | 29000 | 0.3 hrs | 1 | Fri 22/08/25 6:42 pm | Fri 22/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
1590 | Trung tu:24 mths for 29JBZ-1302 | 100000168700 | 29JBZ-1302 | DK-VALVE | UTILITY | 29000 | 0.3 hrs | 1 | Fri 22/08/25 6:42 pm | Fri 22/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
1591 | Trung tu:24 mths for Z20000-LC06 | 100000168639 | Z20000-LC06 | DK-VALVE | UTILITY | 20000 | 0.5 hrs | 1 | Thu 21/08/25 6:30 pm | Thu 21/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 100% | 0
1592 | Trung tu:24 mths for Z20000-LC05 | 100000168636 | Z20000-LC05 | DK-VALVE | UTILITY | 20000 | 0.5 hrs | 1 | Thu 21/08/25 6:30 pm | Thu 21/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 100% | 0
1593 | Trung tu:24 mths for Z20000-LC04 | 100000168633 | Z20000-LC04 | DK-VALVE | UTILITY | 20000 | 0.5 hrs | 1 | Thu 21/08/25 6:30 pm | Thu 21/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 100% | 0
1594 | Trung tu:24 mths for Z20000-LC03 | 100000168630 | Z20000-LC03 | DK-VALVE | UTILITY | 20000 | 0.5 hrs | 1 | Thu 21/08/25 6:30 pm | Thu 21/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 100% | 0
1595 | Trung tu:24 mths for Z20000-LC02 | 100000168627 | Z20000-LC02 | DK-VALVE | UTILITY | 20000 | 0.5 hrs | 1 | Thu 21/08/25 6:30 pm | Thu 21/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 100% | 0
1596 | Trung tu:24 mths for Z20000-LC01 | 100000168624 | Z20000-LC01 | DK-VALVE | UTILITY | 20000 | 0.5 hrs | 1 | Thu 21/08/25 6:30 pm | Thu 21/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 100% | 0
1597 | Trung tu:24 mths for 41JBS-1101 | 100000168613 | 41JBS-1101 | DK-VALVE | UTILITY | 41000 | 0.3 hrs | 1 | Fri 22/08/25 6:42 pm | Fri 22/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
1598 | Trung tu:24 mths for 29JBS-1302 | 100000168578 | 29JBS-1302 | DK-VALVE | UTILITY | 29000 | 0.3 hrs | 1 | Fri 22/08/25 6:42 pm | Fri 22/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
1599 | Trung tu:24 mths for Juctbox 29JBS-1108 | 100000168420 | 29JBS-1108 | DK-VALVE | UTILITY | 29000 | 0.3 hrs | 1 | Fri 22/08/25 6:42 pm | Fri 22/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
1600 | Trung tu:24 mths for Juctbox 29JBS-1203 | 100000168225 | 29JBS-1203 | DK-VALVE | UTILITY | 29000 | 0.3 hrs | 1 | Fri 22/08/25 6:42 pm | Fri 22/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
1601 | Trung tu:24 mths for Juctbox 29JBS-1107 | 100000168222 | 29JBS-1107 | DK-VALVE | UTILITY | 29000 | 0.3 hrs | 1 | Fri 22/08/25 6:42 pm | Fri 22/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
1602 | Trung tu: 12 months for 41HV-1001 | 100000157900 | 41HV-1001 | DK-VALVE | UTILITY | 41000 | 10 hrs | 1 | Thu 21/08/25 7:00 am | Thu 21/08/25 7:00 pm | TBCH_HỮU VĂN CƯNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | [7 empty] | 0.2 | 20% | 0.8
1603 | Trung tu 06FV-1037 | 800000007211 | 06FV-1037 | DK-VALVE | UREA | UREA | 10 hrs | 1 | Mon 25/08/25 7:00 am | Mon 25/08/25 7:00 pm | TBCH_HỮU VĂN CƯNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | [7 empty] | 0.2 | 20% | 0.8
1604 | Trung tu 06PDV-2208A | 800000007205 | 06PDV-2208A | DK-VALVE | UREA | UREA | 3 hrs | 1 | Tue 19/08/25 4:00 pm | Tue 19/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN NGỌC SƠN | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  | 1 | [12 empty] | 1 | 100% | 0
1605 | Trung tu 06PDV-2108B | 800000007204 | 06PDV-2108B | DK-VALVE | UREA | UREA | 3 hrs | 1 | Tue 19/08/25 4:00 pm | Tue 19/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN NGỌC SƠN | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | 100% | 0
1606 | Trung tu 06PCV-0203 | 800000007203 | 06PCV-0203 | DK-VALVE | UREA | MN CO2 | 3 hrs | 1 | Fri 22/08/25 4:00 pm | Fri 22/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN VŨ | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1607 | Trung tu 06PCV-0201 | 800000007202 | 06PCV-0201 | DK-VALVE | UREA | MN CO2 | 4 hrs | 1 | Fri 22/08/25 3:00 pm | Fri 22/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN VŨ | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1608 | Trung tu 07HV-2602 | 800000007191 | 07HV-2602 | DK-VALVE | UREA | TAO HAT | 10 hrs | 1 | Sun 17/08/25 7:00 am | Sun 17/08/25 7:00 pm | TBCH_HỮU VĂN CƯNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
1609 | Trung tu 06PV-1038 | 800000007186 | 06PV-1038 | DK-VALVE | UREA | UREA | 10 hrs | 1 | Mon 18/08/25 7:00 am | Mon 18/08/25 7:00 pm | TBCH_HỮU VĂN CƯNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | [7 empty] | 0.2 | 20% | 0.8
1610 | Trung tu 06LV-1035B | 800000007185 | 06LV-1035B | DK-VALVE | UREA | UREA | 10 hrs | 1 | Sun 17/08/25 7:00 am | Sun 17/08/25 7:00 pm | TBCH_HỮU VĂN CƯNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | [7 empty] | 0.7 | 70% | 0.3
1611 | Trung tu 07TV-2613 | 800000007184 | 07TV-2613 | DK-VALVE | UREA | TAO HAT | 10 hrs | 1 | Sun 17/08/25 7:00 am | Sun 17/08/25 7:00 pm | TBCH_HỮU VĂN CƯNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | [7 empty] | 0.2 | 20% | 0.8
1612 | Trung tu 06HV-1049B | 800000007183 | 06HV-1049B | DK-VALVE | UREA | UREA | 10 hrs | 1 | Mon 18/08/25 7:00 am | Mon 18/08/25 7:00 pm | TBCH_HỮU VĂN CƯNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | [7 empty] | 0.2 | 20% | 0.8
1613 | Trung tu 06HV-1049A | 800000007182 | 06HV-1049A | DK-VALVE | UREA | UREA | 10 hrs | 1 | Sun 17/08/25 7:00 am | Sun 17/08/25 7:00 pm | TBCH_HỮU VĂN CƯNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | [7 empty] | 0.7 | 70% | 0.3
1614 | Trung tu 07LV-2601 | 800000007181 | 07LV-2601 | DK-VALVE | UREA | TAO HAT | 10 hrs | 1 | Sun 17/08/25 7:00 am | Sun 17/08/25 7:00 pm | TBCH_HỮU VĂN CƯNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | [7 empty] | 0.2 | 20% | 0.8
1615 | Trung tu 06LV-1009B | 800000007180 | 06LV-1009A | DK-VALVE | UREA | UREA | 10 hrs | 1 | Mon 18/08/25 7:00 am | Mon 18/08/25 7:00 pm | TBCH_HỮU VĂN CƯNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.2 | [7 empty] | 0.2 | 20% | 0.8
1616 | Trung tu 06LV-1019 | 800000007179 | 06LV-1019 | DK-VALVE | UREA | UREA | 10 hrs | 1 | Mon 18/08/25 7:00 am | Mon 18/08/25 7:00 pm | TBCH_HỮU VĂN CƯNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | [7 empty] | 0.7 | 70% | 0.3
1617 | Trung tu 06LV-1113B | 800000007178 | 06LV-1113B | DK-VALVE | UREA | UREA | 10 hrs | 1 | Mon 18/08/25 7:00 am | Mon 18/08/25 7:00 pm | TBCH_HỮU VĂN CƯNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | [7 empty] | 0.2 | 20% | 0.8
1618 | Trung tu 06LV-1013B | 800000007177 | 06LV-1013B | DK-VALVE | UREA | UREA | 10 hrs | 1 | Mon 18/08/25 7:00 am | Mon 18/08/25 7:00 pm | TBCH_HỮU VĂN CƯNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | [7 empty] | 0.7 | 70% | 0.3
1619 | Trung tu 07FV-2642 | 800000007176 | 07FV-2642 | DK-VALVE | UREA | TAO HAT | 10 hrs | 1 | Tue 19/08/25 7:00 am | Tue 19/08/25 7:00 pm | TBCH_HỮU VĂN CƯNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  |  | 0.1 | 0.2 | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
1620 | Trung tu 06HV-1011 | 800000007175 | 06HV-1011 | DK-VALVE | UREA | UREA | 10 hrs | 1 | Mon 18/08/25 7:00 am | Mon 18/08/25 7:00 pm | TBCH_HỮU VĂN CƯNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | [7 empty] | 0.7 | 70% | 0.3
1621 | Trung tu 06LV-1113A | 800000007174 | 06LV-1113A | DK-VALVE | UREA | UREA | 10 hrs | 1 | Mon 18/08/25 7:00 am | Mon 18/08/25 7:00 pm | TBCH_HỮU VĂN CƯNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | [7 empty] | 0.7 | 70% | 0.3
1622 | Trung tu 06LV-0211 | 800000007173 | 06LV-0211 | DK-VALVE | UREA | MN CO2 | 10 hrs | 1 | Sun 17/08/25 7:00 am | Sun 17/08/25 7:00 pm | TBCH_HỮU VĂN CƯNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | [7 empty] | 0.7 | 70% | 0.3
1623 | Trung tu 06FV-1027 | 800000007172 | 06FV-1027 | DK-VALVE | UREA | UREA | 10 hrs | 1 | Mon 18/08/25 7:00 am | Mon 18/08/25 7:00 pm | TBCH_HỮU VĂN CƯNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | [7 empty] | 0.7 | 70% | 0.3
1624 | Trung tu 06FV-1009 | 800000007171 | 06FV-1009 | DK-VALVE | UREA | UREA | 10 hrs | 1 | Mon 18/08/25 7:00 am | Mon 18/08/25 7:00 pm | TBCH_HỮU VĂN CƯNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
1625 | Trung tu 06PV-1045 | 800000007170 | 06PV-1045 | DK-VALVE | UREA | UREA | 10 hrs | 1 | Tue 26/08/25 7:00 am | Tue 26/08/25 7:00 pm | TBCH_HỮU VĂN CƯNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
1626 | Trung tu 06HV-1111 | 800000007169 | 06HV-1111 | DK-VALVE | UREA | UREA | 10 hrs | 1 | Mon 18/08/25 7:00 am | Mon 18/08/25 7:00 pm | TBCH_HỮU VĂN CƯNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | [7 empty] | 0.2 | 20% | 0.8
1627 | Trung tu 06TV-1077 | 800000007168 | 06TV-1077 | DK-VALVE | UREA | UREA | 10 hrs | 1 | Mon 18/08/25 7:00 am | Mon 18/08/25 7:00 pm | TBCH_HỮU VĂN CƯNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | [7 empty] | 0.2 | 20% | 0.8
1628 | Trung tu:24 mths for 06PV-1027 | 100000174449 | 06PV-1027 | DK-VALVE | UREA | UREA | 2 hrs | 2 | Wed 20/08/25 5:00 pm | Wed 20/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN NGỌC SƠN | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 100% | 0
1629 | Trung tu:24 mths for 06FV-1134 | 100000174166 | 06FV-1134 | DK-VALVE | UREA | UREA | 2 hrs | 2 | Wed 20/08/25 5:00 pm | Wed 20/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN NGỌC SƠN | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1630 | Trungtu:24 mths for C_Valve 07LV-2641B | 100000173677 | 07LV-2641B | DK-VALVE | UREA | TAO HAT | 10 hrs | 1 | Tue 26/08/25 7:00 am | Tue 26/08/25 7:00 pm | TBCH_HỮU VĂN CƯNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | [7 empty] | 0.7 | 70% | 0.3
1631 | Trungtu:24 mths for C_Valve 07TV-2634 | 100000173668 | 07TV-2634 | DK-VALVE | UREA | TAO HAT | 10 hrs | 1 | Sun 17/08/25 7:00 am | Sun 17/08/25 7:00 pm | TBCH_HỮU VĂN CƯNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | [7 empty] | 0.7 | 70% | 0.3
1632 | Trungtu:24 mths for C_Valve 07LV-2631 | 100000173661 | 07LV-2631 | DK-VALVE | UREA | TAO HAT | 2 hrs | 1 | Sun 17/08/25 5:00 pm | Sun 17/08/25 7:00 pm | TBCH_TRẦN TRUNG HIẾU | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1633 | Trungtu:12 mths for C_Valve 07PV-2607 | 100000173648 | 07PV-2607 | DK-VALVE | UREA | TAO HAT | 10 hrs | 1 | Sun 17/08/25 7:00 am | Sun 17/08/25 7:00 pm | TBCH_HỮU VĂN CƯNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | [7 empty] | 0.2 | 20% | 0.8
1634 | Trungtu:24 mths for C_Valve 06PDV-2208B | 100000173640 | 06PDV-2208B | DK-VALVE | UREA | UREA | 4 hrs | 3 | Sun 17/08/25 3:00 pm | Sun 17/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN NGỌC SƠN | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | 100% | 0
1635 | Trungtu:12 mths for C_Valve 06LV-6521 | 100000173633 | 06LV-6521 | DK-VALVE | UREA | MN CO2 | 4 hrs | 1 | Tue 19/08/25 3:00 pm | Tue 19/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN NGỌC SƠN | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 100% | 0
1636 | Daitu:60 mths for C_Valve 06FV-2351 | 100000173629 | 06FV-2351 | DK-VALVE | UREA | MN CO2 | 2 hrs | 1 | Thu 28/08/25 5:00 pm | Thu 28/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN VŨ | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1637 | Trungtu:24 mths for C_Valve 06PCV-7200 | 100000173625 | 06PCV-7200 | DK-VALVE | UREA | MN CO2 | 2 hrs | 1 | Sun 17/08/25 5:00 pm | Sun 17/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 100% | 0
1638 | Trungtu:12 mths for C_Valve 06PDCV-0204 | 100000173610 | 06PDCV-0204 | DK-VALVE | UREA | MN CO2 | 10 hrs | 1 | Mon 25/08/25 7:00 am | Mon 25/08/25 7:00 pm | TBCH_HỮU VĂN CƯNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | [7 empty] | 0.2 | 20% | 0.8
1639 | Daitu:60 mths for C_Valve 06FV-0202 | 100000173607 | 06FV-0202 | DK-VALVE | UREA | MN CO2 | 4 hrs | 1 | Sat 16/08/25 3:00 pm | Sat 16/08/25 7:00 pm | TBCH_ĐÀO VĂN KHANH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 100% | 0
1640 | Trungtu:12 mths for C_Valve 06TV-0225 | 100000173592 | 06TV-0225 | DK-VALVE | UREA | MN CO2 | 2 hrs | 1 | Sat 16/08/25 5:00 pm | Sat 16/08/25 7:00 pm | TBCH_TRẦN TRUNG HIẾU | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  | 1 | [12 empty] | 1 | 100% | 0
1641 | Trungtu:24 mths for C_Valve 06HV-1141 | 100000173555 | 06HV-1141 | DK-VALVE | UREA | UREA | 10 hrs | 1 | Mon 25/08/25 7:00 am | Mon 25/08/25 7:00 pm | TBCH_HỮU VĂN CƯNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | [7 empty] | 0.2 | 20% | 0.8
1642 | Trungtu:12 mths for C_Valve 06PV-1060B | 100000173536 | 06PV-1060B | DK-VALVE | UREA | UREA | 2 hrs | 1 | Tue 26/08/25 5:00 pm | Tue 26/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN NGỌC SƠN | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 100% | 0
1643 | Trungtu:12 mths for C_Valve 06PV-1059B | 100000173533 | 06PV-1059B | DK-VALVE | UREA | UREA | 2 hrs | 1 | Tue 26/08/25 5:00 pm | Tue 26/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN NGỌC SƠN | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 100% | 0
1644 | Trungtu:24 mths for C_Valve 06PV-1058 | 100000173518 | 06PV-1058 | DK-VALVE | UREA | UREA | 2 hrs | 1 | Wed 20/08/25 5:00 pm | Wed 20/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN NGỌC SƠN | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 100% | 0
1645 | Trungtu:24 mths for C_Valve 06PV-1049 | 100000173499 | 06PV-1049 | DK-VALVE | UREA | UREA | 10 hrs | 1 | Mon 25/08/25 7:00 am | Mon 25/08/25 7:00 pm | TBCH_HỮU VĂN CƯNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | [7 empty] | 0.2 | 20% | 0.8
1646 | Trungtu:24 mths for C_Valve 06LV-1032 | 100000173496 | 06LV-1032 | DK-VALVE | UREA | UREA | 2 hrs | 1 | Tue 26/08/25 5:00 pm | Tue 26/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN NGỌC SƠN | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1647 | Trungtu:24 mths for C_Valve 06LV-1030 | 100000173493 | 06LV-1030 | DK-VALVE | UREA | UREA | 2 hrs | 1 | Tue 26/08/25 5:00 pm | Tue 26/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN NGỌC SƠN | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 100% | 0
1648 | Trungtu:24 mths for C_Valve 06FV-1030 | 100000173476 | 06FV-1030 | DK-VALVE | UREA | UREA | 10 hrs | 1 | Mon 25/08/25 7:00 am | Mon 25/08/25 7:00 pm | TBCH_HỮU VĂN CƯNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | [7 empty] | 0.2 | 20% | 0.8
1649 | Trungtu:12 mths for C_Valve 06FV-1016 | 100000173461 | 06FV-1016 | DK-VALVE | UREA | UREA | 2 hrs | 1 | Tue 26/08/25 5:00 pm | Tue 26/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN NGỌC SƠN | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1650 | Trungtu:24 mths for C_Valve 06LV-1029 | 100000173440 | 06LV-1029 | DK-VALVE | UREA | UREA | 4 hrs | 3 | Sun 17/08/25 3:00 pm | Sun 17/08/25 7:00 pm | TBCH_TRẦN TRUNG HIẾU | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 100% | 0
1651 | Trungtu:24 mths for C_Valve 06HV-1039 | 100000173375 | 06HV-1039 | DK-VALVE | UREA | UREA | 6 hrs | 1 | Thu 28/08/25 11:00 am | Thu 28/08/25 7:00 pm | TBCH_DƯƠNG VĂN HẰNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 100% | 0
1652 | Trungtu:24 mths for C_Valve 06TV-1043 | 100000173361 | 06TV-1043 | DK-VALVE | UREA | UREA | 10 hrs | 1 | Mon 25/08/25 7:00 am | Mon 25/08/25 7:00 pm | TBCH_HỮU VĂN CƯNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | [7 empty] | 0.2 | 20% | 0.8
1653 | Trungtu:12 mths for C_Valve 06PV-1026 | 100000173357 | 06PV-1026 | DK-VALVE | UREA | UREA | 10 hrs | 1 | Mon 25/08/25 7:00 am | Mon 25/08/25 7:00 pm | TBCH_HỮU VĂN CƯNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | [7 empty] | 0.7 | 70% | 0.3
1654 | Trungtu:24 mths for C_Valve 06HV-1103 | 100000173343 | 06HV-1103 | DK-VALVE | UREA | UREA | 10 hrs | 1 | Mon 25/08/25 7:00 am | Mon 25/08/25 7:00 pm | TBCH_HỮU VĂN CƯNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | [7 empty] | 0.7 | 70% | 0.3
1655 | Trungtu:24 mths for C_Valve 06HV-1014 | 100000173341 | 06HV-1014 | DK-VALVE | UREA | UREA | 10 hrs | 1 | Mon 25/08/25 7:00 am | Mon 25/08/25 7:00 pm | TBCH_HỮU VĂN CƯNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | [7 empty] | 0.2 | 20% | 0.8
1656 | Trungtu:12 mths for C_Valve 06HV-1110 | 100000173327 | 06HV-1110 | DK-VALVE | UREA | UREA | 2 hrs | 1 | Sun 17/08/25 5:00 pm | Sun 17/08/25 7:00 pm | TBCH_ĐÀO VĂN KHANH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 100% | 0
1657 | Trungtu:12 mths for C_Valve 06TV-1021 | 100000173324 | 06TV-1021 | DK-VALVE | UREA | UREA | 2 hrs | 1 | Sun 17/08/25 5:00 pm | Sun 17/08/25 7:00 pm | TBCH_TRẦN TRUNG HIẾU | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 100% | 0
1658 | Trungtu:24 mths for C_Valve 06LV-1017 | 100000173322 | 06LV-1017 | DK-VALVE | UREA | UREA | 2 hrs | 1 | Mon 18/08/25 5:00 pm | Mon 18/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN NGỌC SƠN | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 100% | 0
1659 | Trungtu:24 mths for C_Valve 06FV-1010 | 100000173303 | 06FV-1010 | DK-VALVE | UREA | UREA | 2 hrs | 1 | Mon 18/08/25 5:00 pm | Mon 18/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN NGỌC SƠN | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1660 | Daitu:60 mths for C_Valve 06PV-1021B | 100000173284 | 06PV-1021B | DK-VALVE | UREA | UREA | 2 hrs | 1 | Mon 18/08/25 5:00 pm | Mon 18/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN NGỌC SƠN | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1661 | Trungtu:12 mths for C_Valve 06HV-1059 | 100000173268 | 06HV-1059 | DK-VALVE | UREA | CAO AP | 2 hrs | 1 | Sun 17/08/25 5:00 pm | Sun 17/08/25 7:00 pm | TBCH_ĐÀO VĂN KHANH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 100% | 0
1662 | Daitu:60 mths for C_Valve 06HV-1009 | 100000173265 | 06HV-1009 | DK-VALVE | UREA | CAO AP | 2 hrs | 1 | Wed 27/08/25 5:00 pm | Wed 27/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN NGỌC SƠN | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1663 | Trungtu:12 mths for C_Valve 06PV-1020 | 100000173249 | 06PV-1020 | DK-VALVE | UREA | UREA | 2 hrs | 1 | Mon 18/08/25 5:00 pm | Mon 18/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN NGỌC SƠN | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1664 | Trungtu:12 mths for C_Valve 06PV-1007 | 100000173246 | 06PV-1007 | DK-VALVE | UREA | UREA | 2 hrs | 1 | Wed 27/08/25 5:00 pm | Wed 27/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN NGỌC SƠN | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 100% | 0
1665 | Trungtu:24 mths for C_Valve 06HV-1109 | 100000173233 | 06HV-1109 | DK-VALVE | UREA | UREA | 4 hrs | 1 | Sun 17/08/25 3:00 pm | Sun 17/08/25 7:00 pm | TBCH_DƯƠNG VĂN HẰNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1666 | Trungtu:12 mths for C_Valve 06HV-1007 | 100000173226 | 06HV-1007 | DK-VALVE | UREA | CAO AP | 2 hrs | 1 | Sun 17/08/25 5:00 pm | Sun 17/08/25 7:00 pm | TBCH_ĐÀO VĂN KHANH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 100% | 0
1667 | Daitu:60 mths for C_Valve 06HV-1005 | 100000173223 | 06HV-1005 | DK-VALVE | UREA | CAO AP | 30 hrs | 1 | Mon 18/08/25 7:00 am | Wed 20/08/25 7:00 pm | TBCH_TRỊNH TẤN HƯNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  | 0.1 | [12 empty] | 0.1 | 10% | 0.9
1668 | Trungtu:12 mths for C_Valve 06FV-1028 | 100000173205 | 06FV-1028 | DK-VALVE | UREA | UREA | 4 hrs | 1 | Wed 20/08/25 3:00 pm | Wed 20/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN NGỌC SƠN | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1669 | Trungtu:12 mths for C_Valve 06FV-1003 | 100000173202 | 06FV-1003 | DK-VALVE | UREA | UREA | 10 hrs | 1 | Mon 25/08/25 7:00 am | Mon 25/08/25 7:00 pm | TBCH_HỮU VĂN CƯNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | [7 empty] | 0.2 | 20% | 0.8
1670 | Daitu:60 mths for C_Valve 06PZ-1022 | 100000171974 | 06PZ-1022 | DK-VALVE | UREA | CAO AP | 2 hrs | 1 | Wed 27/08/25 5:00 pm | Wed 27/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN NGỌC SƠN | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 100% | 0
1671 | Trungtu:24 mths for C_Valve 07PV-2631 | 100000171922 | 07PV-2631 | DK-VALVE | UREA | TAO HAT | 10 hrs | 1 | Mon 25/08/25 7:00 am | Mon 25/08/25 7:00 pm | TBCH_HỮU VĂN CƯNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | [7 empty] | 0.2 | 20% | 0.8
1672 | Trungtu:24 mths for C_Valve 07TV-2611 | 100000171910 | 07TV-2611 | DK-VALVE | UREA | TAO HAT | 10 hrs | 1 | Sun 17/08/25 7:00 am | Sun 17/08/25 7:00 pm | TBCH_HỮU VĂN CƯNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | [7 empty] | 0.2 | 20% | 0.8
1673 | Trungtu:12 mths for C_Valve 07HV-2601 | 100000171903 | 07HV-2601 | DK-VALVE | UREA | TAO HAT | 2 hrs | 1 | Mon 18/08/25 5:00 pm | Mon 18/08/25 7:00 pm | TBCH_TRẦN TRUNG HIẾU | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  | 1 | [12 empty] | 1 | 100% | 0
1674 | Trungtu:24 mths for C_Valve 06PDV-2108A | 100000171895 | 06PDV-2108A | DK-VALVE | UREA | UREA | 4 hrs | 3 | Sun 17/08/25 3:00 pm | Sun 17/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN NGỌC SƠN | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  | 1 | [12 empty] | 1 | 100% | 0
1675 | Trungtu:12 mths for C_Valve 06LV-6520 | 100000171891 | 06LV-6520 | DK-VALVE | UREA | MN CO2 | 2 hrs | 1 | Sun 17/08/25 5:00 pm | Sun 17/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  | 1 | [12 empty] | 1 | 100% | 0
1676 | Daitu:60 mths for C_Valve 06FV-2350 | 100000171886 | 06FV-2350 | DK-VALVE | UREA | MN CO2 | 2 hrs | 1 | Wed 27/08/25 5:00 pm | Wed 27/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN VŨ | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1677 | Trungtu:24 mths for C_Valve 06PDCV-0205 | 100000171882 | 06PDCV-0205 | DK-VALVE | UREA | MN CO2 | 4 hrs | 1 | Sun 17/08/25 3:00 pm | Sun 17/08/25 7:00 pm | TBCH_ĐÀO VĂN KHANH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | 100% | 0
1678 | Daitu:60 mths for C_Valve 06PV-0203 | 100000171877 | 06PV-0203 | DK-VALVE | UREA | MN CO2 | 4 hrs | 1 | Sat 16/08/25 3:00 pm | Sat 16/08/25 7:00 pm | TBCH_DƯƠNG VĂN HẰNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  | 1 | [12 empty] | 1 | 100% | 0
1679 | Daitu:60 mths for C_Valve 06FV-0201 | 100000171872 | 06FV-0201 | DK-VALVE | UREA | MN CO2 | 4 hrs | 1 | Sat 16/08/25 3:00 pm | Sat 16/08/25 7:00 pm | TBCH_ĐÀO VĂN KHANH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 100% | 0
1680 | Trungtu:24 mths for C_Valve 06FV-8101 | 100000171860 | 06FV-8101 | DK-VALVE | UREA | MN CO2 | 10 hrs | 1 | Sun 17/08/25 7:00 am | Sun 17/08/25 7:00 pm | TBCH_HỮU VĂN CƯNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | [7 empty] | 0.7 | 70% | 0.3
1681 | Trungtu:24 mths for C_Valve 06HV-1142 | 100000171849 | 06HV-1142 | DK-VALVE | UREA | UREA | 2 hrs | 1 | Wed 27/08/25 5:00 pm | Wed 27/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN NGỌC SƠN | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 100% | 0
1682 | Trungtu:12 mths for C_Valve 06PV-1060A | 100000171834 | 06PV-1060A | DK-VALVE | UREA | UREA | 5 hrs | 1 | Sat 23/08/25 2:00 pm | Sat 23/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN VŨ | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1683 | Trungtu:12 mths for C_Valve 06PV-1059A | 100000171829 | 06PV-1059A | DK-VALVE | UREA | UREA | 10 hrs | 1 | Mon 25/08/25 7:00 am | Mon 25/08/25 7:00 pm | TBCH_HỮU VĂN CƯNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | [7 empty] | 0.3 | 30% | 0.7
1684 | Trungtu:24 mths for C_Valve 06FV-1025 | 100000171824 | 06FV-1025 | DK-VALVE | UREA | UREA | 2 hrs | 3 | Wed 27/08/25 5:00 pm | Wed 27/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN NGỌC SƠN | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 100% | 0
1685 | Trungtu:24 mths for C_Valve 06PV-1041 | 100000171821 | 06PV-1041 | DK-VALVE | UREA | UREA | 5 hrs | 3 | Sat 23/08/25 2:00 pm | Sat 23/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN VŨ | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1686 | Trungtu:24 mths for C_Valve 06PV-1040 | 100000171814 | 06PV-1040 | DK-VALVE | UREA | UREA | 10 hrs | 1 | Tue 26/08/25 7:00 am | Tue 26/08/25 7:00 pm | TBCH_HỮU VĂN CƯNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | [7 empty] | 0.3 | 30% | 0.7
1687 | Trungtu:24 mths for C_Valve 06LV-1031 | 100000171809 | 06LV-1031 | DK-VALVE | UREA | UREA | 2 hrs | 1 | Thu 28/08/25 5:00 pm | Thu 28/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN NGỌC SƠN | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1688 | Trungtu:24 mths for C_Valve 06HV-1102 | 100000171805 | 06HV-1102 | DK-VALVE | UREA | UREA | 10 hrs | 1 | Tue 26/08/25 7:00 am | Tue 26/08/25 7:00 pm | TBCH_HỮU VĂN CƯNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | [7 empty] | 0.3 | 30% | 0.7
1689 | Trungtu:24 mths for C_Valve 06FV-1015 | 100000171793 | 06FV-1015 | DK-VALVE | UREA | UREA | 10 hrs | 1 | Tue 26/08/25 7:00 am | Tue 26/08/25 7:00 pm | TBCH_HỮU VĂN CƯNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | [7 empty] | 0.3 | 30% | 0.7
1690 | Trungtu:24 mths for C_Valve 06PV-1034 | 100000171785 | 06PV-1034 | DK-VALVE | UREA | UREA | 2 hrs | 1 | Sun 17/08/25 5:00 pm | Sun 17/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN NGỌC SƠN | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | 1 | [13 empty] | 1 | 100% | 0
1691 | Trungtu:24 mths for C_Valve 06TV-1051 | 100000171782 | 06TV-1051 | DK-VALVE | UREA | UREA | 2 hrs | 1 | Mon 18/08/25 5:00 pm | Mon 18/08/25 7:00 pm | TBCH_TRẦN TRUNG HIẾU | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 100% | 0
1692 | Trung tu:24 mths for Juctbox 06JBC-1102 | 100000171779 | 06JBS-1105 | DK-VALVE | UREA | UREA | 0.3 hrs | 1 | Sat 23/08/25 6:42 pm | Sat 23/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1693 | Trungtu:12 mths for C_Valve 06LV-1023 | 100000171762 | 06LV-1023 | DK-VALVE | UREA | UREA | 10 hrs | 1 | Tue 26/08/25 7:00 am | Tue 26/08/25 7:00 pm | TBCH_HỮU VĂN CƯNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | [7 empty] | 0.3 | 30% | 0.7
1694 | Trungtu:24 mths for C_Valve 06TV-1048 | 100000171758 | 06TV-1048 | DK-VALVE | UREA | UREA | 10 hrs | 1 | Tue 26/08/25 7:00 am | Tue 26/08/25 7:00 pm | TBCH_HỮU VĂN CƯNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | [7 empty] | 0.3 | 30% | 0.7
1695 | Trungtu:24 mths for C_Valve 06PV-1033 | 100000171755 | 06PV-1033 | DK-VALVE | UREA | UREA | 10 hrs | 1 | Tue 26/08/25 7:00 am | Tue 26/08/25 7:00 pm | TBCH_HỮU VĂN CƯNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | [7 empty] | 0.3 | 30% | 0.7
1696 | Trungtu:12 mths for C_Valve 06LV-1022 | 100000171748 | 06LV-1022 | DK-VALVE | UREA | UREA | 10 hrs | 1 | Tue 26/08/25 7:00 am | Tue 26/08/25 7:00 pm | TBCH_HỮU VĂN CƯNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | [7 empty] | 0.3 | 30% | 0.7
1697 | Trungtu:12 mths for C_Valve 06LV-1015 | 100000171744 | 06LV-1015 | DK-VALVE | UREA | UREA | 2 hrs | 1 | Sun 17/08/25 5:00 pm | Sun 17/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 100% | 0
1698 | Trungtu:12 mths for C_Valve 06LV-1016 | 100000171741 | 06LV-1016 | DK-VALVE | UREA | UREA | 2 hrs | 1 | Sun 17/08/25 5:00 pm | Sun 17/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  | 1 | [12 empty] | 1 | 100% | 0
1699 | Daitu:60 mths for C_Valve 06HV-1022 | 100000171737 | 06HV-1022 | DK-VALVE | UREA | UREA | 2 hrs | 1 | Mon 18/08/25 5:00 pm | Mon 18/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  | 1 | [12 empty] | 1 | 100% | 0
1700 | Trungtu:12 mths for C_Valve 06TV-1026 | 100000171731 | 06TV-1026 | DK-VALVE | UREA | UREA | 2 hrs | 1 | Mon 18/08/25 5:00 pm | Mon 18/08/25 7:00 pm | TBCH_TRẦN TRUNG HIẾU | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1701 | Trungtu:24 mths for C_Valve 06LV-1018 | 100000171727 | 06LV-1018 | DK-VALVE | UREA | UREA | 10 hrs | 1 | Tue 26/08/25 7:00 am | Tue 26/08/25 7:00 pm | TBCH_HỮU VĂN CƯNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | [7 empty] | 0.7 | 70% | 0.3
1702 | Trungtu:12 mths for C_Valve 06LV-1014 | 100000171724 | 06LV-1014 | DK-VALVE | UREA | UREA | 10 hrs | 1 | Tue 26/08/25 7:00 am | Tue 26/08/25 7:00 pm | TBCH_HỮU VĂN CƯNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | [7 empty] | 0.2 | 20% | 0.8
1703 | Trungtu:24 mths for C_Valve 06LV-1013A | 100000171706 | 06LV-1013A | DK-VALVE | UREA | UREA | 10 hrs | 1 | Tue 26/08/25 7:00 am | Tue 26/08/25 7:00 pm | TBCH_HỮU VĂN CƯNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | [7 empty] | 0.2 | 20% | 0.8
1704 | Daitu:60 mths for C_Valve 06PV-1021A | 100000171702 | 06PV-1021A | DK-VALVE | UREA | UREA | 20 hrs | 1 | Thu 21/08/25 7:00 am | Fri 22/08/25 7:00 pm | TBCH_TRỊNH TẤN HƯNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  | 0.1 | [12 empty] | 0.1 | 10% | 0.9
1705 | Trungtu:12 mths for C_Valve 06HV-1010 | 100000171697 | 06HV-1010 | DK-VALVE | UREA | CAO AP | 2 hrs | 1 | Sun 17/08/25 5:00 pm | Sun 17/08/25 7:00 pm | TBCH_DƯƠNG VĂN HẰNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1706 | Daitu:60 mths for C_Valve 06HV-1008 | 100000171692 | 06HV-1008 | DK-VALVE | UREA | CAO AP | 5 hrs | 1 | Mon 25/08/25 2:00 pm | Mon 25/08/25 7:00 pm | TBCH_TRỊNH TẤN HƯNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1707 | Trungtu:12 mths for C_Valve 06PV-1017 | 100000171688 | 06PV-1017 | DK-VALVE | UREA | UREA | 2 hrs | 1 | Sat 16/08/25 5:00 pm | Sat 16/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN NGỌC SƠN | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  | 1 | [12 empty] | 1 | 100% | 0
1708 | Trungtu:12 mths for C_Valve 06LV-1011 | 100000171678 | 06LV-1011 | DK-VALVE | UREA | UREA | 2 hrs | 1 | Mon 18/08/25 5:00 pm | Mon 18/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN NGỌC SƠN | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | 100% | 0
1709 | Trungtu:12 mths for C_Valve 06HV-1055 | 100000171672 | 06HV-1055 | DK-VALVE | UREA | CAO AP | 20 hrs | 1 | Sat 23/08/25 7:00 am | Sun 24/08/25 7:00 pm | TBCH_TRỊNH TẤN HƯNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  | 0.1 | [12 empty] | 0.1 | 10% | 0.9
1710 | Daitu:60 mths for C_Valve 06HV-1006 | 100000171667 | 06HV-1006 | DK-VALVE | UREA | CAO AP | 5 hrs | 1 | Tue 26/08/25 2:00 pm | Tue 26/08/25 7:00 pm | TBCH_TRỊNH TẤN HƯNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  | 0.1 | [12 empty] | 0.1 | 10% | 0.9
1711 | Trungtu:24 mths for C_Valve 07HV-2641 | 100000170486 | 07HV-2641 | DK-VALVE | UREA | TAO HAT | 2 hrs | 1 | Sun 17/08/25 5:00 pm | Sun 17/08/25 7:00 pm | TBCH_DƯƠNG VĂN HẰNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  | 1 | [12 empty] | 1 | 100% | 0
1712 | Daitu:60 mths for C_Valve 06FV-0803 | 100000170293 | 06FV-0803 | DK-VALVE | UREA | MN CO2 | 4 hrs | 1 | Wed 27/08/25 3:00 pm | Wed 27/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN VŨ | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1713 | Daitu:60 mths for C_Valve 06FV-0802 | 100000170288 | 06FV-0802 | DK-VALVE | UREA | MN CO2 | 4 hrs | 1 | Wed 27/08/25 3:00 pm | Wed 27/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN VŨ | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1714 | Daitu:60 mths for C_Valve 06FV-0801 | 100000170283 | 06FV-0801 | DK-VALVE | UREA | MN CO2 | 4 hrs | 1 | Thu 28/08/25 3:00 pm | Thu 28/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN VŨ | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1715 | Daitu:60 mths for C_Valve 06FV-2302 | 100000170279 | 06FV-2302 | DK-VALVE | UREA | MN CO2 | 2 hrs | 1 | Thu 28/08/25 5:00 pm | Thu 28/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN VŨ | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1716 | Daitu:60 mths for C_Valve 06FV-2301 | 100000170274 | 06FV-2301 | DK-VALVE | UREA | MN CO2 | 2 hrs | 1 | Thu 28/08/25 5:00 pm | Thu 28/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN VŨ | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1717 | Trung tu:24 mths for Juctbox 06JBC-1102 | 100000170270 | 06JBC-1102 | DK-VALVE | UREA | UREA | 0.3 hrs | 1 | Fri 22/08/25 6:42 pm | Fri 22/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1718 | Trung tu:24 mths for Juctbox 07FJB-1116 | 100000169302 | 07FJB-1116 | DK-VALVE | UREA | TAO HAT | 0.3 hrs | 1 | Sun 24/08/25 6:42 pm | Sun 24/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | 100% | 0
1719 | Trung tu:24 mths for Juctbox 07FJB-1115 | 100000169297 | 07FJB-1115 | DK-VALVE | UREA | TAO HAT | 0.3 hrs | 1 | Sun 24/08/25 6:42 pm | Sun 24/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | 100% | 0
1720 | Trung tu:24 mths for Juctbox 07FJB-1114 | 100000169293 | 07FJB-1114 | DK-VALVE | UREA | TAO HAT | 0.3 hrs | 1 | Sun 24/08/25 6:42 pm | Sun 24/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | 100% | 0
1721 | Trung tu:24 mths for Juctbox 07FJB-1112 | 100000169288 | 07FJB-1112 | DK-VALVE | UREA | TAO HAT | 0.3 hrs | 1 | Sun 24/08/25 6:42 pm | Sun 24/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | 100% | 0
1722 | Trung tu:24 mths for Juctbox 07FJB-1110 | 100000169283 | 07FJB-1110 | DK-VALVE | UREA | TAO HAT | 0.3 hrs | 1 | Sun 24/08/25 6:42 pm | Sun 24/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | 100% | 0
1723 | Trung tu:24 mths for Juctbox 07FJB-1109 | 100000169278 | 07FJB-1109 | DK-VALVE | UREA | TAO HAT | 0.3 hrs | 1 | Sun 24/08/25 6:42 pm | Sun 24/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | 100% | 0
1724 | Trung tu:24 mths for Juctbox 07FJB-1108 | 100000169273 | 07FJB-1108 | DK-VALVE | UREA | TAO HAT | 0.3 hrs | 1 | Sun 24/08/25 6:42 pm | Sun 24/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | 100% | 0
1725 | Trung tu:24 mths for Juctbox 07FJB-1106 | 100000169268 | 07FJB-1106 | DK-VALVE | UREA | TAO HAT | 0.3 hrs | 1 | Sun 24/08/25 6:42 pm | Sun 24/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | 100% | 0
1726 | Trung tu:24 mths for Juctbox 07FJB-1107 | 100000169265 | 07FJB-1107 | DK-VALVE | UREA | TAO HAT | 0.3 hrs | 1 | Sun 24/08/25 6:42 pm | Sun 24/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | 100% | 0
1727 | Trung tu:24 mths for Juctbox 07FJB-1105 | 100000169262 | 07FJB-1105 | DK-VALVE | UREA | TAO HAT | 0.3 hrs | 1 | Sun 24/08/25 6:42 pm | Sun 24/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1728 | Trung tu:24 mths for Juctbox 06JBS-1112 | 100000169249 | 06JBS-1112 | DK-VALVE | UREA | UREA | 0.3 hrs | 1 | Sat 23/08/25 6:42 pm | Sat 23/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
1729 | Trung tu:24 mths for Juctbox 06JBC-1108 | 100000169246 | 06JBC-1108 | DK-VALVE | UREA | UREA | 0.3 hrs | 1 | Fri 22/08/25 6:42 pm | Fri 22/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1730 | Trung tu:24 mths for Juctbox 06JBC-1111 | 100000169243 | 06JBC-1111 | DK-VALVE | UREA | UREA | 0.3 hrs | 1 | Sat 23/08/25 6:42 pm | Sat 23/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
1731 | Trung tu:24 mths for Juctbox 06JBS-1202 | 100000169240 | 06JBS-1202 | DK-VALVE | UREA | UREA | 0.3 hrs | 1 | Sun 24/08/25 6:42 pm | Sun 24/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1732 | Trung tu:24 mths for Juctbox 06JBC-1106 | 100000169233 | 06JBC-1106 | DK-VALVE | UREA | UREA | 0.3 hrs | 1 | Fri 22/08/25 6:42 pm | Fri 22/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1733 | Trung tu:24 mths for Juctbox 06JBS-1109 | 100000169224 | 06JBS-1109 | DK-VALVE | UREA | UREA | 0.3 hrs | 1 | Sat 23/08/25 6:42 pm | Sat 23/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
1734 | Trung tu:24 mths for Juctbox 06JBS-1114 | 100000169221 | 06JBS-1114 | DK-VALVE | UREA | UREA | 0.3 hrs | 1 | Sat 23/08/25 6:42 pm | Sat 23/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
1735 | Trung tu:24 mths for Juctbox 06JBS-1113 | 100000169214 | 06JBS-1113 | DK-VALVE | UREA | UREA | 0.3 hrs | 1 | Sat 23/08/25 6:42 pm | Sat 23/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
1736 | Trung tu:24 mths for Juctbox 06JBS-1116 | 100000169211 | 06JBS-1116 | DK-VALVE | UREA | UREA | 0.3 hrs | 1 | Sun 24/08/25 6:42 pm | Sun 24/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
1737 | Trung tu:24 mths for Juctbox 06JBS-1115 | 100000169202 | 06JBS-1115 | DK-VALVE | UREA | UREA | 0.3 hrs | 1 | Sat 23/08/25 6:42 pm | Sat 23/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1738 | Trung tu:24 mths for Juctbox 06JBS-1111 | 100000169195 | 06JBS-1111 | DK-VALVE | UREA | UREA | 0.3 hrs | 1 | Sat 23/08/25 6:42 pm | Sat 23/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
1739 | Trung tu:24 mths for Juctbox 06JBC-1110 | 100000169184 | 06JBC-1110 | DK-VALVE | UREA | UREA | 0.3 hrs | 1 | Sat 23/08/25 6:42 pm | Sat 23/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
1740 | Trung tu:24 mths for Juctbox 06JBS-1110 | 100000169177 | 06JBS-1110 | DK-VALVE | UREA | UREA | 0.3 hrs | 1 | Sat 23/08/25 6:42 pm | Sat 23/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
1741 | Trung tu:24 mths for Juctbox 06JBS-1103 | 100000169172 | 06JBS-1103 | DK-VALVE | UREA | UREA | 0.3 hrs | 1 | Sat 23/08/25 6:42 pm | Sat 23/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1742 | Trung tu:24 mths for Juctbox 06JBC-1103 | 100000169169 | 06JBC-1103 | DK-VALVE | UREA | UREA | 0.3 hrs | 1 | Fri 22/08/25 6:42 pm | Fri 22/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1743 | Trung tu:24 mths for Juctbox 06JBC-1101 | 100000169166 | 06JBC-1101 | DK-VALVE | UREA | UREA | 0.3 hrs | 1 | Fri 22/08/25 6:42 pm | Fri 22/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
1744 | Trung tu:24 mths for Juctbox 06JBZ-1201 | 100000169163 | 06JBZ-1201 | DK-VALVE | UREA | UREA | 0.3 hrs | 1 | Sun 24/08/25 6:42 pm | Sun 24/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
1745 | Trung tu:24 mths for Juctbox 06JBC-1105 | 100000169158 | 06JBC-1105 | DK-VALVE | UREA | UREA | 0.3 hrs | 1 | Fri 22/08/25 6:42 pm | Fri 22/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1746 | Trung tu:24 mths for Juctbox 06JBS-1102 | 100000169149 | 06JBS-1102 | DK-VALVE | UREA | UREA | 0.3 hrs | 1 | Sat 23/08/25 6:42 pm | Sat 23/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1747 | Trung tu:24 mths for Juctbox 06JBC-1107 | 100000169140 | 06JBC-1107 | DK-VALVE | UREA | UREA | 0.3 hrs | 1 | Fri 22/08/25 6:42 pm | Fri 22/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
1748 | Trung tu:24 mths for Juctbox 06JBZ-1101 | 100000169133 | 06JBZ-1101 | DK-VALVE | UREA | UREA | 0.3 hrs | 1 | Sun 24/08/25 6:42 pm | Sun 24/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
1749 | Trung tu:24 mths for Juctbox 06JBS-1101 | 100000169130 | 06JBS-1101 | DK-VALVE | UREA | UREA | 0.3 hrs | 1 | Sat 23/08/25 6:42 pm | Sat 23/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
1750 | Trung tu:24 mths for Juctbox 06JBZ-1301 | 100000169123 | 06JBZ-1301 | DK-VALVE | UREA | UREA | 0.3 hrs | 1 | Sun 24/08/25 6:42 pm | Sun 24/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1751 | Trung tu:24 mths for Juctbox 06JBS-1108 | 100000169120 | 06JBS-1108 | DK-VALVE | UREA | UREA | 0.3 hrs | 1 | Sat 23/08/25 6:42 pm | Sat 23/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1752 | Trung tu:24 mths for Juctbox 06JBS-1107 | 100000169111 | 06JBS-1107 | DK-VALVE | UREA | UREA | 0.3 hrs | 1 | Sat 23/08/25 6:42 pm | Sat 23/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1753 | Trung tu:24 mths for Juctbox 06JBS-1106 | 100000169102 | 06JBS-1106 | DK-VALVE | UREA | UREA | 0.3 hrs | 1 | Sat 23/08/25 6:42 pm | Sat 23/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
1754 | Trung tu:24 mths for Juctbox 06JBZ-1501 | 100000169095 | 06JBZ-1501 | DK-VALVE | UREA | UREA | 0.3 hrs | 1 | Sun 24/08/25 6:42 pm | Sun 24/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1755 | Trung tu:24 mths for Juctbox 06JBS-1209 | 100000169082 | 06JBS-1209 | DK-VALVE | UREA | UREA | 0.3 hrs | 1 | Sun 24/08/25 6:42 pm | Sun 24/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1756 | Trung tu:24 mths for Juctbox 06JBS-1104 | 100000169067 | 06JBS-1104 | DK-VALVE | UREA | UREA | 0.3 hrs | 1 | Sat 23/08/25 6:42 pm | Sat 23/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1757 | Trung tu:24 mths for Juctbox 06JBS-1117 | 100000169044 | 06JBS-1117 | DK-VALVE | UREA | UREA | 0.3 hrs | 1 | Sun 24/08/25 6:42 pm | Sun 24/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1758 | Trung tu:24 mths for Juctbox 06JB-0211 | 100000169041 | 06JB-0211 | DK-VALVE | UREA | MN CO2 | 0.3 hrs | 1 | Fri 22/08/25 6:42 pm | Fri 22/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1759 | Trung tu:24 mths for Juctbox 06JB-0210 | 100000169038 | 06JB-0210 | DK-VALVE | UREA | MN CO2 | 0.3 hrs | 1 | Fri 22/08/25 6:42 pm | Fri 22/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1760 | Trung tu:24 mths for Juctbox 06JBS-1119 | 100000169035 | 06JBS-1119 | DK-VALVE | UREA | UREA | 0.3 hrs | 1 | Sun 24/08/25 6:42 pm | Sun 24/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1761 | Trung tu:24 mths for Juctbox 06JBS-1118 | 100000169030 | 06JBS-1118 | DK-VALVE | UREA | UREA | 0.3 hrs | 1 | Sun 24/08/25 6:42 pm | Sun 24/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1762 | Trung tu:24 mths for Juctbox 06JBS-0212 | 100000169025 | 06JBS-0212 | DK-VALVE | UREA | UREA | 0.3 hrs | 1 | Fri 22/08/25 6:42 pm | Fri 22/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1763 | Trung tu:24 mths for Juctbox 06JBS-0213 | 100000169021 | 06JBS-0213 | DK-VALVE | UREA | UREA | 0.3 hrs | 1 | Fri 22/08/25 6:42 pm | Fri 22/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1764 | Trung tu:24 mths for Juctbox 06JBS-0214 | 100000169017 | 06JBS-0214 | DK-VALVE | UREA | UREA | 0.3 hrs | 1 | Fri 22/08/25 6:42 pm | Fri 22/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1765 | Trung tu:24 mths for Juctbox 06JBZ-1401 | 100000169015 | 06JBZ-1401 | DK-VALVE | UREA | UREA | 0.3 hrs | 1 | Sun 24/08/25 6:42 pm | Sun 24/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1766 | Trung tu:24 mths for Junction box 06JB10 | 100000169011 | 06JB10 | DK-VALVE | UREA | UREA | 0.3 hrs | 1 | Fri 22/08/25 6:42 pm | Fri 22/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1767 | Trung tu:24 mths for Junction box 06JB5 | 100000169007 | 06JB5 | DK-VALVE | UREA | UREA | 0.3 hrs | 1 | Fri 22/08/25 6:42 pm | Fri 22/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1768 | Trung tu:24 mths for Junction box 06JB2 | 100000169005 | 06JB2 | DK-VALVE | UREA | UREA | 0.3 hrs | 1 | Fri 22/08/25 6:42 pm | Fri 22/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1769 | Trung tu:24 mths for Juctbox 06JB-0209 | 100000169001 | 06JB-0209 | DK-VALVE | UREA | UREA | 0.3 hrs | 1 | Fri 22/08/25 6:42 pm | Fri 22/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1770 | Trung tu:24 mths for Juctbox 06JB-0208 | 100000168999 | 06JB-0208 | DK-VALVE | UREA | UREA | 0.3 hrs | 1 | Fri 22/08/25 6:42 pm | Fri 22/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1771 | Trung tu:24 mths for Juctbox 06FJB-1126 | 100000168997 | 06FJB-1126 | DK-VALVE | UREA | UREA | 0.3 hrs | 1 | Sat 23/08/25 6:42 pm | Sat 23/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
1772 | Trung tu:24 mths for Juctbox 06FJB-1120 | 100000168989 | 06FJB-1120 | DK-VALVE | UREA | UREA | 0.3 hrs | 1 | Sat 23/08/25 6:42 pm | Sat 23/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
1773 | Trung tu:24 mths for Juctbox 06FJB-1118 | 100000168985 | 06FJB-1118 | DK-VALVE | UREA | UREA | 0.3 hrs | 1 | Sat 23/08/25 6:42 pm | Sat 23/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
1774 | Trung tu:24 mths for Juctbox 06FJB-1130 | 100000168901 | 06FJB-1130 | DK-VALVE | UREA | UREA | 0.3 hrs | 1 | Sat 23/08/25 6:42 pm | Sat 23/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1775 | Trung tu:24 mths for Juctbox 06FJB-1121 | 100000168895 | 06FJB-1121 | DK-VALVE | UREA | UREA | 0.3 hrs | 1 | Sat 23/08/25 6:42 pm | Sat 23/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
1776 | Trung tu:24 mths for Juctbox 06FJB-1137 | 100000168893 | 06FJB-1137 | DK-VALVE | UREA | UREA | 0.3 hrs | 1 | Sat 23/08/25 6:42 pm | Sat 23/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
1777 | Trung tu:24 mths for Juctbox 06FJB-1119 | 100000168891 | 06FJB-1119 | DK-VALVE | UREA | UREA | 0.3 hrs | 1 | Sat 23/08/25 6:42 pm | Sat 23/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
1778 | Trung tu:24 mths for Juctbox 06FJB-1102 | 100000168866 | 06FJB-1102 | DK-VALVE | UREA | UREA | 0.3 hrs | 1 | Sat 23/08/25 6:42 pm | Sat 23/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1779 | 1 | 800000007486 | 04FJB-1151 | DK-VALVE | AMONIA | 4100 | 0.5 hrs | 1 | Sun 24/08/25 6:30 pm | Sun 24/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1780 | 1 | 800000007485 | 04FJB-1146 | DK-VALVE | AMONIA | 4100 | 0.5 hrs | 1 | Sun 24/08/25 6:30 pm | Sun 24/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1781 | Trung tu 04LV-2055 | 800000007210 | 04LV-2055 | DK-VALVE | AMONIA | 4200 | 3 hrs | 1 | Thu 21/08/25 4:00 pm | Thu 21/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1782 | Trung tu 04PCV-4307 | 800000007209 | 04PCV-4307 | DK-VALVE | AMONIA | 4400 | 4 hrs | 1 | Wed 20/08/25 3:00 pm | Wed 20/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN VŨ | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 100% | 0
1783 | Trung tu 29TV-3011A | 800000007208 | 29TV-3011A | DK-VALVE | AMONIA | 29000 | 10 hrs | 1 | Tue 19/08/25 7:00 am | Tue 19/08/25 7:00 pm | TBCH_ĐÀO VĂN KHANH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
1784 | Trung tu 29PV-3005 | 800000007207 | 29PV-3005 | DK-VALVE | AMONIA | 29000 | 2 hrs | 1 | Wed 27/08/25 5:00 pm | Wed 27/08/25 7:00 pm | TBCH_TRẦN TRUNG HIẾU | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1785 | Trung tu 04UV-3020 | 800000007201 | 04UV-3020 | DK-VALVE | AMONIA | 4300 | 1.5 hrs | 1 | Tue 26/08/25 5:30 pm | Tue 26/08/25 7:00 pm | TBCH_TRẦN TRUNG HIẾU | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | 100% | 0
1786 | Trung tu 04UV-3018 | 800000007200 | 04UV-3018 | DK-VALVE | AMONIA | 4300 | 1.5 hrs | 1 | Tue 26/08/25 5:30 pm | Tue 26/08/25 7:00 pm | TBCH_TRẦN TRUNG HIẾU | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | 100% | 0
1787 | Trung tu 04PV-5032 | 800000007199 | 04PV-5032 | DK-VALVE | AMONIA | 4500 | 5 hrs | 1 | Tue 19/08/25 2:00 pm | Tue 19/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | 100% | 0
1788 | Trung tu 04PV-5023 | 800000007198 | 04PV-5023 | DK-VALVE | AMONIA | 4500 | 10 hrs | 1 | Tue 19/08/25 7:00 am | Tue 19/08/25 7:00 pm | TBCH_HỮU VĂN CƯNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  |  | 0.1 | 0.2 | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
1789 | Trung tu 04PV-2553 | 800000007197 | 04PV-2553 | DK-VALVE | AMONIA | 4200 | 5 hrs | 1 | Mon 18/08/25 2:00 pm | Mon 18/08/25 7:00 pm | TBCH_HỮU VĂN CƯNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.3 | [7 empty] | 0.3 | 30% | 0.7
1790 | Trung tu 04PV-2057 | 800000007196 | 04PV-2057 | DK-VALVE | AMONIA | 4200 | 2 hrs | 1 | Wed 20/08/25 5:00 pm | Wed 20/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 100% | 0
1791 | Trung tu 04LV-5033 | 800000007195 | 04LV-5033 | DK-VALVE | AMONIA | 4500 | 5 hrs | 1 | Tue 19/08/25 2:00 pm | Tue 19/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | 100% | 0
1792 | Trung tu 04LV-5032 | 800000007194 | 04LV-5032 | DK-VALVE | AMONIA | 4500 | 4 hrs | 1 | Wed 20/08/25 3:00 pm | Wed 20/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 100% | 0
1793 | Trung tu 04LV-5022B | 800000007193 | 04LV-5022B | DK-VALVE | AMONIA | 4500 | 4 hrs | 1 | Wed 20/08/25 3:00 pm | Wed 20/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | 100% | 0
1794 | Trung tu 04HV-5012 | 800000007192 | 04HV-5012 | DK-VALVE | AMONIA | 4500 | 2 hrs | 1 | Wed 27/08/25 5:00 pm | Wed 27/08/25 7:00 pm | TBCH_DƯƠNG VĂN HẰNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1795 | Trung tu 04PV-6101B | 800000007167 | 04PV-6101B | DK-VALVE | AMONIA | 4600 | 10 hrs | 1 | Tue 19/08/25 7:00 am | Tue 19/08/25 7:00 pm | TBCH_HỮU VĂN CƯNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.3 | [7 empty] | 0.3 | 30% | 0.7
1796 | Trung tu 04LV-5023 | 800000007166 | 04LV-5023 | DK-VALVE | AMONIA | 4500 | 10 hrs | 1 | Tue 19/08/25 7:00 am | Tue 19/08/25 7:00 pm | TBCH_HỮU VĂN CƯNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
1797 | Trung tu 04LV-7020 | 800000007165 | 04LV-7020 | DK-VALVE | AMONIA | 4700 | 10 hrs | 1 | Tue 19/08/25 7:00 am | Tue 19/08/25 7:00 pm | TBCH_HỮU VĂN CƯNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
1798 | Trung tu 04PCV-4402 | 800000007164 | 04PCV-4402 | DK-VALVE | AMONIA | 4400 | 10 hrs | 1 | Tue 19/08/25 7:00 am | Tue 19/08/25 7:00 pm | TBCH_HỮU VĂN CƯNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | [7 empty] | 0.7 | 70% | 0.3
1799 | Trung tu 04PCV-4401 | 800000007163 | 04PCV-4401 | DK-VALVE | AMONIA | 4400 | 10 hrs | 1 | Tue 19/08/25 7:00 am | Tue 19/08/25 7:00 pm | TBCH_HỮU VĂN CƯNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | [7 empty] | 0.2 | 20% | 0.8
1800 | Trung tu 04LV-3019 | 800000007162 | 04LV-3019 | DK-VALVE | AMONIA | 4300 | 10 hrs | 1 | Tue 19/08/25 7:00 am | Tue 19/08/25 7:00 pm | TBCH_HỮU VĂN CƯNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
1801 | Trung tu 04PCV-4403 | 800000007161 | 04PCV-4403 | DK-VALVE | AMONIA | 4400 | 10 hrs | 1 | Tue 19/08/25 7:00 am | Tue 19/08/25 7:00 pm | TBCH_HỮU VĂN CƯNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | [7 empty] | 0.2 | 20% | 0.8
1802 | Trung tu 04LV-4204 | 800000007160 | 04LV-4204 | DK-VALVE | AMONIA | 4400 | 10 hrs | 1 | Tue 19/08/25 7:00 am | Tue 19/08/25 7:00 pm | TBCH_HỮU VĂN CƯNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | [7 empty] | 0.7 | 70% | 0.3
1803 | Trung tu 04LV-4201 | 800000007159 | 04LV-4201 | DK-VALVE | AMONIA | 4400 | 10 hrs | 1 | Tue 19/08/25 7:00 am | Tue 19/08/25 7:00 pm | TBCH_HỮU VĂN CƯNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | [7 empty] | 0.7 | 70% | 0.3
1804 | Trung tu 04HV-2071B | 800000007158 | 04HV-2071B | DK-VALVE | AMONIA | 4200 | 10 hrs | 1 | Tue 19/08/25 7:00 am | Tue 19/08/25 7:00 pm | TBCH_HỮU VĂN CƯNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | [7 empty] | 0.2 | 20% | 0.8
1805 | Trung tu 04HV-2071A | 800000007157 | 04HV-2071A | DK-VALVE | AMONIA | 4200 | 10 hrs | 1 | Tue 19/08/25 7:00 am | Tue 19/08/25 7:00 pm | TBCH_HỮU VĂN CƯNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | [7 empty] | 0.2 | 20% | 0.8
1806 | Trung tu 04TV-3029 | 800000007156 | 04TV-3029 | DK-VALVE | AMONIA | 4300 | 10 hrs | 1 | Tue 19/08/25 7:00 am | Tue 19/08/25 7:00 pm | TBCH_HỮU VĂN CƯNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | [7 empty] | 0.7 | 70% | 0.3
1807 | Trung tu 04UV-3030 | 800000007155 | 04UV-3030 | DK-VALVE | AMONIA | 4300 | 10 hrs | 1 | Wed 20/08/25 7:00 am | Wed 20/08/25 7:00 pm | TBCH_HỮU VĂN CƯNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | [7 empty] | 0.7 | 70% | 0.3
1808 | Trung tu 04TV-4478 | 800000007154 | 04TV-4478 | DK-VALVE | AMONIA | 4400 | 10 hrs | 1 | Wed 20/08/25 7:00 am | Wed 20/08/25 7:00 pm | TBCH_HỮU VĂN CƯNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
1809 | Trung tu 04TV-4477 | 800000007153 | 04TV-4477 | DK-VALVE | AMONIA | 4400 | 10 hrs | 1 | Wed 20/08/25 7:00 am | Wed 20/08/25 7:00 pm | TBCH_HỮU VĂN CƯNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | [7 empty] | 0.7 | 70% | 0.3
1810 | Trung tu: 12 months for 04PV-2046C | 100000174427 | 04PV-2046C | DK-VALVE | AMONIA | 4200 | 4 hrs | 3 | Mon 18/08/25 3:00 pm | Mon 18/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  | 1 | [12 empty] | 1 | 100% | 0
1811 | Trung tu:24 mths for 04UV-3019 | 100000174411 | 04UV-3019 | DK-VALVE | AMONIA | 4300 | 1.5 hrs | 2 | Tue 26/08/25 5:30 pm | Tue 26/08/25 7:00 pm | TBCH_TRẦN TRUNG HIẾU | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | 100% | 0
1812 | Trung tu:24 mths for 04FV-3033 | 100000174409 | 04FV-3033 | DK-VALVE | AMONIA | 4300 | 1.5 hrs | 2 | Thu 28/08/25 5:30 pm | Thu 28/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
1813 | Trung tu:24 mths for 04TV-2112 | 100000174400 | 04TV-2112 | DK-VALVE | AMONIA | 4200 | 10 hrs | 2 | Wed 20/08/25 7:00 am | Wed 20/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
1814 | Trungtu:24 mths for C_Valve 04FV-2036 | 100000174169 | 04FV-2036 | DK-VALVE | AMONIA | 4200 | 2 hrs | 3 | Tue 19/08/25 5:00 pm | Tue 19/08/25 7:00 pm | TBCH_DƯƠNG VĂN HẰNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | 100% | 0
1815 | Trung tu:24 mths for 04HV-7003 | 100000174156 | 04HV-7003 | DK-VALVE | AMONIA | 4700 | 1.5 hrs | 2 | Thu 28/08/25 5:30 pm | Thu 28/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1816 | Trung tu:24 mths for 04LV-3053 | 100000174142 | 04LV-3053 | DK-VALVE | AMONIA | 4300 | 2 hrs | 2 | Tue 19/08/25 5:00 pm | Tue 19/08/25 7:00 pm | TBCH_TRẦN TRUNG HIẾU | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | 100% | 0
1817 | Trungtu:6 mths for C_Valve 04PCV-4306 | 100000173928 | 04PCV-4306 | DK-VALVE | AMONIA | 4400 | 10 hrs | 3 | Wed 20/08/25 7:00 am | Wed 20/08/25 7:00 pm | TBCH_HỮU VĂN CƯNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | [7 empty] | 0.3 | 30% | 0.7
1818 | Trungtu:6 mths for C_Valve 04PCV-4207 | 100000173915 | 04PCV-4207 | DK-VALVE | AMONIA | 4400 | 3 hrs | 3 | Tue 19/08/25 4:00 pm | Tue 19/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN VŨ | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1819 | Trungtu:6 mths for C_Valve 04PCV-4205 | 100000173908 | 04PCV-4205 | DK-VALVE | AMONIA | 4400 | 3 hrs | 3 | Tue 19/08/25 4:00 pm | Tue 19/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN VŨ | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1820 | Trungtu:24 mths for C_Valve 04HV-7011B | 100000173901 | 04HV-7011B | DK-VALVE | AMONIA | 4700 | 2 hrs | 1 | Sat 23/08/25 5:00 pm | Sat 23/08/25 7:00 pm | TBCH_TRẦN TRUNG HIẾU | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 100% | 0
1821 | Trungtu:12 mths for C_Valve 29TV-3012 | 100000172523 | 29TV-3012 | DK-VALVE | AMONIA | 29000 | 2 hrs | 1 | Sun 24/08/25 5:00 pm | Sun 24/08/25 7:00 pm | TBCH_ĐÀO VĂN KHANH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
1822 | Trungtu:12 mths for C_Valve 29PV-3001B | 100000172515 | 29PV-3001B | DK-VALVE | AMONIA | 29000 | 2 hrs | 1 | Thu 21/08/25 5:00 pm | Thu 21/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN VŨ | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | 100% | 0
1823 | Trungtu:24 mths for C_Valve 04PV-5042A | 100000172487 | 04PV-5042A | DK-VALVE | AMONIA | 4500 | 2 hrs | 1 | Mon 25/08/25 5:00 pm | Mon 25/08/25 7:00 pm | TBCH_TRẦN TRUNG HIẾU | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1824 | Trungtu:24 mths for C_Valve 04PDV-4405 | 100000172482 | 04PDV-4405 | DK-VALVE | AMONIA | 4400 | 10 hrs | 1 | Wed 20/08/25 7:00 am | Wed 20/08/25 7:00 pm | TBCH_HỮU VĂN CƯNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | [7 empty] | 0.2 | 20% | 0.8
1825 | Daitu:60 mths for C_Valve 04FV-4401 | 100000172477 | 04FV-4401 | DK-VALVE | AMONIA | 4400 | 3 hrs | 1 | Tue 26/08/25 4:00 pm | Tue 26/08/25 7:00 pm | TBCH_ĐÀO VĂN KHANH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1826 | Trungtu:24 mths for C_Valve 04PDCV-4310 | 100000172471 | 04PDCV-4310 | DK-VALVE | AMONIA | 4400 | 2 hrs | 1 | Wed 20/08/25 5:00 pm | Wed 20/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN VŨ | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 100% | 0
1827 | Trungtu:24 mths for C_Valve 04XV-4327 | 100000172466 | 04XV-4327 | DK-VALVE | AMONIA | 4400 | 2 hrs | 1 | Mon 25/08/25 5:00 pm | Mon 25/08/25 7:00 pm | TBCH_ĐÀO VĂN KHANH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1828 | Trungtu:24 mths for C_Valve 04UV-4111 | 100000172459 | 04UV-4111 | DK-VALVE | AMONIA | 4400 | 10 hrs | 1 | Wed 20/08/25 7:00 am | Wed 20/08/25 7:00 pm | TBCH_HỮU VĂN CƯNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | [7 empty] | 0.7 | 70% | 0.3
1829 | Trungtu:24 mths for C_Valve 04UV-4009 | 100000172448 | 04UV-4009 | DK-VALVE | AMONIA | 4400 | 2 hrs | 1 | Mon 25/08/25 5:00 pm | Mon 25/08/25 7:00 pm | TBCH_ĐÀO VĂN KHANH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1830 | Daitu:60 mths for C_Valve 04UV-4005 | 100000172444 | 04UV-4005 | DK-VALVE | AMONIA | 4400 | 2 hrs | 1 | Mon 25/08/25 5:00 pm | Mon 25/08/25 7:00 pm | TBCH_ĐÀO VĂN KHANH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1831 | Trungtu:24 mths for C_Valve 04HV-4303 | 100000172438 | 04HV-4303 | DK-VALVE | AMONIA | 4400 | 2 hrs | 1 | Tue 26/08/25 5:00 pm | Tue 26/08/25 7:00 pm | TBCH_ĐÀO VĂN KHANH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1832 | Trungtu:24 mths for C_Valve 04LV-4012 | 100000172434 | 04LV-4012 | DK-VALVE | AMONIA | 4400 | 2 hrs | 1 | Mon 18/08/25 5:00 pm | Mon 18/08/25 7:00 pm | TBCH_TRẦN TRUNG HIẾU | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | 100% | 0
1833 | Trungtu:24 mths for C_Valve 04LV-4008 | 100000172429 | 04LV-4008 | DK-VALVE | AMONIA | 4400 | 1.5 hrs | 1 | Thu 28/08/25 5:30 pm | Thu 28/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 100% | 0
1834 | Trungtu:12 mths for C_Valve 04UV-4003 | 100000172425 | 04UV-4003 | DK-VALVE | AMONIA | 4400 | 10 hrs | 1 | Wed 20/08/25 7:00 am | Wed 20/08/25 7:00 pm | TBCH_HỮU VĂN CƯNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  |  | 0.2 | 0.5 | 0.7 | [7 empty] | 0.7 | 70% | 0.3
1835 | Trungtu:24 mths for C_Valve 04PV-4012 | 100000172421 | 04PV-4012 | DK-VALVE | AMONIA | 4400 | 1.5 hrs | 1 | Sat 23/08/25 5:30 pm | Sat 23/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1836 | Trungtu:24 mths for C_Valve 04LV-6521 | 100000172416 | 04LV-6521 | DK-VALVE | AMONIA | 4400 | 1.5 hrs | 1 | Thu 28/08/25 5:30 pm | Thu 28/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 100% | 0
1837 | Daitu:60 mths for C_Valve 04UV-4263 | 100000172412 | 04UV-4263 | DK-VALVE | AMONIA | 4400 | 1 hr | 1 | Mon 25/08/25 6:00 pm | Mon 25/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN VŨ | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1838 | Trungtu:12 mths for C_Valve 04FV-4206 | 100000172407 | 04FV-4206 | DK-VALVE | AMONIA | 4400 | 2 hrs | 1 | Mon 18/08/25 5:00 pm | Mon 18/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN VŨ | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | 100% | 0
1839 | Trungtu:12 mths for C_Valve 04FV-4204 | 100000172399 | 04FV-4204 | DK-VALVE | AMONIA | 4400 | 10 hrs | 1 | Wed 20/08/25 7:00 am | Wed 20/08/25 7:00 pm | TBCH_HỮU VĂN CƯNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
1840 | Trungtu:24 mths for C_Valve 04HV-7011A | 100000172389 | 04HV-7011A | DK-VALVE | AMONIA | 4700 | 2 hrs | 1 | Sat 23/08/25 5:00 pm | Sat 23/08/25 7:00 pm | TBCH_TRẦN TRUNG HIẾU | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 100% | 0
1841 | Trungtu:24 mths for C_Valve 04LV-5053 | 100000172383 | 04LV-5053 | DK-VALVE | AMONIA | 4500 | 10 hrs | 1 | Wed 20/08/25 7:00 am | Wed 20/08/25 7:00 pm | TBCH_HỮU VĂN CƯNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
1842 | Trungtu:24 mths for C_Valve 04TV-5088 | 100000172379 | 04TV-5088 | DK-VALVE | AMONIA | 4500 | 2 hrs | 1 | Wed 27/08/25 5:00 pm | Wed 27/08/25 7:00 pm | TBCH_TRẦN TRUNG HIẾU | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1843 | Trungtu:24 mths for C_Valve 04FV-5053 | 100000172374 | 04FV-5053 | DK-VALVE | AMONIA | 4500 | 2 hrs | 1 | Sun 24/08/25 5:00 pm | Sun 24/08/25 7:00 pm | TBCH_TRẦN TRUNG HIẾU | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1844 | Trungtu:24 mths for C_Valve 04LV-5044 | 100000172369 | 04LV-5044 | DK-VALVE | AMONIA | 4500 | 10 hrs | 1 | Wed 20/08/25 7:00 am | Wed 20/08/25 7:00 pm | TBCH_HỮU VĂN CƯNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | [7 empty] | 0.2 | 20% | 0.8
1845 | Trungtu:24 mths for C_Valve 04UV-5041 | 100000172364 | 04UV-5041 | DK-VALVE | AMONIA | 4500 | 2 hrs | 1 | Sat 23/08/25 5:00 pm | Sat 23/08/25 7:00 pm | TBCH_TRẦN TRUNG HIẾU | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1846 | Trungtu:24 mths for C_Valve 04PV-5021 | 100000172346 | 04PV-5021 | DK-VALVE | AMONIA | 4500 | 10 hrs | 1 | Wed 20/08/25 7:00 am | Wed 20/08/25 7:00 pm | TBCH_HỮU VĂN CƯNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
1847 | Trungtu:12 mths for C_Valve 04LV-5022A | 100000172341 | 04LV-5022A | DK-VALVE | AMONIA | 4500 | 2 hrs | 1 | Mon 25/08/25 5:00 pm | Mon 25/08/25 7:00 pm | TBCH_TRẦN TRUNG HIẾU | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1848 | Trungtu:24 mths for C_Valve 04LV-5015 | 100000172336 | 04LV-5015 | DK-VALVE | AMONIA | 4500 | 2 hrs | 1 | Mon 25/08/25 5:00 pm | Mon 25/08/25 7:00 pm | TBCH_TRẦN TRUNG HIẾU | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1849 | Trungtu:12 mths for C_Valve 04LV-5012A | 100000172332 | 04LV-5012A | DK-VALVE | AMONIA | 4500 | 2 hrs | 1 | Sun 24/08/25 5:00 pm | Sun 24/08/25 7:00 pm | TBCH_TRẦN TRUNG HIẾU | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1850 | Trungtu:24 mths for C_Valve 04PV-5012 | 100000172319 | 04PV-5012 | DK-VALVE | AMONIA | 4500 | 10 hrs | 1 | Fri 22/08/25 7:00 am | Fri 22/08/25 7:00 pm | TBCH_HỮU VĂN CƯNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  |  | 0.5 | 0.6 | 0.7 | [7 empty] | 0.7 | 70% | 0.3
1851 | Trungtu:12 month,PM for C_Valve: K04421 | 100000172312 | 04FV-4203 | DK-VALVE | AMONIA | 4400 | 4 hrs | 1 | Tue 19/08/25 3:00 pm | Tue 19/08/25 7:00 pm | TBCH_HỮU VĂN CƯNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | [7 empty] | 0.2 | 20% | 0.8
1852 | Trungtu:24 mths for C_Valve 04TV-5011 | 100000172288 | 04TV-5011 | DK-VALVE | AMONIA | 4500 | 2 hrs | 1 | Tue 26/08/25 5:00 pm | Tue 26/08/25 7:00 pm | TBCH_TRẦN TRUNG HIẾU | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1853 | Trungtu:12 mths for C_Valve 04HV-5002 | 100000172286 | 04HV-5002 | DK-VALVE | AMONIA | 4500 | 10 hrs | 1 | Fri 22/08/25 7:00 am | Fri 22/08/25 7:00 pm | TBCH_HỮU VĂN CƯNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | [7 empty] | 0.2 | 20% | 0.8
1854 | Trungtu:12 mths for C_Valve 04PV-3037 | 100000172283 | 04PV-3037 | DK-VALVE | AMONIA | 4300 | 5 hrs | 3 | Mon 18/08/25 2:00 pm | Mon 18/08/25 7:00 pm | TBCH_ĐÀO VĂN KHANH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1855 | Trungtu:24 mths for C_Valve 04UV-3036 | 100000172279 | 04UV-3036 | DK-VALVE | AMONIA | 4300 | 10 hrs | 1 | Fri 22/08/25 7:00 am | Fri 22/08/25 7:00 pm | TBCH_HỮU VĂN CƯNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
1856 | Trungtu:12 mths for C_Valve 04PV-3036 | 100000172276 | 04PV-3036 | DK-VALVE | AMONIA | 4300 | 2 hrs | 3 | Tue 26/08/25 5:00 pm | Tue 26/08/25 7:00 pm | TBCH_TRẦN TRUNG HIẾU | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1857 | Trungtu:12 mths for C_Valve 04HV-3029 | 100000172272 | 04HV-3029 | DK-VALVE | AMONIA | 4300 | 10 hrs | 1 | Fri 22/08/25 7:00 am | Fri 22/08/25 7:00 pm | TBCH_HỮU VĂN CƯNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  |  | 0.1 | 0.2 | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
1858 | Trungtu:24 mths for C_Valve 04FV-3023 | 100000172269 | 04FV-3023 | DK-VALVE | AMONIA | 4300 | 10 hrs | 1 | Fri 22/08/25 7:00 am | Fri 22/08/25 7:00 pm | TBCH_HỮU VĂN CƯNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | [7 empty] | 0.7 | 70% | 0.3
1859 | Trungtu:24 mths for C_Valve 04FV-3021A | 100000172265 | 04FV-3021A | DK-VALVE | AMONIA | 4300 | 2 hrs | 1 | Thu 28/08/25 5:00 pm | Thu 28/08/25 7:00 pm | TBCH_DƯƠNG VĂN HẰNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1860 | Trungtu:24 mths for C_Valve 04UV-3022 | 100000172259 | 04UV-3022 | DK-VALVE | AMONIA | 4300 | 2 hrs | 1 | Wed 27/08/25 5:00 pm | Wed 27/08/25 7:00 pm | TBCH_DƯƠNG VĂN HẰNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1861 | Trungtu:12 mths for C_Valve 04HV-3024 | 100000172252 | 04HV-3024 | DK-VALVE | AMONIA | 4300 | 10 hrs | 1 | Fri 22/08/25 7:00 am | Fri 22/08/25 7:00 pm | TBCH_HỮU VĂN CƯNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | [7 empty] | 0.7 | 70% | 0.3
1862 | Trungtu:24 mths for C_Valve 04PV-3014 | 100000172246 | 04PV-3014 | DK-VALVE | AMONIA | 4300 | 10 hrs | 1 | Fri 22/08/25 7:00 am | Fri 22/08/25 7:00 pm | TBCH_HỮU VĂN CƯNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | [7 empty] | 0.7 | 70% | 0.3
1863 | Trungtu:24 mths for C_Valve 04PV-2104 | 100000172233 | 04PV-2104 | DK-VALVE | AMONIA | 4200 | 5 hrs | 3 | Mon 18/08/25 2:00 pm | Mon 18/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | 100% | 0
1864 | Trungtu:12 mths for C_Valve 04PV-2076 | 100000172226 | 04PV-2076 | DK-VALVE | AMONIA | 4200 | 1.5 hrs | 1 | Sat 23/08/25 5:30 pm | Sat 23/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1865 | Trungtu:24 mths for C_Valve 04HV-2083 | 100000172222 | 04HV-2083 | DK-VALVE | AMONIA | 4200 | 2 hrs | 1 | Wed 20/08/25 5:00 pm | Wed 20/08/25 7:00 pm | TBCH_DƯƠNG VĂN HẰNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1866 | Trungtu:24 mths for C_Valve 04HV-2081 | 100000172219 | 04HV-2081 | DK-VALVE | AMONIA | 4200 | 10 hrs | 1 | Fri 22/08/25 7:00 am | Fri 22/08/25 7:00 pm | TBCH_HỮU VĂN CƯNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.2 | [7 empty] | 0.2 | 20% | 0.8
1867 | Trungtu:24 mths for C_Valve 04TV-2101 | 100000172213 | 04TV-2101 | DK-VALVE | AMONIA | 4200 | 1.5 hrs | 1 | Tue 19/08/25 5:30 pm | Tue 19/08/25 7:00 pm | TBCH_DƯƠNG VĂN HẰNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1868 | Trungtu:12 mths for C_Valve 04LV-2056 | 100000172205 | 04LV-2056 | DK-VALVE | AMONIA | 4200 | 2 hrs | 1 | Thu 21/08/25 5:00 pm | Thu 21/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1869 | Trungtu:24 mths for C_Valve 04UV-2039 | 100000172188 | 04UV-2039 | DK-VALVE | AMONIA | 4200 | 10 hrs | 1 | Fri 22/08/25 7:00 am | Fri 22/08/25 7:00 pm | TBCH_HỮU VĂN CƯNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
1870 | Trungtu:24 mths for C_Valve 04UV-2038A | 100000172184 | 04UV-2038A | DK-VALVE | AMONIA | 4200 | 10 hrs | 1 | Fri 22/08/25 7:00 am | Fri 22/08/25 7:00 pm | TBCH_HỮU VĂN CƯNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
1871 | Trungtu:24 mths for C_Valve 04UV-2036B | 100000172179 | 04UV-2036B | DK-VALVE | AMONIA | 4200 | 1.5 hrs | 1 | Thu 21/08/25 5:30 pm | Thu 21/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 100% | 0
1872 | Trungtu:24 mths for C_Valve 04FV-2050 | 100000172175 | 04FV-2050 | DK-VALVE | AMONIA | 4200 | 1.5 hrs | 1 | Tue 19/08/25 5:30 pm | Tue 19/08/25 7:00 pm | TBCH_DƯƠNG VĂN HẰNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | 100% | 0
1873 | Trungtu:12 mths for C_Valve 04FV-2047 | 100000172170 | 04FV-2047 | DK-VALVE | AMONIA | 4200 | 2 hrs | 1 | Wed 20/08/25 5:00 pm | Wed 20/08/25 7:00 pm | TBCH_DƯƠNG VĂN HẰNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | 100% | 0
1874 | Trungtu:24 mths for C_Valve 04UV-2128 | 100000172164 | 04UV-2128 | DK-VALVE | AMONIA | 4200 | 5 hrs | 3 | Mon 18/08/25 2:00 pm | Mon 18/08/25 7:00 pm | TBCH_ĐÀO VĂN KHANH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
1875 | Trungtu:12 mths for C_Valve 04PV-2027 | 100000172160 | 04PV-2027 | DK-VALVE | AMONIA | 4200 | 1.5 hrs | 1 | Sat 23/08/25 5:30 pm | Sat 23/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 100% | 0
1876 | Trungtu:12 mths for C_Valve 04FV-2030 | 100000172154 | 04FV-2030 | DK-VALVE | AMONIA | 4200 | 2 hrs | 1 | Sat 23/08/25 5:00 pm | Sat 23/08/25 7:00 pm | TBCH_ĐÀO VĂN KHANH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
1877 | Trungtu:12 mths for C_Valve 04FV-2026 | 100000172148 | 04FV-2026 | DK-VALVE | AMONIA | 4200 | 2 hrs | 1 | Thu 21/08/25 5:00 pm | Thu 21/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 100% | 0
1878 | Trungtu:12 mths for C_Valve 04FV-2023 | 100000172143 | 04FV-2023 | DK-VALVE | AMONIA | 4200 | 2 hrs | 1 | Mon 18/08/25 5:00 pm | Mon 18/08/25 7:00 pm | TBCH_DƯƠNG VĂN HẰNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | 100% | 0
1879 | Trungtu:24 mths for C_Valve 04UV-2012 | 100000172132 | 04UV-2012 | DK-VALVE | AMONIA | 4200 | 2 hrs | 1 | Wed 27/08/25 5:00 pm | Wed 27/08/25 7:00 pm | TBCH_ĐÀO VĂN KHANH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1880 | Trungtu:12 mths for C_Valve 04FV-2016 | 100000172127 | 04FV-2016 | DK-VALVE | AMONIA | 4200 | 2 hrs | 1 | Mon 18/08/25 5:00 pm | Mon 18/08/25 7:00 pm | TBCH_DƯƠNG VĂN HẰNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | 100% | 0
1881 | Trungtu:12 mths for C_Valve 04TV-2039 | 100000172122 | 04TV-2039 | DK-VALVE | AMONIA | 4200 | 2 hrs | 1 | Tue 26/08/25 5:00 pm | Tue 26/08/25 7:00 pm | TBCH_DƯƠNG VĂN HẰNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1882 | Trungtu:12 mths for C_Valve 04PV-2046B | 100000172117 | 04PV-2046B | DK-VALVE | AMONIA | 4200 | 1.5 hrs | 1 | Fri 22/08/25 5:30 pm | Fri 22/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 100% | 0
1883 | Trungtu:12 mths for C_Valve 04FV-2028 | 100000172061 | 04FV-2028 | DK-VALVE | AMONIA | 4200 | 2 hrs | 1 | Mon 18/08/25 5:00 pm | Mon 18/08/25 7:00 pm | TBCH_DƯƠNG VĂN HẰNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | 100% | 0
1884 | Trungtu:12 mths for C_Valve 04TV-2045C | 100000172055 | 04TV-2045C | DK-VALVE | AMONIA | 4200 | 2 hrs | 3 | Wed 27/08/25 5:00 pm | Wed 27/08/25 7:00 pm | TBCH_ĐÀO VĂN KHANH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1885 | Trungtu:12 mths for C_Valve 04TV-2045A | 100000172051 | 04TV-2045A | DK-VALVE | AMONIA | 4200 | 1.5 hrs | 1 | Fri 22/08/25 5:30 pm | Fri 22/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1886 | Trungtu:12 mths for C_Valve 04PV-2029 | 100000172046 | 04PV-2029 | DK-VALVE | AMONIA | 4200 | 2 hrs | 3 | Sun 24/08/25 5:00 pm | Sun 24/08/25 7:00 pm | TBCH_ĐÀO VĂN KHANH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
1887 | Trungtu:12 mths for C_Valve 04FV-2017 | 100000172042 | 04FV-2017 | DK-VALVE | AMONIA | 4200 | 10 hrs | 1 | Fri 22/08/25 7:00 am | Fri 22/08/25 7:00 pm | TBCH_HỮU VĂN CƯNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  |  | 0.1 | 0.2 | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
1888 | Trungtu:12 mths for C_Valve 04FV-2011 | 100000172034 | 04FV-2011 | DK-VALVE | AMONIA | 4200 | 2 hrs | 1 | Sat 23/08/25 5:00 pm | Sat 23/08/25 7:00 pm | TBCH_ĐÀO VĂN KHANH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
1889 | Trungtu:12 mths for C_Valve 04PV-2046A | 100000172027 | 04PV-2046A | DK-VALVE | AMONIA | 4200 | 2 hrs | 1 | Fri 22/08/25 5:00 pm | Fri 22/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 100% | 0
1890 | Trungtu:12 mths for C_Valve 04UV-2302 | 100000172020 | 04UV-2302 | DK-VALVE | AMONIA | 4400 | 2 hrs | 1 | Fri 29/08/25 5:00 pm | Fri 29/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN VŨ | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1891 | Trungtu:12 mths for C_Valve 04UV-221 | 100000172013 | 04UV-2211 | DK-VALVE | AMONIA | 4200 | 10 hrs | 1 | Fri 22/08/25 7:00 am | Fri 22/08/25 7:00 pm | TBCH_HỮU VĂN CƯNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.2 | [7 empty] | 0.2 | 20% | 0.8
1892 | Trungtu:12 mths for C_Valve 04LV-5013 | 100000171986 | 04LV-5013 | DK-VALVE | AMONIA | 4500 | 2 hrs | 1 | Sun 24/08/25 5:00 pm | Sun 24/08/25 7:00 pm | TBCH_TRẦN TRUNG HIẾU | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1893 | Daitu:60 mths for C_Valve 41PV-1002 | 100000170853 | 41PV-1002 | DK-VALVE | AMONIA | 41000 | 2 hrs | 1 | Sun 24/08/25 5:00 pm | Sun 24/08/25 7:00 pm | TBCH_DƯƠNG VĂN HẰNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1894 | Trungtu:24 mths for C_Valve 29PV-2004 | 100000170852 | 29PV-2004 | DK-VALVE | AMONIA | 29000 | 1.5 hrs | 1 | Sat 23/08/25 5:30 pm | Sat 23/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
1895 | Trungtu:12 mths for C_Valve 29PV-3002 | 100000170848 | 29PV-3002 | DK-VALVE | AMONIA | 29000 | 2 hrs | 3 | Wed 20/08/25 5:00 pm | Wed 20/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN VŨ | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  | 1 | [12 empty] | 1 | 100% | 0
1896 | Trungtu:12 mths for C_Valve 29PV-3001A | 100000170843 | 29PV-3001A | DK-VALVE | AMONIA | 29000 | 2 hrs | 3 | Thu 21/08/25 5:00 pm | Thu 21/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN VŨ | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | 100% | 0
1897 | Trungtu:24 mths for C_Valve 29PV-3004 | 100000170838 | 29PV-3004 | DK-VALVE | AMONIA | 29000 | 1.5 hrs | 1 | Sat 23/08/25 5:30 pm | Sat 23/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1898 | Trungtu:24 mths for C_Valve 04TV-6101 | 100000170833 | 04TV-6101 | DK-VALVE | AMONIA | 4600 | 2 hrs | 1 | Wed 27/08/25 5:00 pm | Wed 27/08/25 7:00 pm | TBCH_TRẦN TRUNG HIẾU | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1899 | Trungtu:24 mths for C_Valve 04UV-6101A | 100000170829 | 04UV-6101A | DK-VALVE | AMONIA | 4600 | 10 hrs | 1 | Sat 23/08/25 7:00 am | Sat 23/08/25 7:00 pm | TBCH_HỮU VĂN CƯNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
1900 | Daitu:60 mths for C_Valve 04FV-4402 | 100000170821 | 04FV-4402 | DK-VALVE | AMONIA | 4400 | 3 hrs | 1 | Tue 26/08/25 4:00 pm | Tue 26/08/25 7:00 pm | TBCH_ĐÀO VĂN KHANH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1901 | Trungtu:12 mths for C_Valve 04XV-4328 | 100000170815 | 04XV-4328 | DK-VALVE | AMONIA | 4400 | 10 hrs | 1 | Sat 23/08/25 7:00 am | Sat 23/08/25 7:00 pm | TBCH_HỮU VĂN CƯNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
1902 | Trungtu:24 mths for C_Valve 04PDCV-4309 | 100000170809 | 04PDCV-4309 | DK-VALVE | AMONIA | 4400 | 2 hrs | 1 | Wed 20/08/25 5:00 pm | Wed 20/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN VŨ | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | 100% | 0
1903 | Trungtu:24 mths for C_Valve 04TCV-4302 | 100000170804 | 04TCV-4302 | DK-VALVE | AMONIA | 4400 | 2 hrs | 1 | Tue 19/08/25 5:00 pm | Tue 19/08/25 7:00 pm | TBCH_TRẦN TRUNG HIẾU | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | 100% | 0
1904 | Daitu:60 mths for C_Valve 04FV-4014 | 100000170783 | 04FV-4014 | DK-VALVE | AMONIA | 4400 | 3 hrs | 1 | Thu 21/08/25 4:00 pm | Thu 21/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN VŨ | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 100% | 0
1905 | Trungtu:12 mths for C_Valve 04UV-4006 | 100000170777 | 04UV-4006 | DK-VALVE | AMONIA | 4400 | 10 hrs | 1 | Sat 23/08/25 7:00 am | Sat 23/08/25 7:00 pm | TBCH_HỮU VĂN CƯNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | [7 empty] | 0.3 | 30% | 0.7
1906 | Daitu:60 mths for C_Valve 04UV-4004 | 100000170772 | 04UV-4004 | DK-VALVE | AMONIA | 4400 | 2 hrs | 1 | Mon 25/08/25 5:00 pm | Mon 25/08/25 7:00 pm | TBCH_ĐÀO VĂN KHANH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1907 | Daitu:60 mths for C_Valve 04FV-4010 | 100000170767 | 04FV-4010 | DK-VALVE | AMONIA | 4400 | 10 hrs | 1 | Thu 21/08/25 7:00 am | Thu 21/08/25 7:00 pm | TBCH_HỮU VĂN CƯNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | [7 empty] | 0.3 | 30% | 0.7
1908 | Trungtu:24 mths for C_Valve 04LV-4011 | 100000170761 | 04LV-4011 | DK-VALVE | AMONIA | 4400 | 2 hrs | 1 | Mon 18/08/25 5:00 pm | Mon 18/08/25 7:00 pm | TBCH_TRẦN TRUNG HIẾU | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  | 1 | [12 empty] | 1 | 100% | 0
1909 | Trungtu:12 mths for C_Valve 04HV-4005 | 100000170756 | 04HV-4005 | DK-VALVE | AMONIA | 4400 | 2 hrs | 1 | Tue 26/08/25 5:00 pm | Tue 26/08/25 7:00 pm | TBCH_ĐÀO VĂN KHANH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1910 | Trungtu:12 mths for C_Valve 04UV-4002 | 100000170752 | 04UV-4002 | DK-VALVE | AMONIA | 4400 | 2 hrs | 1 | Mon 25/08/25 5:00 pm | Mon 25/08/25 7:00 pm | TBCH_ĐÀO VĂN KHANH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1911 | Daitu:60 mths for C_Valve 04HV-4201 | 100000170747 | 04HV-4201 | DK-VALVE | AMONIA | 4400 | 2 hrs | 1 | Mon 18/08/25 5:00 pm | Mon 18/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN VŨ | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 100% | 0
1912 | Trungtu:24 mths for C_Valve 04LV-6520 | 100000170742 | 04LV-6520 | DK-VALVE | AMONIA | 4400 | 2 hrs | 1 | Tue 19/08/25 5:00 pm | Tue 19/08/25 7:00 pm | TBCH_TRẦN TRUNG HIẾU | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1913 | Trungtu:24 mths for C_Valve 04PV-4212 | 100000170737 | 04PV-4212 | DK-VALVE | AMONIA | 4400 | 10 hrs | 1 | Sat 23/08/25 7:00 am | Sat 23/08/25 7:00 pm | TBCH_HỮU VĂN CƯNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  |  | 0.1 | 0.2 | 0.2 | [7 empty] | 0.2 | 20% | 0.8
1914 | Trungtu:12 mths for C_Valve 04FV-4205 | 100000170733 | 04FV-4205 | DK-VALVE | AMONIA | 4400 | 10 hrs | 1 | Sat 23/08/25 7:00 am | Sat 23/08/25 7:00 pm | TBCH_HỮU VĂN CƯNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | [7 empty] | 0.7 | 70% | 0.3
1915 | Trungtu:24 mths for C_Valve 04LV-4203 | 100000170728 | 04LV-4203 | DK-VALVE | AMONIA | 4400 | 10 hrs | 3 | Sat 23/08/25 7:00 am | Sat 23/08/25 7:00 pm | TBCH_HỮU VĂN CƯNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
1916 | Trungtu:24 mths for C_Valve 04LV-4202 | 100000170725 | 04LV-4202 | DK-VALVE | AMONIA | 4400 | 10 hrs | 1 | Sat 23/08/25 7:00 am | Sat 23/08/25 7:00 pm | TBCH_HỮU VĂN CƯNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | [7 empty] | 0.7 | 70% | 0.3
1917 | Trungtu:24 mths for C_Valve 04LV-7012 | 100000170720 | 04LV-7012 | DK-VALVE | AMONIA | 4700 | 2 hrs | 1 | Mon 25/08/25 5:00 pm | Mon 25/08/25 7:00 pm | TBCH_TRẦN TRUNG HIẾU | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 100% | 0
1918 | Trungtu:24 mths for C_Valve 04FV-7010 | 100000170714 | 04FV-7010 | DK-VALVE | AMONIA | 4700 | 2 hrs | 1 | Sat 23/08/25 5:00 pm | Sat 23/08/25 7:00 pm | TBCH_TRẦN TRUNG HIẾU | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 100% | 0
1919 | Trungtu:24 mths for C_Valve 04TV-5095 | 100000170706 | 04TV-5095 | DK-VALVE | AMONIA | 4500 | 10 hrs | 1 | Sat 23/08/25 7:00 am | Sat 23/08/25 7:00 pm | TBCH_HỮU VĂN CƯNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | [7 empty] | 0.2 | 20% | 0.8
1920 | Trungtu:24 mths for C_Valve 04LV-5050 | 100000170701 | 04LV-5050 | DK-VALVE | AMONIA | 4500 | 10 hrs | 3 | Sat 23/08/25 7:00 am | Sat 23/08/25 7:00 pm | TBCH_HỮU VĂN CƯNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
1921 | Trungtu:24 mths for C_Valve 04PV-5043 | 100000170698 | 04PV-5043 | DK-VALVE | AMONIA | 4500 | 2 hrs | 1 | Mon 25/08/25 5:00 pm | Mon 25/08/25 7:00 pm | TBCH_TRẦN TRUNG HIẾU | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1922 | Trungtu:24 mths for C_Valve 04FV-5042 | 100000170693 | 04FV-5042 | DK-VALVE | AMONIA | 4500 | 10 hrs | 1 | Sat 23/08/25 7:00 am | Sat 23/08/25 7:00 pm | TBCH_HỮU VĂN CƯNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
1923 | Trungtu:24 mths for C_Valve 04TV-5066 | 100000170676 | 04TV-5066 | DK-VALVE | AMONIA | 4500 | 3 hrs | 1 | Tue 19/08/25 4:00 pm | Tue 19/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | 100% | 0
1924 | Trungtu:24 mths for C_Valve 04UV-5010 | 100000170667 | 04UV-5010 | DK-VALVE | AMONIA | 4500 | 2 hrs | 1 | Sat 23/08/25 5:00 pm | Sat 23/08/25 7:00 pm | TBCH_TRẦN TRUNG HIẾU | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1925 | Trungtu:12 mths for C_Valve 04LV-5012B | 100000170663 | 04LV-5012B | DK-VALVE | AMONIA | 4500 | 2 hrs | 1 | Thu 21/08/25 7:00 am | Thu 21/08/25 9:00 am | TBCH_DƯƠNG VĂN HẰNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1926 | Trungtu:24 mths for C_Valve 04FV-5011A | 100000170656 | 04FV-5011A | DK-VALVE | AMONIA | 4500 | 2 hrs | 1 | Sun 24/08/25 5:00 pm | Sun 24/08/25 7:00 pm | TBCH_TRẦN TRUNG HIẾU | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
1927 | Trungtu:12 mths for C_Valve 04LV-5014 | 100000170653 | 04LV-5014 | DK-VALVE | AMONIA | 4500 | 10 hrs | 1 | Sat 23/08/25 7:00 am | Sat 23/08/25 7:00 pm | TBCH_HỮU VĂN CƯNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | [7 empty] | 0.2 | 20% | 0.8
1928 | Trungtu:24 mths for C_Valve 04TV-5003 | 100000170645 | 04TV-5003 | DK-VALVE | AMONIA | 4500 | 10 hrs | 1 | Sun 24/08/25 7:00 am | Sun 24/08/25 7:00 pm | TBCH_HỮU VĂN CƯNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | [7 empty] | 0.2 | 20% | 0.8
1929 | Trungtu:12 mths for C_Valve 04HV-5003 | 100000170621 | 04HV-5003 | DK-VALVE | AMONIA | 4500 | 10 hrs | 1 | Sun 24/08/25 7:00 am | Sun 24/08/25 7:00 pm | TBCH_HỮU VĂN CƯNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | [7 empty] | 0.2 | 20% | 0.8
1930 | Trungtu:24 mths for C_Valve 04UV-3039 | 100000170617 | 04UV-3039 | DK-VALVE | AMONIA | 4300 | 2 hrs | 1 | Wed 27/08/25 5:00 pm | Wed 27/08/25 7:00 pm | TBCH_DƯƠNG VĂN HẰNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1931 | Trungtu:24 mths for C_Valve 04LV-3038 | 100000170614 | 04LV-3038 | DK-VALVE | AMONIA | 4300 | 10 hrs | 1 | Sun 24/08/25 7:00 am | Sun 24/08/25 7:00 pm | TBCH_HỮU VĂN CƯNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
1932 | Trungtu:24 mths for C_Valve 04TV-3039A | 100000170611 | 04TV-3039A | DK-VALVE | AMONIA | 4300 | 10 hrs | 1 | Sun 24/08/25 7:00 am | Sun 24/08/25 7:00 pm | TBCH_HỮU VĂN CƯNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | [7 empty] | 0.7 | 70% | 0.3
1933 | Trungtu:24 mths for C_Valve 04HV-3031 | 100000170607 | 04HV-3031 | DK-VALVE | AMONIA | 4300 | 1.5 hrs | 1 | Fri 22/08/25 5:30 pm | Fri 22/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1934 | Trungtu:12 mths for C_Valve 04HV-3022 | 100000170604 | 04HV-3022 | DK-VALVE | AMONIA | 4300 | 1.5 hrs | 1 | Fri 22/08/25 5:30 pm | Fri 22/08/25 7:00 pm | TBCH_HỮU VĂN CƯNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.3 | [7 empty] | 0.3 | 30% | 0.7
1935 | Trungtu:12 mths for C_Valve 04FV-3022 | 100000170601 | 04FV-3022 | DK-VALVE | AMONIA | 4300 | 1.5 hrs | 1 | Thu 28/08/25 5:30 pm | Thu 28/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
1936 | Trungtu:24 mths for C_Valve 04FV-3021B | 100000170597 | 04FV-3021B | DK-VALVE | AMONIA | 4300 | 2 hrs | 1 | Thu 28/08/25 5:00 pm | Thu 28/08/25 7:00 pm | TBCH_DƯƠNG VĂN HẰNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1937 | Trungtu:24 mths for C_Valve 04UV-3027 | 100000170594 | 04UV-3027 | DK-VALVE | AMONIA | 4300 | 2 hrs | 1 | Wed 27/08/25 5:00 pm | Wed 27/08/25 7:00 pm | TBCH_DƯƠNG VĂN HẰNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1938 | Trungtu:24 mths for C_Valve 04LV-3027C | 100000170591 | 04LV-3027C | DK-VALVE | AMONIA | 4300 | 2 hrs | 1 | Thu 28/08/25 5:00 pm | Thu 28/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
1939 | Trungtu:24 mths for C_Valve 04LV-3027A | 100000170587 | 04LV-3027A | DK-VALVE | AMONIA | 4300 | 2 hrs | 3 | Thu 21/08/25 5:00 pm | Thu 21/08/25 7:00 pm | TBCH_DƯƠNG VĂN HẰNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1940 | Trungtu:24 mths for C_Valve 04UV-3031 | 100000170584 | 04UV-3031 | DK-VALVE | AMONIA | 4300 | 10 hrs | 1 | Sun 24/08/25 7:00 am | Sun 24/08/25 7:00 pm | TBCH_HỮU VĂN CƯNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | [7 empty] | 0.7 | 70% | 0.3
1941 | Trungtu:24 mths for C_Valve 04LV-3012B | 100000170577 | 04LV-3012B | DK-VALVE | AMONIA | 4300 | 2 hrs | 1 | Thu 28/08/25 5:00 pm | Thu 28/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1942 | Trungtu:24 mths for C_Valve 04FV-3002 | 100000170574 | 04FV-3002 | DK-VALVE | AMONIA | 4300 | 2 hrs | 1 | Wed 20/08/25 5:00 pm | Wed 20/08/25 7:00 pm | TBCH_DƯƠNG VĂN HẰNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1943 | Trungtu:24 mths for C_Valve 04LV-3001 | 100000170567 | 04LV-3001 | DK-VALVE | AMONIA | 4300 | 2 hrs | 3 | Tue 19/08/25 5:00 pm | Tue 19/08/25 7:00 pm | TBCH_TRẦN TRUNG HIẾU | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | 100% | 0
1944 | Trungtu:24 mths for C_Valve 04PV-2102 | 100000170564 | 04PV-2102 | DK-VALVE | AMONIA | 4200 | 2 hrs | 1 | Fri 22/08/25 5:00 pm | Fri 22/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1945 | Trungtu:24 mths for C_Valve 04UV-2076 | 100000170561 | 04UV-2076 | DK-VALVE | AMONIA | 4200 | 1 hr | 1 | Sat 23/08/25 6:00 pm | Sat 23/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1946 | Trungtu:12 mths for C_Valve 04HV-2127 | 100000170557 | 04HV-2127 | DK-VALVE | AMONIA | 4200 | 10 hrs | 1 | Sun 24/08/25 7:00 am | Sun 24/08/25 7:00 pm | TBCH_HỮU VĂN CƯNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  |  | 0.1 | 0.2 | 0.2 | [7 empty] | 0.2 | 20% | 0.8
1947 | Trungtu:24 mths for C_Valve 04HV-2082 | 100000170554 | 04HV-2082 | DK-VALVE | AMONIA | 4200 | 2 hrs | 1 | Wed 20/08/25 5:00 pm | Wed 20/08/25 7:00 pm | TBCH_DƯƠNG VĂN HẰNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1948 | Trungtu:24 mths for C_Valve 04TV-2111 | 100000170550 | 04TV-2111 | DK-VALVE | AMONIA | 4200 | 10 hrs | 1 | Sun 24/08/25 7:00 am | Sun 24/08/25 7:00 pm | TBCH_HỮU VĂN CƯNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  |  | 0.1 | 0.2 | 0.2 | [7 empty] | 0.2 | 20% | 0.8
1949 | Trungtu:24 mths for C_Valve 04TV-3039B | 100000170544 | 04TV-3039B | DK-VALVE | AMONIA | 4300 | 2 hrs | 1 | Wed 27/08/25 5:00 pm | Wed 27/08/25 7:00 pm | TBCH_DƯƠNG VĂN HẰNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1950 | Trungtu:24 mths for C_Valve 04UV-2051 | 100000170540 | 04UV-2051 | DK-VALVE | AMONIA | 4200 | 10 hrs | 1 | Sun 24/08/25 7:00 am | Sun 24/08/25 7:00 pm | TBCH_HỮU VĂN CƯNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.2 | [7 empty] | 0.2 | 20% | 0.8
1951 | Trungtu:24 mths for C_Valve 04UV-2038B | 100000170532 | 04UV-2038B | DK-VALVE | AMONIA | 4200 | 1.5 hrs | 1 | Thu 21/08/25 5:30 pm | Thu 21/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 100% | 0
1952 | Trungtu:24 mths for C_Valve 04UV-2037 | 100000170528 | 04UV-2037 | DK-VALVE | AMONIA | 4200 | 10 hrs | 1 | Sun 24/08/25 7:00 am | Sun 24/08/25 7:00 pm | TBCH_HỮU VĂN CƯNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
1953 | Trungtu:24 mths for C_Valve 04UV-2036A | 100000170523 | 04UV-2036A | DK-VALVE | AMONIA | 4200 | 10 hrs | 1 | Sun 24/08/25 7:00 am | Sun 24/08/25 7:00 pm | TBCH_HỮU VĂN CƯNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 50% | 0.5
1954 | Trungtu:12 mths for C_Valve 04FV-2048 | 100000170519 | 04FV-2048 | DK-VALVE | AMONIA | 4200 | 2 hrs | 1 | Mon 18/08/25 5:00 pm | Mon 18/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  | 1 | [12 empty] | 1 | 100% | 0
1955 | Trungtu:12 mths for C_Valve 04FV-2076 | 100000170514 | 04FV-2076 | DK-VALVE | AMONIA | 4200 | 2 hrs | 1 | Mon 18/08/25 5:00 pm | Mon 18/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1956 | Trungtu:12 mths for C_Valve 04UV-2027 | 100000170508 | 04UV-2027 | DK-VALVE | AMONIA | 4200 | 10 hrs | 1 | Sun 24/08/25 7:00 am | Sun 24/08/25 7:00 pm | TBCH_HỮU VĂN CƯNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.2 | [7 empty] | 0.2 | 20% | 0.8
1957 | Daitu:60 mths for C_Valve 29XV-2201 | 100000170469 | 29XV-2201 | DK-VALVE | AMONIA | 29000 | 1.5 hrs | 1 | Sun 24/08/25 5:30 pm | Sun 24/08/25 7:00 pm | TBCH_ĐÀO VĂN KHANH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1958 | Daitu:60 mths for C_Valve 04SV-4207 | 100000170455 | 04SV-4207 | DK-VALVE | AMONIA | 4400 | 4 hrs | 1 | Mon 25/08/25 3:00 pm | Mon 25/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN VŨ | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1959 | Daitu:60 mths for C_Valve 04FV-4202 | 100000170452 | 04FV-4202 | DK-VALVE | AMONIA | 4400 | 3 hrs | 1 | Mon 18/08/25 4:00 pm | Mon 18/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN VŨ | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1960 | Daitu:60 mths for C_Valve 04PV-4263 | 100000170446 | 04PV-4263 | DK-VALVE | AMONIA | 4400 | 4 hrs | 1 | Mon 25/08/25 3:00 pm | Mon 25/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN VŨ | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1961 | Daitu:60 mths for C_Valve 04UV-4207 | 100000170444 | 04UV-4207 | DK-VALVE | AMONIA | 4400 | 1 hr | 1 | Mon 25/08/25 6:00 pm | Mon 25/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN VŨ | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1962 | Daitu:60 mths for C_Valve 04FV-4201 | 100000170438 | 04FV-4201 | DK-VALVE | AMONIA | 4400 | 3 hrs | 1 | Mon 18/08/25 4:00 pm | Mon 18/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN VŨ | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1963 | Daitu:60 mths for C_Valve 04SV-0801 | 100000170432 | 04SV-0801 | DK-VALVE | AMONIA | 4400 | 5 hrs | 1 | Fri 29/08/25 2:00 pm | Fri 29/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN VŨ | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1964 | Daitu:60 mths for C_Valve 04FV-4328 | 100000170427 | 04FV-4328 | DK-VALVE | AMONIA | 4400 | 4 hrs | 1 | Tue 26/08/25 3:00 pm | Tue 26/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN VŨ | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1965 | Daitu:60 mths for C_Valve 04XV-4326 | 100000170425 | 04XV-4326 | DK-VALVE | AMONIA | 4400 | 2 hrs | 1 | Tue 26/08/25 5:00 pm | Tue 26/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN VŨ | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1966 | Daitu:60 mths for C_Valve 04SV-4327 | 100000170419 | 04SV-4327 | DK-VALVE | AMONIA | 4400 | 4 hrs | 1 | Tue 26/08/25 3:00 pm | Tue 26/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN VŨ | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1967 | Daitu:60 mths for C_Valve 04UV-2021 | 100000170413 | 04UV-2021 | DK-VALVE | AMONIA | 4200 | 1.5 hrs | 1 | Sat 23/08/25 5:30 pm | Sat 23/08/25 7:00 pm | TBCH_ĐÀO VĂN KHANH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  | 1 | [12 empty] | 1 | 100% | 0
1968 | Trungtu:12 mths for C_Valve 04PV-2032 | 100000170407 | 04PV-2032 | DK-VALVE | AMONIA | 4200 | 2.5 hrs | 1 | Sat 23/08/25 4:30 pm | Sat 23/08/25 7:00 pm | TBCH_ĐÀO VĂN KHANH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1969 | Daitu:60 mths for C_Valve 04SV-2201 | 100000170401 | 04SV-2201 | DK-VALVE | AMONIA | 4200 | 2 hrs | 1 | Sat 23/08/25 5:00 pm | Sat 23/08/25 7:00 pm | TBCH_ĐÀO VĂN KHANH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  | 1 | [12 empty] | 1 | 100% | 0
1970 | Trungtu:24 mths for C_Valve 04LV-6101 | 100000170351 | 04LV-6101 | DK-VALVE | AMONIA | 4600 | 2 hrs | 1 | Tue 19/08/25 5:00 pm | Tue 19/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | 100% | 0
1971 | Trungtu:24 mths for C_Valve 04FV-5011B | 100000170331 | 04FV-5011B | DK-VALVE | AMONIA | 4500 | 2 hrs | 1 | Sun 24/08/25 5:00 pm | Sun 24/08/25 7:00 pm | TBCH_TRẦN TRUNG HIẾU | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
1972 | Trungtu:24 mths for C_Valve 04TV-2080 | 100000170309 | 04TV-2080 | DK-VALVE | AMONIA | 4200 | 2 hrs | 1 | Sun 24/08/25 5:00 pm | Sun 24/08/25 7:00 pm | TBCH_ĐÀO VĂN KHANH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1973 | Daitu:60 mths for C_Valve 04HV-2028A | 100000170304 | 04HV-2028A | DK-VALVE | AMONIA | 4200 | 5 hrs | 1 | Tue 19/08/25 2:00 pm | Tue 19/08/25 7:00 pm | TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 100% | 0
1974 | Trungtu:24 mths for C_Valve 04FV-5041 | 100000170016 | 04FV-5041 | DK-VALVE | AMONIA | 4500 | 2 hrs | 1 | Tue 19/08/25 5:00 pm | Tue 19/08/25 7:00 pm | TBCH_TRẦN TRUNG HIẾU | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1975 | Trungtu:24 mths for C_Valve 04TV-2079 | 100000169958 | 04TV-2079 | DK-VALVE | AMONIA | 4200 | 2 hrs | 1 | Sun 24/08/25 5:00 pm | Sun 24/08/25 7:00 pm | TBCH_ĐÀO VĂN KHANH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1976 | Trungtu:12 mths for C_Valve 04HV-2028B | 100000169955 | 04HV-2028B | DK-VALVE | AMONIA | 4200 | 5 hrs | 1 | Tue 19/08/25 2:00 pm | Tue 19/08/25 7:00 pm | TBCH_DƯƠNG VĂN HẰNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 100% | 0
1977 | Trung tu:24 mths for Juctbox 04JBC-1112 | 100000168813 | 04JBC-1112 | DK-VALVE | AMONIA | 4100 | 0.3 hrs | 1 | Sun 24/08/25 6:42 pm | Sun 24/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1978 | Trung tu:24 mths for Juctbox 04JBS-1118 | 100000168810 | 04JBS-1118 | DK-VALVE | AMONIA | 4100 | 0.3 hrs | 1 | Mon 25/08/25 6:42 pm | Mon 25/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1979 | Trung tu:24 mths for Juctbox 04JBS-1155 | 100000168807 | 04JBS-1155 | DK-VALVE | AMONIA | 4100 | 0.3 hrs | 1 | Mon 25/08/25 6:42 pm | Mon 25/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1980 | Trung tu:24 mths for Juctbox 04JBS-1124 | 100000168804 | 04JBS-1124 | DK-VALVE | AMONIA | 4100 | 0.3 hrs | 1 | Mon 25/08/25 6:42 pm | Mon 25/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1981 | Trung tu:24 mths for Juctbox 04JBS-1122 | 100000168801 | 04JBS-1122 | DK-VALVE | AMONIA | 4100 | 0.3 hrs | 1 | Mon 25/08/25 6:42 pm | Mon 25/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1982 | Trung tu:24 mths for Juctbox 04JBS-1215 | 100000168798 | 04JBS-1215 | DK-VALVE | AMONIA | 4100 | 0.3 hrs | 1 | Mon 25/08/25 6:42 pm | Mon 25/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1983 | Trung tu:24 mths for Juctbox 04JBZ-1109 | 100000168795 | 04JBZ-1109 | DK-VALVE | AMONIA | 4100 | 0.3 hrs | 1 | Mon 25/08/25 6:42 pm | Mon 25/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1984 | Trung tu:24 mths for Juctbox 04JBZ-1107 | 100000168792 | 04JBZ-1107 | DK-VALVE | AMONIA | 4100 | 0.3 hrs | 1 | Sun 24/08/25 6:42 pm | Sun 24/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1985 | Trung tu:24 mths for Juctbox 04JBS-1153 | 100000168789 | 04JBS-1153 | DK-VALVE | AMONIA | 4100 | 0.3 hrs | 1 | Mon 25/08/25 6:42 pm | Mon 25/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1986 | Trung tu:24 mths for Juctbox 04JBS-1117 | 100000168784 | 04JBS-1117 | DK-VALVE | AMONIA | 4100 | 0.3 hrs | 1 | Mon 25/08/25 6:42 pm | Mon 25/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1987 | Trung tu:24 mths for Juctbox 04JBZ-1105 | 100000168781 | 04JBZ-1105 | DK-VALVE | AMONIA | 4100 | 0.3 hrs | 1 | Mon 25/08/25 6:42 pm | Mon 25/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1988 | Trung tu:24 mths for Juctbox 04JBC-1107 | 100000168778 | 04JBC-1107 | DK-VALVE | AMONIA | 4100 | 0.3 hrs | 1 | Mon 25/08/25 6:42 pm | Mon 25/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1989 | Trung tu:24 mths for Juctbox 04JBS-1208 | 100000168775 | 04JBS-1208 | DK-VALVE | AMONIA | 4100 | 0.3 hrs | 1 | Mon 25/08/25 6:42 pm | Mon 25/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1990 | Trung tu:24 mths for Juctbox 04JBS-1206 | 100000168772 | 04JBS-1206 | DK-VALVE | AMONIA | 4100 | 0.3 hrs | 1 | Mon 25/08/25 6:42 pm | Mon 25/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1991 | Trung tu:24 mths for Juctbox 04JBS-1107 | 100000168769 | 04JBS-1107 | DK-VALVE | AMONIA | 4100 | 0.3 hrs | 1 | Mon 25/08/25 6:42 pm | Mon 25/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1992 | Trung tu:24 mths for Juctbox 04JBS-5216 | 100000168766 | 04JBS-5216 | DK-VALVE | AMONIA | 4500 | 0.3 hrs | 1 | Mon 25/08/25 6:42 pm | Mon 25/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1993 | Trung tu:24 mths for Juctbox 04JBS-4203 | 100000168763 | 04JBS-4203 | DK-VALVE | AMONIA | 4400 | 0.3 hrs | 1 | Sun 24/08/25 6:42 pm | Sun 24/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1994 | Trung tu:24 mths for Juctbox 04JBS-1106 | 100000168760 | 04JBS-1106 | DK-VALVE | AMONIA | 4100 | 0.3 hrs | 1 | Mon 25/08/25 6:42 pm | Mon 25/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1995 | Trung tu:24 mths for Juctbox 04JBS-1119 | 100000168755 | 04JBS-1119 | DK-VALVE | AMONIA | 4100 | 0.3 hrs | 1 | Mon 25/08/25 6:42 pm | Mon 25/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1996 | Trung tu:24 mths for Juctbox 04JBS-1116 | 100000168750 | 04JBS-1116 | DK-VALVE | AMONIA | 4100 | 0.3 hrs | 1 | Mon 25/08/25 6:42 pm | Mon 25/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1997 | Trung tu:24 mths for Juctbox 04JBS-1205 | 100000168747 | 04JBS-1205 | DK-VALVE | AMONIA | 4100 | 0.3 hrs | 1 | Mon 25/08/25 6:42 pm | Mon 25/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1998 | Trung tu:24 mths for Juctbox 04JBS-1125 | 100000168744 | 04JBS-1125 | DK-VALVE | AMONIA | 4100 | 0.3 hrs | 1 | Mon 25/08/25 6:42 pm | Mon 25/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
1999 | Trung tu:24 mths for Juctbox 04JBS-1120 | 100000168741 | 04JBS-1120 | DK-VALVE | AMONIA | 4100 | 0.3 hrs | 1 | Mon 25/08/25 6:42 pm | Mon 25/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
2000 | Trung tu:24 mths for Juctbox 04JBS-3083 | 100000168736 | 04JBS-3083 | DK-VALVE | AMONIA | 4300 | 0.3 hrs | 1 | Mon 25/08/25 6:42 pm | Mon 25/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
2001 | Trung tu:24 mths for Juctbox 04JBS-1210 | 100000168733 | 04JBS-1210 | DK-VALVE | AMONIA | 4100 | 0.3 hrs | 1 | Mon 25/08/25 6:42 pm | Mon 25/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
2002 | Trung tu:24 mths for Juctbox 04JBC-1111 | 100000168730 | 04JBC-1111 | DK-VALVE | AMONIA | 4100 | 0.3 hrs | 1 | Mon 25/08/25 6:42 pm | Mon 25/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
2003 | Trung tu:24 mths for Juctbox 04JBC-1109 | 100000168727 | 04JBC-1109 | DK-VALVE | AMONIA | 4100 | 0.3 hrs | 1 | Mon 25/08/25 6:42 pm | Mon 25/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
2004 | Trung tu:24 mths for Juctbox 04JBZ-1104 | 100000168722 | 04JBZ-1104 | DK-VALVE | AMONIA | 4100 | 0.3 hrs | 1 | Mon 25/08/25 6:42 pm | Mon 25/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
2005 | Trung tu:24 mths for Juctbox 04JBS-1203 | 100000168719 | 04JBS-1203 | DK-VALVE | AMONIA | 4100 | 0.3 hrs | 1 | Mon 25/08/25 6:42 pm | Mon 25/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
2006 | Trung tu:24 mths for Juctbox 04JBC-1104 | 100000168714 | 04JBC-1104 | DK-VALVE | AMONIA | 4100 | 0.3 hrs | 1 | Mon 25/08/25 6:42 pm | Mon 25/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
2007 | Trung tu:24 mths for Juctbox 04JBX-202 | 100000168471 | 04JBX-202 | DK-VALVE | AMONIA | 4200 | 0.3 hrs | 1 | Mon 25/08/25 6:42 pm | Mon 25/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
2008 | Trung tu:24 mths for Juctbox 04JB-10 | 100000168468 | 04JB-10 | DK-VALVE | AMONIA | 4100 | 0.3 hrs | 1 | Sun 24/08/25 6:42 pm | Sun 24/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
2009 | Trung tu:24 mths for Juctbox 04JB-02 | 100000168465 | 04JB-02 | DK-VALVE | AMONIA | 4000 | 0.3 hrs | 1 | Sun 24/08/25 6:42 pm | Sun 24/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
2010 | Trung tu:24 mths for Juctbox 04JB-4406 | 100000168462 | 04JB-4406 | DK-VALVE | AMONIA | 4400 | 0.3 hrs | 1 | Sun 24/08/25 6:42 pm | Sun 24/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
2011 | Trung tu:24 mths for Juctbox 04JBS-4009 | 100000168459 | 04JBS-4009 | DK-VALVE | AMONIA | 4400 | 0.3 hrs | 1 | Sun 24/08/25 6:42 pm | Sun 24/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
2012 | Trung tu:24 mths for Juctbox 04JBS-4012 | 100000168456 | 04JBS-4012 | DK-VALVE | AMONIA | 4400 | 0.3 hrs | 1 | Mon 25/08/25 6:42 pm | Mon 25/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
2013 | Trung tu:24 mths for Juctbox 04JBS-4008 | 100000168453 | 04JBS-4008 | DK-VALVE | AMONIA | 4400 | 0.3 hrs | 1 | Sun 24/08/25 6:42 pm | Sun 24/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
2014 | Trung tu:24 mths for Juctbox 04JBS-4013 | 100000168450 | 04JBS-4013 | DK-VALVE | AMONIA | 4400 | 0.3 hrs | 1 | Mon 25/08/25 6:42 pm | Mon 25/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
2015 | Trung tu:24 mths for Juctbox 04JBS-4019 | 100000168447 | 04JBS-4019 | DK-VALVE | AMONIA | 4400 | 0.3 hrs | 1 | Mon 25/08/25 6:42 pm | Mon 25/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
2016 | Trung tu:24 mths for Juctbox 04JBS-4018 | 100000168444 | 04JBS-4018 | DK-VALVE | AMONIA | 4400 | 0.3 hrs | 1 | Mon 25/08/25 6:42 pm | Mon 25/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
2017 | Trung tu:24 mths for Juctbox 04JBZ-4007 | 100000168441 | 04JBZ-4007 | DK-VALVE | AMONIA | 4400 | 0.3 hrs | 1 | Sun 24/08/25 6:42 pm | Sun 24/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
2018 | Trung tu:24 mths for Juctbox 04JBS-12 | 100000168438 | 04JBS-12 | DK-VALVE | AMONIA | 4100 | 0.3 hrs | 1 | Sun 24/08/25 6:42 pm | Sun 24/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
2019 | Trung tu:24 mths for Juctbox 04JBS-10 | 100000168435 | 04JBS-10 | DK-VALVE | AMONIA | 4100 | 0.3 hrs | 1 | Sun 24/08/25 6:42 pm | Sun 24/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
2020 | Trung tu:24 mths for Juctbox 04JBZ-05 | 100000168432 | 04JBZ-05 | DK-VALVE | AMONIA | 4000 | 0.3 hrs | 1 | Sun 24/08/25 6:42 pm | Sun 24/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
2021 | Trung tu:24 mths for Juctbox 04JBS-03 | 100000168429 | 04JBS-03 | DK-VALVE | AMONIA | 4400 | 0.3 hrs | 1 | Sun 24/08/25 6:42 pm | Sun 24/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
2022 | Trung tu:24 mths for Juctbox 04JBS-01 | 100000168426 | 04JBS-01 | DK-VALVE | AMONIA | 4000 | 0.3 hrs | 1 | Sun 24/08/25 6:42 pm | Sun 24/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
2023 | Trung tu:24 mths for Juctbox 04JBS-4501 | 100000168423 | 04JBS-4501 | DK-VALVE | AMONIA | 4400 | 0.3 hrs | 1 | Tue 26/08/25 6:42 pm | Tue 26/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
2024 | Trung tu:24 mths for Juctbox 04JBZ-1163 | 100000168417 | 04JBZ-1163 | DK-VALVE | AMONIA | 4100 | 0.3 hrs | 1 | Tue 26/08/25 6:42 pm | Tue 26/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
2025 | Trung tu:24 mths for Juctbox 04JBC-1160 | 100000168414 | 04JBC-1160 | DK-VALVE | AMONIA | 4100 | 0.3 hrs | 1 | Tue 26/08/25 6:42 pm | Tue 26/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
2026 | Trung tu:24 mths for Juctbox 04JBS-1131 | 100000168411 | 04JBS-1131 | DK-VALVE | AMONIA | 4100 | 0.3 hrs | 1 | Tue 26/08/25 6:42 pm | Tue 26/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
2027 | Trung tu:24 mths for Juctbox 04JBC-1157 | 100000168408 | 04JBC-1157 | DK-VALVE | AMONIA | 4100 | 0.3 hrs | 1 | Tue 26/08/25 6:42 pm | Tue 26/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
2028 | Trung tu:24 mths for Juctbox 04JBS-1151 | 100000168405 | 04JBS-1151 | DK-VALVE | AMONIA | 4100 | 0.3 hrs | 1 | Tue 26/08/25 6:42 pm | Tue 26/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
2029 | Trung tu:24 mths for Juctbox 04JBS-1171 | 100000168402 | 04JBS-1171 | DK-VALVE | AMONIA | 4100 | 0.3 hrs | 1 | Sun 24/08/25 6:42 pm | Sun 24/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
2030 | Trung tu:24 mths for Juctbox 04JBZ-1162 | 100000168399 | 04JBZ-1162 | DK-VALVE | AMONIA | 4100 | 0.3 hrs | 1 | Tue 26/08/25 6:42 pm | Tue 26/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
2031 | Trung tu:24 mths for Juctbox 04JBZ-1172 | 100000168396 | 04JBZ-1172 | DK-VALVE | AMONIA | 4100 | 0.3 hrs | 1 | Tue 26/08/25 6:42 pm | Tue 26/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
2032 | Trung tu:24 mths for Juctbox 04JBS-1156 | 100000168393 | 04JBS-1156 | DK-VALVE | AMONIA | 4100 | 0.3 hrs | 1 | Tue 26/08/25 6:42 pm | Tue 26/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
2033 | Trung tu:24 mths for Juctbox 04JBS-1213 | 100000168390 | 04JBS-1213 | DK-VALVE | AMONIA | 4100 | 0.3 hrs | 1 | Tue 26/08/25 6:42 pm | Tue 26/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
2034 | Trung tu:24 mths for Juctbox 04JBS-1152 | 100000168387 | 04JBS-1152 | DK-VALVE | AMONIA | 4100 | 0.3 hrs | 1 | Tue 26/08/25 6:42 pm | Tue 26/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
2035 | Trung tu:24 mths for Juctbox 04JBS-1123 | 100000168384 | 04JBS-1123 | DK-VALVE | AMONIA | 4100 | 0.3 hrs | 1 | Tue 26/08/25 6:42 pm | Tue 26/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
2036 | Trung tu:24 mths for Juctbox 04JBS-1121 | 100000168381 | 04JBS-1121 | DK-VALVE | AMONIA | 4100 | 0.3 hrs | 1 | Tue 26/08/25 6:42 pm | Tue 26/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
2037 | Trung tu:24 mths for Juctbox 04JBS-1214 | 100000168378 | 04JBS-1214 | DK-VALVE | AMONIA | 4100 | 0.3 hrs | 1 | Tue 26/08/25 6:42 pm | Tue 26/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
2038 | Trung tu:24 mths for Juctbox 04JBZ-1108 | 100000168375 | 04JBZ-1108 | DK-VALVE | AMONIA | 4100 | 0.3 hrs | 1 | Tue 26/08/25 6:42 pm | Tue 26/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
2039 | Trung tu:24 mths for Juctbox 04JBZ-1106 | 100000168372 | 04JBZ-1106 | DK-VALVE | AMONIA | 4100 | 0.3 hrs | 1 | Tue 26/08/25 6:42 pm | Tue 26/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
2040 | Trung tu:24 mths for Juctbox 04JBZ-1205 | 100000168367 | 04JBZ-1205 | DK-VALVE | AMONIA | 4100 | 0.3 hrs | 1 | Tue 26/08/25 6:42 pm | Tue 26/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
2041 | Trung tu:24 mths for Juctbox 04JBZ-1102 | 100000168364 | 04JBZ-1102 | DK-VALVE | AMONIA | 4100 | 0.3 hrs | 1 | Tue 26/08/25 6:42 pm | Tue 26/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
2042 | Trung tu:24 mths for Juctbox 04JBC-1106 | 100000168361 | 04JBC-1106 | DK-VALVE | AMONIA | 4100 | 0.3 hrs | 1 | Tue 26/08/25 6:42 pm | Tue 26/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
2043 | Trung tu:24 mths for Juctbox 04JBS-1207 | 100000168358 | 04JBS-1207 | DK-VALVE | AMONIA | 4100 | 0.3 hrs | 1 | Tue 26/08/25 6:42 pm | Tue 26/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
2044 | Trung tu:24 mths for Juctbox 04JBS-1114 | 100000168355 | 04JBS-1114 | DK-VALVE | AMONIA | 4100 | 0.3 hrs | 1 | Tue 26/08/25 6:42 pm | Tue 26/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
2045 | Trung tu:24 mths for Juctbox 04JBS-5212 | 100000168350 | 04JBS-5212 | DK-VALVE | AMONIA | 4500 | 0.3 hrs | 1 | Tue 26/08/25 6:42 pm | Tue 26/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
2046 | Trung tu:24 mths for Juctbox 04JBS-1105 | 100000168345 | 04JBS-1105 | DK-VALVE | AMONIA | 4100 | 0.3 hrs | 1 | Tue 26/08/25 6:42 pm | Tue 26/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
2047 | Trung tu:24 mths for Juctbox 04JBZ-1103 | 100000168342 | 04JBZ-1103 | DK-VALVE | AMONIA | 4100 | 0.3 hrs | 1 | Tue 26/08/25 6:42 pm | Tue 26/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
2048 | Trung tu:24 mths for Juctbox 04JBS-1111 | 100000168339 | 04JBS-1111 | DK-VALVE | AMONIA | 4100 | 0.3 hrs | 1 | Tue 26/08/25 6:42 pm | Tue 26/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
2049 | Trung tu:24 mths for Juctbox 04JBZ-1203 | 100000168336 | 04JBZ-1203 | DK-VALVE | AMONIA | 4100 | 0.3 hrs | 1 | Wed 27/08/25 6:42 pm | Wed 27/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
2050 | Trung tu:24 mths for Juctbox 04JBC-1105 | 100000168333 | 04JBC-1105 | DK-VALVE | AMONIA | 4100 | 0.3 hrs | 1 | Wed 27/08/25 6:42 pm | Wed 27/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
2051 | Trung tu:24 mths for Juctbox 04JBS-1126 | 100000168330 | 04JBS-1126 | DK-VALVE | AMONIA | 4100 | 0.3 hrs | 1 | Wed 27/08/25 6:42 pm | Wed 27/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
2052 | Trung tu:24 mths for Juctbox 04JBS-1204 | 100000168327 | 04JBS-1204 | DK-VALVE | AMONIA | 4100 | 0.3 hrs | 1 | Wed 27/08/25 6:42 pm | Wed 27/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
2053 | Trung tu:24 mths for Juctbox 04JBS-1110 | 100000168324 | 04JBS-1110 | DK-VALVE | AMONIA | 4100 | 0.3 hrs | 1 | Wed 27/08/25 6:42 pm | Wed 27/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
2054 | Trung tu:24 mths for Juctbox 04JBS-6101 | 100000168321 | 04JBS-6101 | DK-VALVE | AMONIA | 4600 | 0.3 hrs | 1 | Wed 27/08/25 6:42 pm | Wed 27/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
2055 | Trung tu:24 mths for Juctbox 04JBS-3081 | 100000168318 | 04JBS-3081 | DK-VALVE | AMONIA | 4300 | 0.3 hrs | 1 | Wed 27/08/25 6:42 pm | Wed 27/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
2056 | Trung tu:24 mths for Juctbox 04JBC-1110 | 100000168313 | 04JBC-1110 | DK-VALVE | AMONIA | 4100 | 0.3 hrs | 1 | Wed 27/08/25 6:42 pm | Wed 27/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
2057 | Trung tu:24 mths for Juctbox 04JBS-1104 | 100000168308 | 04JBS-1104 | DK-VALVE | AMONIA | 4100 | 0.3 hrs | 1 | Wed 27/08/25 6:42 pm | Wed 27/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
2058 | Trung tu:24 mths for Juctbox 04JBS-1115 | 100000168305 | 04JBS-1115 | DK-VALVE | AMONIA | 4100 | 0.3 hrs | 1 | Wed 27/08/25 6:42 pm | Wed 27/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
2059 | Trung tu:24 mths for Juctbox 04JBS-1102 | 100000168302 | 04JBS-1102 | DK-VALVE | AMONIA | 4100 | 0.3 hrs | 1 | Wed 27/08/25 6:42 pm | Wed 27/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
2060 | Trung tu:24 mths for Juctbox 04JBS-1202 | 100000168299 | 04JBS-1202 | DK-VALVE | AMONIA | 4100 | 0.3 hrs | 1 | Wed 27/08/25 6:42 pm | Wed 27/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
2061 | Trung tu:24 mths for Juctbox 04JBX-203 | 100000168276 | 04JBX-203 | DK-VALVE | AMONIA | 4200 | 0.3 hrs | 1 | Wed 27/08/25 6:42 pm | Wed 27/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
2062 | Trung tu:24 mths for Juctbox 04JBX-200 | 100000168273 | 04JBX-200 | DK-VALVE | AMONIA | 4200 | 0.3 hrs | 1 | Wed 27/08/25 6:42 pm | Wed 27/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
2063 | Trung tu:24 mths for Juctbox 04JB-05 | 100000168270 | 04JB-05 | DK-VALVE | AMONIA | 4100 | 0.3 hrs | 1 | Sun 24/08/25 6:42 pm | Sun 24/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
2064 | Trung tu:24 mths for Juctbox 04JB-4404 | 100000168267 | 04JB-4404 | DK-VALVE | AMONIA | 4400 | 0.3 hrs | 1 | Sun 24/08/25 6:42 pm | Sun 24/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
2065 | Trung tu:24 mths for Juctbox 04JB-4405 | 100000168264 | 04JB-4405 | DK-VALVE | AMONIA | 4400 | 0.3 hrs | 1 | Sun 24/08/25 6:42 pm | Sun 24/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
2066 | Trung tu:24 mths for Juctbox 04JBS-4015 | 100000168261 | 04JBS-4015 | DK-VALVE | AMONIA | 4400 | 0.3 hrs | 1 | Sun 24/08/25 6:42 pm | Sun 24/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
2067 | Trung tu:24 mths for Juctbox 04JBC-4011 | 100000168258 | 04JBC-4011 | DK-VALVE | AMONIA | 4400 | 0.3 hrs | 1 | Sun 24/08/25 6:42 pm | Sun 24/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
2068 | Trung tu:24 mths for Juctbox 04JBS-4017 | 100000168255 | 04JBS-4017 | DK-VALVE | AMONIA | 4400 | 0.3 hrs | 1 | Sun 24/08/25 6:42 pm | Sun 24/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
2069 | Trung tu:24 mths for Juctbox 04JBC-4010 | 100000168252 | 04JBC-4010 | DK-VALVE | AMONIA | 4400 | 0.3 hrs | 1 | Sun 24/08/25 6:42 pm | Sun 24/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
2070 | Trung tu:24 mths for Juctbox 04JBC-4020 | 100000168249 | 04JBC-4020 | DK-VALVE | AMONIA | 4400 | 0.3 hrs | 1 | Sun 24/08/25 6:42 pm | Sun 24/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
2071 | Trung tu:24 mths for Juctbox 04JBZ-4014 | 100000168246 | 04JBZ-4014 | DK-VALVE | AMONIA | 4400 | 0.3 hrs | 1 | Sun 24/08/25 6:42 pm | Sun 24/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
2072 | Trung tu:24 mths for Juctbox 04JB-4403 | 100000168243 | 04JB-4403 | DK-VALVE | AMONIA | 4400 | 0.3 hrs | 1 | Sun 24/08/25 6:42 pm | Sun 24/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
2073 | Trung tu:24 mths for Juctbox 04JBS-11 | 100000168240 | 04JBS-11 | DK-VALVE | AMONIA | 4100 | 0.3 hrs | 1 | Sun 24/08/25 6:42 pm | Sun 24/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
2074 | Trung tu:24 mths for Juctbox 04JBS-09 | 100000168237 | 04JBS-09 | DK-VALVE | AMONIA | 4000 | 0.3 hrs | 1 | Sun 24/08/25 6:42 pm | Sun 24/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
2075 | Trung tu:24 mths for Juctbox 04JBS-02 | 100000168234 | 04JBS-02 | DK-VALVE | AMONIA | 4400 | 0.3 hrs | 1 | Sun 24/08/25 6:42 pm | Sun 24/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
2076 | Trung tu:24 mths for Juctbox 04JBC-02 | 100000168231 | 04JBC-02 | DK-VALVE | AMONIA | 4000 | 0.3 hrs | 1 | Sun 24/08/25 6:42 pm | Sun 24/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
2077 | Trung tu:24 mths for Juctbox 04JBZ-4501 | 100000168228 | 04JBZ-4501 | DK-VALVE | AMONIA | 4400 | 0.3 hrs | 1 | Wed 27/08/25 6:42 pm | Wed 27/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
2078 | Trung tu:24 mths for Juctbox 04JBC-1161 | 100000168219 | 04JBC-1161 | DK-VALVE | AMONIA | 4100 | 0.3 hrs | 1 | Wed 27/08/25 6:42 pm | Wed 27/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
2079 | Trung tu:24 mths for Juctbox 04JBS-1133 | 100000168216 | 04JBS-1133 | DK-VALVE | AMONIA | 4100 | 0.3 hrs | 1 | Wed 27/08/25 6:42 pm | Wed 27/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
2080 | Trung tu:24 mths for Juctbox 04JBS-1154 | 100000168211 | 04JBS-1154 | DK-VALVE | AMONIA | 4100 | 0.3 hrs | 1 | Wed 27/08/25 6:42 pm | Wed 27/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
2081 | Trung tu:24 mths for Juctbox 04JBS-1150 | 100000168208 | 04JBS-1150 | DK-VALVE | AMONIA | 4100 | 0.3 hrs | 1 | Wed 27/08/25 6:42 pm | Wed 27/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
2082 | Trung tu:24 mths for Juctbox 04JBS-1170 | 100000168205 | 04JBS-1170 | DK-VALVE | AMONIA | 4100 | 0.3 hrs | 1 | Sun 24/08/25 6:42 pm | Sun 24/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
2083 | Trung tu:24 mths for Juctbox 04JBC-1103 | 100000168200 | 04JBC-1103 | DK-VALVE | AMONIA | 4100 | 0.3 hrs | 1 | Wed 27/08/25 6:42 pm | Wed 27/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
2084 | Trung tu:24 mths for Juctbox 04JBZ-1202 | 100000168197 | 04JBZ-1202 | DK-VALVE | AMONIA | 4100 | 0.3 hrs | 1 | Wed 27/08/25 6:42 pm | Wed 27/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
2085 | Trung tu:24 mths for Juctbox 04JBZ-1101 | 100000168194 | 04JBZ-1101 | DK-VALVE | AMONIA | 4100 | 0.3 hrs | 1 | Wed 27/08/25 6:42 pm | Wed 27/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
2086 | Trung tu:24 mths for Juctbox 04JBS-1211 | 100000168191 | 04JBS-1211 | DK-VALVE | AMONIA | 4100 | 0.3 hrs | 1 | Wed 27/08/25 6:42 pm | Wed 27/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
2087 | Trung tu:24 mths for Juctbox 04JBZ-1201 | 100000168187 | 04JBZ-1201 | DK-VALVE | AMONIA | 4100 | 0.3 hrs | 1 | Wed 27/08/25 6:42 pm | Wed 27/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
2088 | Trung tu:24 mths for Juctbox 04JBS-1109 | 100000168185 | 04JBS-1109 | DK-VALVE | AMONIA | 4100 | 0.3 hrs | 1 | Wed 27/08/25 6:42 pm | Wed 27/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
2089 | Trung tu:24 mths for Juctbox 04JBC-1102 | 100000168127 | 04JBC-1102 | DK-VALVE | AMONIA | 4100 | 0.3 hrs | 1 | Wed 27/08/25 6:42 pm | Wed 27/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
2090 | Trung tu:24 mths for Juctbox 04JBZ-1204 | 100000168124 | 04JBZ-1204 | DK-VALVE | AMONIA | 4100 | 0.3 hrs | 1 | Wed 27/08/25 6:42 pm | Wed 27/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
2091 | Trung tu:24 mths for Juctbox 04JBS-1103 | 100000168121 | 04JBS-1103 | DK-VALVE | AMONIA | 4100 | 0.3 hrs | 1 | Wed 27/08/25 6:42 pm | Wed 27/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
2092 | Trung tu:24 mths for Juctbox 04JBG-1101 | 100000168119 | 04JBG-1101 | DK-VALVE | AMONIA | 4100 | 0.3 hrs | 1 | Wed 27/08/25 6:42 pm | Wed 27/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
2093 | Trung tu:24 mths for Juctbox 04JBC-1101 | 100000168115 | 04JBC-1101 | DK-VALVE | AMONIA | 4100 | 0.3 hrs | 1 | Wed 27/08/25 6:42 pm | Wed 27/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
2094 | Trung tu:24 mths for Juctbox 04JBS-1201 | 100000168113 | 04JBS-1201 | DK-VALVE | AMONIA | 4100 | 0.3 hrs | 1 | Wed 27/08/25 6:42 pm | Wed 27/08/25 7:00 pm | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
2095 | Trungtu:24 mths for C_Valve 51HV-1002B | 800000007597 | 51HV-1002B | DK-VALVE | UTILITY | 5100 | 3 hrs | 1 | Fri 22/08/25 4:00 pm | Fri 22/08/25 7:00 pm | TBCH_TRẦN TRUNG HIẾU | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
2096 | Trungtu:24 mths for C_Valve 04TV-2577 | 400000001131 | 04TV-2577 | DK-VALVE | AMONIA | 4200 | 4 hrs | 1 | Thu 28/08/25 3:00 pm | Thu 28/08/25 7:00 pm | TBCH_TRỊNH TẤN HƯNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | 100% | 0
2097 | Trungtu:24 mths for C_Valve 04PV-2554 | 100000174461 | 04PV-2554 | DK-VALVE | AMONIA | 4200 | 1.5 hrs | 1 | Tue 26/08/25 5:30 pm | Tue 26/08/25 7:00 pm | TBCH_TRẦN TRUNG HIẾU | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
2098 | Trungtu:24 mths for C_Valve 29TV-3011B | 100000170354 | 29TV-3011B | DK-VALVE | AMONIA | 29000 | 2 hrs | 1 | Wed 27/08/25 7:00 am | Wed 27/08/25 9:00 am | TBCH_ĐÀO VĂN KHANH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
2099 | Trungtu:24 mths for C_Valve 04UV-3028 | 800000007663 | 04UV-3028 | DK-VALVE | AMONIA | 4300 | 2 hrs | 1 | Wed 20/08/25 7:00 am | Wed 20/08/25 9:00 am | TBCH_DƯƠNG VĂN HẰNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
2100 | Trungtu:24 mths for C_Valve 04PV-3015A | 800000007662 | 04PV-3015A | DK-VALVE | AMONIA | 4300 | 2 hrs | 1 | Wed 27/08/25 7:00 am | Wed 27/08/25 9:00 am | TBCH_TRẦN TRUNG HIẾU | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
2101 | Trungtu:24 mths for C_Valve 20FV-2003 | 800000007665 | 20FV-2003 | DK-VALVE | UTILITY | 26000 | 2 hrs | 1 | Fri 22/08/25 7:00 am | Fri 22/08/25 9:00 am | TBCH_TRẦN TRUNG HIẾU | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
2102 | Trungtu:24 mths for C_Valve 04PCV-4305 | 800000007671 | 04PCV-4305 | DK-VALVE | AMONIA | 4300 | 10 hrs | 1 | Fri 22/08/25 7:00 am | Fri 22/08/25 7:00 pm | TBCH_HỮU VĂN CƯNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.3 | [7 empty] | 0.3 | 30% | 0.7
2103 | Trungtu:24 mths for C_Valve 06HV-1012 | 800000007664 | 06HV-1012 | DK-VALVE | UREA | UREA | 2 hrs | 1 | Sun 24/08/25 7:00 am | Sun 24/08/25 9:00 am | TBCH_NGUYỄN NGỌC SƠN | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
2104 | Trungtu:24 mths for C_Valve 04FV-5012 | 800000007652 | 04FV-5012 | DK-VALVE | AMONIA | 4500 | 2 hrs | 1 | Wed 27/08/25 7:00 am | Wed 27/08/25 9:00 am | TBCH_TRẦN TRUNG HIẾU | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
2105 | Trungtu:24 mths for C_Valve 04HV-2062 | 800000007654 | 04HV-2062 | DK-VALVE | AMONIA | 4200 | 4 hrs | 1 | Wed 27/08/25 7:00 am | Wed 27/08/25 11:00 am | TBCH_ĐÀO VĂN KHANH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | 100% | 0
2106 | Trungtu:24 mths for C_Valve 06FV-1004 | 800000007653 | 06FV-1004 | DK-VALVE | UREA | UREA | 2 hrs | 1 | Sun 24/08/25 7:00 am | Sun 24/08/25 9:00 am | TBCH_NGUYỄN NGỌC SƠN | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
2107 | Trung tu:24 mths for Juctbox 06FJB-1103 | 800000007656 | 06FJB-1103 | DK-VALVE | UREA | UREA | 0.5 hrs | 1 | Sat 23/08/25 7:00 am | Sat 23/08/25 7:30 am | TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
2108 | Trung tu:24 mths for Juctbox 06FJB-1109 | 800000007657 | 06FJB-1109 | DK-VALVE | UREA | UREA | 0.5 hrs | 1 | Sat 23/08/25 7:00 am | Sat 23/08/25 7:30 am | TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
2109 | Trung tu:24 mths for Juctbox 29FJB-1119 | 800000007661 | 29FJB-1119 | DK-VALVE | UTILITY | 29000 | 0.5 hrs | 1 | Fri 22/08/25 7:00 am | Fri 22/08/25 7:30 am | TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
2110 | Trung tu:24 mths for Juctbox 04FJB-1124 | 800000007666 | 04FJB-1124 | DK-VALVE | AMONIA | 4100 | 0.5 hrs | 1 | Tue 26/08/25 7:00 am | Tue 26/08/25 7:30 am | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
2111 | Trung tu:24 mths for Juctbox 04FJB-1126 | 800000007667 | 04FJB-1126 | DK-VALVE | AMONIA | 4100 | 0.5 hrs | 1 | Tue 26/08/25 7:00 am | Tue 26/08/25 7:30 am | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
2112 | Trung tu:24 mths for Juctbox 04FJB-1127 | 800000007668 | 04FJB-1127 | DK-VALVE | AMONIA | 4100 | 0.5 hrs | 1 | Tue 26/08/25 7:00 am | Tue 26/08/25 7:30 am | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
2113 | Trung tu:24 mths for Juctbox 04FJB-1156 | 800000007669 | 04FJB-1156 | DK-VALVE | AMONIA | 4100 | 0.5 hrs | 1 | Tue 26/08/25 7:00 am | Tue 26/08/25 7:30 am | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
2114 | Trung tu:24 mths for Juctbox 04FJB-1145 | 800000007670 | 04FJB-1145 | DK-VALVE | AMONIA | 4100 | 0.5 hrs | 1 | Tue 26/08/25 7:00 am | Tue 26/08/25 7:30 am | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
2115 | Trung tu:24 mths for Juctbox 04FJB-1160 | 800000007655 | 04FJB-1160 | DK-VALVE | AMONIA | 4100 | 0.5 hrs | 1 | Tue 26/08/25 7:00 am | Tue 26/08/25 7:30 am | TBCH_HỒ ĐỨC TRUNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
2116 | Trung tu:24 mths for Juctbox 29FJB-1121 | 800000007658 | 29FJB-1121 | DK-VALVE | UTILITY | 29000 | 0.5 hrs | 1 | Fri 22/08/25 7:00 am | Fri 22/08/25 7:30 am | TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 100% | 0
2117 | Trung tu:24 mths for Juctbox 21FJB-1104 | 800000007659 | 21FJB-1104 | DK-VALVE | UTILITY | 21000 | 0.5 hrs | 1 | Fri 22/08/25 7:00 am | Fri 22/08/25 7:30 am | TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [14 empty] | 0 | 0% | 1
2118 | Trung tu:24 mths for Juctbox 29FJB-1107 | 800000007660 | 29FJB-1107 | DK-VALVE | UTILITY | 29000 | 0.5 hrs | 1 | Fri 22/08/25 7:00 am | Fri 22/08/25 7:30 am | TBCH_NGUYỄN VĂN BÌNH | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 100% | 0
2119 | Trungtu:24 mths for C_Valve 08-PV-0011 | 800000007756 | 08PV-0011 | DK-VALVE | NPK | NPK | 10 hrs | 1 | Fri 22/08/25 7:00 am | Fri 22/08/25 7:00 pm | TBCH_HỮU VĂN CƯNG | TBCH_LÝ NGỌC LĨNH |  |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.2 | [7 empty] | 0.2 | 20% | 0.8

## Sheet1 (hidden)
| Đã thực hiện | Còn lại
06HV-1005 | 10% | 90%
06PV-1021A | 10% | 90%
06HV-1008 | 0% | 100%
06HV-1055 | 10% | 90%
06HV-1006 | 10% | 90%
04TV-2577 | 100% | 0%